## Indikativní plán aktivit
Č. | Název hodnocení/evaluace | Cena (Kč bez DPH)1 | Termín realizace2 | Typ evaluace | Téma/ zaměření aj. | Zdroje dat | Vazba SC (OP)3 | Spoluprac. subjekty | Přístup k provádění evaluace/metody
1 | Vyhodnocení Mid-term | 0 | 2024-2025 | Interní | Mid-term vyhodnocení dle požadavků EK. Vazba na nařízení EK - Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.18. | MS2021+, rozhovory a spolupráce se zaměstnanci ŘO IROP, zaměstnanci Centra | Všechny | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum pro regionální rozvoj. | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: · Analýza a syntéza primárních a sekundárních zdrojů dat · Individuální rozhovory s respondenty aktivně participujícími na implementaci
2 | Hodnocení regionálního rozložení investic do vzdělávací infrastruktury financované z IROP 2014-2020 | 500000 | 14.9.2023 - 13.6.2024 | Externí | Cílem hodnocení bylo vyhodnotit regionální rozmístění investic IROP v oblasti vzdělávací infrastruktury, zodpovědět evaluační otázky; formulovat doporučení k územnímu rozmístění podpory. Vyhodnocení investic do vzdělávací infrastruktury, prolnutí s tématy regionálního rozvoje, sociálního vyloučení a případně s dalšími tématy.Na hodnocení bude navázáno vyhodnocením výsledků za programové období IROP 2021 - 2027.Vazba na nařízení EK: Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.44 | MS 2014+, ČSÚ, školská statistika viz: Statistika školství, MŠMT ČR (msmt.cz) nebo ČŠI a další primární zdroje dat. Jiné sekundární zdroje dat: evaluace IROP PO2:Specifické cíle 2.1, 2.2, 2.4 se zaměřením na sociální inkluzi | SC 2.1, 2.2 a 2.4 IROP 2014 - 2020 | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum pro regionální rozvoj; aj. | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: · Geografická analýza (geografické výstupy) · Analýza a syntéza administrativních dat (MS2021+) a dalších dat ČSÚ, MŠMT aj.
3 | Hodnocení rozmístění vybraných investic IROP 2014-2020 | 3000000 | 2024-2025 | Externí | Cílem hodnocení je analýza regionální rozmístění výběru investic IROP, zodpovědět evaluační otázky; formulovat doporučení k územnímu rozmístění podpory. Vazba na nařízení EK: Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.44 | MS2021+, ČSÚ aj. | Vybrané SC IROP 2014-2020 | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum pro regionální rozvoj; aj. | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: · Geografická analýza (geografické výstupy) · Analýza a syntéza administrativních dat (MS2021+) a dalších dat ČSÚ, aj.
4 | Evaluace SC 2.3 Zdravotnictví (IROP 2014-2020) | 2600000 | 2023-2024 | Externí | Cílem evaluace je vyhodnocení výsledků intervence v oblasti podpory vysoce specializované péče (onkogynekologie a perinatologie) a s ní provázané (návazné) péče a dále v oblasti podpory deinstitucionalizace (reformy) psychiatrické péče. Z tho plyne, že se evauační šetření zaměření na tři oblasti (vysoce specializovaná, návazná a psychiatrická péče), přičemž hlavními tématy jsou: vyhodnocení příspěvku ke zvýšení kvality péče, zvýšení dostupnosti péče, snížení regionálních rozdílů a v oblasti podpory reformy psychiatrické péče také vyhodnocení udržitelnosti dosažených výsledků. Nařízení EP a Rady (EU) č.1303/2013, čl. 56, odst. 3. | MS2021+ | SC 2.3 IROP 2014 - 2020 | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum, pro regionální rozvoj, MZd aj. | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: dotazníkové šetření, strukturované a polostrukturované rozhovory, expertní panel; případové studie
5 | Evaluace zdrojů dat k hodnocení plnění SC programu | 1500000 | 2024-2025 | Externí | Vyhodnocení zdrojů dat programu IROP II z hlediska úplnosti, požadované míry podrobnosti a využitelnosti pro nastavení a realizaci ověřování a hodnocení plnění specifických cílů programu (včetně vhodnosti aplikace konkrétních metod apod.). Hodnocení vzniklo na základě potřebnosti detailní přípravy podkladů pro hodnocení výsledků IROP 2021-2027. Hodnocení propojí informace o zdrojích dat z MS, intervenčních logik, evaluací i dalších zdrojů, výsledky hodnocení budou využity při Evaluacích výsledků a dopadů intervencí IROP 2021-2027. Vazba na nařízení EK - Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.18, čl.44. | MS 2014+, MS 2021+, Sekundární zdroje dat; Dokumentace k programu, intervenční logiky, monitorovací indikátory aj.. Primární zdroje dat. | Všechny | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum pro regionální rozvoj; Pracovní týmy IROP; doplňkově žadatelé/příjemci | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: · Analýza a syntéza primárních a sekundárních zdrojů dat · Individuální polostrukturované rozhovory · Telefonické (Cati) rozhovory · Fokusní skupiny · Dotazníkové šetření · Expertní panel
6 | Hodnocení vybraných horizontálních zásad a podmínek | 1500000 | 2025-2026 | Externí | Vyhodnocení aplikace horizontálních zásad: Rovné příležitosti a zákaz diskriminace a Rovnost mezi muži a ženami v investičních projektech IROP I a horizontální základní podmínku Účinné provádění a uplatňování Listiny základních práv v projektech IROP II. | Primární a sekundární zdroje dat týkající se aplikace horizontálních principů | Všechny | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum pro regionální rozvoj; Pracovní týmy IROP; Žadatelé/příjemci | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: • Analýza a syntéza primárních a sekundárních zdrojů dat • Individuální polostrukturované rozhovory • Telefonické (Cati) rozhovory • Fokusní skupiny • Dotazníkové šetření • Expertní panel • Případové studie
7 | Hodnocení nastavení a plnění komunikačních opatření | 1600000 | 2026-2027 | Externí | Vyhodnocení komunikačních nástrojů (médií a platforem) využívaných ŘO IROP a Centrem při realizaci komunikačních (informačních a propagačních) aktivit. Hodnocení bude navazovat na „Vyhodnocení komunikačních aktivit 2018 – 2023 IROP“ realizovaného na základě potřebnosti v návaznosti na EP IROP 2014 – 2020. Hodnocení bude navazovat na „Vyhodnocení komunikačních aktivit 2018 – 2023 IROP“ realizovaného na základě potřebnosti v návaznosti na EP IROP 2014 – 2020. Design bude kombinací klasického evaluačního hodnocení a marketingového hodnocení a metod./podkladů z hodnocení kampaní apod. Vazba na nařízení EK: Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.46,47,48. | Primární a sekundární zdroje dat týkající se komunikačních aktivit | Všechny | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum pro regionální rozvoj, případně veřejnost. | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: · Analýza a syntéza primárních a sekundárních zdrojů dat (včetně Google Analytics apod.) · Individuální polostrukturované rozhovory, fokusní skupiny · Dotazníková šetření · Eyetracking,usertracking · Expertní panel
8 | Evaluace výsledků a dopadu intervencí IROP 2021-2027 | 6500000 | 2027-2028 | Externí | Předmětem hodnocení budou především výsledky intervencí realizovaných prostřednictvím IROP 2021-2027, pouze v omezené míře se hodnocení bude týkat dopadu intervencí. Intervence bude vyhodnocena z hlediska klíčových kritérií účelnosti, účinnosti, EU-přidané hodnoty, koherence a relevance. Ověřena bude platnost teorie změny zakládající předpokládaný mechanismus funkce programu. Hlavním metodickým nástrojem bude pokročilá kvantitativní analýza dat, doplňkově mohou být užity kvalitativní metody. Vazba na nařízení EK: Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.44. | MS2021+, ČSÚ, terénní šetření (rozhovory, dotazníková šetření, pozorování aj.) | Všechny | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum pro regionální rozvoj, MMR-NOK | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: · Theory-driven přístup a ve vhodných oblastech Difference in Differences (kvantitativní metody budou obecně preferovány). · CBA (omezeně) · Hloubkové případové studie v oblastech, ve kterých nebude vhodná kvantitativní analýza.
9 | Závěrečná souhrnná zpráva hodnocení Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 | 0 | 2030 | Interní | Vazba na nařízení EK Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.43 | Evaluační zprávy z realizovaných hodnocení IROP 2021-2027 | Všechny |  | · Přezkoumání a agregace zjištění realizovaných evaluací, využití meta-evaluačního přístupu
10 | Ad hoc evaluace | 5400000 | 2025-2028 | Externí | Ad-hoc | Primární i sekundární zdroje dat. | Všechny | Ad-hoc | Kvantitativní i kvalitativní metody.
Celkem |  | 22600000
Vysvětlivky/legenda: 1 - Odhad ceny v Kč (bez DPH)/Plán; Cena v Kč (bez DPH) ze zadávací dokumentace nebo Smlouvy/Probíhající hodnocení; Cena v Kč (bez DPH) ze Smlouvy/finalizované hodnocení. 2 - Předpokládaný termín do doby uzavření Smlouvy, finalizované hodnocení - reálný termín 3 - SC: specifický cíl, OP: operační program

## Přehled evalucí
Č. | Název hodnocení/evaluace | Cena (Kč bez DPH)1 | Cena (Kč včetně DPH) | Termín realizace2 | Typ evaluace | Téma/ zaměření aj. | Zdroje dat | Vazba SC (OP)3 | Spoluprac. subjekty | Přístup k provádění evaluace/metody
1 | Hodnocení regionálního rozložení investic do vzdělávací infrastruktury financované z IROP 2014-2020 | 500000 | 605000 | 14.9.2023 - 13.6.2024 | Externí | Cílem hodnocení bylo vyhodnotit regionální rozmístění investic IROP v oblasti vzdělávací infrastruktury, zodpovědět evaluační otázky; formulovat doporučení k územnímu rozmístění podpory. Vyhodnocení investic do vzdělávací infrastruktury, prolnutí s tématy regionálního rozvoje, sociálního vyloučení a případně s dalšími tématy.Na hodnocení bude navázáno vyhodnocením výsledků za programové období IROP 2021 - 2027.Vazba na nařízení EK: Nařízení EP a Rady (EU) č.2021/1060, čl.44 | MS 2014+, ČSÚ, školská statistika viz: Statistika školství, MŠMT ČR (msmt.cz) nebo ČŠI a další primární zdroje dat. Jiné sekundární zdroje dat: evaluace IROP PO2:Specifické cíle 2.1, 2.2, 2.4 se zaměřením na sociální inkluzi | SC 2.1, 2.2 a 2.4 IROP 2014 - 2020 | Příslušné útvary MMR (ŘO IROP), Centrum pro regionální rozvoj; aj. | Kvantitativní i kvalitativní metody, např.: · Geografická analýza (geografické výstupy) · Analýza a syntéza administrativních dat (MS2021+) a dalších dat ČSÚ, MŠMT aj.
Celkem |  | 500000 | 605000
Vysvětlivky/legenda: 1 - Cena v Kč (bez DPH) ze Smlouvy uzavřené s externím dodavatelem 2 - Termíny ze Smlouvy uzavřené s externím dodavatelem, nebo interní odhadované termíny realizace 3 - SC: specifický cíl, OP: operační program

## List2 (hidden)
Plán hodnocení - kvalifikovaný odhad ceny, designu aj.
Probíhající hodnocení - kvalifikovaný odhad ceny, designu aj. ze zadávací dokumentace nebo Smlouvy (pokud již byla Smlouva uzavřena)
Finalizované hodnocení - cena, design aj. ze Smlouvy