## Slide 1: (veškeré údaje v prezentaci jsou platné k 1. 4. 2020; údaje IN jsou k datu 13. 5. 2020)
Informace o stavu
realizace IROP

## Slide 2: Obsah
1. Stav administrace programu
  1.1 Stav administrace projektů
  1.2 Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu IROP 2020
  1.3 Sledované oblasti a přijatá opatření
  1.4 Stav administrace integrovaných nástrojů
  1.5 Re:Start
  1.6 Audity v roce 2019 (AO MF, EÚD) a kontroly NKÚ v roce 2019
  1.7 Stav implementace FN IROP
  1.8 Stav přípravy IROP 2021 – 2027
  2. Výroční zpráva IROP za rok 2019
  3. Změny kritérií pro integrované projekty ITI
  4. Aktualizace Evaluačního plánu IROP (včetně informace o probíhajících evaluací)
  5. Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP za rok 2019
  6. Plnění závěrů z 12. zasedání MoV IROP
  7. Digitalizace stavebního řízení

## Slide 3
1. Stav administrace programu

## Slide 4: 1.1 Stav administrace projektů
k 1. 4. 2020 bylo v IROP vyhlášeno 93 výzev pro individuální projekty, 350 podvýzev ITI a IPRÚ a 1 405 podvýzev MAS
do výzev se přihlásilo celkem 13 775 projektů, z nichž 10 412 v objemu 132 mld. Kč se nyní nachází ve stavu hodnocení, probíhá u nich realizace či jsou dokončené
z toho byl 8 461 projektům v celkovém objemu 109 mld. Kč vydán právní akt o poskytnutí podpory
příjemcům již byly proplaceny prostředky v objemu 48,3 mld. Kč
44,5 mld. Kč bylo certifikováno

## Slide 5: Vyhlášené a uzavřené výzvy
Vyhlášené výzvy ve sledovaném období
SC | Název výzvy | Alokace výzvy (EFRR)
1.1 | 91. Výzva IROP - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III. | 2 mld. Kč
1.2 | 92. Výzva IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony | 265 mil. Kč
2.4 | 93. Výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidlo pro uhelné regiony II | 840 mil. Kč

## Slide 6: Vyhlášené a uzavřené výzvy
Uzavřené výzvy ve sledovaném období
SC | Název výzvy | Alokace výzvy (EFRR)
1.2 | 89. Výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony | 2,1 mld. Kč
2.2 | 90. Výzva IROP - Sociální podnikání pro KPSVL | 16,5 mld. Kč
2.4 | 92. Výzva IROP - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony | 150 mil. Kč
1.2 | 93. Výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidlo pro uhelné regiony II. | 350 mil. Kč

## Slide 7: Stav administrace projektů
Specifický cíl | Celková alokace programu (mld. Kč) | Vyhlášené výzvy |  |  | Zaregistrované žádosti |  |  | Z toho vydané právní akty |  | 
 |  | Celkem | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace | Počet | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace | Počet | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace
1.1 | 25,8 | 5 | 32,4 | 126 % | 458 | 28,8 | 112 % | 351 | 24 | 93 %
1.2 | 16,6 | 10 | 16,9 | 102 % | 482 | 14,4 | 87 % | 437 | 12,1 | 73 %
1.3 | 4,1 | 3 | 4,2 | 102 % | 270 | 4,2 | 102 % | 270 | 4,2 | 102 %
2.1 | 9,2 | 18 | 11,5 | 125 % | 754 | 8,2 | 89 % | 663 | 6,9 | 75 %
2.2 | 0,7 | 7 | 0,89 | 127 % | 172 | 0,6 | 86 % | 146 | 0,5 | 71 %
2.3 | 9,9 | 4 | 9,9 | 100 % | 163 | 9,6 | 97 % | 159 | 9,5 | 96 %
2.4 | 18,3 | 16 | 21,9 | 120 % | 1 686 | 20,4 | 111 % | 1 508 | 18,8 | 103 %
2.5 | 10,2 | 3 | 8,4 | 82 % | 2 234 | 5,2 | 51 % | 1 929 | 4,3 | 42 %
3.1 | 10,8 | 7 | 12 | 111 % | 191 | 10,7 | 99 % | 190 | 10,6 | 98 %
3.2 | 9 | 6 | 9,5 | 106 % | 331 | 8,6 | 96 % | 331 | 8,6 | 96 %
3.3 | 0,19 | 3 | 0,89 | 468 % | 187 | 0,2 | 105 % | 187 | 0,2 | 105 %
4.1 | 8,3 | 9 | 8,5 | 102 % | 2 683 | 5,9 | 71 % | 1 943 | 4,3 | 52 %
4.2 | 2,3 | 1 | 2,2 | 96 % | 301 | 2,2 | 96 % | 300 | 2,2 | 96 %
5.1 | 3,8 | 1 | 3,8 | 100 % | 50 | 2,3 | 61 % | 47 | 2,3 | 61 %
Celkem | 129,2 | 93 | 143 | 110,7 % | 9 962 | 121,3 | 93,9 % | 8 461 | 108,5 | 84,0 %
Notes: Zdroj: MS2014+ k 1.4. 2020
Alokace přepočtena aktuálním kurzem (27,312)
Zdroj financování: EU podíl
Poznámka: V tabulce nejsou zahrnuty vyřazené, odstoupené projekty (v negativním stavu) a náhradní projekty

## Slide 8: Stav čerpání prostředků IROP
Prioritní osa | Celková alokace (mld. Kč) | Finanční prostředky proplacené příjemcům |  | Finanční prostředky v souhrnné žádostí o platbu |  | Finanční prostředky v odeslaných žádostech o průběžnou platbu z EK | 
 |  | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace
1 | 46,5 | 18,9 | 41 % | 18 | 39 % | 17,6 | 38 %
2 | 48,3 | 21,1 | 44 % | 20,3 | 42 % | 23 | 48 %
3 | 20,0 | 4,5 | 23 % | 3,9 | 20 % | 3,6 | 18 %
4 | 10,6 | 2,9 | 27 % | 2,7 | 25 % | 2,5 | 24 %
5 | 3,8 | 1,2 | 32 % | 1,2 | 32 % | 1,2 | 32 %
Celkem | 129,2 | 48,6 | 38 % | 46,1 | 36 % | 47,9 | 37 %
Notes: Zdroj: MS2014+ k 1. 4. 2020
Proplacené prostředky kumulativně v CZK
U certifikovaných prostředků je v PO 2 započítán navýšený podíl financování

## Slide 9: Stav plnění pravidla N+3
Chart: Přehled stavu čerpání programu (mld.Kč)
| Předložené žádosti o platbu | Proplacené žádosti o platbu | Souhrnné žádosti o platbu | Certifikované prostředky
Plnění | 0.41865 | 0.37149 | 0.35327 | 0.36801

Limit čerpání 2020 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589 | 0.3589
Limit čerpání 2021 | 0.46477 | 0.46477 | 0.46477 | 0.46477
Notes: Zdroj: MS2014+ k 1.4.2020
Limit čerpání přepočítán aktuálním kurzem (27,312)
Navýšený podíl v PO 2 je započítán pouze u certifikovaných prostředků

## Slide 10: Plnění predikce čerpání v roce 2020
 | Predikce leden - březen 2020 | Skutečnost leden - březen 2020 | Plnění
Souhrnné žádosti o platbu | 2,076 mld. Kč | 2,33 mld. Kč | 112%
Předložené žádosti o platbu | 5,65 mld. Kč | 6,48 mld. Kč | 115%
Notes: Zdroj: ŘO, skutečnost k 1.4.2020, predikce k 9.1.2020

## Slide 11: Predikce a plnění souhrnných žádostí o platbu v roce 2020
Chart: 
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Predikce souhr.žádostí | 43625138264.33 | 44306882237.1 | 45701349950.6788 | 47269821323.333 | 49405717801.333 | 51069398737.1082 | 52393650619.1287 | 54451856410.4145 | 56117182289.4145 | 58449772076.4145 | 61047430817.4145 | 63365789764.4145
Limit čerpání 2020 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944
Limit čerpání 2021 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096
Skutečnost | 43692627504 | 44494211008 | 45973493288
Notes: Zdroj: ŘO, skutečnost k 1.4.2020, predikce k 9.1 .2020
Predikce zahrnuje projekty s vydaným právním aktem
Po přepočítání souhrnných žádostí o platbu na eura, byl jejich objem již v březnu tohoto roku dostatečný pro naplnění limitu čerpání pro rok 2020.

## Slide 12: Predikce a plnění předložených žádostí o platbu v roce 2020
Chart: 
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Predikce objemu předložení ŽoP | 50401929261 | 52199160531.35 | 53703314949.4626 | 55872766453.0052 | 57677576976.1074 | 60214593325.1458 | 62905895149.8725 | 65297535233.7538 | 68146535013.0756 | 71451955160.5401 | 72290431152.8884 | 73423690521.5031
Limit čerpání 2021 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096 | 60464102646.096
Limit čerpání 2022 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416 | 73631613460.416
Limit | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944 | 46691031232.944
Skutečnost | 51200927472 | 53240223852 | 54495023644
Notes: Zdroj: ŘO, skutečnost k 1.4.2020, predikce k 9.1.2020
Predikce zahrnuje projekty s vydaným právním aktem

## Slide 13: Délka administrace žádostí o platbu
Chart: Délka administrace ŽoP v pracovních dnech (ŽoP jsou do měsíců zahrnuty podle data jejich proplacení)
| Čtv3 | Čtv4 | Čtv1 | Čtv2 | Čtv3 | Čtv4 | Čtv1 | Čtv2 | Čtv3 | Čtv4 | Čtv1 | Čtv2 | Čtv3 | Čtv4 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Celkem | 131.5 | 77.3077 | 72.6923 | 98.2759 | 91.1017 | 79.6978 | 108.9815 | 82.4477 | 58.2857 | 46.3084 | 88.2746 | 93.6674 | 85.8026 | 66.2707
Notes: Zdroj: ŘO k 30.4. 2020
Graf zahrnuje pouze ŽoP s ukončenou administrací

## Slide 14: Přehled věcného plnění programu – milníkové indikátory 1/2
PO | Název indikátoru | Měrná jednotka | Hodnoty závazků projektů k 30.4.2020 | Dosažené hodnoty indikátorů k 30.4.2020 | Meziroční přírůstek dosažených hodnot | % nárůst
SC 1.1 | Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic | km | 1102 | 565 | 201 | 36%
SC 1.2 | Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě | terminály | 63 | 43 | 20 | 47%
SC 1.2 | Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu | vozidla | 891 | 601 | 163 | 27%
SC 1.3 | Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS | objekty IZS | 165 | 95 | 44 | 46%
SC 2.1 | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | byty | 2233 | 734 | 264 | 36%
SC 2.2 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 145 | 106 | 61 | 58%
SC 2.3 | Podpořená pracoviště zdravotní péče | zdravotnická zařízení | 142 | 88 | 45 | 51%
Notes: Přírůstek je zobrazen za kalendářní rok, tj. od 30.4.2019

## Slide 15: Přehled věcného plnění programu – milníkové indikátory 2/2
PO | Název indikátoru | Měrná jednotka | Hodnoty závazků projektů k 30.4.2020 | Dosažené hodnoty indikátorů k 30.4.2020 | Meziroční přírůstek dosažených hodnot | % nárůst
SC 2.3 | Podpořená pracoviště zdravotní péče | zdravotnická zařízení | 142 | 88 | 45 | 51%
SC 2.4 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | vzdělávací zařízení | 1794 | 1168 | 617 | 53%
SC 2.5 | Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie | domácnosti | 52610 | 38674 | 18034 | 47%
SC 3.1 | Počet revitalizovaných památkových objektů | památkové objekty | 120 | 14 | 6 | 43%
SC 3.2 (MRR) | Počet pořízených informačních systémů | informační systémy | 487 | 332 | 147 | 44%
SC 3.2 (VRR) | Počet pořízených informačních systémů | informační systémy | 11 | 2,01 | 1,06 | 53%
SC 3.3 | Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií | dokumenty | 380 | 352 | 178 | 50%

## Slide 16: Přehled věcného plnění programu – další vybrané indikátory 1/2
PO | Název indikátoru | Měrná jednotka | Hodnoty závazků projektů k 30.4.2020 | Dosažené hodnoty indikátorů k 30.4.2020 | Meziroční přírůstek dosažených hodnot | % nárůst
SC 1.2 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | km | 200 | 111 | 48 | 43%
SC 1.2 | Počet parkovacích míst pro jízdní kola | parkovací místa | 5343 | 3286 | 1649 | 50%
SC 1.3 | Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS | sety | 355 | 355 | 183 | 52%
SC 2.1 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | zázemí | 871 | 567 | 240 | 42%
SC 2.2 | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny | FTE | 376 | 145 | 62 | 43%

## Slide 17: Přehled věcného plnění programu – další vybrané indikátory 2/2
PO | Název indikátoru | Měrná jednotka | Hodnoty závazků projektů k 30.4.2020 | Dosažené hodnoty indikátorů k 30.4.2020 | Meziroční přírůstek dosažených hodnot | % nárůst
SC 2.5 | Počet domácností, u kterých došlo ke změně zdroje energie | domácnosti | 1491 | 713 | 484 | 68%
SC 3.1 | Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů | podsbírky/fondy | 475 | 91 | 43 | 47%
SC 3.3 | Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií | km2 | 19845 | 18506 | 12870 | 70%
SC 4.2 | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | aktivity | 6273 | 3578 | 2050 | 57%
SC 4.2 | Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou | výzvy | 3367 | 1667 | 923 | 55%

## Slide 18: 1.2 Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu IROP 2020 2020 (od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020)
Informace obsahující vyhodnocení Strategického realizačního plánu jsou uvedené v jednotlivých kapitolách této prezentace
Jedná se o
Přehled stavu čerpání programu
Informace o výzvách
Plnění predikcí čerpání a hodnot indikátorů

## Slide 19: 1.3 Sledované oblasti a přijatá opatření
Opatření ŘO proti dopadům krize COVID na žadatele a příjemce 
Závazné stanovisko č. 20 ze dne 7. 4. 2020
Hlavní rizika a přijatá opatření:
  Zpožďování v realizaci projektu
    Podání Žádosti o změnu na prodloužení realizace projektu
    Prodloužení za nejzazší datum ukončení projektu uvedené ve výzvě musí být odůvodněno a podloženo dokumenty dokladujícími dopad mimořádných opatření
  Neplnění účelu projektu po určitou část období udržitelnosti
    Oznámení prostřednictvím nejbližší Zprávy o udržitelnosti projektu
    V odůvodněných případech, podložených dokumenty prokazujícími dopad mimořádných opatření, bez sankce

## Slide 20: 1.3 Sledované oblasti a přijatá opatření
  Neplnění lhůt uložených Obecnými/Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce z důvodu komplikací způsobených pandemií COVID-19
    Možnost požádat o prodloužení lhůty bez hrozby sankce či ukončení administrace projektu
    Proaktivní podpora ze strany projektových manažerů CRR ČR bez přerušení nebo omezení činnosti

## Slide 21: 1.3 Sledované oblasti a přijatá opatření
Další opatření ŘO proti dopadům krize COVID na žadatele a příjemce
Záznam k realizaci IROP č. 218 ze dne 7. 4. 2020
  Před vydáním Závazného stanoviska č. 20, když žadatelé/příjemci nedodrželi lhůty pro předložení nebo doplnění stanovené pravidly a zažádali o prodloužení této lhůty z důvodu mimořádných opatření, umožnilo Centrum pro regionální rozvoj ČR prodloužení
Záznam k realizaci IROP č. 219 ze dne 11. 5. 2020
  Možnost provést změnu výzev nositelů IN a ZS ITI spočívající v posunu nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na pozdější datum, a to za současného splnění příslušných podmínek tak, aby byl nadále zachován transparentní postup vůči všem potenciálním žadatelům

## Slide 22: 1.4 Stav administrace integrovaných nástrojů
Od 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP dne 20. 11. 2019
  Vyhlášeno 45 výzev ITI a IPRÚ
  Vyhlášeno 211 výzev MAS
  Schváleno ŘO IROP 89 projektů ITI a IPRÚ
  Schváleno ŘO IROP 461 projektů CLLD
  Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 96 projektům ITI a IPRÚ
  Vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace 400 projektům CLLD
Administrace CLLD
  Celkový počet vyhlášených výzev MAS je 1 549
  177 MAS má uzavřenou alespoň 1 výzvu a hodnotí
  Aktuálně 178 MAS má schválené interní postupy, dle kterých může vyhlašovat výzvu MAS
  ŘO IROP eviduje 1 spící MAS bez vyhlášené výzvy – MAS Mikulovsko

## Slide 23: Stav administrace integrovaných nástrojů
Projekty ITI a IPRÚ po SC celkem | Počet schválených projektů s Právním aktem | Již rozděleno v CZK na projekty - vydaný Právní akt (EFRR)
1.1 silnice | 36 | 2 040 461 102
1.2 doprava | 188 | 5 742 848 619
2.1 sociální integrace | 84 | 1 057 404 323
2.2 sociální podnikání | 11 | 31 951 019
2.4 vzdělávání | 445 | 4 102 471 007
3.1 kultura | 23 | 4 408 231 845
Projekty CLLD po SC celkem | Počet schválených projektů s Právním aktem | Již rozděleno v CZK na projekty - vydaný Právní akt (EFRR)
1.2 doprava | 763 | 1 770 774 374
1.3 IZS | 190 | 363 053 186
2.1 sociální integrace | 279 | 631 144 067
2.2 sociální podnikání | 40 | 87 485 963
2.3 zdravotnictví | 0 | 0
2.4 vzdělávání | 761 | 1 620 856 537
3.1 kultura | 41 | 150 697 808
3.3 územní rozvoj | 11 | 4 732 275
Notes: Zdroj: ŘO k 13. 5. 2020
Hodnoty v Kč, příspěvek EU

## Slide 24: Semafor k vyhodnocování závazků IN v roce 2020
CLLD
Černá – objem vyhlášených prostředků ve výzvách je v min. výši 55,44 % → 14 MAS
Červená – objem předložených projektů je v min. výši 55,44 % → 11 MAS
Oranžová – objem předložených projektů (v pozitivních stavech) je v min. výši 55,44 % → 46 MAS
Modrá – objem realizovaných projektů je v min. výši 55,44 % → 79 MAS
Zelená – objem vyčerpaných prostředků je v min. výši 55,44 % → 25 MAS
3 MAS nemají v tuto chvíli požadovaný objem alokace ve vyhlášených výzvách!
ITI a IPRÚ
České Budějovice, Liberec - Jablonec
Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové – Pardubice, Ústí – Chomutov, Jihlava, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Zlín
Plzeň
Notes: Zdroj: ŘO k 13. 5. 2020

## Slide 25: Stav administrace ITI
ITI | Alokace strategie (Kč) | Počet výzev | Alokace výzev (Kč) | Počet zaregistrovaných žádostí ve výzvách ITI | Alokace zaregistrovaných žádostí ve výzvách ITI (Kč) | Dohodnoceno ZS ITI | Počet projektů v realizaci s vydaným PA | Alokace projektů v realizaci s vydaným PA (Kč) | Počet proplacených ŽOP | Alokace proplacených ŽOP (Kč)
Praha | 3 689 948 328 | 25 | 6 872 114 642 | 173 | 5 104 712 565 | 163 | 96 | 2 653 840 132 | 92 | 979 243 466
% | 100 |  | 186 |  | 138 |  |  | 72 |  | 27
Brno | 2 184 879 392 | 39 | 2 887 091 663 | 95 | 2 473 938 436 | 87 | 64 | 1 475 561 335 | 78 | 822 147 566
% | 100 |  | 132 |  | 113 |  |  | 68 |  | 38
Ostrava | 2 851 175 000 | 18 | 3 478 188 441 | 230 | 3 400 993 191 | 202 | 164 | 2 520 993 543 | 107 | 1 275 569 165
% | 100 |  | 122 |  | 119 |  |  | 88 |  | 45
Olomouc | 1 688 941 000 | 24 | 2 014 854 312 | 118 | 1 812 494 860 | 113 | 96 | 1 611 907 846 | 135 | 831 231 855
% | 100 |  | 119 |  | 107 |  |  | 95 |  | 49
Hradec Králové - Pardubice | 2 157 360 000 | 40 | 3 170 603 173 | 91 | 1 642 180 842 | 74 | 67 | 1 304 629 766 | 88 | 762 653 216
% | 100 |  | 147 |  | 76 |  |  | 60 |  | 35
Plzeň | 920 755 000 | 29 | 2 869 891 585 | 79 | 832 098 312 | 77 | 65 | 756 739 887 | 61 | 647 828 908
% | 100 |  | 312 |  | 90 |  |  | 82 |  | 70
Ústí - Chomutov | 944 732 000 | 24 | 1 543 226 743 | 49 | 1 352 682 606 | 46 | 24 | 817 795 255 | 28 | 507 571 083
% | 100 |  | 163 |  | 143 |  |  | 87 |  | 54
Celkem | 14 437 790 720 | 199 | 22 835 970 559 | 835 | 16 619 100 812 | 762 | 576 | 11 141 467 764 | 589 | 5 826 245 259
% vůči alokaci ve strategiích | 100 | x | 158,2 | x | 115,1 | x | x | 77,2 | x | 40,4
Notes: Zdroj: ŘO k 13. 5. 2020
Celková alokace ITI v IROP je 14 437 790 720 (příspěvek EU; kurz 27,5)
Celková alokace ITI upravena po snížení rezervované alokace u ITI Praha, Brno, Plzeň, Ústí-Chomutov
Hodnoty v Kč, příspěvek EU

## Slide 26: Stav administrace IPRÚ
IPRÚ | Alokace strategie (Kč) | Počet výzev | Alokace výzev (Kč) | Počet zaregistrovaných žádostí ve výzvách IPRÚ | Alokace zaregistrovaných žádostí ve výzvách IPRÚ (Kč) | Počet projektů v realizaci s vydaným PA | Alokace projektů v realizaci s vydaným PA (Kč) | Počet proplacených ŽOP | Alokace proplacených ŽOP (Kč)
České Budějovice | 1 103 099 400 | 30 | 1 774 685 712 | 58 | 1 115 980 077 | 42 | 587 599 143 | 32 | 528 656 517
% | 100 |  | 161 |  | 101 |  | 53 |  | 48
Jihlava | 632 775 000 | 17 | 750 116 502 | 18 | 403 856 644 | 16 | 380 609 036 | 20 | 242 654 800
% | 100 |  | 119 |  | 64 |  | 60 |  | 38
Karlovy Vary | 784 609 273 | 38 | 1 782 574 725 | 44 | 588 398 793 | 37 | 497 580 036 | 30 | 303 509 876
% | 100 |  | 227 |  | 75 |  | 63 |  | 39
Liberec-Jablonec | 1 584 080 000 | 23 | 2 053 141 996 | 64 | 1 382 388 749 | 45 | 865 274 233 | 34 | 346 901 260
% | 100 |  | 130 |  | 87 |  | 55 |  | 22
Mladá Boleslav | 630 000 000 | 17 | 688 699 250 | 38 | 543 255 307 | 29 | 429 865 859 | 24 | 278 705 167
% | 100 |  | 109 |  | 86 |  | 68 |  | 44
Zlín | 802 000 000 | 36 | 1 272 449 988 | 55 | 718 086 148 | 42 | 480 971 844 | 35 | 285 564 585
% | 100 |  | 159 |  | 90 |  | 60 |  | 36
Celkem | 5 536 563 673 | 161 | 8 321 668 172 | 277 | 4 751 965 719 | 211 | 3 241 900 150 | 175 | 1 985 992 205
% vůči alokaci ve strategiích | 100 | x | 150,3 | x | 85,8 | x | 58,6 | x | 35,9
Notes: Zdroj: ŘO k 13. 5. 2020
Celková alokace IPRÚ v IROP je 5 536 563 673 (příspěvek EU; kurz 27,5)
Celková alokace IPRÚ upravena po snížení rezervované alokace u IPRÚ Karlovy Vary, Liberec-Jablonec n. N.
Hodnoty v Kč, příspěvek EU

## Slide 27: Stav administrace CLLD
Celkem | Počet otevřených výzev | Počet uzavřených výzev | Alokace výzev MAS (Kč) | Počet zaregistrovaných žádostí ve výzvách MAS | Alokace zaregistrovaných žádostí ve výzvách MAS (Kč) | Počet projektů v realizaci s vydaným PA | Alokace projektů v realizaci s vydaným PA (Kč) | Počet proplacených ŽOP | Alokace proplacených ŽOP (Kč)
 | 96 | 1 448 | 10 153 660 817 | 3 291 | 7 423 142 800 | 2 062 | 4 545 190 416 | 1 290 | 2 374 619 825
% vůči alokaci v SCLLD | - | - | 133,5 | - | 97,6 | - | 59,8 | - | 31,2
  Celkový počet vyhlášených výzev MAS 1 544
  Z toho 1 448 uzavřených výzev
  Z toho 271 výzev bez předloženého projektu
Notes: Zdroj: ŘO k 13. 5. 2020
Celková alokace CLLD v IROP je 7 603 686 633 (příspěvek EU; kurz 25,715)
Hodnoty v Kč, příspěvek EU

## Slide 28
Stav registrované alokace v žádostech a výzvách IN
Stav alokace ITI |  |  |  |  | 
 | alokace dle schválených strategií ITI | alokace na registrované žádosti ve výzvách ITI | alokace na registrované žádosti v pozitivních stavech ve výzvách ITI* | alokace vyhlášených výzev ITI | disponibilní alokace k vyhlášení ITI
Celkem (Kč) | 14 437 790 720 | 16 619 100 813 | 12 930 744 204 | 870 628 431 | 636 418 085
v % | 100,00 | 115,11 | 89,56 | 6,03 | 4,41
Stav alokace IPRÚ |  |  |  |  | 
 | alokace dle schválených strategií IPRÚ | alokace na registrované žádosti ve výzvách IPRÚ | alokace na registrované žádosti v pozitivních stavech ve výzvách IPRÚ* | alokace vyhlášených výzev IPRÚ | disponibilní alokace k vyhlášení IPRÚ
Celkem (Kč) | 5 536 563 673 | 4 751 965 719 | 4 077 946 543 | 526 495 474 | 932 121 656
v % | 100,00 | 85,83 | 73,65 | 9,51 | 16,84
Stav alokace CLLD |  |  |  |  | 
 | alokace dle schválených strategií MAS | alokace na registrované žádosti ve výzvách MAS | alokace na registrované žádosti v pozitivních stavech ve výzvách MAS* | alokace vyhlášených výzev MAS | disponibilní alokace k vyhlášení MAS
Celkem (Kč) | 7 603 686 633 | 7 423 142 800 | 6 022 682 413 | 530 903 996 | 1 050 100 224
v % | 100,00 | 97,63 | 79,21 | 6,98 | 13,81
Notes: Zdroj: ŘO k 13. 5. 2020
Hodnoty v Kč, příspěvek EU
*V pozitivních stavech se jedná pouze o projekty v realizaci a v hodnocení
Pozn.: Stav disponibilní alokace nezohledňuje úspory z projektů

## Slide 32
Zpoždění realizace integrované strategie a neplnění finančních plánů z důvodu aktuální epidemiologické situace nebude Řídicí orgán IROP dávat vzhledem k nastaveným procentním limitům čerpání pro rok 2020 k tíži nositelům
Budou vyhodnocovány dopady s ohledem na nutné změny integrovaných strategií, vyhlašování výzev, realizaci projektů a jejich čerpání v souladu s finančními plány integrovaných strategií
Plnění finančních plánů bude vyhodnocováno zejména u MAS s nižší prokazatelnou aktivitou v území – nevyhlášené výzvy a nepředložené projekty v požadovaném limitu
Vyhodnocování plnění závazků IN v roce 2020

## Slide 33: 1.5 Re:Start
89. výzva IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“
  podporované aktivity: nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti obcí a krajů jako veřejné služby v přepravě cestujících
  příjem žádostí: 26. 6. 2019 do 2. 10. 2019
  kolová výzva – hodnocení po ukončení příjmu žádostí
  alokace výzvy: 1 mld. Kč (EFRR)
  předloženo: 38 projektů za 4,6 mld. Kč (EFRR)
  schváleno: 8 projektů za 940 mil. Kč (EFRR)
  náhradní projekty: 28 projektů za 3,36 mld. Kč (EFRR)

## Slide 34: 1.5 Re:Start
92. výzva IROP „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“
  podporované aktivity: stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben ZŠ za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
  příjem žádostí: 20. 12. 2019 do 31. 1. 2020
  průběžná výzva
  alokace výzvy: 265 mil. Kč (EFRR)
  předloženo: 118 projektů za 943 mil. Kč (EFRR)
  dokončujeme hodnocení předložených projektů

## Slide 35: 1.5 Re:Start
93. výzva IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II“
  podporované aktivity: nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti krajů jako veřejné služby v přepravě cestujících
  příjem žádostí: 30. 1. 2020 do 27. 2. 2020
  kolová výzva – hodnocení po ukončení příjmu žádostí
  alokace výzvy: 840 mil. Kč (EFRR)
  předloženo: 8 projektů za 964 mil. Kč (EFRR)
  probíhá hodnocení předložených projektů

## Slide 36: 1.6 Audity v roce 2019 – AO MF, EÚD
Audit systému č. IROP/2019/S/001
  známka 2 – systém funguje, jistá zlepšení nutná
  3 zjištění se střední mírou závažnosti - nedodržování lhůt v hodnocení, nedostatečné ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů, nedostatečný audit trail v MS2014+
Horizontální audit protipodvodných opatření v rámci ESIF č. ESIF/2019/S/004
  potřeba určitých zlepšení z pohledu uplatňování dobré praxe v oblasti využití nástrojů na rozkrývání vlastnické struktury a pro sebehodnocení, AR podvodů a korupce nedostatečně vystihují velikost programu

## Slide 37: 1.6 Audity v roce 2019 – AO MF, EÚD
Audit naplňování milníků č. ESIF/2018/S/002
  neuvádění kvalitativních komentářů k dosaženým hodnotám indikátorů ve Zprávách o realizaci projektů
Audity operací
  30 auditů, z toho 6 se zjištěním s finančním dopadem, chybovost programu dle VKZ 2019  0,16 % (limit je 2 %)
Audit EÚD
  výkonnostní audit snižování energetické náročnosti budov (SC 2.5 IROP), probíhal na MŽP i MPO
  vyčíslení očekávaných nákladů na úspory energie v různých OP

## Slide 38: 1.6 Kontroly NKÚ v roce 2019
  18/24 Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci IROP
  zjištění s finančním dopadem – výdaje na diagnostiku a servis u několika projektů
  nápravné opatření  Centrum vyzývá příjemce k navrácení nezpůsobilých výdajů
  19/10 Opravy a údržba silničních mostů
  žádné zjištění s finančním dopadem, kontrolní závěr zatím nebyl publikován
  19/19 Peněžní prostředky EU a SR vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků
  žádné zjištění s finančním dopadem, kontrolní závěr zatím nebyl publikován

## Slide 39: 1.7 Stav implementace FN IROP
Poskytování zvýhodněných úvěrů v SC 2.5
Implementován prostřednictvím SFRB
  Dle čl. 38 odst. 4c) tzv. Omnibusu
  Dle Nařízení vlády č. 16/2020 Sb.
  Podpis Dohody o financování se SFRB v květnu 2020
Příjem žádostí zahájen 2. března 2020
  Z IROP připraveno 600 milionů korun
  Již přijato a zaevidováno 23 žádostí o úvěr s požadavkem na 108 mil. Kč
Dokončení auditu designace od Auditního orgánu a certifikace 1. tranše v září 2020

## Slide 40: 1.8 Stav přípravy IROP 2021 – 2027
Zveřejnění návrhu Programového dokumentu IROP na webu IROP (https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027) – PD IROP z 31. 1. 2020
Roadshow k představení IROP 2021-2027 v krajských městech – České Budějovice 3. 3. 2020 a Pardubice 5. 3. 2020, další plánované akce se vzhledem ke Covid-19 odsouvají na léto/podzim 2020
Neformální připomínky EK k návrhu PD IROP – duben 2020
Neformální připomínky EK k návrhu Dohody o partnerství – duben 2020
Vypořádání připomínek EK k návrhu PD IROP – 5. 5. 2020
Videokonference s EK k Dohodě o partnerství – 5. 5. 2020
PD IROP/Dohoda o partnerství pro informaci na vládě - původní termín březen 2020, kvůli Covid-19 odloženo; snaha předložit co nejdříve a zahájit vyjednávání s EK

## Slide 41
2. Výroční zpráva IROP za rok 2019

## Slide 42: Výroční zpráva IROP za rok 2019
Výroční zpráva o implementaci Integrovaného regionálního operačního programu za rok 2019 podává informace o stavu programu a průběhu implementace IROP do konce roku 2019.
V souladu s požadavky Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci se jedná o Výroční zprávu za sledované období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019.

## Slide 43: Výroční zpráva IROP za rok 2019
Hlavní závěry:
ŘO IROP naplnil limit n+3 pro rok 2019 (již v půli roku 2019)
ŘO vyhlásil 92 výzev v objemu 7 mld. EUR (125 % celkové alokace)
Předloženo 13 265 žádostí o podporu v objemu 8,4 mld. EUR (151 % alokace)
ŘO vydal právní akty k 7 986 projektům v objemu 5 mld. EUR (90 % alokace)
Žadatelům proplaceno 2 mld. EUR (35 % alokace)
ŘO IROP připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 2 mld. EUR (35% alokace)

## Slide 44: Výroční zpráva IROP za rok 2019
Hlavní závěry:
v březnu 2019 byla EK schválena třetí revize PD IROP
V roce 2019 byla zahájena čtvrtá revize PD IROP (z důvodu vypuknutí pandemie COVID – 19 tuto revizi EK na žádost ŘO IROP stáhla)
městské aglomerace ITI vyhlásily celkem 187 výzev, předloženo bylo 821 žádostí o podporu s alokací 643 mil. EUR, z toho 543 projektů je již v realizaci ve výši 393,4 mil. EUR
městské aglomerace IPRÚ vyhlásily celkem 145 výzev, do kterých bylo předloženo 265 žádostí o podporu s alokací 168 mil. EUR, z toho 189 projektů je již v realizaci ve výši 110 mil. EUR
Místní akční skupiny vyhlásily celkem 1 403 výzev, do kterých bylo předloženo 3 002 žádostí o podporu s alokací 271 mil. EUR, z toho je 1 782 projektů již v realizaci ve výši 157,5 mil. EUR

## Slide 45
3. Změny kritérií pro integrované projekty ITI

## Slide 46: Změny kritérií pro integrované projekty ITI
Nově předkládaná sada kritérií věcného hodnocení ZS ITI Plzeňské metropolitní oblasti pro SC 1.2 - aktivita Parkovací systémy
Změna kritérií pro hodnocení ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro SC 1.2 - aktivita: Cyklodoprava

## Slide 47: a) Nově předkládaná sada kritérií věcného hodnocení ZS ITI Plzeňské metropolitní oblasti
Specifický cíl 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – aktivita: Parkovací systémy
Odůvodnění:
  Z důvodu změny aktivit Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, kdy je nově umožněna realizace samostatné aktivity Parkovací systémy, pro kterou není v rámci věcného hodnocení schválena samostatná sada hodnotících kritérií. Schválená kritéria věcného hodnocení pro aktivitu Terminály a parkovací systémy nejsou vhodná k vyhodnocení nově přidané aktivity týkající se samostatného parkovacího systému. Z tohoto důvodu byla navržena nová sada kritérií Parkovací systémy vycházející z kritérií věcného hodnocení aktivity Terminály a parkovací systémy ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti a zohledňující Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti.

## Slide 48: a) Nově předkládaná sada kritérií věcného hodnocení ZS ITI Plzeňské metropolitní oblasti
Název kritéria | Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)
Projekt samostatného parkovacího systému je navržen v přímé vazbě na přestupní uzel umožňující přestup mezi druhy veřejné hromadné dopravy (železniční, regionální autobusová, městská autobusová, městská trolejbusová nebo tramvajová doprava). | 15 bodů – Projektem dotčený přestupní uzel umožňuje přestup mezi čtyřmi a více druhy veřejné dopravy. 10 bodů – Projektem dotčený přestupní uzel umožňuje přestup mezi třemi druhy veřejné dopravy. 5 bodů – Projektem dotčený přestupní uzel umožňuje přestup mezi dvěma druhy veřejné dopravy. 0 bodů – Projektem dotčený přestupní uzel neumožňuje přestup mezi druhy veřejné dopravy. NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu samostatného parkovacího systému.

## Slide 49: a) Nově předkládaná sada kritérií věcného hodnocení ZS ITI Plzeňské metropolitní oblasti
Název kritéria | Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)
Projekt samostatného parkovacího systému je navržen v přímé vazbě na přestupní uzel/stanici/zastávku veřejné hromadné dopravy obsluhující region. | 15 bodů – Alespoň některé linky vyjíždějící z přestupního uzlu/stanice/zastávky obsluhují krajské město a min. tři další obce s rozšířenou působností (mimo obec realizace). 10 bodů – Alespoň některé linky vyjíždějící z přestupního uzlu/stanice/zastávky obsluhují krajské město a jednu, nebo dvě další obce s rozšířenou působností (mimo obec realizace). 5 bodů – Alespoň některé linky vyjíždějící z přestupního uzlu/stanice/zastávky obsluhují krajské město, nebo dvě a více obcí s rozšířenou působností (mimo obec realizace). 0 bodů – Linky, vyjíždějící z přestupního uzlu/stanice/zastávky, obsluhují max. jednu obec s rozšířenou působností (mimo obec realizace). NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu samostatného parkovacího systému.
Projekt zahrnuje realizaci parkovacích míst pro kola v režimu B+R. | 5 bodů - Projekt zahrnuje realizaci parkovacích míst v režimu B+R. 0 bodů - Projekt nezahrnuje realizaci parkovacích míst v režimu B+R. NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu samostatného parkovacího systému.

## Slide 50: a) Nově předkládaná sada kritérií věcného hodnocení ZS ITI Plzeňské metropolitní oblasti
Název kritéria | Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní)
Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. | 10 bodů – Žadatel má reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen. 0 bodů – Žadatel nemá reálně nastavený harmonogram projektu tak, aby projekt byl v termínu dokončen. NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu samostatného parkovacího systému.
Projekt je navržen k realizaci v rámci systému integrované dopravy. | 5 bodů – Přestupní uzel/stanici/zastávku, u které je řešeno parkoviště, obsluhují linky zahrnuté do systému integrované dopravy (systému integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb.). 0 bodů – Přestupní uzel/stanici/zastávku, u které je řešeno parkoviště, neobsluhují linky zahrnuté do systému integrované dopravy (systému integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb.). NERELEVANTNÍ – Žádost o podporu se netýká projektu samostatného parkovacího systému.

## Slide 51: b) Změna kritérií pro hodnocení ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace
SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
Specifický cíl 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – aktivita: Cyklodoprava
V textu hodnocení u možnosti NERELEVANTNÍ rozšířena možnost realizace úseků dálkových cyklistických tras a doplněn referenční dokument Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020.
Odůvodnění
  Rozšířena možnost realizace úseků dálkových cyklistických tras, které svým dopadem mají vysokou přidanou hodnotu přesahující území aglomerace bez nutnosti prokazovat vazbu na aktivitu Bezpečnost dopravy ve znění kritéria a na opatření 1.1.2 a 1.1.3 ve znění kritéria. Z textu analytické části Strategie vyplývá, že neexistuje souvislá síť páteřních cyklostezek, které se mohou stát mj. součástí stávajících cyklotras a v nebezpečných úsecích, kde dochází k souběhu cyklistické a motorové dopravy, cyklisty vymístit díky novým úsekům mimo silniční prostor. Úprava kritérií tak rozšíří možnosti místa realizace v případě národních cyklostezek. Prokázání vazby v rámci kritérií je tedy mířeno na stezky nižších kategorií z důvodu integrace s dalšími souvisejícími projekty s cílem dosažení synergických efektů v území.

## Slide 52: b) Změna kritérií pro hodnocení ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Název kritéria | Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) | Referenční dokument
Projekt má vazbu na aktivitu Bezpečnost dopravy, specifického cíle 1.1, opatření 1.1.4 Nemotorová doprava. | ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že projekt bude realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována nebo je plánována realizace projektu na aktivitu Bezpečnost dopravy v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, opatření č. 1.1.4 Nemotorová doprava. NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že projekt bude realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována nebo je plánována realizace projektu na aktivitu Bezpečnost dopravy v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, opatření č. 1.1.4 Nemotorová doprava. NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava nebo z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že plánovaný úsek je součástí dálkové (nadregionální) trasy. | • žádost o podporu • studie proveditelnosti • zápis z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace • Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace • Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020

## Slide 53: b) Změna kritérií pro hodnocení ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Název kritéria | Hodnocení (ANO/NE/Nerelevantní) | Referenční dokument
Projekt má silnou vazbu na opatření specifického cíle 1.1 Přestupní uzly v aglomeraci (č. opatření 1.1.2) a na opatření Dopravní telematika (č. patření 1.1.3). | ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že alespoň úsek projektu bude realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována nebo je plánována realizace projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, v opatření Přestupní uzly v aglomeraci (č. opatření 1.1.2) a Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3), viz koincidenční matice vazeb mezi opatřeními specifického cíle 1.1. NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace nevyplývá, že projekt bude realizován na území obce (dle § 18 zákona o obcích), kde byla realizována nebo je plánována realizace projektu v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace, v opatření Přestupní uzly v aglomeraci (č. opatření 1.1.2) a Dopravní telematika (č. opatření 1.1.3), viz koincidenční matice vazeb mezi opatřeními specifického cíle 1.1. NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu Cyklodoprava nebo z informací obsažených ve studii proveditelnosti a ze zápisu z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace vyplývá, že plánovaný úsek je součástí dálkové (nadregionální) trasy. | • žádost o podporu • studie proveditelnosti • zápis z pracovní skupiny ITI Hradecko-pardubické aglomerace • Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace • Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020

## Slide 54
4. Aktualizace Evaluačního plánu IROP

## Slide 55: Aktualizace Evaluačního plánu IROP
Aktualizace EP zohledňuje tyto změny:
  Změnu plánované realizace Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP z externě realizované evaluace na interní evaluaci
  Zahájení realizace Ex-ante evaluace Integrovaného operačního regionálního programu pro programové období 2021-2027 a Evaluace Integrovaných nástrojů v IROP
  Doplnění ad hoc šetření Průzkumu povědomí o IROP
  Úpravy harmonogramů některých evaluací

## Slide 56: Aktualizace Evaluačního plánu IROP
Změna ve způsobu realizace Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP:
  Tato evaluace byla původně plánována jako externí.
  Po vyhodnocení možných evaluačních designů (využívajících vesměs data dostupná i evaluátorům ŘO IROP), časové náročnosti (kdy by bylo nutné dobu realizace výrazně prodloužit v souvislosti s administrativní náročnosti přípravy a realizace veřejné zakázky) bylo přistoupeno ke změně charakteru realizace na interní.
  Interní evaluaci zpracuje EJ IROP ve spolupráci s analytiky programu; realizátorem a garantem bude Oddělení monitoringu a evaluací (263).

## Slide 57: Aktualizace Evaluačního plánu IROP
Zahájení realizace Ex-ante evaluace Integrovaného operačního regionálního programu pro programové období 2021-2027 a Evaluace Integrovaných nástrojů v IROP:
  V prosinci 2019 byla zahájena realizace „Ex-ante evaluace Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021-2027“, jejímž cílem je zajistit kvalitní nastavení nového programu, posoudit jeho účinnost a zamýšlené výsledky.
  Vítězem VZ a dodavatelem se pro tuto zakázku stala společnost Evaluation Advisory CE s.r.o.
  Hodnota zakázky je 890 000,- Kč bez DPH.
  V březnu 2020 byla zahájena realizace „Evaluace Integrovaných nástrojů v IROP“, jejímž primárním cílem je určit, pro jaké oblasti a témata a pro jaké typy projektů jsou nejvhodnějším nástrojem podpory Integrované nástroje prostřednictvím vyhodnocení provázanosti projektů, přínosu pro území, administrativní a časové náročnosti přípravy projektových žádostí a jejich kvality.

## Slide 58: Aktualizace Evaluačního plánu IROP
  Vítězem VZ a dodavatelem se pro tuto zakázku stala společnost Evaluation Advisory CE s.r.o.
  Hodnota zakázky je 1 290 000,- Kč bez DPH.

## Slide 59: Aktualizace Evaluačního plánu IROP
Nově navrženým ad hoc šetřením je:
  „Průzkum povědomí o IROP“, jehož cílem je zjistit povědomí a názory jednotlivých cílových skupin na IROP za účelem snazšího a efektivního plánování komunikačních a marketingových aktivit, které jsou součástí ročních komunikačních plánů IROP.
  Jedná se o externě realizované šetření.
  Zahájení realizace zakázky je plánováno na 2. čtvrtletí 2020.
  Předpokládaná hodnota zakázky je 250 000,- Kč bez DPH.
  Data získaná v průběhu realizace zakázky budou využita i v plánované evaluaci „Vyhodnocování efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP II.“, jejíž realizace je naplánována na rok 2021 a jejímž cílem má být celkové vyhodnocení účinnosti, účelnosti a užitečnosti realizovaných informačních a komunikačních aktivit ŘO IROP.

## Slide 60: Aktualizace Evaluačního plánu IROP
Evaluace s upraveným harmonogramem |  | 
Název evaluace | Původní harmonogram | Upravený harmonogram
„Evaluace Integrovaných nástrojů v IROP“ | 4Q 2019 – 4Q 2020 | 1Q 2020 - 4Q 2020
„Evaluace PO1 a PO3 IROP: Případové studie projektů “ | 1Q 2020 – 4Q 2020 | 2Q 2020 - 1Q 2021
„Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP “ | 1Q 2020 – 3Q 2020 | 2Q 2020 - 3Q 2020
„Průzkum povědomí o IROP “ | - | 2Q 2020 - 4Q 2020
„Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP II.“ | 3Q 2020 – 1Q 2021 | 1Q 2021 - 4Q 2021

## Slide 61: Aktuální informace o probíhajících evaluacích IROP
Evaluace v realizaci:
Evaluace PO2: specifické cíle 2.1, 2.2, 2.4 se zaměřením na sociální inkluzi
  Jedná se o evaluaci výsledků v těchto specifických cílech
  Realizována externím dodavatelem – Ernst&Young
  Zahájena v červenci 2019
  Průběžná zpráva odevzdána 31. 12. 2019
  Nyní probíhá finalizace Závěrečné zprávy
  Termín dokončení je 30. 6. 2020

## Slide 62: Aktuální informace o probíhajících evaluacích IROP
Evaluace v realizaci:
Vyhodnocení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021-2027 na životní prostředí (SEA)
  Jedná se o předběžné posouzení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021-2027 na životní prostředí a na veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění.
  Realizována externím dodavatelem – Česká zemědělská univerzita
  Zahájena v srpnu 2019
  Oznámení koncepce proběhlo 5. 3. 2020
  Závěr zjišťovacího řízení jsme obdrželi 16. 4. 2020
  Nyní dodavatel připravuje Vyhodnocení koncepce
  Termín dokončení je 31. 12. 2020

## Slide 63: Aktuální informace o probíhajících evaluacích IROP
Evaluace v realizaci:
Ex-ante evaluace Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021-2027
  Jedná se o předběžné posouzení IROP 2021-2027, jehož cílem je zajistit kvalitní nastavení nového programu, posoudit jeho účinnost a zamýšlené výsledky.
  Realizována externím dodavatelem – Evaluation Advisory CE s.r.o.
  Zahájena v prosinci 2019
  Průběžná zpráva odevzdána 10. 1. 2020
  Návrh Závěrečné zprávy odevzdán 28. 2. 2020
  4Q 2020 očekáváme odevzdání Závěrečné zprávy
  Termín dokončení je 31. 12. 2020

## Slide 64: Aktuální informace o probíhajících evaluacích IROP
Evaluace v realizaci:
Evaluace Integrovaných nástrojů v IROP
  Jedná se o procesní evaluaci, jejímž cílem je určit, pro jaké oblasti a témata a pro jaké typy projektů jsou nejvhodnějším nástrojem podpory integrované nástroje (s ohledem na nastavení IROP 2)
  Realizována externím dodavatelem – Evaluation Advisory CE s.r.o.
  Zahájena v březnu 2020
  Návrh Vstupní zprávy odevzdán 20. 4. 2020
  Termín dokončení je 4Q 2020

## Slide 65: Aktuální informace o plánovaných evaluacích IROP
Plánované evaluace:
Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP
  2Q 2020 - 3Q 2020
  Interní evaluace
  Příprava ZD
Evaluace PO1 a PO3 IROP: Případové studie projektů
  2Q 2020 - 1Q 2021
  Externí evaluace
  Příprava ZD
Vyhodnocení efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP II
  1Q 2021 - 4Q 2021
  Externí evaluace

## Slide 66
5. Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP za rok 2019

## Slide 67: Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP za rok 2019
Realizované aktivity - ŘO IROP
hlavní propagační aktivita - mediální kampaň v TV, rádiu, on-line a tisku → povědomí o IROP z 29,5 % na 41,1 % cílové skupiny
9. 10. 2019 výroční konference v Jihlavě, téma IZS z ESIF se zapojením všech složek IZS
14. 10. 2019 Roadshow IROP pro představení IROP v programovém období 2021-2027 - zahájení v Praze na MMR, 228 účastníků, pokračování po krajských městech
320 zodpovězených dotazů prostřednictvím e-mailové schránky irop@mmr.cz
5 centrálních seminářů s účastí celkem 320 osob
4 čísla Zpravodaje IROP
18 tiskových zpráv

## Slide 68: Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP za rok 2019
69 nafocených projektů
1 leták na zateplování, 1 závěsný kalendář s fotografiemi projektů
Web IROP, Facebooková stránka IROP

## Slide 69: Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP za rok 2019
Realizované aktivity - Centrum
6 speciálních dílů pořadu Výleťák zaměřených na projekty IROP
22 regionálních seminářů s účastí celkem 420 osob
3 čísla občasník Včera, dnes a zítra
12 čísel E-newsletteru
23 tiskových zpráv a 5 PR článků
7 nafocených projektů
3 letáky, 2 brožury
14 výročních setkání poboček Centra
2 800 dětských bezpečnostních vest rozdáno ve školkách financovaných z IROP
Účast na 3 akcích pro veřejnost

## Slide 70: Vyhodnocení Ročního komunikačního plánu IROP za rok 2019
Plnění rozpočtu na komunikační aktivity
Plánované výdaje ŘO IROP 2019: 55 604 480 Kč
Skutečné výdaje ŘO IROP 2019: 41 239 856 Kč
Plánované výdaje Centra 2019: 7 388 785 Kč
Skutečné výdaje Centra 2019: 989 785 Kč
Celkové finanční náklady na komunikační aktivity IROP vč. komunikace Centra v roce 2019 byly ve výši 42 229 641 Kč včetně DPH.

## Slide 71: Příklady komunikačních aktivit v roce 2019
Příklady aktivit

## Slide 72: Příklady komunikačních aktivit v roce 2019

## Slide 73: Příklady komunikačních aktivit v roce 2019

## Slide 74: Příklady komunikačních aktivit v roce 2019

## Slide 75
6. Plnění závěrů z 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP

## Slide 76: Plnění závěrů z 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP
Úkol uložen | Číslo závěrů | Způsob splnění úkolu
ŘO IROP | III. a) Vypořádat a případně zapracovat připomínky EK zaslané k revizi PD IROP | Připomínky byly zapracovány do návrhu revize PD IROP.
ŘO IROP | III. b) Zaslat Evropské komisi návrh revize PD IROP, jakmile bude Evropské komisi předložena změna OPPIK související s realokací do IROP | Návrh revize PD IROP byl zaslán Evropské komisi dne 19. 2. 2020, nicméně v reakci na krizi COVID19 a s ní spojená opatření byl tento návrh, před jeho schválením ze strany Evropské komise, dne 27. 3. 2020 stažen.
ŘO IROP | III. c) Zaslat členům MV IROP průběžnou evaluační zprávu druhé prioritní osy po jejím schválení | Členové MV IROP obdrželi průběžnou zprávu jako součást podkladů k per rollam jednání MV dne 29. 4. 2020.
ŘO IROP | III. d) Na dalším jednání představit posun v přípravě projektu Digitalizace stavebního řízení | Informace o dalším vývoji DSŘ je součástí prezentace, která byla členům MV IROP zaslána pro informaci v 2. fázi per rollam jednání MV (elektronické hlasování) dne 21. 5. 2020.

## Slide 77
7. Digitalizace stavebního řízení

## Slide 78: Aktuální stav projektů DSŘÚP
Dokončení funkčního architektonického řešení
  Zpracována enterprise architektura
  Zpracován funkční popis systému v podrobnosti pro zpracování studie proveditelnosti
  Pokračují práce na dopracování některých podrobností - pro technickou dokumentaci
  Předpokládaný termín dokončení do 15.6.2020
  Další upřesnění funkčního a architektonického řešení bude provedeno po diskusi se zpracovateli prováděcích studií a technické specifikace VZ.
  Předpokládaný termín dokončení 30.7.2020

## Slide 79: Aktuální stav projektů DSŘÚP
  Dokončení technických specifikací (podklady pro tvorbu prováděcích předpisů, rozhraní)
    Zpracovány teze prováděcích předpisů
    Aktuálně se dopracovávají některé technické specifikace v koordinaci s předešlým bodem. Předpokládaný termín dokončení do 15.6.2020
  Zpracování technické specifikace pro zadávací řízení
    13.5.2020 byla lhůta pro odevzdání nabídek na dodavatele zpracování technických specifikací
    Předpokládaná doba dodání výstupu je do 30.7.2020

## Slide 80: Aktuální stav projektů DSŘÚP
  Projednání s Odborem hlavního architekta na MV ČR
    Průběžně dochází k jednání s OHA MV ČR + v prosinci 2019 byl představen celý projekt DSŘ a pozitivně hodnocen ze strany hlavního architekta MV
  Studie proveditelnosti
    28.2. 2020 byla zveřejněna smlouva se zpracovatelem v registru smluv a začala aktivní spolupráce na zpracování studií proveditelnosti
    V době coronaviru docházelo k virtuálním schůzkám
    Součástí zpracování studií proveditelnosti jsou vyplněné formuláře OHA
    CBA analýza a projektové žádosti, které se předpokládají podat v rámci výzvy IROP
    Předpokládaný termín je do 30.7.2020

## Slide 81: Aktuální stav projektů DSŘÚP
  Posouzení vhodnosti jednotlivých typů zadávacích řízení
    Aktuálně probíhá na ministerstvu interní proces na vyhlášení zakázky na dodavatele posouzení vhodnosti jednotlivých typů ZŘ
    Předpokládaný termín je do 30.7.2020
  Výběr administrátora zadávacího řízení
    Aktuálně se finalizuje zadávací dokumentace na zakázku pro výběr administrátora ZŘ
    Předpokládaný termín vyhlášení ZŘ je do 10.6.2020
  Zpracování projektů do IROP
    Zpracování žádosti o dotaci se předpokládá 09.2020

## Slide 82: Aktuální stav projektů DSŘÚP
  Příprava zadávacích řízení
    Všechny předešlé činnosti jsou přípravné kroky, aby se mohla vyhlásit ZŘ
    Čekáme na potvrzení finančních zdrojů z plánované interní realokace IROP
    Termín do 15.5.2020
  Realizace zadávacích řízení
    Předpokládaný termín vyhlášení ZŘ je září 2020
  Uzavření smluv s dodavateli
    Předpokládaný termín je 05.2021 dle harmonogramu, když se neposune termín vyhlášení ZŘ.

## Slide 83: Aktuální harmonogram