Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2019

Program / DoP	06  Integrovaný regionální operační program

Verze dokumentu	draft

Číslo draftu	1

Základní informace	3

1	IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	4

2	PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)	4

3	IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013	6

3.1	Přehled implementace	6

3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	8

3.3	Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017	38

3.4	Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	42

4	SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	121

5	INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)	124

6	ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	124

7	SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	128

8	ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)	130

9	Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)	130

10	POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)	131

10.1	Velké projekty – pro IROP nerelevantní	131

10.2	Společné akční plány - pro IROP nerelevantní	131

# Základní informace

Sledované období od:	01. 01. 2014

Sledované období do:	31. 12. 2019

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Rostislav

Příjmení: Mazal

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2019

Datum generování: 02. 03. 2020

# IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

| CCI | 2014CZ16RFOP002 |
| --- | --- |
| Název | Výroční zpráva o implementaci programu 06 Integrovaný regionální operační program za rok 2019 |
| Verze |  |
| Vykazovaný rok | 2019 |
| Datum schválení zprávy monitorovacím výborem |  |

# PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje částečně na sedm regionálních operačních programů a na Integrovaný operační program z programového období 2007-2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.

Výroční zpráva o implementaci Integrovaného regionální operačního programu za rok 2019 (VZ IROP 2019) představuje informace o průběhu implementace IROP za období do 31. 12. 2019. Pro přepočet korunových údajů byl použit kurz Evropské centrální banky 25,574 CZK/EUR z prosince 2019.

Stav realizace programu

K 31. 12. 2019 vyhlásil Řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) 92 výzev pro předkládání žádostí o podporu v objemu 7 mld. EUR (179,6 mld. Kč) CZV (celkové způsobilé výdaje, pozn.: 
není-li uvedeno jinak, jsou finanční údaje uváděny za podíl CZV) , tj. 125 % celkové finanční alokace programu. Žadatelé předložili 13 265 žádostí o podporu v objemu 8,4 mld. EUR (216 mld. Kč), 
tj. 151 % alokace. Řídicí orgán vyřadil 3 196 žádostí v objemu 2 mld. EUR (52,4 mld. Kč) z důvodu nesplnění podmínek výzvy nebo nedostatku prostředků ve výzvě. ŘO schválil 8 252  projektů 
v objemu 5,2 mld. EUR (133,7 mld. Kč) a vydal právní akty k 7 986  projektům v objemu 5 mld. EUR (128,4 mld. Kč), tj. 90 % alokace. Řídicí orgán proplatil žadatelům 2 mld. EUR (51,4 mld. Kč). ŘO IROP připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 1,7 mld. EUR (43,5 mld. Kč), tj. 30 % alokace. Ukončeno bylo 4 486 projektů v objemu 2 mld. EUR (50,4 mld. Kč).

Informace o přípravě podpory integrovaných projektů

V roce 2019 pokračovalo intenzivní vyhlašování výzev integrovaných nástrojů a to zejména výzev Místních akčních skupin (MAS). Městské aglomerace Integrovaných územních investic (dále jen ITI) vyhlásily kumulativně 187 výzev, do kterých bylo předloženo celkem 821 žádostí o podporu s alokací 643 mil. EUR, z toho 543 projektů je již v realizaci ve výši 393,4 mil. EUR. Proplaceno bylo 193,7 mil. EUR, tedy 33,1 % celkové alokace ITI v IROP.

Městské aglomerace Integrovaných plánů rozvoje území (dále jen IPRÚ) vyhlásily kumulativně 145 výzev, do kterých bylo předloženo 265 žádostí o podporu s alokací 168 mil. EUR, z toho 189 projektů je již v realizaci ve výši 110 mil. EUR. Proplaceno bylo 65,5 mil. EUR, tedy 28,9 % celkové alokace IPRÚ v IROP.

Místní akční skupiny vyhlásily kumulativně 1 403 výzev, do kterých bylo předloženo 3 002 žádostí 
o podporu s alokací 271 mil. EUR , z toho 1 782 projektů je již v realizaci ve výši 157,5 mil. EUR. Proplaceno bylo 67,1 mil. EUR, tedy 21,1 % celkové alokace CLLD v IROP.

Na projekty integrovaných nástrojů po třetí revizi programového dokumentu je alokováno přibližně 
1,5 mld. EUR (26,3 % celkové alokace IROP). V roce 2019 byly zároveň revidovány všechny výzvy Řídicího orgánu IROP pro integrované nástroje a prodlouženy v souladu s finančními plány integrovaných strategií nositelů IN do 31. 10. 2022. 
V roce 2019 došlo ze strany Řídicího orgánu IROP k uplatnění zrušení rezervace části alokace u nositelů IN, kteří nesplnili podmínky plnění finančních plánů svých integrovaných strategií. U ITI a IPRÚ se jedná o 5 nositelů v celkové výši 25 mil. EUR, u CLLD o 16 MAS v celkové výši 
2,6 mil. EUR. Snížení rezervace části alokace u jednotlivých nositelů IN proběhne prostřednictvím změn integrovaných strategií v prvním čvrtletí 2020. Řídicí orgán zohlednil při tomto kroku objektivní faktory, kterými došlo ke zpoždění integrovaných nástrojů. Intenzivně probíhaly již debaty nad podobou integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027.

Predikce plnění limitu N+3

ŘO IROP naplnil limit n+3 pro rok 2019 již v červenci tohoto roku. Odeslané žádosti o průběžnou platbu z EK dosáhly objemu 1,7 mld. EUR, čímž byl převýšen limit čerpání o 38 %. ŘO IROP i nadále bude zpracovávat měsíční predikce a monitorování plnění limitů čerpání v roce 2020 dle pravidla n+3. Odhady vychází z finančních plánů zaregistrovaných a schválených žádostí o podporu.Vzhledem 
k současnému stavu předložených žádostí a k predikci, která byla vypracovaná na začátku tohoto roku, odhaduje ŘO splnění pravidla n+3 pro rok 2020 v 1. čtvrtletí tohoto roku.

Informace o stavu finančního nástroje

S implementací Finančního nástroje IROP se počítá v SC 2.5 IROP zaměřeném na úspory energie 
v bytových domech. Na základě rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj došlo po zrušení veřejné zakázky z důvodu nezájmu potencionálních dodavatelů ke změně v přístupu k implementaci FN IROP, kdy FN IROP bude implementován prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) dle čl. 38, odst. 4) písm. c) Obecného nařízení, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046. Výběr správce finančního nástroje, tedy SFRB, poté proběhne vyhlášením výzvy Řídicím orgánem IROP, která stanoví požadavky na činnost finančního zprostředkovatele, 
a následné svěření prováděcích úkonů SFRB jako finančnímu zprostředkovateli. Výběr správce FN IROP je plánován na 1. čtvrtletí roku 2020.

# IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

## Přehled implementace

| ID | Prioritní osa | Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění |
| --- | --- | --- |
| 06.1 | Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony | Vyhlášené výzvy V roce 2019 byly v PO 1 vyhlášeny dvě kolové výzvy v celkové alokaci 3 mld. Kč (117,3 mil. EUR) příspěvku EU. Výzva určená pro silnice II. a III. třídy (SC 1.1) a Výzva zaměřená na Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony (SC 1.2). Celkem žadatelé předložili 138 projektů za 8,3 mld. Kč (324,5 mil. EUR) příspěvku EU. V PO 1 bylo ke dni 31.12.2019 vydáno Rozhodnutí 1 026 projektům v objemu 38,2 mld. Kč (1 493 mil. EUR) příspěvku EU. Žadatelům bylo proplaceno 1 094 žádostí o platbu v objemu 17,5 mld. Kč (685,4 mil. EUR) příspěvku EU. Certifikováno bylo celkem 16,3 mld. Kč (633,8 mil. EUR) příspěvku EU. Problémy a přijatá opatřeníŘO IROP reagoval na přetlak žádostí o podporu ve výzvě 70. Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (SC 1.1), navýšením alokace o 2 mld. Kč (78,2 mil. EUR). Vláda ČR přijala dne 29.4.2019 usnesení č. 301, kterým uložila ministryní financí umožnit přezávazkování IROP o 10 % z jeho celkové alokace, aby bylo možné vyhlásit nové výzvy na podporu silnic II. a III. třídy. Tímto byla dne 1.11.2019 ŘO IROP udělena ze strany Ministerstva financí výjimka z kapitoly 3.3 Metodického pokynu finančních toků programů. Na základě realokace finančních prostředků z OP PIK do IROP, ŘO IROP navýšil alokaci výzvy č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla (SC 1.2) o 636 mil. Kč (24,9 mil. EUR) příspěvku EU. Díky této realokaci ŘO IROP vyhlásil výzvu č. 89, zbývající prostředky budou využity pro další výzvu v roce 2020. I v roce 2019 u projektů docházelo k posunům harmonogramu realizace projektů, a to především z důvodu opakování a prodlení při realizaci veřejných zakázek. Problematika je řešena Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v kapitole 16.7. |
| 06.2 | Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů | Vyhlášené výzvy ŘO IROP vyhlásil kolovou výzvu č. 90 "Sociální podnikání pro KPSVL" (SC 2.2) s alokací 60 mil. Kč (2,3 mil. EUR) příspěvku EU a průběžnou výzvu č. 92 "Infrakstruktura základních škol pro uhlení regiony" (SC 2.4) s alokací 265 mil. Kč (10,4 mil. EUR) příspěvku EU. V PO 2 bylo ke dni 31.12.2019 vydáno Rozhodnutí 4 133 projektům v objemu 37,7 mld. Kč (1 475 mil. EUR) příspěvku EU. Žadatelům bylo proplaceno 3 606 žádostí o platbu v objemu 19,1 mld. Kč (685,4 mil. EUR) příspěvku EU. Certifikováno bylo celkem 17,5 mld. Kč (685,9, mil. EUR) příspěvku EU. Problémy a přijatá opatření U výzev č. 34 Sociální bydlení a č. 35 Sociální bydlení pro SVL (SC 2.1) byla aktualizována Specifická pravidla výzvy. Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava parametrů sociálního bydlení v oblasti metodiky výpočtu maximální příjmové hranice nájemníků při uzavírání nebo prodlužování nájemní smlouvy. Provedené změny administrativního rázu jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. ŘO IROP vydal pro výzvy č. 79 Sociální bydlení II. a č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. Závazné stanovisko č. 13 za účelem zpřesnění výkladu pojmu "doporučená hranice" v oblasti podpory de minimis SOHZ. Doporučená hranice 450 000 EUR byla stanovena pro výše uvedené výzvy z důvodu nestability měnového kurzu. Na počátku roku 2019 byl v SC 2.5 identifikován nedostatek minerální vaty na trhu. V průběhu realizace stavebních zakázek došlo ke skokové poptávce po tomto materiálu, v důsledku čehož se tento produkt stal nedostatkovým. ŘO v návaznosti na tuto skutečnost vydal Záznam k realizaci č. 184 "Akceptace změny termínu a navýšení ceny veřejné zakázky v důsledku nedostatku minerální vaty na trhu". |
| 06.3 | Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí | Vyhlášené výzvy V roce 2019 nebyly v PO 3 vyhlášeny žádné nové výzvy. V PO 3 bylo ke dni 31.12.2019 vydáno Rozhodnutí 706 projektům v objemu 19,3 mld. Kč (756,3 mil. EUR) příspěvku EU. Žadatelům bylo proplaceno 886 žádostí o platbu v objemu 3,5 mld. Kč (137,7 mil. EUR) příspěvku EU. Certifikováno bylo celkem 3,1 mld. Kč (120,6 mil. EUR) příspěvku EU. Problémy a přijatá opatření V SC 3.1 docházelo k posunům v harmonogramu realizace projektů u většiny projektů památek a muzeí z důvodu opakovaných výběrových řízení na dodavetele stavby, v řadě případů se jednalo o posun za termín výzvy. Opatřením ŘO IROP bylo umožnění prodlužování projektů ve striktně daných případech (Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. ŘO IROP v červnu 2019 navýšil celkovou částku dotace z EFRR u 10. a 26. výzvy (SC 3.2). Pro navýšení byly využity finanční zdroje z předpokládaných úspor SC 3.2. Finanční prostředky byly nabídnuty všem projektům, které byly vedeny na seznamu náhradních projektů. V rámci přípravy a realizace veřejných zakázek dochází k prodlením, a to vlivem pochybení zadavatelů, ale i jednáním neúspěšných uchazečů. Problematika je řešena Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce v kapitole 16.7. V listopadu 2019 proběhla revize všech výzev SC 3.3, kterou se posunulo datum ukončení realizace projektů z 31.12.2019 na 30.6.2023. Stalo se tak z důvodu schválení novely stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k 1.1.2018, která je významnou a neočekávanou komplikací znesnadňující dokončení projektů ve výzvě v původních termínech. V srpnu 2019 ŘO navýšil alokaci výzvy č. 9 Územní studie o 6,78 mil. Kč (265,1 tis. EUR) příspěvku EU. |
| 06.4 | Komunitně vedený místní rozvoj | Vyhlášené výzvy V roce 2019 nebyly v PO 4 vyhlášeny žádné nové výzvy. V PO 4 bylo ke dni 31.12.2019 vydáno Rozhodnutí 2 077 projektům v objemu 6,2 mld. Kč (242,5 mil. EUR) příspěvku EU. Žadatelům bylo proplaceno 1 422 žádostí o platbu v objemu 2,4 mld. Kč (92,7 mil. EUR) příspěvku EU. Certifikováno bylo celkem 2,1 mld. Kč (79,8 mil. EUR) příspěvku EU. Problémy a přijatá opatření V roce 2019 byly revidovány všechny výzvy Řídicího orgánu IROP pro integrované nástroje a prodlouženy v souladu s finančními plány integrovaných strategií nositelů IN do 31. 10. 2022, tedy i výzvy pro nástroj CLLD. Z důvodu kurzového rizika proběhly v roce 2019 změny všech integrovaných strategií CLLD. Celková alokace v CZK byla upravena s ohledem na posílení CZK od doby schválení integrovaných strategií (CZK 27,5) na aktuální kurz stanovený k sledování čerpání finančních plánů integrovaných strategií k 31. 10. 2018 (CZK 25,715). Realizaci PO 4 významně ovlivnilo zpoždění související s procesem přípravy a schvalování integrovaných strategií CLLD, se schvalováním interních postupů MAS, kontrolou a vyhlašování výzev MAS. V roce 2019 se pokračovalo v rozsáhlém vyhlašování výzev MAS a prověřování způsobu jejich hodnocení. ŘO IROP na základě proběhlých kontrol aktualizoval interní postupy a zpracovával další vzory pro usnadnění zpracovávání dokumentace MAS a jejich hodnocení. ŘO IROP ukončil ke dni 30.6.20196. výzvu na podporu provozních a animačních činností MAS. Všechny MAS do tohoto termínu předložily svůj první, případně již další navazující projekt. |
| 06.5 | Technická pomoc | V PO 5 bylo ke dni 31.12.2019 vydáno Rozhodnutí 44 projektům v objemu 1,7 mld. Kč (67 mil. EUR) příspěvku EU. Žadatelům bylo proplaceno 88 žádostí o platbu v objemu 1,1 mld. Kč (42,8 mil. EUR) příspěvku EU. Certifikováno bylo celkem 1,1 mld. Kč (41,3 mil. EUR) příspěvku EU. Problémy a přijatá opatření Významný vliv na realizaci SC 5.1 má administrace veřejných zakázek (dále jen VZ),jak jejich zadávání, tak kontrola, a to zejména z důvodu nedostatečných administrativních kapacit. ŘO i ZS IROP se během roku 2019 dlouhodobě potýkaly s neobsazenými místy právníků/ administrátorů/ kontrolorů VZ. Na základě této skutečnosti docházelo k posouvání termínů realizace projektů technické pomoci a také k překračování lhůt pro kontrolu ŽoP/ZoR, jelikož kontrola VZ je spojena s kontrolou ŽoP/ZoR, pokud se v nich náklady z VZ objeví. Tato skutečnost má velký vliv na rychlost čerpání v SC 5.1. ŘO IROP se nicméně i v této situaci podařilo v průběhu roku 2019 zavést celkem tři dynamické nákupní systémy pro oblasti tiskových služeb, organizování akcí a propagační předměty, což do budoucna urychlí realizaci jednotlivých plnění v oblasti publicity. Vzhledem k tomu, že cca 80 % alokace SC 5.1 tvoří mzdové projekty ŘO a ZS IROP, při jejichž administraci nedochází k podstatným zpožděním, se dá implementace SC 5.1 považovat za úspěšnou. |

## 3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)

Investiční priorita: 06.1.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné multimodální městské mobility a adaptačních opatření ke zmírnění změny klimatu

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 75120 | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | % | Méně rozvinuté regiony | 30,000 | 2014 | 35,000 | 0,000 |  | 30,700 | 30,700 | 31,000 | 30,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 76310 | Podíl cyklistiky na přepravních výkonech | % | Méně rozvinuté regiony | 7,000 | 2011 | 10,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Hodnota vychází ze sčítání, které nebylo oproti původním plánům periodicky opakováno. ŘO jedná s věcným garantem o náhradním zdroji hodnot. V roce 2018 byla realizována evaluace Indikátorů IROP a vyhodnocení informačních zdrojů a datové báze, která ovšem oproti předpokladům nedokázala doporučit nový datový zdroj. Z tohoto důvodu se ŘO rozhodl ve revizi 6.0 PD indikátor vyřadit. |

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 57520 | Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS | Území | Méně rozvinuté regiony | 108,000 | 2014 | 48,000 | 0,000 |  | 108,000 | 108,000 | 107,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ŘO IROP ve splupráci s Ministerstvem vnitra ČR pracuje na další aktualizaci indikátoru 57 520, výsledky výpočtů budou známy v Q3 2020. |
| 57530 | Připravenost složek IZS | Osoby | Méně rozvinuté regiony | 1 400,000 | 2014 | 71 200,000 | 0,000 | 1 100,000 | 6 400,000 | 12 460,000 | 24 877,000 | 39 206,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 72210 | Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut | km2 | Méně rozvinuté regiony | 67 761,000 | 2014 | 68 079,000 | 0,000 |  |  |  |  | 68 105,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Vzhledem k tomu, že na základě výpočtu provedeného v roce 2019, byla překročena cílová hodnota indikátorů, bude v následující revizi PD hodnota zvýšea tak, aby reflektovala aktuání vývoj silniční sítě v ČR. |

Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 32400 | Konečná spotřeba energie domácností v ČR | MWh/rok | Méně rozvinuté regiony | 82 220 275,000 | 2012 | 78 397 032,000 | 0,000 | 75 475 942,170 | 77 835 876,090 | 80 497 552,000 | 81 932 199,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | V databázi Eurostat došlo ke změnách ve vykazování statistik – původní zdrojová tabulka nrg_100a byla nahrazena ngg_bal_c, což znesnadňuje meziroční porovnání hodnot – podle nové metodiky by výchozí hodnota v roce 2012 byla 82 761 714 MWh/rok (vyšší o 6%). V souvislosti s rychlým růstem HDP je zatím současný pokles zatím pomalejší, než byl původní odhad. |

Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 55320 | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | Osoby/rok | Méně rozvinuté regiony | 1 388,000 | 2014 | 9 634,000 | 0,000 |  |  |  | 18,300 | 291,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Hodnota je vykazována za první rok po ukončení realizace projektu, z tohoto důvodu je vykazovaná hodnota součtem z projektů ukončených do konce roku 2018. Plánované hodnoty všech ukočených projektů se pohybují na úrovni 1221 osob/rok |
| 57410 | Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické péče | Dny | Méně rozvinuté regiony | 115,000 | 2012 | 103,000 | 0,000 |  | 98,700 |  | 110,300 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Aktualizace hodnoty probíhá ve dvouletých intervalech. |
| 57910 | Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče | Lůžka | Méně rozvinuté regiony | 44 211,000 | 2014 | 38 368,000 | 0,000 |  |  |  | 44 224,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Aktualizace hodnoty probíhá ve dvouletých intervalech. |
| 67510 | Kapacita služeb a sociální práce | Klienti | Méně rozvinuté regiony | 1 121,000 | 2014 | 7 270,000 | 0,000 |  |  | 217,000 | 3 289,000 | 8 484, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 10411 | Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním | % | Méně rozvinuté regiony | 28,500 | 2012 | 22,000 | 0,000 |  | 22,000 | 22,200 | 13,100 | 10,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Meziročně byl zaznamenán další výrazný pokles, který lze vysvětlit bezprecedentní ekonomickou situací a s tím souvisejícím vývojem na trhu práce v ČR, který vykazuje jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU. |

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 50020 | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení | % | Méně rozvinuté regiony | 77,300 | 2013 | 90,500 | 0,000 | 84,100 | 82,500 | 83,900 | 82,100 | 82,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 50030 | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | % | Méně rozvinuté regiony | 5,400 | 2013 | 5,000 | 0,000 |  | 5,300 | 6,800 | 6,200 | 6,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Po roce 2014 došlo v databázi SFC ke změně metodiky výpočtu statistiky s názvem unemployment rates by sex, age and educational attainment level,což vedlo ke zvýšení hodnoty 5,3 (vykazováno v SFC v roce 2016) na 6.2, která je v SFC obsažena nyní .. tzn, že hodnoty za rok 2017 a 2018 jsou přibližně o jeden procentní bod vyšší, než podle původních metod výpočtu, podle kterých by se hodnota mohla nyní pohybovat na úrovni 5,2-5,3%. |

Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 30510 | Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů | elektronická podání | Méně rozvinuté regiony | 16 417 142,840 | 2014 | 25 824 165,700 | 0,000 | 0,000 | 26 506 961,000 | 30 733 729,130 | 28 914 236,000 | 29 707 392, 560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 30510 | Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů | elektronická podání | Více rozvinuté regiony | 1 262 857,140 | 2014 | 1 986 474,290 | 0,000 | 0,000 | 2 038 997,000 | 2 364 133,010 | 2 224 172,000 | 2 285 207,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 91010 | Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné | Návštěvy/rok | Méně rozvinuté regiony | 26 553 793,000 | 2013 | 27 500 000,000 | 0,000 | 30 852 398,000 | 33 355 747,000 | 34 021 133,000 | 29 327 035,000 | 35 640 990,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Po utlumení následků světové ekonomické krize došlo ke skokovému zvýšení počtu návštěv kulturních památek v ČR, který nemohl být v původních hodnotách započítán – hodnota nyní už narůstá pouze mírně v souladu s nárůstem návštěvnosti. ŘO IROP v další revizi PD přistoupí ke zvednutí cílové hodnoty. |

Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 90210 | Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií | km2 | Méně rozvinuté regiony | 26 793,000 | 2014 | 45 493,000 | 0,000 |  |  |  | 30 873,000 | 41 932,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 10411 | Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním | % | Méně rozvinuté regiony | 28,500 | 2012 | 22,000 | 0,000 |  | 22,000 | 22,200 | 13,100 | 10,800 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Meziročně byl zaznamenán další výrazný pokles, který lze vysvětlit bezprecedentní ekonomickou situací a s tím souvisejícím vývojem na trhu práce v ČR, který vykazuje jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU. |
| 50020 | Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení | % | Méně rozvinuté regiony | 77,300 | 2013 | 90,500 | 0,000 | 84,100 | 82,500 | 83,900 | 82,100 | 82,700 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 50030 | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | % | Méně rozvinuté regiony | 5,400 | 2014 | 5,000 | 0,000 |  | 5,300 | 6,800 | 6,200 | 6,200 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Po roce 2014 došlo v databázi SFC ke změně metodiky výpočtu statistiky s názvem nemployment rates by sex, age and educational attainment level,což vedlo ke zvýšení hodnoty 5,3 (vykazováno v SFC v roce 2016) na 6.2, která je v SFC obsažena nyní .. tzn, že hodnoty za rok 2017 a 2018 jsou přibližně o jeden procentní bod vyšší, než podle původních metod výpočtu, podle kterých by se hodnota mohla nyní pohybovat na úrovni 5,2-5,3%. |
| 55320 | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | Osoby/rok | Méně rozvinuté regiony | 1 388,000 | 2014 | 9 634,000 | 0,000 |  |  |  | 18,300 | 291,030 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Hodnota je vykazována za první rok po ukončení realizace projektu, z tohoto důvodu je vykazovaná hodnota součtem ukončených do konce roku 2018. Plánované hodnoty ukočených projektů se pohybují na úrovni 1221 osob/rok |
| 57410 | Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické péče | Dny | Méně rozvinuté regiony | 115,000 | 2012 | 103,000 | 0,000 |  | 98,700 |  | 110,300 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Aktualizace hodnoty probíhá ve dvouletých intervalech. |
| 57520 | Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS | Území | Méně rozvinuté regiony | 108,000 | 2014 | 48,000 | 0,000 |  | 108,000 | 108,000 | 107,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ŘO IROP ve splupráci s Ministerstvem vnitra ČR pracuje na další aktualizaci indikátoru 57 520, výsledky výpočtů budou známy v Q3 2020. |
| 67510 | Kapacita služeb a sociální práce | Klienti | Méně rozvinuté regiony | 1 121,000 | 2014 | 7 270,000 | 0,000 |  |  | 217,000 | 3 289,000 | 8 484, 000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 75120 | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | % | Méně rozvinuté regiony | 30,000 | 2011 | 35,000 | 0,000 |  | 30,700 | 30,700 | 31,000 | 30,100 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 76310 | Podíl cyklistiky na přepravních výkonech | % | Méně rozvinuté regiony | 7,000 | 2011 | 10,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Hodnota vychází ze sčítání, které nebylo oproti původním plánům periodicky opakováno. ŘO jedná s věcným garantem o náhradním zdroji hodnot. V roce 2018 byla realizována evaluace Indikátorů IROP a vyhodnocení informačních zdrojů a datové báze, která ovšem oproti předpokladům nedokázala doporučit nový datový zdroj. Z tohoto důvodu se ŘO rozhodl ve revizi 6.0 PD indikátor vyřadit. |
| 80210 | Míra úspěšnosti projektových žádostí | % | Méně rozvinuté regiony | 73,000 | 2015 | 75,000 | 0,000 | 94,000 | 79,000 | 72,000 | 80,000 | 82,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 90210 | Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií | km2 | Méně rozvinuté regiony | 26 793,000 | 2014 | 45 493,000 | 0,000 |  |  |  | 30 873,000 | 41 932,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 91010 | Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné | Návštěvy/rok | Méně rozvinuté regiony | 26 553 793,000 | 2013 | 27 500 000,000 | 0,000 | 30 852 398,000 | 33 355 747,000 | 34 021 133,000 | 26 553 793,000 | 35 640 990,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Po utlumení následků světové ekonomické krize došlo ke skokovému zvýšení počtu návštěv kulturních památek v ČR, který nemohl být v původních hodnotách započítán – hodnota nyní už narůstá pouze mírně v souladu s nárůstem návštěvnosti. ŘO IROP v další revizi PD přistoupí ke zvednutí cílové hodnoty. |

Investiční priorita: 06.5.125 Technická pomoc

|  |  |  |  |  |  |  | ROČNÍ HODNOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indikátor | Měrná jednotka | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Výchozí hodnota | Výchozí rok | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| 80810 | Míra čerpání prostředků programu | % | Méně rozvinuté regiony | 0,000 | 2015 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 2,270 | 18,290 | 35,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 82520 | Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury | FTE | Méně rozvinuté regiony | 57,780 | 2014 | 169,900 | 0,000 | 0,000 | 62,850 | 86,600 | 146,603 | 179,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

----------------------------------------------------

3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)

Investiční priorita: 06.1.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné multimodální městské mobility a adaptačních opatření ke zmírnění změny klimatu

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci] | 70401/ | Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy | ks | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 33,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 70401/ | Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy | ks | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 74001/ | Počet vytvořených parkovacích míst | Parkovací místa | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 8 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 525,000 | 4 531,000 | 5 555,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 74001/ | Počet vytvořených parkovacích míst | Parkovací místa | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 8 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,000 | 1 252,000 | 2 370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 74801/ | Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu | Vozidla | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 875,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 424,000 | 659,000 | 704,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 74801/ | Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu | Vozidla | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 875,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,000 | 438,000 | 580,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 75001/ | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | Realizace | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 116,000 | 177,000 | 171,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 75001/ | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | Realizace | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 104,000 | 147,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Z důvodu velkého zájmu o realizaci bezpečnostních opatření došlo k překročení původně plánovaných hodnot indikátoru 7 50 01, tento nárůst lze vysvětlit relativně menším zájmem o oblast cyklodopravy (rekonstrukce cyklostezek – indikátor 7 62 00 níže), kde ŘO IROP naopak uvažuje o snížení cílové hodnoty. |
|  | 75201/ | Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě | Terminály | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 64,000 | 62,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 75201/ | Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě | Terminály | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 23,000 | 37,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 76100/ | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | km | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 225,000 | 0,000 | 0,000 | 7,910 | 69,714 | 164,832 | 197,245 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 76100/ | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | km | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 225,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,287 | 74,322 | 114,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 76200/ | Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras | km | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,588 | 0,588 | 6,351 | 5,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | V oblasti zaměřené na rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je v současnosti velmi malý zájem o realizaci projektů, naopak u indikátoru 76100, zaměřeného na stavbu nových cyklostezek je zájem vyšší než bylo původně očekáváno – závazky v současnosti dosahují již 74% cílové hodnoty. ŘO v revizi PD sníží hodnotu indikátoru 76200 a zvýší hodnotu indikátoru 76100. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 76200/ | Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras | km | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,332 | 2,178 | 4,537 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 76401/ | Počet parkovacích míst pro jízdní kola | Parkovací místa | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 5 600,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 1 960,000 | 5 126,000 | 5 331,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 76401/ | Počet parkovacích míst pro jízdní kola | Parkovací místa | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 5 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 210,000 | 1 640,000 | 3 190,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57001/ | Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS | Sety | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 913,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 351,000 | 361,000 | 355,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 57001/ | Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS | Sety | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 913,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 138,000 | 220,000 | 365,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 57501/ | Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS | Objekty | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 86,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 147,000 | 202,000 | 165,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Odhad poskytnutý příjemci u indikátoru 57 501 se snížil z 202 na 165, tneto pokles je způsoben změnami v projektech, kde došlo ke změně struktury vybavovaných pracovišť. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 57501/ | Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS | Objekty | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 86,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 51,000 | 84,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 72200/CO13 | Celková délka nově postavených silnic | km | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 146,000 | 0,000 | 0,000 | 0,487 | 9,125 | 28,450 | 54,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | O aktivitu zaměřenou na stavbu nových silnic II. a III. třídy je v současnosti menší zájem, což je dáno složitostí přípravy projektů liniových staveb v ČR. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 72200/CO13 | Celková délka nově postavených silnic | km | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 146,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,864 | 9,595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 72300/CO14 | Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic | km | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 729,000 | 0,000 | 0,000 | 43,953 | 344,377 | 655,400 | 1 074,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ŘO v revizi PD navrhne navýšit cílovou hodnotu indikátoru 72 300 a to zejména s ohledem na rozdělení zájmu žadatelů mezi nové (menší než očekávaný a modernizované (vysoký zájem) silnice. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 72300/CO14 | Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic | km | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 729,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,046 | 364,476 | 902,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32401/CO31 | Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie | Domácnosti | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 84 990,000 | 0,000 | 0,000 | 3 627,000 | 19 396,000 | 41 965,000 | 49 669,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 32401/CO31 | Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie | Domácnosti | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 84 990,000 | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 5 598,000 | 20 640,000 | 35 265,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 32402/ | Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie | Domácnosti | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 2 041,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 195,000 | 617,000 | 676,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 32402/ | Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie | Domácnosti | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 2 041,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 117,000 | 223,000 | 462,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 36010/CO34 | Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů | Tuny ekvivalentu CO2/rok | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 194 296,000 | 0,000 | 0,000 | 34 880,449 | 70 896,928 | 313 088,689 | 366 144,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 36010/CO34 | Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů | Tuny ekvivalentu CO2/rok | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 194 296,000 | 0,000 | 0,000 | 79,697 | 40 367,444 | 70 845,884 | 183 148,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55101/ | Počet podpořených polyfunkčních komunitních center | Zařízení | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Z důvodů nedokončení některých projektů došlo ke snížení odahodované hodnoty indikátoru 55101. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 55101/ | Počet podpořených polyfunkčních komunitních center | Zařízení | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 13,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 55301/ | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | Bytové jednotky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 519,000 | 922,000 | 2 091,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 55301/ | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | Bytové jednotky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 470,000 | 716,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 55401/ | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | Zázemí | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 583,000 | 945,000 | 852,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 55401/ | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | Zázemí | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 241,000 | 529,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 57301/ | Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče | Poskytovatelé | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 57301/ | Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče | Poskytovatelé | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 57801/ | Počet podpořených mobilních týmů | Týmy | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 57801/ | Počet podpořených mobilních týmů | Týmy | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 57805/ | Podpořená pracoviště zdravotní péče | Pracoviště | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 61,000 | 98,000 | 138,000 | 142,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 57805/ | Podpořená pracoviště zdravotní péče | Pracoviště | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 43,000 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.2.58 Poskytování podpory sociálním podnikům

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10000/CO01 | Počet podniků pobírajících podporu | Podniky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 383,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 41,000 | 125,000 | 154,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 10000/CO01 | Počet podniků pobírajících podporu | Podniky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 383,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 45,000 | 42,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 10102/CO02 | Počet podniků pobírajících granty | Podniky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 383,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 41,000 | 125,000 | 154,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 10102/CO02 | Počet podniků pobírajících granty | Podniky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 383,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 42,000 | 42,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 10105/CO05 | Počet nových podniků, které dostávají podporu | Podniky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 320,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 24,000 | 82,000 | 77,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 10105/CO05 | Počet nových podniků, které dostávají podporu | Podniky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 320,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 19,000 | 19,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 10300/CO06 | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) | EUR | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 4 503 998,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 680 652,920 | 9 395 394,710 | 9 039 412,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 10300/CO06 | Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) | EUR | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 4 503 998,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 176 394,350 | 5 730 758,260 | 12 445 444,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Vzhledem k faktu, že se do hodnoty indikátoru započítávají také nezpůsobilé výdaje projektu, s čímž se při nastavování hodnoty nepočítalo, přesahuje již nyní hodnota závazku cílovou hodnotu. Na základě zpřesňujících se odhadů přistoupí ŘO k navýšení hodnoty. |
|  | 10400/CO08 | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích | FTE | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 1 988,000 | 0,000 | 0,000 | 63,850 | 152,500 | 675,833 | 496,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 10400/CO08 | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích | FTE | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 1 988,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,150 | 95,575 | 182,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50000/ | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | Zařízení | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 1 770,000 | 0,000 | 0,000 | 74,000 | 600,000 | 1 766,000 | 1 623,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 50000/ | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | Zařízení | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 1 770,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 551,000 | 1 038,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 50001/CO35 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 451 603,000 | 0,000 | 0,000 | 3 494,000 | 167 793,000 | 574 579,000 | 464 601,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 50001/CO35 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | Osoby | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 451 603,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 195,000 | 104 735,000 | 315 965,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30400/ | Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti | Prvky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 455,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,953 | 2 270,671 | 3 134,901 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Závazky indikátoru již nyní významně překročily cílovou hodnotu. Důvodem je změna na straně poptávky, která se oproti původním odhadům nesoustředila okolo velkých informačních systémů centrálních orgánů, ale byly ve velké míře podpořeny menší obecní inf. systémy, s řádově menšími nároky na financování a rychlejší realizací. V souladu s výše uvedeným ŘO v revizi schválené MV proto přistoupil k úpravě cílové hodnoty indikátoru. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 30400/ | Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti | Prvky | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 455,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1 120,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 30400/ | Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti | Prvky | EFRR | Více rozvinuté regiony | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110,000 | 70,329 | 109,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 30400/ | Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti | Prvky | EFRR | Více rozvinuté regiony | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 30500/ | Počet pořízených informačních systémů | Počet IS | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 96,910 | 0,000 | 0,000 | 6,173 | 310,663 | 584,344 | 489,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Důvodem je změna na straně poptávky, která se oproti původním odhadům nesoustředila okolo velkých informačních systémů centrálních orgánů, ale byly ve velké míře podpořeny menší obecní inf. systémy, s řádově menšími nároky na financování a rychlejší realizací.V souladu s výše uvedeným ŘO v revizi schválené MV proto přistoupil k úpravě cílové hodnoty indikátoru. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 30500/ | Počet pořízených informačních systémů | Počet IS | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 96,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,882 | 174,054 | 295,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 30500/ | Počet pořízených informačních systémů | Počet IS | EFRR | Více rozvinuté regiony | 7,090 | 0,000 | 0,000 | 0,827 | 3,337 | 8,656 | 11,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 30500/ | Počet pořízených informačních systémů | Počet IS | EFRR | Více rozvinuté regiony | 7,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,188 | 0,946 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90501/ | Počet revitalizovaných památkových objektů | Objekty | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 70,000 | 124,000 | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 90501/ | Počet revitalizovaných památkových objektů | Objekty | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 8,000 | 11,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 90703/ | Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů | Podsbírky/fondy | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 36,000 | 303,000 | 465,000 | 473,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Stanovená cílová hodnota počítala s podporou menšího počtu projektů, v rámci kterých by docházelo k podpoře větších celků, nicméně v současnosti příjemci podávají větší množství projektů zahrnujících vice jednotlivých podsbírek (či knihovních fondů), což vedlo k překročení stanovené hodnoty. V souladu s výše uvedeným ŘO v revizi schválené MV proto přistoupil k úpravě cílové hodnoty indikátoru. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 90703/ | Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů | Podsbírky/fondy | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 20,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 91005/CO09 | Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí | Návštěvy/rok | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 698 025,000 | 0,000 | 0,000 | 94 057,000 | 343 211,000 | 545 893,000 | 695 132,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 91005/CO09 | Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí | Návštěvy/rok | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 698 025,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55 614,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90200/ | Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií | Dokumenty | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 255,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 284,000 | 384,000 | 380,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Meziroční polkas odhadu příjemců je zapřčiněn nekončením/zrušením několika schválených projektů. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 90200/ | Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií | Dokumenty | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 255,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 185,000 | 285,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 82000/ | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 5 728,000 | 0,000 | 0,000 | 2 107,000 | 3 964,000 | 5 520,000 | 6 118,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 82000/ | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 5 728,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51,000 | 560,000 | 1 433,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 90001/ | Počet podpořených strategií CLLD | Strategie | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Indikátor měří počet podpořených strategií CLLD. Protože nejde o hodnoty z projektů, nelze mluvit o existence závazků. Indikátor je již naplněn. |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 90001/ | Počet podpořených strategií CLLD | Strategie | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 93508/ | Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou | výzvy | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 2 506,000 | 0,000 | 0,000 | 1 114,000 | 2 267,000 | 3 161,000 | 3 257,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 93508/ | Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou | výzvy | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 2 506,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 215,000 | 637,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Investiční priorita: 06.5.125 Technická pomoc

|  | ID | Indikátor | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu (je-li relevantní) | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60000/CESF0 | Celkový počet účastníků | Osoby | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 648,000 | 5 456,000 | 9 618,000 | 22 211,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 60000/CESF0 | Celkový počet účastníků | Osoby | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 217,000 | 2 038,000 | 5 025,000 | 5 588,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Cílová hodnota byla nastavena nízko, proto došlo k přeplnění. Jedná se o účastníky seminářů pro žadatale a příjemce, nicméně také o proškolené zaměstnance v implementační struktuře IROP. ŘO IROP hodnotu upraví v následujcí revizi PD IROP |
|  | 80001/ | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Aktivity | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 38,000 | 37,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 80001/ | Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit | Aktivity | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 80103/ | Počet vytvořených komunikačních nástrojů | Nástroje | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 7,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 80103/ | Počet vytvořených komunikačních nástrojů | Nástroje | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 80200/ | Počet vytvořených informačních materiálů | Unikátní materiály | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 71,000 | 212,000 | 205,000 | 314,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 80200/ | Počet vytvořených informačních materiálů | Unikátní materiály | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 45,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 71,000 | 161,000 | 205,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 80500/ | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 80500/ | Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) | Dokumenty | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 80600/ | Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin | Jednání | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 45,000 | 55,000 | 143,000 | 145,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 80600/ | Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin | Jednání | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 82000/ | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 226,000 | 0,000 | 0,000 | 219,000 | 379,000 | 355,000 | 894,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 82000/ | Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí | Aktivity | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 226,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63,000 | 166,000 | 181,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Do indikátorů se započítává počet unikátních materiálů, např. jen za rok 2018 bylo vytvořeno celkem 74 druhů propagačních předmětů. Cílová hodnota byla nastavena nízko. Publicita je mj. pro současné období jednou z priorit, proto je i vice vytvořených materiálů. ŘO IROP hodnotu upraví v následujcí revizi PD IROP |
|  | 82200/ | Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu | Kč | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 400 000,000 | 0,000 | 0,000 | 6 826 792,000 | 72 229 815,920 | 163 316 714,520 | 180 111 005,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 82200/ | Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu | Kč | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 400 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 799 148,760 | 10 928 989,760 | 37 756 278,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Jedná se zejména o služby, které nespadají pod žádný jiný indikátor, např. režijní náklady v projektech Centra. Cílová hodnota indikátoru nebyla nastavena s ohledem na tuto skutečnost. ŘO IROP hodnotu upraví v následujcí revizi PD IROP. |
|  | 82300/ | Počet nově pořízeného vybavení | Inventární čísla | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 280,000 | 7 271,000 | 13 864,000 | 6 184,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 82300/ | Počet nově pořízeného vybavení | Inventární čísla | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299,000 | 1 191,000 | 6 561,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Došlo k nákupu hardwarového vybavení a pořízení nábytku do všech poboček Centra, každý kus s inventárním číslem se počítá zvlášť, proto bylo dosaženo vysoké hodnoty. ŘO IROP hodnotu upraví v následujcí revizi PD IROP. |
|  | 82500/ | Počet pracovních míst financovaných z programu | FTE | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 407,400 | 0,000 | 0,000 | 292,630 | 583,000 | 982,130 | 1 038,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění] | 82500/ | Počet pracovních míst financovaných z programu | FTE | EFRR | Méně rozvinuté regiony | 407,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 370,990 | 452,700 | 506,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky

| Název indikátoru | Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory |
| --- | --- |
| 10000/CO01 Počet podniků pobírajících podporu | 87 |
| 10102/CO02 Počet podniků pobírajících granty | 87 |
| 10105/CO05 Počet nových podniků, které dostávají podporu | 42 |

## Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dosažená hodnota * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritní osa | Druh ukazatele | ID | Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok | Měrná jednotka | Fond | Kategorie regionu | Milník pro rok 2018 | Cílová hodnota (2023) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vysvětlení (v případě potřeby) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roční hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativní hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem |  |
|  |  |  |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž | Ž |  |
| 06.1 | Indikátor výstupu | 57501 | Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS | Objekty | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 45,000 | 33,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,000 | 86,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 51,000 | 84,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.1 | Indikátor výstupu | 72300 | Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic | Počet kilometrů | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,046 | 334,430 | 537,616 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 104,000 | 729,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,046 | 364,476 | 902,092 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.1 | Indikátor výstupu | 74801 | Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu | Vozidla | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,000 | 370,000 | 142,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 177,000 | 875,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,000 | 438,000 | 580,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.1 | Indikátor výstupu | 75201 | Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě | Terminály | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 21,000 | 14,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 23,000 | 37,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.1 | Finanční ukazatel | FINMT | Celkové certifikované způsobilé výdaje | Euro | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 4 791,290 | 79 114 137,940 | 435 974 583,270 | 230 539 703,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 357 718 082,000 | 2 004 974 528,000 | 0,000 | 0,000 | 4 791,290 | 79 118 929,230 | 515 093 512,500 | 745 633 215,640 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.2 | Indikátor výstupu | 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | Podniky | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 38,000 | 42,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 55,000 | 383,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 45,000 | 87,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.2 | Indikátor výstupu | 32401 | Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie | Domácnosti | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 5 552,000 | 15 042,000 | 14 625,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 000,000 | 84 990,000 | 0,000 | 0,000 | 46,000 | 5 598,000 | 20 640,000 | 35 265,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.2 | Indikátor výstupu | 50000 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | Zařízení | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 517,000 | 590,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 134,000 | 1 770,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,000 | 551,000 | 1 141,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.2 | Indikátor výstupu | 55301 | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | Bytové jednotky | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 422,000 | 246,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48,000 | 470,000 | 716,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.2 | Indikátor výstupu | 57805 | Podpořená pracoviště zdravotní péče | Pracoviště | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 40,000 | 35,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24,000 | 128,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 43,000 | 78,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.2 | Finanční ukazatel | FINMT | Celkové certifikované způsobilé výdaje | Euro | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 367 192,320 | 339 280 858,160 | 571 250 055,660 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 387 957 272,000 | 2 079 935 571,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31 367 192,320 | 370 648 050,480 | 941 898 106,140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.3 | Indikátor výstupu | 30500 | Počet pořízených informačních systémů | Počet IS | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,882 | 173,173 | 121,291 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 39,764 | 96,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,882 | 174,054 | 295,345 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.3 | Indikátor výstupu | 30500 | Počet pořízených informačních systémů | Počet IS | EFRR | Více rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,827 | 0,709 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,236 | 7,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | 0,946 | 1,655 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.3 | Indikátor výstupu | 90200 | Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií | Dokumenty | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 135,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 45,000 | 255,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 185,000 | 285,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.3 | Indikátor výstupu | 90501 | Počet revitalizovaných památkových objektů | Objekty | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 7,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 8,000 | 11,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celkové certifikované způsobilé výdaje - MRR | Euro | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 987 578,370 | 67 071 748,520 | 73 221 871,860 |  |  |  |  | Upravené hodnoty fin.ukazatelů za rok 2018 a tím tedy I kumulativních hodnot |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 70 983 171,150 | 868 786 690,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 987 578,370 | 70 059 326,890 | 140 293 620,380 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.3 | Finanční ukazatel | FINMT | Celkové certifikované způsobilé výdaje - VRR |  | EFRR | Více rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 157 326,570 | 1 551 311, 650 |  |  |  |  | Upravené hodnoty fin.ukazatelů za rok 2018 a tím tedy I kumulativních hodnot |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 344 371,200 | 48 299 224,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 157 326,570 | 2 708 638,220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.4 | Indikátor výstupu | 90001 | Počet podpořených strategií CLLD | Strategie | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 159,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 160,000 | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 06.4 | Finanční ukazatel | FINMT | Celkové certifikované způsobilé výdaje | Euro | EFRR | Méně rozvinuté regiony |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 008 230,530 | 21 606 095,160 | 57 427 355,200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 676 909,200 | 410 066 992,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 008 230,530 | 26 614 325,690 | 84 041 680,890 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |

*	Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

## Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

| Prioritní osa | Fond | Kategorie regionu | Základ pro výpočet | Financování celkem [EUR] | Míra spolufinancování [%] | Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR] | Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují vybrané operace [%] | Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory [EUR] | Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu [EUR] | Podíl celkového přídělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykázané příjemci [%] | Počet schválených operací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 2 004 974 528,00 | 85,00 | 1 751 295 915,99 | 87,35 | 1 706 385 945,78 | 801 651 307,06 | 39,98 | 1026 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 2 079 935 571,00 | 85,00 | 2 023 363 216,12 | 97,28 | 1 732 210 469,38 | 1 026 073 641,34 | 49,33 | 4133 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 868 786 690,00 | 85,00 | 870 748 578,83 | 100,23 | 847 509 465,61 | 159 432 072,50 | 18,35 | 706 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | Celkem | 48 299 224,00 | 50,00 | 30 700 280,39 | 63,56 | 29 633 200,47 | 2 719 033,45 | 5,63 | 72 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 410 066 992,00 | 95,00 | 254 728 600,93 | 62,12 | 249 386 711,15 | 96 949 150,23 | 23,64 | 2077 |
| 06.5 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | Celkem | 163 382 150,00 | 85,00 | 78 261 269,18 | 47,90 | 78 261 269,18 | 49 687 951,71 | 30,41 | 44 |
|  |  |  | Celkem | 5 575 445 155,00 | 85,43 | 5 009 097 861,44 | 89,84 | 4 643 387 061,57 | 2 136 513 156,29 | 38,32 | 8058 |

Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)

(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)

| Prioritní osa | Fond | Kategorie regionu | Oblast zásahu | Forma financování | Dimenze území | Mechanismus územního plnění | Dimenze tématického cíle | Vedlejší téma ESF |  |  |  |  |  |  |  | Dimenze ekonomické činnosti | Dimenze polohy | Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR) | Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (EUR) | Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídícímu orgánu (EUR) | Počet vybraných operací |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 9b | 9c | 9d | 9e | 9f | 9g | 9h | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 01 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 3 113,66 | 3 113,67 | 1 917,95 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 8 735,71 | 8 735,71 | 4 525,31 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 171 514,85 | 171 514,85 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 02 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 2 048 046,42 | 2 048 046,42 | 593 388,01 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 997 784,93 | 997 784,93 | 550 277,87 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 14 480 795,25 | 14 480 795,25 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 2 944 671,17 | 2 944 671,17 | 2 324 190,24 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 684 971,51 | 684 971,51 | 202 301,75 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 03 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 5 855 029,41 | 5 855 029,41 | 3 579 779,29 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 12 640 014,59 | 12 640 014,59 | 7 525 825,56 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 2 944 671,17 | 2 944 671,17 | 2 324 190,24 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.030 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 2 513 406,21 | 2 513 406,21 | 890 040,33 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 66 927 454,28 | 66 927 454,28 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 29 111,33 | 29 111,33 | 1 825,42 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 444 263,84 | 444 263,84 | 22 709,06 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 17 296,90 | 17 296,90 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 67 611,05 | 67 611,05 | 10 741,26 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 7 711 746,07 | 7 711 746,07 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 02 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 11 695 163,70 | 11 695 163,70 | 334 563,24 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 463 452,52 | 463 452,52 | 29 060,70 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 2 525 763,97 | 2 525 763,97 | 129 107,36 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 206 632,82 | 206 632,82 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 7 644 551,56 | 7 644 551,56 | 2 444 776,30 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 1 439 149,51 | 1 439 149,51 | 228 635,40 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 608 136,66 | 608 136,66 | 500 393,86 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 7 955 850,39 | 7 955 850,39 | 515 747,92 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 3 388 947,94 | 3 388 947,94 | 212 503,29 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 19 581 436,15 | 19 581 436,15 | 1 000 927,84 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 1 635 951,62 | 1 635 951,62 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 46 786 847,03 | 46 786 847,03 | 7 432 952,18 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.031 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 608 136,66 | 608 136,66 | 500 393,86 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 2 339,09 | 2 339,09 | 1 746,94 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 3 535 570,02 | 3 535 570,02 | 2 310 381,76 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 4 618 195,31 | 4 618 195,31 | 1 215 346,09 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 3 547,79 | 3 547,79 | 3 519,52 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 21 864,02 | 21 864,02 | 16 207,08 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 46 104,15 | 46 104,15 | 983,16 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 895 996,62 | 895 996,62 | 858 104,73 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 386 335,83 | 386 335,83 | 292 649,36 | 26 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 1 641 798,72 | 1 641 798,72 | 180 191,33 | 13 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 194 043,08 | 194 043,08 | 75 395,20 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 193 958,11 | 193 958,11 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 263 679,17 | 263 679,17 | 22 943,20 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 2 451 293,76 | 2 451 293,76 | 1 316 322,62 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 913 242,17 | 913 242,17 | 732 454,21 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 87 656,18 | 87 656,18 | 26 702,31 | 22 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 7 350 430,20 | 7 350 430,20 | 889 491,83 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 117 151,55 | 117 151,55 | 73 278,79 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 3 264 888,01 | 3 264 888,01 | 1 742 720,73 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 01 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 21 868 711,08 | 21 868 711,08 | 4 129 006,78 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 565 724,99 | 565 724,99 | 181 245,35 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 8 941 955,40 | 8 941 955,40 | 6 220 546,35 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 85 368,62 | 85 368,62 | 84 688,37 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 348 340,33 | 348 340,33 | 258 188,26 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 550 771,08 | 550 771,08 | 11 745,05 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 41 316 208,22 | 41 316 208,22 | 12 587 586,35 | 46 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 7 224 750,00 | 7 224 750,00 | 4 210 307,98 | 18 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 3 852 310,51 | 3 852 310,51 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 2 491 311,36 | 2 491 311,36 | 707 788,33 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 11 201 540,04 | 11 201 540,04 | 3 197 197,39 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 4 239 679,98 | 4 239 679,98 | 1 041 458,20 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 25 038 456,60 | 25 038 456,60 | 10 128 882,65 | 12 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 5 254 661,89 | 5 254 661,89 | 215 552,93 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 2 249 043,07 | 2 249 043,07 | 943 741,11 | 23 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 10 430 775,14 | 10 430 775,14 | 7 978 590,01 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 6 087 757,74 | 6 087 757,74 | 3 924 288,62 | 10 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 10 182 029,40 | 10 182 029,40 | 6 671 281,15 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 02 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 2 556 379,45 | 2 556 379,45 | 2 136 920,99 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 10 304 635,76 | 10 304 635,76 | 4 641 806,40 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 15 207 452,04 | 15 207 452,04 | 10 899 080,72 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 2 128 450,43 | 2 128 450,43 | 2 111 490,07 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 2 528 030,08 | 2 528 030,08 | 1 875 561,49 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 05 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 4 360 560,30 | 4 360 560,30 | 92 987,85 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 107 340 523,61 | 107 340 523,61 | 28 612 075,68 | 52 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 52 680 298,68 | 52 680 298,68 | 27 450 576,74 | 27 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 21 919 740,87 | 21 919 740,87 | 8 443 543,30 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 22 593 336,80 | 22 593 336,80 | 8 294 719,92 | 14 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 36 609 740,58 | 36 609 740,58 | 2 131 464,92 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 30 928 990,25 | 30 928 990,25 | 7 401 581,65 | 10 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 70 213 164,53 | 70 213 164,53 | 37 002 001,97 | 32 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 43 593 861,20 | 43 593 861,20 | 4 464 965,49 | 13 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 68 476 230,31 | 68 476 230,31 | 25 038 192,55 | 26 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 63 070 948,68 | 63 070 948,68 | 32 659 569,39 | 28 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 50 895 185,29 | 50 895 185,29 | 29 914 290,15 | 14 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 22 849 175,73 | 22 849 175,73 | 15 282 187,43 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.3.034 | 01 | 03 | 07 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 14 155 147,08 | 14 155 147,08 | 7 177 552,13 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 223,10 | 223,10 | 207,40 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 1 878,33 | 1 878,33 | 526,40 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 13 214,08 | 13 214,08 | 13 214,08 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 483 258,04 | 483 258,04 | 272 938,76 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 628 073,64 | 628 073,64 | 626 535,68 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 817,92 | 817,92 | 643,87 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 10 306,36 | 10 306,36 | 6 477,57 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 1 100 770,25 | 1 100 770,25 | 874 964,61 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 2 384 730,03 | 2 384 730,03 | 2 120 756,24 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 872 272,84 | 741 431,91 | 867 419,89 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 5 417 175,85 | 4 604 599,47 | 5 340 759,57 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ032 | 4 551 028,39 | 3 868 374,13 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ041 | 105 614,77 | 89 772,55 | 105 581,26 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ042 | 8 845 315,58 | 7 518 518,24 | 7 250 665,15 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ052 | 24 752,85 | 21 039,92 | 24 404,60 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ053 | 7 203 853,70 | 6 123 275,64 | 7 115 873,72 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 401 353,95 | 341 150,86 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ064 | 18 923 606,75 | 16 085 065,74 | 18 921 997,59 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ071 | 7 912 426,00 | 6 725 562,12 | 7 688 276,05 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ072 | 47 838,82 | 40 663,00 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 36 166 312,18 | 30 741 365,34 | 32 255 253,97 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 4 701 379,21 | 4 701 379,21 | 3 337 636,37 | 13 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 2 490 841,94 | 2 490 841,94 | 1 421 161,47 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 102 509,85 | 102 509,85 | 69 954,94 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 1 138 363,65 | 1 138 363,65 | 0,00 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 2 782 248,79 | 2 664 790,76 | 1 741 684,75 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 53 559,50 | 53 559,50 | 53 559,50 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 2 747 698,60 | 2 747 698,60 | 1 892 330,74 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 1 931 868,23 | 1 931 868,23 | 1 506 724,14 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 1 625 541,66 | 1 625 541,66 | 875 573,46 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 1 136 260,06 | 1 136 260,06 | 777 316,59 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 1 594 487,53 | 1 594 487,53 | 1 210 937,61 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 637 334,78 | 637 334,78 | 572 184,28 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 4 959 740,30 | 4 959 740,30 | 2 226 965,32 | 16 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 3 725 032,70 | 3 166 277,79 | 3 111 114,10 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 1 398 249,53 | 1 188 512,10 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ041 | 2 719 533,65 | 2 311 603,60 | 210 804,00 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ042 | 1 568 683,04 | 1 333 380,58 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ052 | 5 173 031,78 | 4 397 077,01 | 5 068 054,47 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 401 594,86 | 341 355,63 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ064 | 3 130 296,48 | 2 660 752,01 | 3 130 296,48 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ071 | 4 748 384,86 | 4 036 127,14 | 4 532 184,18 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ072 | 1 491 105,18 | 1 267 439,39 | 1 143 060,48 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 5 637 631,73 | 4 791 986,98 | 5 353 503,48 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 6 478 908,19 | 6 478 908,19 | 5 495 312,09 | 22 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 3 427 879,39 | 3 427 879,39 | 2 295 341,89 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 1 085 392,61 | 1 085 392,61 | 910 649,93 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 720 759,91 | 720 759,91 | 630 861,38 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 1 772 137,39 | 1 772 137,39 | 248 725,04 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 1 503 612,78 | 1 503 612,78 | 1 382 656,42 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 1 651 118,10 | 1 651 118,10 | 1 504 368,84 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 1 074 584,43 | 1 074 584,43 | 877 781,07 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 667 537,44 | 667 537,44 | 654 885,01 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 1 297 205,72 | 1 297 205,72 | 1 106 724,16 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 3 401 248,71 | 3 401 248,71 | 2 533 181,92 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 522 097,06 | 522 097,06 | 443 802,99 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 3 740 104,15 | 3 740 104,15 | 2 853 501,17 | 15 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 11 331 240,08 | 9 631 554,06 | 7 444 695,93 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 1 398 249,53 | 1 188 512,10 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ041 | 2 730 777,54 | 2 321 160,91 | 1 476 165,79 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ052 | 10 041 047,94 | 8 534 890,75 | 9 899 779,10 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 1 606 138,54 | 1 365 217,76 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.043 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ072 | 3 284 319,03 | 2 791 671,18 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 1 017,19 | 1 017,19 | 393,83 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 7 957 854,67 | 7 957 854,67 | 5 753 809,84 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 1 062 426,95 | 1 062 426,95 | 588 573,90 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 368 937,94 | 368 937,94 | 363 668,77 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 10 439 309,63 | 9 159 985,21 | 4 197 940,02 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 1 856 649,07 | 1 856 649,07 | 1 607 245,25 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 10 923 564,44 | 9 285 029,77 | 10 863 477,33 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ032 | 8 383 284,58 | 7 125 791,89 | 8 297 603,91 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ042 | 11 481 143,53 | 9 758 972,00 | 3 328 211,13 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ052 | 2 799 922,22 | 2 379 933,89 | 2 799 922,22 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ053 | 31 611,94 | 26 870,15 | 31 608,54 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ064 | 3 638 098,19 | 3 092 383,46 | 3 638 098,19 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ071 | 1 470 890,42 | 1 250 256,85 | 1 453 992,03 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 24 731 022,60 | 21 673 072,77 | 17 095 229,57 | 10 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 4 452 886,27 | 3 821 135,89 | 4 209 326,10 | 10 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 1 281 143,73 | 1 177 916,45 | 1 248 952,80 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 967 736,77 | 967 736,77 | 0,00 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 3 499 379,78 | 3 456 958,45 | 601 844,12 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 6 001 580,48 | 6 001 580,48 | 2 156 340,34 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 8 950 090,23 | 7 607 576,70 | 8 950 090,23 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ041 | 5 058 302,85 | 4 299 557,43 | 3 749 300,73 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ051 | 2 805 334,57 | 2 384 534,38 | 1 488 520,87 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 2 422 948,71 | 2 059 506,40 | 2 414 962,08 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ072 | 3 821 157,48 | 3 247 983,86 | 3 654 191,03 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 1 166,98 | 1 166,98 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 48 399,84 | 48 399,84 | 7 459,40 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 5 865,33 | 5 865,33 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 3 383,06 | 3 383,06 | 3 380,24 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 1 228 895,18 | 1 228 895,18 | 966,41 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 351 446,78 | 298 820,52 | 313 358,95 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ032 | 495,59 | 495,59 | 430,58 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ041 | 262 490,55 | 223 136,24 | 237 665,02 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ042 | 364 582,38 | 309 947,04 | 352 122,74 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ051 | 598 601,02 | 508 842,32 | 182,17 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ052 | 435,33 | 435,33 | 378,23 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ053 | 445,17 | 445,17 | 386,78 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 683,74 | 683,74 | 594,06 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ064 | 1 465 740,96 | 1 309 036,34 | 630 856,48 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ071 | 387,37 | 387,37 | 336,56 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ072 | 298,22 | 298,22 | 259,10 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 767 015,86 | 652 011,54 | 723 235,66 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 17 908 155,94 | 17 908 155,94 | 1 180 769,97 | 16 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 328 503,81 | 328 503,81 | 270 964,49 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 1 720 497,38 | 1 720 497,38 | 860 248,69 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 1 455 005,45 | 1 455 005,45 | 65 170,46 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 1 951 716,64 | 1 951 716,64 | 1 095 950,37 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 2 825 280,77 | 2 825 280,77 | 1 492 881,06 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 3 262 581,81 | 2 773 194,53 | 3 132 835,68 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ042 | 7 730 914,61 | 6 571 277,41 | 7 065 942,91 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ053 | 130 989,73 | 111 341,26 | 130 975,63 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ071 | 794 244,88 | 681 541,89 | 751 001,36 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 11 283 780,78 | 10 064 927,27 | 4 910 106,52 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 2 531 667,92 | 2 531 667,92 | 2 135 380,60 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 87 995,28 | 87 995,28 | 70 318,60 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 258 272,53 | 242 057,33 | 255 153,19 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 36 521,13 | 36 521,13 | 26 735,34 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 988 525,76 | 988 525,76 | 187 998,74 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 5 261 593,44 | 4 472 354,42 | 3 486 004,95 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 7 660,94 | 6 511,80 | 7 660,94 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ051 | 1 402 456,89 | 1 192 088,36 | 744 148,80 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 8 862 932,23 | 8 862 932,23 | 4 525 285,66 | 11 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 4 748 540,86 | 4 072 986,21 | 4 619 247,18 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 3 298 542,04 | 3 298 542,04 | 2 987 020,50 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 3 836 091,27 | 3 836 091,27 | 1 576 799,29 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 3 949 020,44 | 3 949 020,44 | 2 754 656,79 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 3 288 653,94 | 2 996 422,85 | 3 121 612,60 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 1 272 635,78 | 1 272 635,78 | 0,00 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 3 488 569,53 | 3 488 569,53 | 1 117 421,65 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 1 652 686,65 | 1 506 079,60 | 1 258 036,65 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 5 723,75 | 5 723,75 | 4 972,98 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 388 856,69 | 330 995,20 | 2 705,04 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ032 | 44 000,68 | 44 000,68 | 42 631,68 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ041 | 661,29 | 661,29 | 574,55 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ042 | 366 020,11 | 311 384,77 | 353 371,89 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ051 | 300 229,74 | 255 357,12 | 937,42 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ052 | 2 240,14 | 2 240,14 | 1 946,31 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ053 | 2 290,76 | 2 290,76 | 1 990,29 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 3 518,41 | 3 518,41 | 3 056,91 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ064 | 137 427,68 | 117 338,92 | 3 043,17 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ071 | 1 993,34 | 1 993,34 | 1 731,88 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ072 | 1 534,56 | 1 534,56 | 1 333,28 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 749 507,28 | 637 328,46 | 316 700,77 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 10 604 946,89 | 10 604 946,89 | 3 587 453,43 | 15 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 1 137 578,74 | 1 137 578,74 | 559 941,68 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 592 241,66 | 592 241,66 | 588 573,90 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 946 204,53 | 946 204,53 | 822 991,69 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 4 872 049,46 | 4 872 049,46 | 3 740 754,85 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 7 968 798,21 | 7 968 798,21 | 5 638 105,84 | 13 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ042 | 4 803 773,03 | 4 083 207,07 | 388 069,94 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ053 | 1 654 176,76 | 1 406 050,24 | 1 653 998,75 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ071 | 386 024,41 | 386 024,41 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 01 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 2 222 343,63 | 1 888 992,10 | 1 886 740,23 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 206 111,10 | 206 111,10 | 0,00 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 3 135 446,20 | 3 135 446,20 | 1 800 091,14 | 10 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 1 888 590,91 | 1 770 018,88 | 1 865 780,99 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 177 391,31 | 177 391,31 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 1 187 304,39 | 1 187 304,39 | 869 167,70 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 510 206,85 | 510 206,85 | 446 898,74 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 05 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 84 242,48 | 71 606,11 | 84 242,48 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 2 334 561,82 | 2 334 561,82 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 3 234 386,71 | 3 234 386,71 | 2 263 576,51 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 810 935,62 | 810 935,62 | 784 351,89 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 389 910,76 | 389 910,76 | 294 257,82 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 1 996 972,65 | 1 996 972,65 | 1 068 722,21 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 4 300 650,34 | 4 300 650,34 | 1 456 584,86 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 1 083 190,97 | 1 083 190,97 | 949 687,86 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 2 544 913,55 | 2 417 142,87 | 1 241 453,02 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 2 188 472,67 | 2 188 472,67 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 2 391 105,69 | 2 391 105,69 | 889 210,28 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 1 583 970,53 | 1 583 970,53 | 1 126 199,67 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ020 | 70 407,55 | 70 407,55 | 61 172,36 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ031 | 166 879,06 | 147 591,90 | 33 274,52 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ032 | 487 524,15 | 487 524,15 | 472 025,06 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ041 | 8 134,42 | 8 134,42 | 7 067,45 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ042 | 21 951,28 | 21 951,28 | 19 071,98 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ051 | 13 271,96 | 13 271,96 | 11 531,11 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ052 | 27 555,85 | 27 555,85 | 23 941,42 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ053 | 28 178,59 | 28 178,59 | 24 482,47 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 43 279,82 | 43 279,82 | 37 602,91 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ064 | 1 783 524,72 | 1 522 458,79 | 37 433,83 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ071 | 24 520,04 | 24 520,04 | 21 303,81 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ072 | 18 876,54 | 18 876,54 | 16 400,55 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.4.044 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 91 380,70 | 80 715,26 | 87 008,16 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 5 566,83 | 5 566,83 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 486,51 | 486,51 | 362,96 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 9 735,13 | 9 735,13 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 1 807 209,17 | 1 807 209,17 | 1 798 757,71 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 1 620 235,75 | 1 620 235,75 | 1 563 896,82 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 1 374 089,61 | 1 374 089,61 | 1 368 222,06 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 1 072 354,04 | 1 072 354,04 | 1 067 629,74 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 4 104 345,47 | 4 104 345,47 | 1 720 188,16 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 822 013,45 | 822 013,45 | 818 573,96 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 2 319 723,19 | 2 319 723,19 | 1 917 086,25 | 9 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 2 375 962,37 | 2 375 962,37 | 2 342 285,23 | 5 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 5 367 364,87 | 5 367 364,87 | 2 339 210,36 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 12 937 622,28 | 12 937 622,28 | 1 138 935,65 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 1 416 503,65 | 1 416 503,65 | 1 407 336,15 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 2 134 208,82 | 2 134 208,82 | 1 042 090,51 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 1 154 821,47 | 1 154 821,47 | 1 140 912,40 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 11 178,92 | 11 178,92 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 10 355,70 | 10 355,70 | 7 725,92 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 38 984,36 | 38 984,36 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 188 845,68 | 188 845,68 | 164 529,66 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 4 471 346,40 | 4 471 346,40 | 4 211 893,19 | 28 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 2 428 633,14 | 2 428 633,14 | 1 943 016,35 | 17 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 4 978 784,00 | 4 978 784,00 | 4 713 804,20 | 25 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 1 470 495,06 | 1 470 495,06 | 1 280 407,77 | 8 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 1 890 511,33 | 1 890 511,33 | 1 860 846,70 | 11 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 895 397,66 | 895 397,66 | 890 723,83 | 4 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 5 999 545,17 | 5 999 545,17 | 5 462 833,78 | 29 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 2 713 890,28 | 2 713 890,28 | 2 606 914,02 | 14 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 2 191 437,64 | 2 191 437,64 | 1 953 373,38 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 1 608 756,92 | 1 608 756,92 | 1 568 220,33 | 11 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 1 630 706,19 | 1 630 706,19 | 1 153 884,79 | 11 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 3 983 253,08 | 3 983 253,08 | 3 591 589,67 | 7 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 8 488 127,65 | 8 488 127,65 | 1 306 013,06 | 11 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 435 842,18 | 435 842,18 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 336 664,58 | 336 664,58 | 251 170,13 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 389 799,76 | 389 799,76 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 472 147,23 | 472 147,23 | 411 352,93 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 8 901 728,17 | 8 901 728,17 | 7 539 212,55 | 28 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 9 879 011,07 | 9 879 011,07 | 4 532 261,54 | 27 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 10 995 172,00 | 10 995 172,00 | 3 683 942,47 | 28 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 2 845 510,49 | 2 845 510,49 | 2 224 826,61 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 3 314 113,26 | 3 314 113,26 | 3 131 790,69 | 10 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 411 465,89 | 411 465,89 | 410 075,57 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 10 344 266,96 | 10 344 266,96 | 7 147 092,80 | 28 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 6 006 492,92 | 6 006 492,92 | 4 738 133,27 | 12 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 12 791 407,81 | 12 791 407,81 | 1 817 188,47 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 4 637 824,39 | 4 637 824,39 | 4 382 664,80 | 14 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 10 420 435,45 | 10 420 435,45 | 3 965 039,20 | 10 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 5 586 369,87 | 5 586 369,87 | 1 827 690,99 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 5 644 184,62 | 5 644 184,62 | 781 167,20 | 6 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 197 507,28 | 197 507,28 | 187 508,68 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 386,63 | 386,63 | 383,78 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 2 433,78 | 2 433,78 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 1 222 493,75 | 1 222 493,75 | 1 088 028,74 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 349 419,09 | 349 419,09 | 313 867,14 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 202 524,39 | 202 524,39 | 192 528,34 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 1 092 646,94 | 1 092 646,94 | 1 063 484,74 | 3 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 21 458,21 | 21 458,21 | 19 181,80 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 9 746,09 | 9 746,09 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 146 636,95 | 146 636,95 | 135 552,80 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 42 364,12 | 42 364,12 | 40 483,30 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 445 671,84 | 445 671,84 | 4 902,42 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 2 835 082,91 | 2 835 082,91 | 27 084,08 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 276 472,28 | 276 472,28 | 262 476,16 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 869 601,99 | 869 601,99 | 766 785,95 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 97 449,94 | 97 449,94 | 0,00 | 1 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 980 693,64 | 980 693,64 | 865 777,77 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 362 416,35 | 362 416,35 | 360 535,53 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 9 170 858,73 | 9 170 858,73 | 132 420,40 | 2 |
| 06.1 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 07 | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 54 305,97 | 54 305,97 | 54 168,17 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 827 484,61 | 249 623,94 | 668 520,75 | 47 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 3 377 509,77 | 1 171 601,03 | 2 833 795,60 | 43 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 5 612 156,87 | 1 809 683,33 | 2 239 123,88 | 37 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 2 083 082,51 | 631 172,04 | 994 555,14 | 38 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 6 653 726,27 | 2 538 562,53 | 3 319 207,30 | 48 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 5 306 337,41 | 1 684 127,72 | 3 635 428,83 | 30 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 9 847 623,76 | 3 112 528,54 | 6 394 625,46 | 42 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 4 686 672,84 | 1 494 100,63 | 2 279 798,12 | 33 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 3 991 790,44 | 1 407 521,80 | 1 678 837,20 | 25 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 12 355 732,03 | 4 298 248,53 | 6 186 787,38 | 100 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 2 077 400,81 | 1 231 403,83 | 1 085 755,12 | 45 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 3 342 720,64 | 1 455 777,57 | 1 399 102,35 | 86 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 01 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 43 778 186,89 | 20 193 186,92 | 21 339 377,62 | 161 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 25 096 458,88 | 12 040 876,58 | 12 892 187,81 | 109 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 18 545 967,64 | 8 679 462,85 | 8 470 589,94 | 99 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 4 502 856,43 | 1 731 353,88 | 2 829 138,19 | 37 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 7 680 234,99 | 4 389 348,72 | 3 370 050,43 | 60 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 9 925 127,28 | 5 547 463,52 | 4 425 662,75 | 65 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 9 204 728,92 | 3 651 857,85 | 4 393 790,84 | 49 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 10 829 370,44 | 4 673 141,14 | 5 102 420,92 | 66 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 7 835 546,27 | 2 554 260,77 | 3 219 607,29 | 39 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 8 466 713,45 | 4 647 994,26 | 5 019 331,00 | 38 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 14 004 212,35 | 5 527 161,11 | 7 309 322,23 | 106 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 10 931 096,97 | 5 318 698,91 | 6 180 981,63 | 83 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 15 289 750,24 | 5 874 767,83 | 6 944 427,37 | 133 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 02 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 42 870 849,55 | 27 576 781,59 | 21 239 804,90 | 166 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 20 962 787,27 | 13 135 078,27 | 11 151 475,48 | 81 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 15 680 160,83 | 9 221 175,24 | 8 520 914,40 | 81 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 21 480 796,43 | 12 528 907,43 | 11 767 596,63 | 78 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 9 616 444,91 | 4 072 433,74 | 5 904 431,61 | 50 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 10 367 163,16 | 6 707 064,06 | 3 966 899,90 | 50 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 11 701 732,34 | 7 886 228,90 | 7 022 789,79 | 56 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 11 577 749,22 | 4 836 662,40 | 6 187 505,62 | 55 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 11 930 029,95 | 6 316 365,37 | 4 096 938,33 | 38 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 4 598 966,10 | 2 298 744,09 | 2 387 278,33 | 31 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 19 930 169,52 | 9 061 789,43 | 10 726 996,57 | 78 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 15 763 843,24 | 7 860 606,47 | 8 986 972,35 | 70 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 16 013 515,50 | 6 185 157,51 | 8 883 322,57 | 105 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | II.1.014 | 01 | 03 | 07 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 15 401 442,55 | 8 714 422,62 | 7 773 706,06 | 88 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 2 841 672,71 | 2 841 672,71 | 5,85 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 2 354 366,55 | 2 341 701,51 | 2 137 179,90 | 25 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 5 885 790,72 | 5 885 790,72 | 0,00 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 7 288 535,25 | 7 256 751,49 | 5 554 754,61 | 16 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 6 088 082,32 | 5 988 679,05 | 5 639 397,40 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 11 299 188,78 | 11 343 234,31 | 3 459 455,98 | 20 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 4 161 393,03 | 4 161 393,03 | 1 956 894,59 | 20 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 11 876 771,66 | 11 530 691,79 | 4 992 101,92 | 64 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 1 305 124,51 | 1 305 117,88 | 787 158,83 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 294 777,08 | 294 777,08 | 111 348,14 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 3 186 855,74 | 3 186 855,74 | 1 710 960,22 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 3 348 772,21 | 3 317 529,95 | 971 318,80 | 11 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 22 890,04 | 22 221,39 | 1 685,50 | 18 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 6 838 255,37 | 6 589 070,72 | 6 359 068,92 | 36 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 2 376 028,62 | 2 304 362,81 | 2 194 912,26 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 2 601 995,39 | 2 601 449,40 | 2 596 276,91 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 4 747 196,95 | 4 719 033,21 | 2 209 763,45 | 20 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 360 458,65 | 352 325,15 | 321 830,83 | 11 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 2 971 003,29 | 2 924 836,13 | 1 733 105,96 | 19 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 3 978 368,22 | 3 785 052,01 | 79 096,89 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 1 265 102,84 | 1 133 369,51 | 1 238 727,14 | 14 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 7 721 106,35 | 7 545 211,53 | 6 308 147,99 | 25 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 1 255 158,02 | 1 228 273,07 | 795 305,36 | 18 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 623 490,72 | 571 710,80 | 527 541,34 | 40 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 6 542 595,70 | 6 387 851,27 | 5 130 039,10 | 35 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 9 254 637,10 | 9 234 257,05 | 1 985 762,87 | 21 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 1 600 560,44 | 1 600 560,44 | 1 541 069,26 | 23 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 3 236 002,80 | 3 060 042,84 | 618 409,17 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 266 972,28 | 266 972,28 | 154 786,78 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 3 127 281,81 | 3 127 281,81 | 2 774 596,76 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 1 059 037,25 | 1 059 037,25 | 439 005,81 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 3 813 842,61 | 3 755 386,50 | 2 724 584,64 | 23 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 12 825 312,59 | 12 730 159,51 | 5 927 735,12 | 80 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 2 894 575,05 | 2 894 575,05 | 2 494 135,05 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 58 867,77 | 58 708,34 | 57 381,22 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 81 868,50 | 81 868,50 | 39 056,56 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 1 847 359,72 | 1 847 359,72 | 261 068,70 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 925 009,85 | 925 009,85 | 817 346,07 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 18 616 991,81 | 18 548 530,88 | 10 078 226,01 | 48 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 11 976 003,32 | 11 870 278,66 | 8 753 189,32 | 44 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 2 583 819,93 | 2 582 264,94 | 1 885 821,07 | 14 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 2 183 323,70 | 2 174 616,63 | 1 502 324,50 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 4 417 605,16 | 4 396 773,39 | 3 570 560,37 | 21 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 6 410 363,57 | 6 397 672,50 | 4 898 138,10 | 16 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 16 702 203,84 | 16 672 583,99 | 7 747 656,35 | 35 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 13 234 005,55 | 13 234 005,55 | 7 548 765,06 | 24 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 21 930 857,23 | 21 565 926,69 | 18 664 260,20 | 41 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 11 318 745,10 | 11 318 745,10 | 7 877 005,88 | 27 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 6 646 865,56 | 6 529 826,84 | 3 868 504,12 | 34 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 12 685 980,53 | 12 635 302,65 | 5 278 457,18 | 56 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 18 165 856,82 | 17 612 874,23 | 11 700 905,65 | 56 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 6 170 527,20 | 6 170 527,20 | 1 410 282,54 | 13 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 9 846 071,28 | 9 846 071,28 | 7 989 931,14 | 24 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 1 429 709,07 | 1 429 709,07 | 1 429 709,07 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 210 477,43 | 210 477,43 | 210 477,41 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 1 385 033,66 | 1 385 033,66 | 12 382,94 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 12 142 104,96 | 12 119 989,22 | 8 321 868,48 | 34 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 4 953 802,16 | 4 851 897,76 | 2 283 615,91 | 34 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 1 682 286,11 | 1 678 311,20 | 1 469 028,85 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 1 836 651,72 | 1 802 104,91 | 975 758,18 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 1 992 817,15 | 1 992 817,15 | 0,00 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 25 813 943,01 | 25 624 894,70 | 8 897 153,06 | 48 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 26 189 445,54 | 26 095 647,53 | 18 996 563,58 | 54 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 9 540 204,27 | 9 489 905,17 | 3 477 014,03 | 22 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 2 712 569,22 | 2 649 981,79 | 738 680,87 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 13 135 565,77 | 13 106 336,30 | 8 376 041,03 | 20 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 22 704 774,84 | 22 695 287,32 | 16 283 376,79 | 14 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 22 509 173,87 | 22 062 641,78 | 12 148 476,20 | 31 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 13 009 508,50 | 12 973 822,24 | 8 890 804,44 | 16 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 22 080 873,24 | 21 816 144,65 | 8 706 285,91 | 36 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 32 340 454,83 | 32 305 907,45 | 21 150 858,46 | 51 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 20 924 219,28 | 20 830 490,84 | 8 358 216,23 | 42 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 27 172 152,85 | 26 605 900,43 | 18 076 099,73 | 58 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 12 595 487,68 | 12 125 962,18 | 8 868 056,46 | 43 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 5 042 866,84 | 5 042 866,84 | 3 954 057,05 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 851 418,66 | 851 369,38 | 756 135,87 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 2 843 297,79 | 2 843 297,79 | 2 007 381,52 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 2 579 457,97 | 2 579 457,97 | 1 942 187,27 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 1 366 933,59 | 1 366 933,59 | 1 366 933,59 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 1 351 969,20 | 1 321 093,36 | 151 522,19 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 329 364,28 | 312 970,31 | 327 879,52 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 31 664,10 | 31 664,10 | 0,00 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 4 256 552,13 | 4 115 443,56 | 3 464 816,27 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 2 181 300,01 | 2 181 300,01 | 266 613,37 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 420 190,18 | 399 232,99 | 419 942,85 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 2 444 800,95 | 2 444 800,95 | 0,00 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 1 044,63 | 1 019,86 | 0,00 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 2 944 971,15 | 2 931 606,79 | 2 522 908,94 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 3 080 907,14 | 2 618 771,06 | 1 537 421,88 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 01 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 1 214 442,02 | 1 120 487,99 | 863 360,51 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 8 108 820,20 | 8 108 820,20 | 4 345 178,54 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 1 214 958,35 | 1 114 188,41 | 527 114,76 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 3 734 730,68 | 3 710 700,66 | 2 096 320,06 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 1 592 480,04 | 1 592 480,04 | 193 950,66 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 24 313 642,53 | 24 250 583,13 | 10 397 439,18 | 21 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 1 521 478,91 | 1 521 360,37 | 1 054 372,31 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 2 877 117,67 | 2 877 117,67 | 2 708 797,92 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 333 420,16 | 333 420,16 | 0,00 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 3 108 379,86 | 3 108 379,86 | 911 549,39 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 1 409 364,25 | 1 409 364,25 | 22 473,49 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 3 361 923,32 | 3 361 923,32 | 2 412 442,31 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 3 100 650,46 | 3 100 123,30 | 769 154,74 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 3 627 701,56 | 3 627 701,56 | 2 855 824,22 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 5 028 779,55 | 4 931 355,94 | 4 557 976,63 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 1 355 485,11 | 1 216 574,76 | 1 182 722,61 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 02 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 5 919 752,55 | 5 839 377,75 | 3 554 981,32 | 15 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 4 620 357,62 | 4 620 357,62 | 1 566 925,43 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 1 503 776,71 | 1 485 391,24 | 1 498 619,84 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 519 133,95 | 519 133,95 | 506 529,81 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 1 642 396,62 | 1 642 396,62 | 1 641 405,07 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 2 684 537,93 | 2 684 537,93 | 1 535 544,55 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 05 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 135 584,43 | 135 584,43 | 132 352,79 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 18 407 825,95 | 18 392 549,89 | 7 716 187,74 | 30 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 9 798 611,10 | 9 790 554,78 | 7 267 067,91 | 15 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 2 532 756,31 | 2 532 756,31 | 995 964,64 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 4 669 658,55 | 4 669 658,55 | 1 808 233,37 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 10 000 306,28 | 10 000 306,28 | 2 307 604,52 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 2 769 445,45 | 2 769 445,45 | 1 190 516,82 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 5 057 472,65 | 5 057 472,65 | 3 053 723,64 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 11 957 942,59 | 11 940 804,68 | 5 647 040,45 | 18 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 18 648 979,43 | 18 648 979,43 | 6 755 896,54 | 30 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 12 882 805,98 | 12 642 029,53 | 7 367 845,91 | 19 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 4 612 760,59 | 4 612 760,59 | 1 928 366,47 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.052 | 01 | 03 | 07 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 7 751 427,54 | 7 579 932,77 | 1 878 299,08 | 13 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ010 | 19 919 204,22 | 19 919 204,22 | 2 495 172,38 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ020 | 3 216 955,01 | 2 734 667,09 | 2 890 615,30 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ031 | 15 886 808,53 | 13 503 787,25 | 13 662 220,79 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ032 | 22 539 689,18 | 22 525 812,13 | 6 120 308,77 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ041 | 3 871 377,97 | 3 290 671,28 | 3 742 135,40 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ042 | 7 869 481,22 | 6 689 059,03 | 1 345 636,47 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ051 | 9 972 117,02 | 8 476 299,45 | 5 955 684,70 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ052 | 9 488 056,38 | 9 488 056,38 | 6 854 435,48 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ053 | 24 884 481,11 | 21 151 808,95 | 3 273 188,09 | 11 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ063 | 2 351 460,32 | 2 351 460,32 | 5 090,22 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ064 | 41 866 593,15 | 41 866 593,15 | 14 578 455,76 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ071 | 8 889 082,92 | 8 886 149,90 | 6 132 930,64 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ072 | 10 508 614,06 | 8 932 321,96 | 7 384 306,51 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ080 | 31 075 485,13 | 30 080 473,05 | 7 859 489,88 | 14 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ020 | 15 520 328,05 | 13 218 769,85 | 14 742 383,55 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ031 | 16 369 093,01 | 13 913 729,07 | 12 094 174,02 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ032 | 1 701 345,12 | 1 446 143,35 | 130 782,79 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ041 | 4 851 858,47 | 4 124 079,69 | 3 817 022,32 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ042 | 6 077 308,40 | 5 165 712,16 | 1 615 364,16 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ051 | 13 290 015,94 | 12 179 612,90 | 11 881 491,26 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ052 | 15 742 855,47 | 13 402 269,95 | 9 889 094,42 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ053 | 9 179 581,37 | 7 802 644,17 | 0,00 | 11 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ063 | 18 932 463,60 | 18 932 463,60 | 14 548 906,68 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ064 | 10 410 773,30 | 10 069 619,94 | 5 036 102,83 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ071 | 6 352 235,87 | 5 399 400,50 | 5 078 778,29 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ072 | 12 014 091,36 | 10 211 977,64 | 5 856 564,10 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ080 | 20 744 783,11 | 19 931 282,20 | 13 943 975,90 | 11 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ020 | 1 949 482,47 | 1 949 482,47 | 1 921 124,06 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ031 | 3 168 858,54 | 2 693 529,76 | 1 898 756,28 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ032 | 4 488 803,68 | 3 815 483,12 | 4 230 422,91 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ042 | 17 302 215,19 | 14 716 470,44 | 3 289 197,52 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ051 | 3 949 275,38 | 3 356 884,07 | 3 511 948,98 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ052 | 2 207 148,51 | 2 176 637,32 | 802 280,87 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ063 | 3 710 213,96 | 3 710 213,96 | 3 522 435,21 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ064 | 11 511 948,81 | 11 511 948,81 | 10 487 743,99 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ071 | 7 292 038,85 | 6 198 233,03 | 189 430,10 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | CZ080 | 384 691,56 | 384 691,56 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 730 888,13 | 730 223,36 | 321 103,53 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 603 627,08 | 585 701,45 | 575 181,83 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 1 858 576,44 | 1 844 237,80 | 887 250,58 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 39 613,46 | 38 300,94 | 26 166,98 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 383,03 | 383,03 | 92,75 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 181 816,64 | 181 395,30 | 134 727,31 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 1 605,41 | 1 605,41 | 1 365,79 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 1 035 907,75 | 984 961,18 | 762 617,49 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 531 119,28 | 504 563,31 | 495 562,63 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 932 745,44 | 932 745,44 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 23 266,09 | 23 266,09 | 7 822,20 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 243 473,84 | 231 300,15 | 243 408,54 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 391 735,73 | 387 330,68 | 295 187,10 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 367 338,68 | 349 143,49 | 352 171,80 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 2 117,79 | 2 117,79 | 2 117,79 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 1 738 645,82 | 1 654 411,17 | 964 561,23 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 318 776,46 | 317 779,29 | 313 024,87 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 23 285,72 | 22 564,69 | 19 781,14 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 816 114,72 | 815 018,19 | 228 940,50 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 508 148,28 | 508 148,28 | 508 148,28 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 487 493,22 | 471 100,41 | 26 204,96 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 475 851,55 | 475 851,55 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 4 236 347,62 | 4 163 731,33 | 1 749 433,05 | 16 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 341 152,17 | 341 152,17 | 341 152,17 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 110 002,92 | 109 370,89 | 40 183,68 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 432 851,77 | 432 851,77 | 21 780,74 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 2 791 366,17 | 2 751 801,74 | 1 128 977,07 | 13 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 646 749,95 | 644 962,75 | 563 180,54 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 1 421 499,42 | 1 397 554,90 | 862 064,06 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 5 355 016,11 | 5 355 016,11 | 4 515 526,85 | 11 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 822 685,00 | 806 967,20 | 183 752,96 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 2 453 195,87 | 2 381 896,69 | 460 800,91 | 11 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 2 665 350,31 | 2 609 462,88 | 1 353 443,31 | 11 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 2 689 524,15 | 2 680 355,25 | 573 795,85 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 1 075 620,23 | 1 055 011,10 | 411 557,90 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 820 253,58 | 787 998,25 | 634 207,36 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 161 643,69 | 156 997,94 | 138 281,71 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 865 428,77 | 851 178,73 | 460 785,90 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 243 618,86 | 243 618,86 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 1 592 331,94 | 1 575 909,19 | 327 410,12 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 421 357,39 | 421 357,39 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 8 088 525,25 | 7 961 758,64 | 1 668 866,90 | 27 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 4 120 108,65 | 4 102 764,60 | 1 098 798,35 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 4 768 478,09 | 4 726 144,32 | 1 754 744,80 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 2 873 336,46 | 2 873 336,46 | 758 392,96 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 5 139 867,53 | 5 038 653,57 | 27 343,81 | 14 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 1 178 521,90 | 1 164 372,32 | 252 289,95 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 3 726 915,90 | 3 686 707,09 | 351 338,01 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 8 091 523,74 | 8 073 547,10 | 3 016 194,63 | 20 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 4 170 966,36 | 4 126 948,09 | 1 027 453,89 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 8 919 418,16 | 8 828 785,55 | 2 084 448,19 | 29 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 15 988 190,16 | 15 959 863,54 | 4 229 247,31 | 46 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 5 713 390,90 | 5 713 390,90 | 1 728 728,38 | 22 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.054 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 3 180 428,51 | 3 139 959,16 | 354 458,90 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 2 510,62 | 2 385,09 | 2 505,55 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 1 086 682,05 | 1 038 866,27 | 795 869,53 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 10 478 153,52 | 10 095 914,34 | 1 266 255,60 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 865,63 | 822,35 | 420,42 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 304 712,99 | 289 477,35 | 221 462,06 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 4 678 151,64 | 4 605 163,04 | 1 825 230,91 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 3 418 103,15 | 3 298 731,23 | 2 998 741,37 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 379 852,60 | 373 636,84 | 255 537,14 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 883,15 | 839,00 | 177,85 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 151 327,10 | 143 799,15 | 150 581,39 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 28 009,58 | 26 753,96 | 21 443,01 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 7 578,62 | 7 199,69 | 7 565,47 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 2 315 640,20 | 2 241 230,54 | 1 736 571,66 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 190 984,20 | 181 881,08 | 175 687,39 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 102 718,02 | 97 632,29 | 96 759,48 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 53 345,31 | 50 678,04 | 24 566,74 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 62 504,57 | 60 155,76 | 40 746,98 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 8 481,98 | 8 057,88 | 8 238,80 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 16 417,12 | 15 596,27 | 12 723,90 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 36 679,66 | 35 983,44 | 30 325,56 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 13 232 406,17 | 13 139 433,13 | 1 697 121,53 | 26 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 3 765,94 | 3 577,64 | 3 758,33 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 1 265 611,51 | 1 257 079,90 | 79 516,39 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 2 601 724,76 | 2 601 724,76 | 583 579,60 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 2 017 099,46 | 1 935 511,12 | 517 412,57 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 39 135,56 | 37 178,78 | 38 825,55 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 1 665 158,90 | 1 606 037,62 | 0,00 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 7 492,23 | 7 117,62 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 7 717 095,26 | 7 461 774,80 | 3 860 753,31 | 18 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 581 101,13 | 578 685,32 | 121 981,95 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 823 986,29 | 822 102,85 | 32 164,52 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 899 562,60 | 854 584,47 | 809 478,95 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 9 094 421,87 | 8 816 257,71 | 3 282 335,09 | 17 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 3 150 531,55 | 3 110 385,73 | 716 870,18 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 6 213 863,32 | 6 046 504,69 | 2 674 211,96 | 15 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 3 077 722,31 | 3 030 531,54 | 1 246 087,94 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 5 122 235,84 | 5 114 943,79 | 743 587,17 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 2 796 043,10 | 2 702 806,28 | 1 889 893,87 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 5 494 203,02 | 5 444 027,42 | 1 093 080,72 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 3 816 809,87 | 3 672 920,23 | 2 275 179,40 | 19 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 10 908 861,53 | 10 766 315,49 | 3 763 903,59 | 32 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 121 816,45 | 115 725,64 | 121 570,34 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 950 112,48 | 902 606,85 | 260 320,75 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 4 689 416,24 | 4 602 628,28 | 873 851,50 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 991 362,52 | 941 794,39 | 481 491,02 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 286 174,68 | 271 865,95 | 283 907,76 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 485 870,76 | 461 577,22 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 49 448,71 | 46 976,27 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 5 262 649,91 | 5 146 837,57 | 2 416 665,16 | 16 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 5 907 970,65 | 5 689 793,35 | 4 590 366,85 | 20 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 1 683 081,13 | 1 614 136,86 | 1 363 055,89 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 2 008 657,26 | 1 965 152,31 | 1 573 236,76 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 11 048 652,85 | 10 746 125,97 | 3 481 675,74 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 4 320 584,17 | 4 311 849,49 | 955 554,09 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 4 504 916,48 | 4 452 668,24 | 2 425 617,10 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 4 294 187,79 | 4 183 019,63 | 2 333 783,05 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 15 379 484,72 | 15 363 307,39 | 3 871 456,60 | 13 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 5 853 563,58 | 5 789 992,82 | 3 267 744,54 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 4 060 906,71 | 4 041 517,14 | 2 472 001,62 | 9 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 3 560 061,54 | 3 485 846,38 | 2 772 291,81 | 14 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 7 246 817,59 | 7 087 652,40 | 2 624 587,86 | 19 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 3 358,11 | 2 854,38 | 1 655,80 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 511 352,00 | 434 649,20 | 476 365,09 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 4 502,87 | 3 827,43 | 1 685,43 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 197,25 | 167,67 | 121,08 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 43 846,91 | 37 269,87 | 43 036,50 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 370 843,27 | 315 216,78 | 360 793,37 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 1 583,24 | 1 345,76 | 1 580,37 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 2 217,93 | 1 885,24 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 196 345,97 | 166 894,07 | 4 732,56 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 941,36 | 800,18 | 458,23 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 1 329 675,12 | 1 130 223,87 | 442 292,55 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 276 263,35 | 234 823,84 | 191 310,21 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 2 437,17 | 2 071,59 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 01 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 730 919,05 | 621 281,18 | 511 240,55 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 5 037,15 | 4 281,58 | 2 483,70 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 295 195,85 | 250 916,48 | 139 362,01 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 34 354,19 | 29 201,07 | 1 687,87 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 593 626,76 | 504 582,74 | 536 580,05 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 186 015,19 | 158 112,89 | 179 043,26 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 191 546,10 | 162 814,19 | 0,00 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 814 180,17 | 692 053,15 | 179 085,91 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 196 207,53 | 166 776,40 | 42 261,73 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 580 375,37 | 493 319,07 | 538 827,80 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 607 160,89 | 516 086,73 | 466 003,45 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 253 754,08 | 215 690,96 | 242 293,11 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 1 597 766,47 | 1 358 101,51 | 621 819,25 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 545 876,18 | 463 994,74 | 392 114,07 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 995 604,06 | 846 263,47 | 715 984,35 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 02 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 895 282,55 | 760 990,18 | 825 692,75 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 162 936,65 | 138 496,14 | 80 340,23 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 01 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 166 721,71 | 141 713,45 | 163 860,79 | 1 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 05 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 280 129,40 | 238 109,99 | 21 088,62 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 965 795,95 | 820 926,57 | 662 090,27 | 7 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 1 367 386,14 | 1 162 278,24 | 956 187,70 | 10 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 510 138,78 | 433 617,95 | 361 608,88 | 3 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 886 066,06 | 753 156,17 | 522 788,34 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 760 699,10 | 646 594,25 | 543 016,20 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 698 774,60 | 593 958,40 | 588 156,29 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 341 860,03 | 290 581,02 | 168 212,46 | 2 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 999 017,03 | 849 164,48 | 584 696,44 | 6 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 1 216 574,32 | 1 034 088,17 | 672 239,92 | 8 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 2 044 515,50 | 1 737 838,18 | 804 137,15 | 12 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 632 961,34 | 538 017,14 | 290 042,71 | 4 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 748 190,30 | 635 961,75 | 369 210,86 | 5 |
| 06.2 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.2.073 | 01 | 03 | 07 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 477 229,54 | 405 645,12 | 131 241,11 | 4 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 119 674 952,72 | 118 843 027,18 | 13 704 100,51 | 55 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 588 523,70 | 539 452,57 | 300 241,15 | 21 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 1 991 261,10 | 1 839 370,35 | 86 783,54 | 22 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 7 551 412,61 | 7 548 118,13 | 1 221 067,17 | 23 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 540 397,64 | 464 860,44 | 382 051,76 | 20 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 893 218,71 | 823 897,12 | 588 623,35 | 20 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 1 763 345,82 | 1 504 229,30 | 428 704,12 | 17 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 8 209 089,61 | 8 207 135,19 | 1 745 437,68 | 27 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 10 777 728,70 | 9 811 297,77 | 434 261,18 | 27 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 5 834 798,39 | 5 831 728,77 | 1 535 982,87 | 21 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 18 799 646,53 | 18 767 936,01 | 1 507 317,99 | 33 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 4 625 800,58 | 4 624 046,89 | 150 160,88 | 22 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 6 987 646,33 | 6 307 693,23 | 1 036 924,59 | 30 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 17 987 923,78 | 17 832 577,05 | 2 858 523,61 | 36 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 88 511,17 | 87 711,51 | 13 648,19 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 14 678 678,28 | 14 174 485,83 | 4 155 630,55 | 53 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 8 342 823,27 | 7 716 994,28 | 3 211 121,37 | 34 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 3 393 070,41 | 3 346 382,59 | 252 146,15 | 21 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 1 425 389,31 | 1 383 715,78 | 832 997,31 | 22 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 5 890 550,26 | 5 205 561,74 | 1 212 636,78 | 25 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 1 632 492,85 | 1 477 075,99 | 404 274,72 | 21 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 4 088 979,28 | 4 082 680,80 | 811 670,02 | 24 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 4 306 428,82 | 3 952 673,30 | 530 493,62 | 28 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 6 817 956,69 | 6 808 064,20 | 2 065 860,93 | 31 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 4 887 352,34 | 4 801 969,43 | 2 565 811,87 | 32 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 1 285 053,50 | 1 279 401,93 | 552 099,04 | 22 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 13 105 088,79 | 11 592 506,26 | 1 144 628,03 | 37 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 7 474 037,79 | 7 393 707,10 | 2 247 460,88 | 36 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 3 257 492,75 | 3 247 704,99 | 194 169,22 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 15 986 207,28 | 15 586 009,29 | 2 623 548,27 | 30 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 6 701 858,67 | 6 523 442,62 | 1 487 006,30 | 21 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 6 990 213,40 | 6 850 555,20 | 1 427 800,58 | 25 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 4 784 158,25 | 4 475 072,19 | 2 908 240,39 | 23 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 3 866 767,96 | 3 805 401,94 | 492 184,42 | 20 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 2 218 286,84 | 2 116 612,20 | 115 385,14 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 5 833 876,44 | 5 756 783,98 | 878 874,63 | 24 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 9 348 049,37 | 9 263 585,07 | 1 920 778,79 | 28 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 6 466 680,88 | 6 345 598,44 | 1 101 178,06 | 23 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 12 385 534,26 | 12 264 891,70 | 4 233 685,73 | 29 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 3 800 631,02 | 3 731 456,75 | 595 084,28 | 22 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 6 016 846,00 | 5 885 856,34 | 1 305 958,69 | 23 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 10 145 034,92 | 9 843 727,77 | 3 317 025,36 | 27 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 12 873 375,45 | 12 873 375,45 | 1 173 854,94 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 9 555 306,28 | 9 555 306,28 | 4 536 640,01 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 10 994 460,01 | 10 622 155,23 | 3 494 276,05 | 6 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 6 526 619,39 | 5 547 626,49 | 0,00 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 05 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 56 971,03 | 56 971,03 | 52 301,71 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 05 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 3 060 734,60 | 3 060 734,60 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 4 008 561,82 | 3 808 133,73 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 1 207 443,88 | 1 147 071,69 | 1 041 844,19 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 4 943 644,33 | 4 917 253,49 | 387 093,94 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 216 031,20 | 200 976,55 | 30 675,06 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 4 803 805,77 | 4 803 805,77 | 380 151,52 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 13 686,98 | 13 686,98 | 1 646,24 | 5 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 4 990 964,24 | 4 990 964,24 | 248 959,23 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 40 649,21 | 40 649,21 | 414,60 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 7 651 273,19 | 7 651 273,19 | 1 760 877,91 | 4 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 3 901 520,94 | 3 901 520,94 | 1 392 851,46 | 4 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 6 482,63 | 6 482,63 | 29,89 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 10 850,02 | 10 850,02 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 13 287 632,43 | 13 287 632,43 | 338 603,04 | 4 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 7 154 699,25 | 7 154 699,25 | 4 513 795,05 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 34 305,10 | 34 305,10 | 4 404,76 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 4 916 091,95 | 4 916 091,95 | 1 886 304,16 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ031 | 2 497 929,82 | 2 372 807,69 | 1 119,87 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ032 | 5 515 735,23 | 5 317 731,93 | 141 447,73 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ041 | 7 942,61 | 7 942,61 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ051 | 210 857,28 | 210 857,28 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ071 | 1 255 321,62 | 1 192 555,53 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 01 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ080 | 277 203,60 | 235 623,05 | 14 196,37 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 4 105 732,38 | 4 105 732,38 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 4 941 569,45 | 4 927 057,10 | 1 123 557,63 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 05 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 113 942,07 | 113 942,07 | 104 603,42 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 25 821 526,41 | 24 582 774,88 | 3 776 457,26 | 6 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 13 126 502,70 | 12 806 223,66 | 981 678,29 | 7 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 3 950 576,41 | 3 753 047,59 | 1 403 950,81 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 5 429 704,49 | 4 973 176,62 | 786 893,22 | 5 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 7 040 936,50 | 6 473 136,75 | 2 069 318,35 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 4 206 610,77 | 4 206 610,77 | 3 121 704,36 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 1 749 802,16 | 1 662 312,06 | 297 501,86 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 6 420 651,87 | 6 328 877,06 | 3 217 467,70 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 1 570 380,58 | 1 460 944,91 | 222 984,08 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 8 738 385,66 | 8 569 097,95 | 239 837,04 | 4 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 15 677 122,59 | 15 677 122,59 | 625 238,95 | 5 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 1 902 776,88 | 1 902 776,88 | 319 004,90 | 6 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 861 385,56 | 861 385,56 | 830 316,67 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 647 312,02 | 647 312,02 | 6 611,84 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 124 125,39 | 124 125,39 | 25 114,86 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 227 263,52 | 227 263,52 | 87 797,12 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 2 547 918,96 | 2 547 918,96 | 31 161,19 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 685 241,36 | 685 241,36 | 0,00 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 549 728,75 | 549 728,75 | 307 736,96 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 1 864 324,28 | 1 864 324,28 | 1 859 997,84 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 2 139 713,36 | 2 139 713,36 | 1 015 927,91 | 4 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 14 523 378,04 | 14 523 378,04 | 0,00 | 6 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ020 | 6 116 322,26 | 6 116 322,26 | 1 612 621,46 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ031 | 10 305 299,04 | 8 909 226,10 | 1 001 452,91 | 5 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ032 | 19 214,98 | 19 214,98 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ041 | 126 663,80 | 126 663,80 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ042 | 2 148 351,06 | 2 040 933,51 | 839 243,40 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ051 | 284 712,25 | 284 712,25 | 0,00 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ053 | 2 771 844,24 | 2 633 252,04 | 619 933,55 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ072 | 4 456 183,01 | 4 456 183,01 | 245 721,91 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ080 | 775 658,09 | 659 309,38 | 39 723,61 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 2 809 993,11 | 2 809 993,11 | 1 213 231,18 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 4 150 263,30 | 3 942 750,13 | 1 922 644,97 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 05 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 2 163 965,46 | 2 163 965,46 | 1 986 607,67 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 8 342 490,75 | 8 109 077,44 | 1 086 884,96 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 1 047 526,89 | 1 021 945,14 | 21 836,21 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 11 924 724,78 | 11 787 950,38 | 1 402 540,78 | 5 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 9 596 784,59 | 9 356 413,50 | 3 599 211,80 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 4 704 531,40 | 4 469 304,85 | 1 595 547,23 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 10 736 594,81 | 9 470 817,34 | 2 481 991,82 | 4 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 450 973,78 | 428 425,09 | 371 503,74 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 13 591 372,15 | 12 674 806,32 | 3 022 853,27 | 6 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 11 207 262,54 | 11 088 405,17 | 2 417 224,33 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 14 831 372,07 | 13 797 813,05 | 2 105 960,73 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 5 139 546,21 | 5 000 929,02 | 1 410 996,51 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 206 368,96 | 206 368,96 | 187 786,66 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 9 982 134,80 | 9 982 134,80 | 1 082 271,29 | 7 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 4 519 938,50 | 4 519 938,50 | 0,00 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 4 720 612,39 | 4 720 612,39 | 47 526,69 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 962 304,28 | 962 304,28 | 194 707,46 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 1 799 288,84 | 1 799 288,84 | 695 106,59 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 2 629 692,49 | 2 629 692,49 | 12 123,85 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 3 976 581,98 | 3 976 581,98 | 1 647 398,16 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 7 242 073,45 | 7 242 073,45 | 1 760 986,85 | 5 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 2 433 545,21 | 2 433 545,21 | 1 033 577,82 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 9 197 203,07 | 9 197 203,07 | 672 608,62 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 4 811 829,65 | 4 811 829,65 | 90 154,26 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ031 | 14 927 223,95 | 14 045 269,55 | 672 973,94 | 6 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ032 | 9 886 873,95 | 9 657 675,66 | 178 539,49 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ041 | 7 368 412,58 | 7 045 515,68 | 179 414,34 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ051 | 4 371 080,97 | 4 371 080,97 | 89 459,71 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ052 | 1 844 656,36 | 1 844 656,36 | 46 742,26 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ053 | 654 450,87 | 621 728,33 | 16 638,80 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ063 | 8 244 640,62 | 8 244 640,62 | 79 624,50 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ064 | 4 336 462,44 | 4 336 462,44 | 242 567,35 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ072 | 6 899 216,51 | 6 683 940,31 | 2 232 372,00 | 2 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.094 | 01 | 03 | 07 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | CZ080 | 2 604 177,86 | 2 213 551,18 | 133 367,20 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 421,25 | 421,25 | 368,75 | 14 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 48,46 | 48,46 | 48,46 | 1 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 8 872,84 | 8 872,84 | 7 662,81 | 8 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 93 564,53 | 93 564,53 | 13 541,06 | 8 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 150 828,56 | 150 828,56 | 121 562,24 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 1 051,12 | 1 051,12 | 733,80 | 7 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 105 680,14 | 105 680,14 | 87 605,58 | 5 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 114,59 | 114,59 | 109,22 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 82 198,79 | 82 198,79 | 80 657,04 | 5 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 126 102,02 | 126 102,02 | 70 617,69 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 5 321,94 | 5 321,94 | 2 578,16 | 8 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 01 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 13 185,03 | 13 185,03 | 11 225,08 | 7 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 717 709,66 | 717 709,66 | 486 387,82 | 38 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 110 690,41 | 110 690,41 | 84 097,41 | 8 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 150 424,98 | 150 424,98 | 121 262,63 | 14 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 208 398,54 | 208 398,54 | 116 219,12 | 12 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 69 613,45 | 69 613,45 | 61 925,31 | 4 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 84 168,99 | 84 168,99 | 67 899,60 | 12 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 222 662,26 | 222 662,26 | 178 722,64 | 11 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 281 831,14 | 281 831,14 | 179 532,21 | 10 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 629 244,05 | 629 244,05 | 553 935,11 | 14 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 110 035,16 | 110 035,16 | 101 058,40 | 9 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 207 100,38 | 207 100,38 | 133 226,90 | 13 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 02 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 208 957,21 | 208 957,21 | 196 724,78 | 13 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 1 311 349,80 | 1 311 349,80 | 1 119 398,71 | 26 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 360 242,74 | 360 242,74 | 128 307,29 | 8 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 605 346,60 | 605 346,60 | 546 635,73 | 11 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 494 995,86 | 494 995,86 | 281 513,81 | 9 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 216 647,49 | 216 647,49 | 154 633,09 | 3 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 666 442,07 | 666 442,07 | 507 119,93 | 13 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 177 065,17 | 177 065,17 | 106 729,55 | 6 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 275 625,95 | 275 625,95 | 226 645,07 | 10 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 220 497,46 | 220 497,46 | 184 441,23 | 6 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 339 846,20 | 339 846,20 | 265 415,86 | 8 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 415 718,59 | 415 718,59 | 227 347,29 | 9 |
| 06.3 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.096 | 01 | 03 | 07 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 325 646,06 | 325 646,06 | 274 573,53 | 12 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 16 041 728,83 | 15 670 177,77 | 1 834 358,00 | 55 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 38 273,40 | 36 041,88 | 2 101,04 | 17 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 16 321,44 | 15 105,38 | 1 142,85 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 675 900,80 | 674 906,52 | 935,25 | 17 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 3 502,23 | 3 240,59 | 243,08 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 10 534,20 | 9 838,96 | 654,98 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 5 654,59 | 5 233,44 | 396,13 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 649 340,36 | 648 466,96 | 821,56 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 11 980,72 | 11 088,62 | 840,16 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 78 366,47 | 76 994,68 | 1 291,37 | 17 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 2 096 927,10 | 2 082 693,10 | 94 318,91 | 23 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 464 867,86 | 464 084,14 | 733,13 | 17 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 8 610,68 | 8 012,62 | 563,57 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 01 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 809 526,80 | 801 139,55 | 605,75 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 11 864,39 | 11 507,01 | 1 829,46 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 576 979,50 | 569 788,00 | 8 300,68 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 55 362,87 | 51 443,89 | 3 630,07 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 352 782,03 | 349 577,77 | 4 079,26 | 17 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 11 881,92 | 11 038,70 | 772,13 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 37 221,23 | 34 980,66 | 2 080,43 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 19 181,66 | 17 824,49 | 1 258,25 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 39 766,56 | 36 951,80 | 2 609,56 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 40 639,04 | 37 764,05 | 2 668,61 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 62 486,72 | 58 065,82 | 4 101,80 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 91 123,03 | 86 718,20 | 22 510,90 | 17 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 35 641,31 | 33 115,66 | 2 328,71 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 30 239,99 | 28 312,61 | 1 790,07 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 02 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 319 869,39 | 296 127,63 | 2 919,63 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 436 647,37 | 432 273,26 | 26 027,21 | 18 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 1 433 241,17 | 1 345 218,44 | 82 033,94 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 670 144,15 | 622 176,43 | 44 621,80 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 548 045,96 | 508 826,45 | 36 516,02 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 143 819,54 | 133 498,63 | 9 491,25 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 446 612,00 | 419 187,81 | 25 573,18 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 232 183,03 | 215 571,25 | 15 466,69 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 481 362,27 | 446 910,04 | 32 077,36 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 491 918,15 | 456 728,71 | 32 803,18 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 756 372,92 | 702 261,79 | 50 420,55 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 1 129 000,32 | 1 075 085,77 | 289 836,69 | 17 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 431 417,05 | 400 503,42 | 28 625,05 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 363 286,30 | 339 695,61 | 22 003,93 | 16 |
| 06.3 | ERDF | Více rozvinuté regiony | IV.3.078 | 01 | 03 | 07 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 539 655,04 | 405 022,36 | 23 651,26 | 18 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 5 552,66 | 5 540,53 | 483,58 | 31 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 1 601,42 | 1 601,42 | 753,76 | 11 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 26 905,55 | 26 905,55 | 7 635,05 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 1 711,35 | 1 711,35 | 1 033,90 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 52 543,55 | 52 191,86 | 8 608,63 | 27 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 3 633,75 | 3 633,75 | 319,65 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 2 487,98 | 2 479,70 | 1 076,67 | 15 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 19 528,83 | 19 394,49 | 8 208,40 | 21 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 1 345,78 | 1 335,79 | 841,85 | 8 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 23 984,74 | 23 984,74 | 4 981,29 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 5 902,58 | 5 892,80 | 4 823,32 | 13 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 89 277,40 | 89 270,62 | 87 223,42 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 18 563,81 | 18 417,94 | 18 310,02 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 1 955 456,34 | 1 946 235,32 | 554 928,14 | 50 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 1 216 225,49 | 1 216 225,49 | 316 269,21 | 24 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 89 368,08 | 89 368,08 | 12 303,79 | 9 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 458 407,15 | 458 407,15 | 446 343,58 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 891 506,31 | 887 239,41 | 94 292,94 | 31 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 766 119,41 | 766 119,41 | 436 459,67 | 10 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 772 528,40 | 772 295,56 | 373 166,93 | 27 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 2 455 014,78 | 2 442 669,30 | 887 612,34 | 68 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 257 071,20 | 255 066,20 | 168 262,22 | 12 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 1 702 264,46 | 1 693 403,09 | 615 021,19 | 22 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 497 358,11 | 497 105,12 | 430 561,35 | 20 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 432 427,32 | 424 741,77 | 138 613,65 | 12 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 1 058 648,00 | 1 058 239,82 | 699 034,52 | 17 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ020 | 9 790 865,02 | 9 753 003,02 | 2 944 292,65 | 79 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ031 | 3 582 820,32 | 3 577 333,77 | 1 669 860,79 | 43 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ032 | 3 063 900,12 | 3 063 900,12 | 1 053 429,00 | 27 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ041 | 1 164 094,27 | 1 164 094,27 | 954 280,29 | 12 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ042 | 3 849 208,51 | 3 833 000,54 | 733 053,53 | 43 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ051 | 2 755 198,40 | 2 752 302,55 | 1 142 980,15 | 24 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ052 | 2 495 888,98 | 2 485 432,22 | 1 437 637,28 | 36 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ053 | 3 943 768,01 | 3 928 733,97 | 1 540 467,76 | 69 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ063 | 2 925 444,96 | 2 918 535,51 | 1 353 355,94 | 29 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ064 | 4 331 999,56 | 4 326 457,48 | 1 067 932,12 | 46 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ071 | 2 870 910,29 | 2 864 980,14 | 1 856 381,78 | 40 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ072 | 3 720 463,65 | 3 713 887,48 | 1 739 755,47 | 47 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | III.0.051 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | CZ080 | 2 453 494,75 | 2 452 124,32 | 1 723 044,18 | 32 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 4 355,27 | 4 355,27 | 263,20 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 340,36 | 340,36 | 340,36 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 1 508,92 | 1 508,92 | 0,00 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 28 420,48 | 28 420,48 | 25 262,10 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 1 914,59 | 1 914,59 | 1 852,39 | 5 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 1 142,34 | 1 142,34 | 1 142,34 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 3 438,00 | 3 438,00 | 144,64 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 195,35 | 195,35 | 195,35 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 632,42 | 632,42 | 292,72 | 5 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 394 415,06 | 394 415,06 | 52 750,20 | 22 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 8 961,46 | 8 961,46 | 3 052,49 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 8 344,62 | 8 344,62 | 4 138,41 | 9 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 106 345,58 | 106 345,58 | 73 782,31 | 5 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 148 976,44 | 148 976,44 | 39 872,84 | 12 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ051 | 298 063,70 | 298 063,70 | 297 556,82 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 125 373,02 | 125 373,02 | 39 967,19 | 22 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 27 616,73 | 27 616,73 | 16 539,36 | 11 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 50 011,57 | 50 011,57 | 31 987,92 | 21 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 144 074,11 | 144 074,11 | 0,00 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 120 684,19 | 120 684,19 | 83 279,36 | 16 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 12 583,98 | 12 583,98 | 7 305,52 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 43 230,69 | 43 230,69 | 25 894,70 | 8 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 2 382 194,43 | 2 382 194,43 | 828 080,71 | 22 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 224 348,66 | 224 348,66 | 23 406,92 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 730 696,16 | 730 696,16 | 462 359,95 | 14 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 470 625,04 | 470 625,04 | 295 129,23 | 5 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ042 | 1 219 776,35 | 1 219 776,35 | 483 565,42 | 12 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 1 707 304,28 | 1 707 304,28 | 1 020 595,20 | 31 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 612 143,45 | 612 143,45 | 303 465,91 | 11 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 1 081 812,13 | 1 081 812,13 | 650 577,74 | 21 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 1 208 504,37 | 1 208 504,37 | 0,00 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 725 603,92 | 725 603,92 | 401 119,89 | 15 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 128 193,26 | 128 193,26 | 81 549,45 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.087 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 156 461,80 | 156 461,80 | 103 458,93 | 8 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 2 862,26 | 2 862,26 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 1 446,02 | 1 446,02 | 674,02 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 872,18 | 872,18 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 1 283,08 | 1 283,08 | 1 266,80 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 5 724,51 | 5 724,51 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 9 351,39 | 9 351,39 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 7 044,50 | 7 044,50 | 3 783,46 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 2 345,20 | 2 345,20 | 1 993,96 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 5 545,62 | 5 545,62 | 5 545,62 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 8 217,28 | 8 217,28 | 0,00 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 37 549,70 | 37 549,70 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 73 314,72 | 73 314,72 | 72 384,34 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 108 718,78 | 108 718,78 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 90 449,97 | 90 449,97 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ053 | 97 749,50 | 97 749,50 | 56 049,49 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 25 808,39 | 25 808,39 | 21 943,11 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 83 184,23 | 83 184,23 | 83 184,23 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.4.088 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 20 544,65 | 20 544,65 | 0,00 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 1 047,25 | 1 047,25 | 535,81 | 11 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 1 199,19 | 1 199,19 | 628,68 | 9 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 13 985,89 | 13 985,89 | 2 434,80 | 5 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 3 062,14 | 3 062,14 | 2 325,18 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 9 018,29 | 9 018,29 | 7 325,25 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 14 243,07 | 14 243,07 | 9 777,25 | 9 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 3 095,33 | 3 095,33 | 1 461,26 | 18 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 16 831,92 | 16 831,92 | 8 746,62 | 10 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 357,65 | 357,65 | 232,78 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 16 625,25 | 16 625,25 | 16 344,96 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 932,42 | 932,42 | 663,47 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 8 442,75 | 8 442,75 | 6 402,24 | 10 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 78 528,55 | 78 528,55 | 53 840,83 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 205,45 | 205,45 | 158,35 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 7 963,02 | 7 577,71 | 256,86 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 624,80 | 600,35 | 488,94 | 5 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 606,86 | 576,52 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 1 914,95 | 1 914,95 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 399,29 | 388,22 | 38,82 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 1 105,69 | 1 073,75 | 206,27 | 8 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 18 256,23 | 18 256,23 | 0,00 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 2 304,36 | 2 189,14 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 40 756,31 | 40 553,21 | 0,00 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 1 363,57 | 1 318,78 | 633,32 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 5 315,44 | 5 063,36 | 801,63 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 463,45 | 451,23 | 225,47 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 24 053,43 | 23 592,06 | 4 103,83 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 170,63 | 162,10 | 168,67 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 97 014,66 | 92 868,33 | 36 656,90 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ020 | 350,46 | 332,94 | 188,28 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ031 | 797,65 | 757,77 | 395,63 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ052 | 552,91 | 525,26 | 552,90 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ053 | 18 580,97 | 17 651,93 | 5 261,45 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ071 | 352,91 | 335,26 | 320,79 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 01 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ080 | 48 633,17 | 46 201,51 | 25 809,83 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 583 590,68 | 583 590,68 | 167 232,17 | 19 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 572 179,74 | 572 179,74 | 197 780,96 | 16 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 142 798,84 | 142 798,84 | 3 652,20 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 202 016,09 | 202 016,09 | 165 001,00 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 781 927,23 | 781 927,23 | 137 922,13 | 12 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 555 465,71 | 555 465,71 | 378 964,76 | 13 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 1 191 589,04 | 1 191 589,04 | 927 286,32 | 34 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 1 336 793,94 | 1 336 793,94 | 664 813,84 | 27 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 948 403,52 | 948 403,52 | 74 359,75 | 11 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 629 906,67 | 629 804,70 | 240 589,25 | 10 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 1 136 763,82 | 1 136 763,82 | 413 842,63 | 15 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 719 198,76 | 719 198,76 | 246 561,58 | 20 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 3 907 407,43 | 3 907 407,43 | 2 308 013,41 | 28 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 195 511,07 | 185 735,51 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 337 339,48 | 330 564,60 | 100 554,64 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 200 264,20 | 200 264,20 | 3 810,31 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 148 723,49 | 142 526,16 | 130 164,63 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 214 264,02 | 203 741,89 | 197 079,01 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 89 794,09 | 89 794,09 | 89 036,17 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 60 711,33 | 60 711,33 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 9 429,68 | 8 958,19 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 746 209,27 | 714 044,88 | 0,00 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 554 790,83 | 545 408,13 | 384 041,90 | 14 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 286 197,72 | 272 470,02 | 69 140,37 | 14 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 71 324,40 | 71 324,40 | 43 918,62 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 104 684,17 | 101 286,21 | 63 291,01 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 696 883,06 | 682 389,60 | 51 713,11 | 8 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 29 028,15 | 27 576,74 | 28 544,66 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 217 565,42 | 211 989,20 | 110 912,64 | 15 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 756 854,29 | 723 987,42 | 374 712,33 | 22 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 743 170,17 | 731 967,61 | 160 622,86 | 15 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 297 179,65 | 296 414,41 | 6 806,60 | 8 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 297 451,90 | 290 416,69 | 75 732,06 | 11 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 205 833,24 | 195 541,58 | 180 799,36 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 903 934,99 | 865 995,36 | 299 499,21 | 14 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ020 | 3 764 624,63 | 3 576 393,39 | 1 084 984,26 | 14 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ031 | 1 666 781,20 | 1 583 442,13 | 484 448,58 | 8 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ032 | 990 978,32 | 941 429,41 | 362 281,72 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ041 | 493 781,37 | 469 092,30 | 20 972,29 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ042 | 2 147 426,68 | 2 040 055,34 | 539 575,98 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ051 | 479 535,64 | 455 558,85 | 211 349,03 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ052 | 1 346 515,22 | 1 279 189,45 | 338 195,99 | 5 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ053 | 2 954 567,92 | 2 806 839,52 | 887 913,47 | 10 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ063 | 2 478 459,07 | 2 354 536,11 | 525 276,57 | 12 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ064 | 4 167 589,73 | 3 959 210,25 | 1 221 999,81 | 15 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ071 | 2 008 784,28 | 1 908 345,03 | 810 955,06 | 11 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ072 | 1 345 208,33 | 1 277 947,91 | 428 380,28 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ080 | 3 104 151,32 | 2 948 943,74 | 974 138,60 | 15 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ020 | 5 399 364,53 | 5 399 364,53 | 939 545,60 | 57 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ031 | 2 944 988,07 | 2 944 988,07 | 1 714 486,88 | 39 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ032 | 2 561 200,13 | 2 561 200,13 | 1 057 249,72 | 12 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ041 | 3 418 660,53 | 3 418 660,53 | 2 591 319,95 | 21 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ042 | 2 580 870,31 | 2 580 870,31 | 1 512 202,84 | 31 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ051 | 2 120 826,32 | 2 120 826,32 | 1 054 868,81 | 17 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ052 | 3 358 413,41 | 3 358 413,41 | 1 993 145,34 | 44 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ053 | 2 934 839,23 | 2 934 839,23 | 1 271 374,36 | 40 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ063 | 2 855 467,56 | 2 855 467,56 | 1 525 617,83 | 37 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ064 | 2 791 596,82 | 2 787 414,67 | 1 335 841,20 | 34 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ071 | 5 940 869,79 | 5 940 869,79 | 2 630 436,86 | 81 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ072 | 5 504 684,54 | 5 504 684,54 | 3 681 867,95 | 69 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | CZ080 | 5 490 068,36 | 5 490 068,36 | 3 282 917,00 | 42 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ041 | 336 867,15 | 336 867,15 | 336 860,91 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ063 | 38 617,89 | 38 617,89 | 38 617,89 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | CZ080 | 222 407,96 | 222 407,96 | 221 996,36 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ020 | 383 710,91 | 378 823,14 | 90 584,19 | 2 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ031 | 299 220,26 | 290 422,26 | 95 000,35 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ032 | 2 006 882,94 | 1 976 697,78 | 12 462,72 | 9 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ041 | 701 992,92 | 678 207,71 | 252 982,34 | 5 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ052 | 635 713,66 | 606 683,29 | 356 652,31 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ063 | 342 129,75 | 333 685,52 | 65 687,97 | 6 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ064 | 64 293,10 | 64 293,10 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ071 | 60 595,14 | 57 565,38 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ072 | 83 326,60 | 79 160,27 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ080 | 17 989,89 | 17 989,89 | 0,00 | 1 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ020 | 3 268 954,74 | 3 219 363,48 | 696 458,77 | 26 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ031 | 1 977 609,03 | 1 948 736,05 | 588 447,68 | 24 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ032 | 2 097 845,31 | 2 070 193,22 | 239 095,84 | 14 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ041 | 1 080 583,07 | 1 045 324,42 | 407 098,39 | 10 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ042 | 637 533,64 | 619 801,91 | 81 274,92 | 8 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ051 | 763 522,17 | 763 522,17 | 0,00 | 3 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ052 | 938 732,95 | 912 151,86 | 477 599,45 | 13 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ053 | 2 347 517,27 | 2 285 458,03 | 677 219,61 | 29 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ063 | 990 027,37 | 980 342,53 | 450 090,09 | 13 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ064 | 1 829 900,64 | 1 786 508,69 | 359 480,29 | 16 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ071 | 1 215 462,22 | 1 183 418,80 | 797 133,87 | 24 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ072 | 156 205,22 | 151 919,43 | 41 666,71 | 4 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | CZ080 | 2 632 197,53 | 2 570 966,78 | 774 025,37 | 20 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ020 | 9 436 994,65 | 8 965 144,87 | 2 352 813,81 | 26 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ031 | 6 326 235,08 | 6 009 923,28 | 1 925 631,22 | 22 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ032 | 4 363 793,19 | 4 145 603,55 | 1 156 315,25 | 13 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ041 | 2 360 489,78 | 2 242 465,29 | 1 028 956,64 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ042 | 2 844 123,19 | 2 701 917,05 | 840 447,51 | 10 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ051 | 2 900 981,39 | 2 755 932,30 | 782 561,82 | 7 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ052 | 6 213 859,71 | 5 903 166,73 | 1 906 080,47 | 15 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ053 | 3 423 497,09 | 3 252 322,24 | 1 031 483,68 | 9 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ063 | 5 304 661,43 | 5 039 428,35 | 1 359 811,24 | 22 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ064 | 4 762 288,58 | 4 524 174,15 | 1 590 385,32 | 17 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ071 | 5 338 267,61 | 5 071 354,22 | 1 676 177,61 | 21 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ072 | 5 190 903,11 | 4 931 357,98 | 1 846 058,16 | 21 |
| 06.4 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IV.5.097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | CZ080 | 3 454 275,48 | 3 281 561,71 | 1 287 864,32 | 11 |
| 06.5 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IX.0.121 | 01 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 72 350 171,48 | 72 350 171,48 | 47 107 231,91 | 28 |
| 06.5 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IX.0.122 | 01 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 1 182 320,17 | 1 182 320,17 | 58 525,69 | 1 |
| 06.5 | ERDF | Méně rozvinuté regiony | IX.0.123 | 01 | 01 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | CZ010 | 4 728 777,53 | 4 728 777,53 | 2 522 194,11 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 009 097 861,44 | 4 643 387 061,57 | 2 136 513 156,29 | 13068 |

----------------------------------------------------

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

Tabulka 8: Využití křížového financování (12)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Využití křížového financování | Prioritní osa | Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací (2) (v EUR) | Podíl podpory EU pro prioritní osu (v %) (3/podpora EU pro prioritní osu x 100) | Výše podpory EU využité v rámci křížového financování na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR) | Podíl podpory EU pro prioritní osu (v %) (5/podpora EU pro prioritní osu x 100) |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) | 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) | 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) | 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) | 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (1) | 06.5 Technická pomoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1	Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

2	Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prioritní osa | Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR) | Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (3/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100) | Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast, na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR) | Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (5/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100) |
| Náklady na operace mimo programovou oblast (1) | 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony |  |  |  |  |
| Náklady na operace mimo programovou oblast (1) | 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů | 0,00 | 0,00 | 1 885 449,35 | 0,11 |
| Náklady na operace mimo programovou oblast (1) | 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí |  |  |  |  |
| Náklady na operace mimo programovou oblast (1) | 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj |  |  |  |  |
| Náklady na operace mimo programovou oblast (1) | 06.5 Technická pomoc |  |  |  |  |

1	V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

# SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2019 byly dokončeny dvě evaluace a jedna analýza, která je zpracovávána pravidelně jednou ročně.

Název evaluace: Evaluace nastavení indikátorové soustavy IROP, prověření intervenční logiky 
a vyhodnocení informačních zdrojů a datové báze             
Kód evaluace: 06.007
Cíl evaluace: Cílem evaluace bylo zajištění dostupnosti konzistentních, úplných a validních dat pro potřeby hodnocení výsledků OP a prověření indikátorové soustavy IROP.
Doba realizace: 17.7.2018-4.2.2019
Typ evaluace: externí
Zpracovatel: Deloitte Advisory s.r.o.

Název zprávy: Závěrečná zpráva projektu Evaluace nastavení indikátorové soustavy, prověření intervenční logiky a vyhodnocení informačních zdrojů a datové báze IROP. 
Odkaz na umístění výstupů: https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP/Evaluace-IROP/Vystupy-evaluace-2018/Evaluace-nastaveni-indikatorove-soustavy,-proveren
Hlavní zjištění: V rámci této evaluace byla hodnotitelem formulována čtyři  hlavní zjištění. První se týkalo intervenční logiky (IL). Dle šetření vykazuje IL poměrně vysokou míru nejednotnosti  a velké rozdíly mezi zpracováním jednotlivých SC. Napříč dokumentem bylo identifikováno několik průřezových nedostatků např.: hlavní příčiny problémů, které chce ŘO intervencemi řešit  nejsou často jasně stanoveny, nejsou ani uvedeny důvody pro výběr těchto příčin, místo toho jsou popsány přínosy, které intervence mohou/budoumít.
Další hlavní zjištění se týkalo indikátorové soustavy. Byla formulována řada průřezových nedostatků majících negativní vliv na komplexní vyhodnocení dopadů OP. Mezi identifikované průřezové nedostatky patří např. přílišné zaměření indikátorové soustavy na monitorování výstupů a postupu implementace namísto monitorování výsledků a dopadů intervence; chybí také hodnocení kvality a dopadu na životní situaci podpořených osob. Hodnotitel dále upozorňuje na nevhodně nastavenou cílovou (u některých 
i výchozí) hodnotou indikátoru. A zdůraznil i absenci systému pravidelného monitoringu a reportingu 
u některých výsledkových indikátorů, spatřuje problém také v tom, že indikátory měřené na makro úrovni jsou z velké části ovlivněny externími vlivy a dopad IROP na vývoj indikátoru je proto pouze marginální.
Posledně zmíněný nedostatek hodnotitel rozvádí v dalším zjištění, které se týkalo výsledkových indikátorů. Hodnotitel uvádí, že na vývoj indikátorů má vliv řada externích vlivů, vývoj tedy nelze přičíst intervencím IROP. Jako nejproblematičtější označil tyto výsledkové indikátory: SC 2.2: Míra nezaměstnanosti osob 
s nejnižším vzděláním, SC 2.3: Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče, SC 2.5: Konečná spotřeba energie domácností v ČR, SC 3.2: Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů, SC 3.2: Nová funkcionalita informačního systému.

Čtvrté doporučení se týkalo datových zdrojů a říká, že stávající soustava zdrojů sekundárních dat není 
 z hlediska jejich dostupnosti, úplnosti, validity/kvality a reliability zcela dostačující a v případě některých    indikátorů může docházet i ke zkreslení.

Využívané zdroje dat často neposkytují data v požadované frekvenci nebo míře detailu umožňující segmentaci dat. Dále upozorňuje, že stávající soustava dat neumožňuje triangulaci dat, jež by zaručila vyšší míru spolehlivosti. Za nejproblematičtější byly označeny stávající zdroje využívané k měření indikátorů SC 1.2: Podíl cyklistiky na přepravních výkonech, SC 2.2: Míra nezaměstnanosti osob 
s nejnižším vzděláním, SC 2.3: Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické péče, SC 2.4: Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém, SC 2.5: Konečná spotřeba energie domácností v ČR, 3.1: Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných 
za vstupné, SC 3.2: Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS 
a agendových portálů. Důvodem je, že data obsahují pouze souhrnné číslo neumožňující požadovanou segmentaci dat, zdroje dat nejsou reliabilní např. vzhledem k zpětným úpravám dat.

Doporučení a úkoly: V rámci evaluace byla hodnotitelem formulována čtyři hlavní zjištění, na která dodavatel navázal čtyři doporučení. Všechna doporučení byla ŘO IROP přijata jako relevantní. 
K uvedenému zjištění týkající se IL je doporučeno, aby ŘO IROP při zpracování IL v příštím programovém období důsledněji postupoval dle Metodického pokynu zásady tvorby a používání indikátorů, pokud bude takový materiál k dispozici. Dále je doporučeno provést vícekolovou validaci IL jednotlivých 
SC po obsahové i metodické stránce ze strany vedení ŘO i NOK. Hlavní zjištění u indikátorové soustavy 
a výsledkových indikátorů se týkala průřezových nedostatků majících negativní vliv na komplexní vyhodnocení dopadů IROP. K daným zjištěním bylo v rámci současného programového období doporučeno posoudit návrhy k revizi indikátorové soustavy a tam, kde je to smysluplné, provést úpravy. Ty by však neměly mít dopad na projektové indikátory. V novém období je doporučeno nastavit systém pravidelného reportingu ze strany příjemců. A při nastavení indikátorové soustavy klást důraz na měření dopadů a na zohlednění externích vlivů. Hodnotitel doporučuje zejména doplnění indikátorů měřících dopad opatření na životní situaci podpořených osob a hodnocení kvality podpořených veřejných služeb. Pro část věnovanou datovým zdrojům hodnotitel formuloval tato doporučení: doplnit další zdroje sekundárních a primárních dat umožňující větší úplnost a kvalitu dat; data s nízkým hodnocením nahradit alternativními datovými zdroji, případně zajistit triangulaci dat; využívat zdroje dat umožňující požadovanou segmentaci. Na navržená doporučení bylo navázáno 9 úkolů, jejichž gestorem je oddělení monitoringu a evaluací. V realizaci jsou již 4 úkoly, dalších 5 je v přípravě.

Název evaluace: Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP II.
Kód evaluace: 06.009
Cíl evaluace: Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP II. je komentovaným monitoringem pokroku implementace IROP. Jedná se o aktualizovanou verzi Evaluace plnění priorit a specifických cílů IROP z roku 2017. V rámci této etapy byla zpracována zpráva Vyhodnocení plnění specifických cílů IROP 2019 na datech k 31. 12. 2018.

Doba realizace (období): 4.3.2019-31.5.2019
Typ evaluace: interní 
Zpracovatel: ŘO IROP-EJ
Název zprávy: Vyhodnocení plnění specifických cílů IROP 2019
Odkaz na umístění výstupů: https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP/Evaluace-IROP/Evaluace-IROP-2019/Vyhodnoceni-plneni-specifickych-cilu-Integrovaneho

Hlavní zjištění: Lze konstatovat, že vzhledem k zaměření programu na budování infrastruktury, 
se napříč podporovanými oblastmi významně lišila rychlost realizace projektů. Zatímco poměrně rychle byly dokončovány projekty, jejichž obsahem byl nákup (vybavení či budov), v ostatních oblastech, zaměřených  na stavební projekty, znamenal rok 2019 vrcholnou realizační fázi tohoto programového období. V rámci aktivit byl mezi žadateli/příjemci evidován přetrvávající zájem o prostředky na rekonstrukci silnic. Nadměrný zájem byl o aktivity směřující ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Došlo k podpoření trojnásobku plánovaného počtu zařízení. Realizované projekty řeší např. nedostatečné kapacity MŠ. Byl identifikován i významný zájem o oblast obnovy a rozvoje kulturního dědictví, kde jsou realizovány rozsáhlé a složité projekty. Zájem žadatelů o tuto aktivitu převyšuje možnosti OP. 
I přes pomalejší rozjezd žádostí o podporu v oblasti počtu domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie, posléze odpovídá postup realizace předpokladům, významný je příspěvek ke snížení emisí skleníkových plynů. Naopak poměrně nízký se ukázal zájem žadatelů o podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče.

Doporučení a úkoly: Jednalo se o komentovaný monitoring pokroku implementace IROP, tudíž ze zprávy nevzešla žádná doporučení.

Název (etapizované) evaluace: Analýza absorpční kapacity IROP 2019
Kód evaluace: 06.001.04
Cíl evaluace: Cílem analýzy je poskytnout každoročně aktualizovanou a ucelenou informaci o stavu absorpční kapacity v jednotlivých SC OP. Aktuální verze analýzy z roku 2019 je z větší části zaměřená sumativně, tj. na přehledy naplnění jednotlivých SC projekty, protože hledání a monitorování stavu absorpční kapacity v tomto stádiu programu ztrácí na důležitosti. Naopak bylo nutné soustředit se na monitoring realizace projektů, s čímž souvisí např. zjišťování bariér, které ohrožují jejich efektivní realizaci. 
Doba realizace (období): 10.3.2019-28.6.2019
Typ evaluace: interní
Zpracovatel: ŘO IROP-EJ 
Název zprávy: Analýza absorpční kapacity IROP 2019
Odkaz na umístění výstupů: https://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Ostatni-dokumenty-v-IROP/Evaluace-IROP/Analyzy-absorpcni-kapacity-IROP/Analyza-absorpcni-kapacity-IROP-2019

Hlavní zjištění: Meziročně došlo v IROP k urychlení pozitivního vývoje čerpání, to se projevilo dalším nárůstem žádostí o podporu, z objemu EFRR 72 % v roce 2018 na 99 % alokace celého programu v roce 2019. Největší meziroční nárůst žádostí o podporu byl zaznamenán v PO1.

Porovnání meziročního počtu dokončených projektů ukázalo, že největší nárůst v dokončování projektů nastal v PO2, kde bylo v průběhu jednoho roku fyzicky ukončeno 1026 projektů. Vzhledem ke zmíněným objemům lze očekávat, že dynamika programu bude v roce 2019 dosahovat vrcholu a těžiště činností se v následujících letech přesune k fyzické realizaci a dokončování projektů. Z pohledu plnění cílů programu nejsou v dlouhodobém horizontu známy žádné překážky.

Doporučení a úkoly: Na základě Analýzy absorpční kapacity 2019 nebyla formulována žádná doporučení, ani úkoly.

(Sebe)evaluace CLLD a ITI

V roce 2019 byly pod metodickým vedení MMR-ORP ve spolupráci s MMR-NOK realizovány (sebe)evaluace CLLD a ITI. Nejednalo se o evaluační aktivitu ŘO IROP, i když (sebe)evaluace CLLD byly finančně podpořeny v rámci SC 4.2 IROP. Evaluace byly zpracovány na datech k 31. 12. 2018, byly zaměřeny na proces implementace (např. vyhlašování výzev), i na dosažené výsledky (např. počet ukončených projektů). Výstupy (sebe)evaluace– jednotlivé studie – byly publikovány na webových stránkách konkrétních IN. Studie a jejich zjištění budou reflektovány v probíhající evaluaci ŘO IROP v Evaluaci IN v IROP (kód evaluace: 06.011).

# INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Nerelevantní pro tento program.

# ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

Situace v oblasti administrativní kapacity se v roce 2019 mírně zlepšila, a to především díky nižší míře fluktuace. Proces přijímání nových zaměstnanců do služebního poměru, který vyplývá se Služebního zákona, se relativně stabilizoval včetně délky samotného výběrového řízení, která musí respektovat dodržování zákonem stanovených lhůt. Z hlediska zajištění stability a profesionality zaměstnanců implementační struktury pokračovalo interní vzdělávání zaměstnanců, a to jak na úrovni ŘO, tak Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum"), které je součástí systematického vzdělávání 
a zahrnuje vstupní a průběžné prohlubující odborné vzdělávání. Jednotlivé vzdělávací akce jsou 
u každého zaměstnance i nadále promítnuty do ročního Individuálního plánu vzdělávání sestaveného 
na základě služebního/pracovního hodnocení.

Interní vzdělávání je realizováno zejména prostřednictvím předávání informací, znalostí a dobré praxe mezi pracovníky s cílem zajistit jednotnou úroveň vědomostí, znalostí a praxe v IROP, a to na základě využití odborného potenciálu stávajících zaměstnanců - interních lektorů, což je zároveň platformou pro podporu a rozvoj vnitřních expertů, kteří jsou motivováni k dalšímu zvyšování odbornosti ve své specializaci.

Externí vzdělávání je realizováno prostřednictvím vzdělávacích akcí Národního orgánu pro koordinaci (dále jen "NOK") nebo personálního odboru nebo se jednotliví zaměstnanci mohou účastnit velkého množství specializovaných seminářů nebo kurzů dle potřeby. Systematické vzdělávání se rovněž vztahuje 
na zaměstnance pracující na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, kteří 
se podílejí na implementaci programu.

V roce 2019 proběhla třetí revize Programového dokumentu IROP (PD IROP). Hlavní změnou byla meziprogramová realokace ve výši 201 277 337 EUR z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), a to v rozdělení 96 768 000 EUR do SC 1.2 IROP (projekty 
na nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy), 77 414 000 EUR do SC 2.3 IROP (projekty v oblasti návazné péče) a 27 095 337 EUR do SC 2.4 IROP (projekty v oblasti základních škol). Podmínkou pro realokaci bylo, aby většina realokovaných prostředků směřovala na podporu náhradních projektů 
ve strukturálně postižených regionech - tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj). V návaznosti na tuto realokaci byla zároveň retroaktivně převedena podpora udržitelných forem dopravy v SC 1.2 IROP ze stávajícího tematického cíle 7 pod tematický cíl 4. Bez provedení tohoto přesunu by nebylo převedení finančních prostředků z OP PIK do IROP možné, z důvodu pravidel tematické koncentrace zakotvené v nařízení. Evropská komise schválila revizi PD IROP Prováděcím rozhodnutím C(2019) 1933 ze dne 7. března 2019.

V roce 2019 byla taktéž zahájena revize 1.4 PD IROP. Hlavní změnou je plánovaná meziprogramová realokace ve výši 38 849 979 EUR z OP PIK do PO 3, SC 3.2 IROP zaměřeného na eGovernment. Tyto prostředky měly sloužit k pokrytí projektů digitalizace stavebního řízení. Změny byly schváleny 
na 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP dne 20.11.2019. Vzhledem k vypuknutí pandemie COVID-19 tuto revizi EK na žádost ŘO IROP 2. dubna 2020 stáhla. ŘO IROP předloží novou revizi zohledňující opatření související s výskytem COVID-19.

Dokumentace IROP vychází z jednotného metodického prostředí (JMP). Vzhledem k počtu metodických dokumentů JMP a frekvenci jejich změn musí ŘO IROP často měnit svou dokumentaci. Častým důvodem pro aktualizaci řídící dokumentace jsou i změny v informačním systému MS2014+. V průběhu roku 2019 byly z těchto důvodů a z důvodů vznikajících během vlastní implementace programu vydány:
-	1 revize Operačního manuálu IROP, 
-	7 Metodických dopisů ŘO IROP k Operačnímu manuálu IROP, 
-	36 Záznamů k realizaci IROP, 
-	9 Závazných stanovisek, 
-	2 revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, 
- 	36 revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
Každých 6 měsíců je vytvářen aktuální Katalog rizik IROP, k němuž jsou zpracovávána podrobná opatření k jednotlivým rizikům. Katalog rizik IROP je aktualizován na základě Zprávy o zvládání rizik 
a Dílčích analýz rizik.

K 31. 12. 2019 bylo identifikováno 48 rizik v oblastech naplňování cílů programu 
a řízení programu, k nimž bylo přijato 173 opatření, která jsou průběžně naplňována nebo splněna, čímž dochází k minimalizaci a někdy i eliminaci identifikovaných rizik.
NOK koordinoval tzv. zesílené řízení rizik IROP se čtvrtletní dobou hlášení zvládání identifikovaných rizik. Všechna horizontální opatření relevantní pro IROP jsou naplňována průběžně a mají na IROP pozitivní dopad ve všech ohledech. Přirozeně doplňovala opatření IROP, které vyplývají z Katalogu rizik IROP, 
a která jsou každý půl rok aktualizována. Výsledkem je především to, že IROP splnil pravidlo n+3 pro rok 2019.

Všechny rizikové oblasti programu byly podchyceny v rámci řízení rizik IROP. Jedná se o rizikové oblasti jednotného informačního systému, výběru a hodnocení projektů, legislativy, jednotného metodického prostředí, administrativní kapacity, absorpční kapacity, veřejných zakázek, kontrolního systému, podvodů a korupce, neplnění stanovených věcných a finančních milníků, neplnění pravidla n+3, nebo neplnění hlavních indikátorů. Díky kvalitnímu řízení rizikových oblastí a plnění mnohých přijatých opatření se povedlo snížit rizikovost zmíněných oblastí na minimum.

Dále se ŘO intenzivně věnuje projektům sociálního bydlení (SC 2.1). Z provedených kontrol ŘO IROP 
a Centra a z veřejně dostupných zdrojů vyplynuly následující problematické oblasti, které se týkají zejména projektů realizovaných NNO (zejm. zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti), často založenými po vyhlášení výzev: 
- pořizování nemovitostí od osob blízkých/propojených s příjemcem --> umělé navýšení CZV projektu
- poskytnutí sociálních bytů osobám nespadajícím do cílové skupiny --> obcházení pravidel IROP

Mimo standardní veřejnosprávní kontroly na místě prováděné Centrem na vzorku projektů dle analýzy rizik proto zahájil ŘO IROP již v roce 2018 první sérii mimořádných veřejnosprávních kontrol na místě 
u vzorku 7 projektů, jejichž příjemci vykazovali rizikové znaky - založení spolku v období po vyhlášení výzev 34 a 35, případně propojení v osobě statutárního orgánu spolku nebo administrátora projektu. 
Na základě zjištění z těchto kontrol byl v září 2019 vzorek rozšířen na všechny projekty příjemců z řad neziskových organizací, u kterých již byla ukončena realizace projektu (dalších 33 kontrol). Mimořádné kontroly projektů sociálního bydlení stále probíhají a průběžný stav je následující:

- kontrol ukončeno: 7
- bez zjištění: 3
- se zjištěním: 4 (1 případ předán k vymožení na finanční úřad, u 1 případu bylo v žádosti o platbu "kráceno" 1,4 mil. Kč, 1 případ bude předán na FÚ - byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 
1,2 mil. Kč z důvodu nevyužití části bytů osobami z cílové skupiny a u 1 případu existuje riziko nezpůsobilosti, ale projekt ještě nebyl ukončen a příjemce má proto možnost některé chyby napravit)
- kontrol zahájeno: 33 (v 5 případech byl odeslán protokol bez zjištění).

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

# SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na Integrovaný operační program (IOP)
a regionální operační programy z programového období 2007-2013. IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje 
v obcích, městech a regionech. Cílem programu je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. IROP má k dispozici 5,6 mld. EUR, v přepočtu 142,6 mld. Kč. Funkci Řídícího orgánu IROP (ŘO IROP) vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj.

IROP v číslech:
-  vyhlášeno 92 výzev pro předkládání žádostí o podporu celkem za 179,6 mld. Kč
-  předloženo 13 265 žádostí o podporu celkem za 216 mld. Kč
- vyřazeno 3 196 žádostí celkem za 52,4 mld. Kč pro nesplnění podmínek výzvy nebo nedostatku financí                                       ve výzvě 
- schváleno 8 252 projektů celkem za 133,7 mld. Kč
- právní akt vydán k 7 986 projektům celkem za 128,4 mld. Kč, tj. 90 % alokace IROP 
- příjemcům proplaceno celkem 51,4 mld. Kč

- ŘO IROP připravil žádosti o průběžnou platbu z EK ve výši 43,5 mld. Kč (EFRR),tj. 30 % alokace IROP

- ukončeno 4 486 projektů celkem za 50,4 mld. Kč

Integrované nástroje v IROP

Kromě výzev pro individuální projekty byly v roce 2019 ve svižném tempu vyhlašovány výzvy integrovaných nástrojů, které mají k dispozici 26,3 % finančních prostředků programu, tj. 38,4 mld. Kč. 
- Městské aglomerace integrovaných územních investic (ITI) vyhlásily 187 výzev, do kterých bylo předloženo celkem 821 žádostí o podporu  celkem za 16,4 mld. Kč. 543 projektů 
za 10 mld. Kč je již v realizaci. Proplaceno bylo 5 mld. Kč, tedy 33,1 % celkové alokace ITI v IROP. 
- Městské aglomerace Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) vyhlásily 145 výzev, 
do kterých bylo předloženo 265 žádostí o podporu za 4,3 mld. Kč. 189 projektů v celkové částce 2,8 mld. Kč je již v realizaci. Proplaceno bylo 1,7 mld. Kč, tedy 28,9 % celkové alokace IPRÚ v IROP.
- Místní akční skupiny (MAS) vyhlásily 1 403 výzev, do kterých bylo předloženo 3 002 žádostí 
o podporu za 7 mld. Kč. V realizaci je 1 782 projektů za 4 mld. Kč. Proplaceno bylo 1,7 mld. Kč, tedy 21,1 % celkové alokace MAS v IROP.

Jak IROP konkrétně pomáhá v regionech

Do konce roku 2019 bylo díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu zrekonstruováno 510 kilometrů silnic. Pro potřeby veřejné dopravy bylo zakoupeno 545 vozidel. 
S podporou IROP se podařilo navýšit kapacitu sociálních služeb o 8 299 klientů a podpořit 662 zázemí pro sociální služby. V oblasti sociálního bydlení bylo podpořeno 687 bytů.Celkem bylo podpořeno 1 330 vzdělávacích zařízení napříč ČR. Zhruba čtvrtinu z toho tvoří mateřské školky, polovinu základní školy 
a čtvrtina připadá na střední školy.

Dohromady 32 272 českým domácnostem se díky podpoře z IROP snížila spotřeba energie a bylo zařazeno do lepší klasifikace spotřeby energie. Z peněz IROP bylo dosud revitalizováno na 22 památek 
a pořízeno 288 informačních systémů.

Plnění pravidla n+3

V roce 2019 IROP splnil limit stanovený tzv. pravidlem n+3. To stanoví, že prostředky přidělené v daném roce je nutné vyčerpat do 3 let. V tomto případě bylo nutné do konce roku 2019 vyčerpat 31 mld. Kč (podíl prostředků z EU). Řídicímu orgánu IROP se podařilo tento limit překročit  o 12,5 mld. Kč.

Revize Programového dokumentu IROP

V roce 2019 ŘO provedl   třetí revizi Programového dokumentu (PD) IROP. Nejvýznamnější změnou byla meziprogramová realokace ve výši 5,1 mld. Kč z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Finanční prostředky byly rozděleny: 2,5 mld. Kč do SC 1.2 Doprava (projekty na nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy), 2 mld. Kč do SC 2.3 Zdravotnictví (projekty v oblasti návazné péče) a 693 mil. Kč do SC 2.4 Vzdělávání (projekty v oblasti základních škol). Evropská komise schválila revizi PD IROP Prováděcím rozhodnutím C(2019) 1933 ze dne 7. března 2019.

# ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

S implementací Finančního nástroje IROP se počítá v SC 2.5 IROP zaměřeném na úspory energie 
v bytových domech. Na základě rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj došlo po zrušení veřejné zakázky z důvodu nezájmu potencionálních dodavatelů ke změně v přístupu k implementaci FN IROP, kdy FN IROP bude implementován prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) dle čl. 38, odst. 4) písm. c) Obecného nařízení, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046. Výběr správce finančního nástroje, tedy SFRB, poté proběhne vyhlášením výzvy Řídicím orgánem IROP, která stanoví požadavky na činnost finančního zprostředkovatele, a následné svěření prováděcích úkonů SFRB jako finančnímu zprostředkovateli. Výběr správce FN IROP je plánován na 1. čtvrtletí roku 2020.

# Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)

# POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

## Velké projekty – pro IROP nerelevantní

Tabulka 12: Velké projekty

| Projekt | CCI | Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi | Celkové investice | Celkové způsobilé náklady | Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí) | Datum automatického schválení Komisí (je-li použitelné) | Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí) | Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí) | Priorita / osa / investiční priority | Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady) | Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh | Hlavní výstupy | Datum podpisu první smlouvy o dílo1 (je-li použitelné) | Připomínky (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

## Společné akční plány - pro IROP nerelevantní

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

| Název SAP | CCI | Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se | Celkové způsobilé náklady | Celková podpora z veřejných zdrojů | Přínos OP k SAP | Prioritní osa | Druh SAP 1. normální 2. první SAP 3. YEI | [Plánované] předložení Komisi | [Plánované] zahájení implementace | [Plánované] dokončení | Hlavní výstupy a výsledky | Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi | Připomínky (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.