## Příloha_č.2_Vyhod._EP IROP_24
Č. | Oblast | Doporučení | Odpovědnost | úkol | gestor úkolu | termín splnění | popis splnění | Další info ke kontrole plnění termínů
1 | Obecně ke komunikaci IROP | Zvážit detailnější segmentaci specifické cílové skupiny pro jednotlivé specifické cíle, přizpůsobit a zacílit komunikaci na tyto skupiny (primárně spojeno s absorpční kapacitou). | ŘO IROP | Zvážit detailnější segmentaci žadatelů pro jednotlivé specifické cíle. | 265 | Zrušeno, nerelevantní k 31.01.2024 | Zvážili jsme dle návrhu úkolu/doporučení na detailnější segmentaci, ale domníváme se, že dle programového dokumentu je dostatečná a v doporučované míře detailů není bohužel proveditelná. Přidaná hodnota této aktivity by navíc měla minimální dopad na absorpční kapacitu, která je v naprosté většině případů dostatečně naplněna/saturována. | nerelevantní
2 | Obecně ke komunikaci IROP | Zvážit přizpůsobení komunikace pro segment poradenských, zprostředkovatelských firem, které se významným způsobem podílí na zprostředkování komunikace podpory IROP, zpracování žádostí o podporu i následnou administraci projektů. Vytvořit si databázi těchto firem a s nimi komunikovat direct e-mailem. Dále by za tímto účelem MMR mohlo kontaktovat vzorek těchto firem a formou workshopu s nimi probrat nejefektivnější působ komunikace. | ŘO IROP | Zvážit přizpůsobení komunikace pro segment poradenských, zprostředkovatelských firem. | 265 | Zrealizováno, splněno 30.06.2024 Ukončeno další monitorování | Splněno. Na základě výstupů z focus groups v rámci této evaluace se zástupci segmentu poradenských firem, kteří ve většině vyjádřili spokojenost s komunikací IROP, bylo rozhodnuto dále nepřizpůsobovat komunikaci IROP pro segment poradenských firem. Mimo jiné jsme vzali v úvahu také skutečnost, že poradenské firmy nejsou primárním příjemcem, pouze zprostředkovateli, kteří poskytují své služby za úplatu. Řídící orgán se tedy primárně zaměřuje na příjemce. Přesněji na to, aby informace o IROP byly srozumitelné a příjemci nebyly nuceni vynakládat finanční prostředky za služby poradenských firem. | k 30.6. zkontrolováno, úkol splněn, ukončena realizace.
3 | Obecně ke komunikaci IROP | Pokračovat v komunikaci (zjednodušení) pro „prvožadatele“. Zjednodušovat sdělení, nepoužívat „právnický“ jazyk, zkratky, odbornou terminologii. | ŘO IROP | Zjistit další možnosti pro zjednodušování sdělení, nepoužívat „právnický“ jazyk, zkratky, odbornou terminologii. | 265 | Zrealizováno, splněno k 31.1.2024 | Při psaní TZ je upouštěno od užívání zkratek. Tam, kde to povaha komunikace umožňuje je upuštěňo a nehrozí uvedení příjemce v omyl je využíváno pouze nutné množství odborných výrazů. | stav již zapracováno, nezávisle na evaluaci
4 | Obecně ke komunikaci IROP | Pokračovat ve spolupráci s odborem komunikace MMR ve smyslu využívání komunikace s novináři věnující se oblasti evropských fondů, vytvořit si s nimi komunikační linky a cíleně je informovat o důležitých aktualitách. Pro novináře připravovat hotové texty k převzetí, omezit jejich „vlastní interpretaci“ a textaci, která může být zavádějící (např. z důvodů hlubší neznalosti terminologie EU fondů apod.). | ŘO IROP | Pokračovat ve spolupráci s odborem komunikace MMR ve smyslu využívání komunikace s novináři věnující se oblasti evropských fondů. Pro novináře připravovat hotové texty k převzetí | 265 | Zrealizováno, splněno k 31.1.2024 | Ve spolupráci s odborem komunikace jsou vydávány tiskové zprávy na oficiálním webu MMR. TZ mohou být přebírány novináři. V případě organizace tiskových konferencí jsou novinářům rozeslány tiskové materiály, včetně návrhu TZ. | stav již zapracováno, nezávisle na evaluaci
5 | Obecně ke komunikaci IROP | Více příjemcům podpory IROP přiblížit nepovinnou publicitu (např. prostřednictvím již vytvořené příručky). Podpora je totiž relevantní především pro místní „konzumenty“ projektu, např. návštěvníky památek, nemocnic, řidiče jedoucí po úseku opravených silnic apod. | ŘO IROP | Zajistit propagaci příručky nepovinné publicity prostřednictvím e-mailového newsletteru CRR. Zjistit další možnosti propagace a zviditelnění příručky. | 265 | 2024-12-31
6 | Ke komunikačním plánům | Pro optimální budoucí zhodnocení komunikačních aktivit sledovat výdaje podle stanovených komunikačních nástrojů zvlášť (mediální kampaně, sociální sítě, semináře, soutěže atd.), což bude vhodné zejména v rámci porovnání komunikačních kanálů mezi sebou. Nastavit měřitelné cíle. | ŘO IROP | Sledovat výdaje podle stanovených komunikačních nástrojů zvlášť (mediální kampaně, sociální sítě, semináře, soutěže atd.) | 265 | 2024-12-31
7 | Web IROP | Zlepšit orientaci na webu, uspořádání záložek, využívat grafickou identitu IROP (nyní zavádějící logo EFRR), předsunout kalendář/harmonogram akcí, umožnit odebírání novinek kalendáře. Např. jednotlivých výzev přesunout soubory do spodní části (uživatel stránek by si mohl myslet, že další informace výzva neposkytuje) a výše přesunout obecné informace, informace o semináři a další informace. | ŘO IROP | Zvážit možnosti zlepšení orientace na webu, uspořádání záložek, využívání grafické identity IROP, předsunutí kalendáře/harmonogramu akcí, umožnění odebírání novinek kalendáře s ohledem na budoucí vývoj webu IROP. | 265 | 2024-12-31
|  | Zlepšit relevanci výsledků full textového vyhledávání (např. umožnit vyhledávání klíčových slov jak k výzvám napříč výzvami, tak obecně). Umožnit vyhledávání výzev dle typů oprávněných žadatelů. |  | Zjistit možnosti ke zlepšení relevance výsledků full textového vyhledávání (např. umožnit vyhledávání klíčových slov jak k výzvám napříč výzvami, tak obecně). Zvážit možnost vyhledávání výzev dle typů oprávněných žadatelů. | 265 | 2024-12-31
|  | Zviditelnit prokliky piktogramů – v dnešní úpravě není zřejmé a návštěvníky nenapadne, že klikem na piktogramy se lze dostat na specifické oblasti podpory. Samotný proklik na tyto oblasti s navazujícími informacemi a výzvami návštěvníci nicméně vítají. |  | Zvážit, zda a jak zviditelnit prokliky piktogramů, s ohledem na budoucí vývoj webu IROP. | 265 | 2024-12-31
|  | Upravit u výzev informace o aktuálním stavu čerpání alokace (zazávazkované hodnoty projektů s vydaným právním aktem) jejich předsunutím na samý začátek stránky jedním řádkem pod datum ukončení příjmu žádostí formou: „Stav čerpání alokace …48 %“. Doplnit časté dotazy k dané výzvě, kontakt pro danou výzvu. |  | Upravit u výzev informace o aktuálním stavu čerpání alokace (zazávazkované hodnoty projektů s vydaným právním aktem) jejich předsunutím na samý začátek stránky jedním řádkem pod datum ukončení příjmu žádostí formou: „Stav čerpání alokace …48 %“. Doplnit časté dotazy k dané výzvě, kontakt pro danou výzvu. | 265 | Zrušeno, nerelevantní k 31.01.2024 | Informace o aktuálním stavu výzev jsou na stránkách výzev uváděny. Konzultováno s designery webu IROP a navrhované řešení je nevhodné, aktuální rozložení je optimální. | nerelevantní
|  | Umožnit tisk seznamu výzev. |  | Zjistit možnosti umožnění tisku seznamu výzev. | 265 | 2024-12-31
|  | U microsite výzev vizuálně oddělit Připojené soubory na soubory specifické pro výzvu (tuto skupinu uvést textem výzvy) a obecné. Momentálně jsou všechny spojeny do jedné skupiny. Tyto Připojené soubory umístit až za text popisu výzvy. |  | Zvážit, s ohledem na budoucí vývoj webu IROP, zda u stránek výzev vizuálně oddělit Připojené soubory na soubory specifické pro výzvu (tuto skupinu uvést textem výzvy) a obecné. Tyto Připojené soubory umístit až za text popisu výzvy. | 265 | 2024-12-31
|  | Zpřístupnit dokumenty v záložce pro aktuální programové období 2021-2027. Propagovat podpůrné dokumenty typu rady a tipy, desatero u výzev v sekci aktuálního programového období 2021-2027. (Např. vyvěšením na hlavní stránce webu, rozesláním informace přes komunikační kanály, umístněním mezi dokumenty k výzvě.) |  | Zjistit jaké podpůrné dokumenty by bylo možné doplnit do záložky pro programové období 2021-2027, ve spolupráci s CRR zahájit přípravu těchto dokumentů. Ve spolupráci s CRR zajistit propagaci těchto dokumentů prostřednictvím e-mailového newsletteru. | 265 | 2024-12-31
|  | V popisu výzev a přiložených dokumentech uvádět více exemplárních příkladů např. oprávněných výdajů, záměrů. |  | Zvážit možnosti uvádění exeplárních příkladů v popisu výzev a přiložených dokumentech. | 265 | Zrealizováno, splněno k 31.1.2024 | Gestor zvážil úkol/doporučení a příklady dává tam, kde to považuje za přínosné. Nicmně s příklady je dle garantů třeba zacházet rozumně, protože pak mohou ovlivňovat žadatele, kdy oni si projekt mohou v některých případech připravit více podle "bezpečnějších/vyzkoušených" příkladů uvedených v pravidlech místo toho, aby se snažili reflektovat v projektu více vlastní/unikátní potřeby/nastavení. Takže garant úkol plní a zvažuje u každé výzvy. | stav již zapracováno, nezávisle na evaluaci
8 | Web IROP – dokumenty | Aktualizovat dokument nejčastějších chyb při zadávání veřejných zakázek. | ŘO IROP | Aktualizovat dokument nejčastějších chyb při zadávání veřejných zakázek. | 265 | 2024-12-31
|  | Pokračovat v grafickém zatraktivnění a zvýraznění u aktuálních a připravovaných dokumentů. |  | Pokračovat v grafickém zatraktivnění a zvýraznění u aktuálních a připravovaných dokumentů. | 265 | 2024-12-31
9 | Konzultační servis | Zjednodušení formuláře pro zasílání dotazů vypuštěním již zadaných údajů (IČO a název organizace – bylo vyplněno již při registraci). | Centrum | · Zjednodušení formuláře pro zasílání dotazů vypuštěním již zadaných údajů (IČO a název organizace – bylo vyplněno již při registraci). | CRR | Zrealizováno, splněno 31.01.2024 Ukončeno další monitorování | Formulář bude zjednodušen tím, že nebude povinné u dotazů vyplnit název projektu a místo realizace. Doporučení na zmíněné 2 položky je nerelevantní. Pokud tazatel uvede ve formuláři, že je v pozici žadatel/příjemce, pak se mu údaj o názvu organizace a IČO automaticky načtou. Pokud se jedná o zpracovatele (typicky poradenská společnost), pak je logicky nucena vyplnit, za koho dotaz podává, a tedy identifikovat žadatele, abychom dokázali relevantně odpovědět (může být rozdíl jestli zpracovatel zastupuje územně samosprávný celek nebo třeba NNO nebo organizační složku státu). • Garant a termín: Antonín Nešpor, Leden 2024 | k 31.1. zkontrolováno, úkol splněn, ukončena realizace.
|  | Do odpovědi na dotaz doplnit kontaktní údaje na řešitele dotazu Centra. |  | · Do odpovědi na dotaz doplnit kontaktní údaje na řešitele dotazu Centra. | CRR | Zrealizováno, splněno 31.01.2024 Ukončeno další monitorování | Standardně dle postupů by měl být dotaz podepsán tím, kdo jej vyřídil. Připomeneme pracovníkům Centra. Zároveň v přehledu Dotazů je uveden autor odpovědi (jméno + příjmení). • Garant a termín: Antonín Nešpor, Leden 2024 | k 31.1. zkontrolováno, úkol splněn, ukončena realizace.
|  | Umožnit řetězování, tedy doptávání 1-2 dotazů. |  | · Umožnit řetězování, tedy doptávání 1-2 dotazů. | CRR | Zrealizováno, splněno 31.01.2024 Ukončeno další monitorování | Od ledna 2024 spuštěno, konkrétně tazatel bude moct položit dotaz v návaznosti na ten předchozí (původní otázka a i odpověď se mu pro položení navazujícího dotazu při přípravě zobrazí). • Garant a termín: Antonín Nešpor, Leden 2024 | k 31.1. zkontrolováno, úkol splněn, ukončena realizace.
|  | Zefektivnit vyhledávání a filtrování ve FAQ KS, které nyní negeneruje relevantní obsah. |  | · Zefektivnit vyhledávání a filtrování ve FAQ KS, které nyní negeneruje relevantní obsah. | CRR | Zrušeno, nerelevantní k 31.01.2024 | •Doporučení není srozumitelné, není jasné, co je myšleno pojmem nerelevantní obsah. Vyhledávání a filtrování zobrazuje relevantní obsah. Od ledna 2024 změna v grafickém zobrazení relevantních dotazů. Zároveň u výzev, kde se očekává příjem žádostí v delším horizontu, funguje postupné přidávání nových častých dotazů na základě jejich opakování. V dotazech je možné filtrování i exportování, a to i všech dotazů najednou. • Garant a termín: nestanoven, připomínka není relevantní | nerelevantní
|  | Zvážit možnost sdružování účtů pod 1 IČO (seskupovat konverzace dle IČO) či zavést možnost registrace na IČO (zřídit účty dle IČO a k těm přiřazovat přístupy, aby různí lidé z jedné organizace viděli dotazy a odpovědi svých kolegů) |  | · Zvážit možnost sdružování účtů pod 1 IČO (seskupovat konverzace dle IČO) či zavést možnost registrace na IČO (zřídit účty dle IČO a k těm přiřazovat přístupy, aby různí lidé z jedné organizace viděli dotazy a odpovědi svých kolegů) | CRR | Zrušeno, nerelevantní k 31.01.2024 | • Varianta zvážena, ale jelikož KS a ani Centrum nedisponuje databází tazatelů a zpracovatelů, nelze ověřit, že se uživatel validuje pod správným (jemu příslušným). Bez tohoto by se uživatelé mohli seskupovat po jakýmkoliv IČO, který by si vybrali bez ohledu na to, za kterého žadatele nebo zpracovatelskou společnost pracují. Možnost vidět dotazy kolegů bude umožněna novou funkcionalitou „export dotazů“. V jedné organizaci si pracovníci budou moci své dotazy exportovat a pak je následně dát k náhledu ostatním kolegům. • Garant a termín: nestanoven, připomínka není relevantní | zváženo, následně nerelevatní
|  | V odpovědích uvádět i původní dotaz. |  | · V odpovědích uvádět i původní dotaz. | CRR | Zrealizováno, splněno 31.01.2024 Ukončeno další monitorování | •Od ledna 2024 zavedeno. • Garant a termín: Antonín Nešpor, Leden 2024 | k 31.1. zkontrolováno, úkol splněn, ukončena realizace.
|  | Zvážit možnost nahlížení na otázky a odpovědi všech, například formou fóra. |  | · Zvážit možnost nahlížení na otázky a odpovědi všech, například formou fóra. | CRR | Zrušeno, nerelevantní k 31.01.2024 | • Možnost opakovaně zvážena, ale jednalo by se o zveřejňování osobních údajů, které se v dotazech často objevují, jiným uživatelům, což není přípustné. Dotazy, které se opakují, jsou překlápěny anonymně do rubriky „častých dotazů“. • Garant a termín: nestanoven, připomínka není relevantní | zváženo, následně nerelevatní
10 | Semináře | Na seminářích uvádět více konkrétních příkladů z praxe, což je z hlediska příjemců vnímáno jako vhodné doplnění prezentace informací, které jsou v dokumentaci výzvy. Zaměřit semináře na uvádění více modelových příkladů, hypotetických či z praxe (časté dotazy např. v KS). | Centrum | Centrum | CRR | Zrealizováno, splněno 15.02.2024 Ukončeno další monitorování | • Doporučení lze realizovat pouze částečně vzhledem k šíři podporovaných aktivit a způsobilých výdajů. Konkrétní příklady by mohly být zavádějící – vždy záleží na kontextu celého projektu a tomu, jak žadatel/příjemce potřebnost dotace odůvodní; nelze generalizovat. • Účastník semináře má vždy možnost pokládat během semináře konkrétní dotaz či využít možnost individuální konzultace po skončení prezenčního semináře (nebo si domluvit individuální konzultaci na příslušném územním pracovišti), případně před předložením projektové žádosti klást své dotazy prostřednictvím Konzultačního servisu. • Garant a termín: Kateřina Dohnalová, ihned při realizaci seminářů během roku 2024 | Centrum - Zkontrolováno plnění k 15.2., dále nemonitorováno, ukončena realizace.
|  | Obdobně jako v případě nahrávek k veřejným zakázkám zvážit nahrávky seminářů v podobě sestříhaných videí. I přes vyšší účast na online seminářích může dojít ke kolizi termínů, kdy je následně zveřejněná nahrávka cenným zdrojem informací, ke kterému je možné se opakovaně vracet. Vznesené dotazy a odpovědi by také měly být co nejrychleji integrovány mezi otázky a odpovědi v příslušné sekci webových stránek IROP a Centra. Cílová skupina si tak může seminář opakovaně pouštět, případně si jej může pustit v čase, kdy bude reálně podávat žádost o podporu IROP. |  | · Obdobně jako v případě nahrávek k veřejným zakázkám zvážit nahrávky seminářů v podobě sestříhaných videí. I přes vyšší účast na online seminářích může dojít ke kolizi termínů, kdy je následně zveřejněná nahrávka cenným zdrojem informací, ke kterému je možné se opakovaně vracet. Vznesené dotazy a odpovědi by také měly být co nejrychleji integrovány mezi otázky a odpovědi v příslušné sekci webových stránek IROP a Centra. Cílová skupina si tak může seminář opakovaně pouštět, případně si jej může pustit v čase, kdy bude reálně podávat žádost o podporu IROP. | CRR | Zrušeno, nerelevantní k 31.01.2024 | • Nebude realizováno, jelikož metodické prostředí je velice dynamické a neustále se mění. Aktuálnost nahrávek by byla velice nízká a naopak by mohlo docházet k mystifikaci žadatelů a příjemců poskytováním neaktuálních informací. Další problémem jsou personální a technické zdroje. Poskytujeme online i prezenční semináře, případně další možnosti konzultací (konzultační servis, osobní konzultace apod.), čímž zájem žadatelů a příjemců pokrýváme. • Garant a termín: nestanoven, připomínka není relevantní | zváženo, následně nerelevantní
|  | Umožnit zasílání dotazů k seminářům (výzvám) předem při registraci. Díky takovému sběru podnětů a dotazů by se mohlo i Centrum lépe na semináře připravit a reagovat na aktuální podněty žadatelů. Ke zvážení je zařazení obecných seminářů za celé specifické cíle s nižší frekvencí při udržení stávajícího modelu seminářů ke konkrétním výzvám. Před realizací seminářů je optimální vždy na webových stránkách semináře mít dostupné prezentace a všechny potřebné podklady, aby si mohl účastník připravit dotazy a prostudovat materiály. Některé prezentace sdílené na seminářích nebyly předem dostupné. Více uživatelsky přívětivé by bylo zaslání linku pro přihlášení na událost přímo do e-mailu (jako tomu je v případě online seminářů Centra). |  | · Umožnit zasílání dotazů k seminářům (výzvám) předem při registraci. Díky takovému sběru podnětů a dotazů by se mohlo i Centrum lépe na semináře připravit a reagovat na aktuální podněty žadatelů. Ke zvážení je zařazení obecných seminářů za celé specifické cíle s nižší frekvencí při udržení stávajícího modelu seminářů ke konkrétním výzvám. Před realizací seminářů je optimální vždy na webových stránkách semináře mít dostupné prezentace a všechny potřebné podklady, aby si mohl účastník připravit dotazy a prostudovat materiály. Některé prezentace sdílené na seminářích nebyly předem dostupné. Více uživatelsky přívětivé by bylo zaslání linku pro přihlášení na událost přímo do e-mailu (jako tomu je v případě online seminářů Centra). | CRR | Zrealizováno, splněno 15.02.2024 Ukončeno další monitorování | • Doporučení lze realizovat částečně – je možné jej využít spíše u seminářů se všeobecným tématem. Generelně zasílání dotazů před realizací samotného semináře není efektivní; není žádoucí, aby se seminář otočil do formátu individuálních konzultací. V 99% o dotaci žádají zkušení žadatelé. Prezentované téma je na semináři vždy důkladně vysvětleno a je dán dostatečný proctor pro pokládání dotazů, příp. individuálních konzultací po skončení semináře, pokud má účastník již konkrétní dotaz . Semináře ke konkrétním výzvám jsou zařazovány právě proto, aby byly žadatelům podrobně a konkrétně vysvětleny možnosti podpory. • Doporučení ohledně zasílání linků pro přihlašování přímo do emailu účastníka akceptováno. • Garant a termín: Kateřina Dohnalová, ihned při realizaci seminářů během roku 2024 | Centrum - Zkontrolováno plnění k 15.2., dále nemonitorováno, ukončena realizace.
|  | Na semináře nadále zvát specialisty k technickým aspektům výzev (jako tomu bylo např. u semináře Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství, kdy byla přizvána Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). |  | · Na semináře nadále zvát specialisty k technickým aspektům výzev (jako tomu bylo např. u semináře Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství, kdy byla přizvána Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). | CRR | Zrealizováno, splněno 15.02.2024 Ukončeno další monitorování | • Ano, doporučení lze realizovat u seminářů, kde je toto relevantní • Garant a termín: Kateřina Dohnalová, průběžně u relevantních seminářů od roku 2024 | Centrum - Zkontrolováno plnění k 15.2., dále nemonitorováno, ukončena realizace.
|  | Sbírat zpětnou vazbu u seminářů Centra prostřednictvím online verze, nikoliv v rámci papírové podoby. |  | · Sbírat zpětnou vazbu u seminářů Centra prostřednictvím online verze, nikoliv v rámci papírové podoby. | CRR | Zrušeno, nerelevantní k 15.02.2024 | • Učitě lze aplikovat při on-line seminářích, což již řadu let činíme. Nicméně předložením listinných formulářů během prezezčních seminářů je zajištěna jejich vyšší návratnost (toto vždy zajistí organizátor akce). Na dodatečně zaslaný dotazník v elektronické formě reaguje nižší procento účastníků a návratnost je podstatně menší, proto jsme setrvali u používání listinné formy. Na doporučení tedy z toho důvodu nereflektujeme. • Garant a termín: nestanoven, připomínka není relevantní | zváženo, následně nerelevantní
11 | Semináře | Uživatelské přívětivosti a atraktivnosti by pomohlo realizovat online semináře s pomocí kamery (notebooku) s viditelností/záběrem na řečníka. Uživatelsky méně přívětivá je pro účastníky absence viditelného obrazu řečníka při prezentaci. | ŘO IROP, Centrum | Zvážit možnost realizovat online semináře s pomocí kamery (notebooku) s viditelností/záběrem na řečníka. | 265 | 2024-12-31 | Doporučení ŘO - část
|  |  |  | Zvážit možnost realizovat online semináře s pomocí kamery (notebooku) s viditelností/záběrem na řečníka. | 265 | Zrealizováno, splněno 15.02.2024 Ukončeno další monitorování | Komentář Centrum: • Doporučení akceptováno. • Garant a termín: Kateřina Dohnalová, ihned při realizaci seminářů během roku 2024 | Centrum - Zkontrolováno plnění k 15.2., dále nemonitorováno, ukončena realizace.
|  | Pokud to bude z ekonomického pohledu efektivní, realizovat semináře hybridně, umožnit fyzickou účast zájemců. Případně doplnit online semináře i prezenční formou, na kterou by mohli zájemci přijet. Ta je pro řadu z nich nedocenitelná právě v navazování neformálních diskusí a bývá podnětnější i na dotazy z pléna. |  | Zvážit možnost realizovat semináře hybridně - online i prezenční formou. Realizovat 1-2 semináře hybridně, zda je o tento formát zájem. | 265 | 2024-12-31 | Doporučení ŘO - část
|  |  |  | Zvážit možnost realizovat semináře hybridně - online i prezenční formou. Realizovat 1-2 semináře hybridně, zda je o tento formát zájem. | 265 | Zrušeno, nerelevantní k 15.02.2024 | Komentář Centra: Pokud to bude z ekonomického pohledu efektivní, realizovat semináře hybridně, umožnit fyzickou účast zájemců. Případně doplnit online semináře i prezenční formou, na kterou by mohli zájemci přijet. Ta je pro řadu z nich nedocenitelná právě v navazování neformálních diskusí a bývá podnětnější i na dotazy z pléna. • Doporučení není akceptováno. Na zajištění hybridních školení není Centrum technicky vybaveno a finanční možnosti nám toto ani neumožňují. Semináře jsou realizovány jak online, tak i prezenční formou. Zájemci se mohou účastnit i prezenčních seminářů, na kterých probíhá ve větší míře neformální diskuse. • Garant a termín: nestanoven, připomínka není relevantní | zváženo, následně nerelevantní
12 | Semináře | Dedikovat pracovníka z oddělení podpory MMR na zajištění moderace formálních náležitostí (úvodní slovo, informování o GDPR apod.) | ŘO IROP | Zvážit možnost dedikovat pracovníka z oddělení podpory IROP na zajištění moderace formálních náležitostí (úvodní slovo, informování o GDPR apod.) | 265 | Zrealizováno, splněno 30.06.2024 Ukončeno další monitorování | Splněno. Byl stanoven pracovník z odd. podpory na zajištění moderování seminářů, který je k dispozici přednášejícímu, pokud má o tyto služby zájem a je to pro daný seminář žádoucí. | k 30.6. zkontrolováno, úkol splněn, ukončena realizace.
|  | Organizovat semináře ideálně nejpozději měsíc před zahájením příjmu žádostí o podporu (zejména v případě, pokud není dostupný záznam ze semináře). To dává dostatečný čas na přípravu a zároveň poskytuje aktuální informace. |  | Zanalyzovat lhůty mezi vyhlášením výzev a konáním realizovaných seminářů. Instruovat příslušné zaměstnance odpovědné za plánování seminářů o dodržení měsíční lhůty mezi vyhlášením výzvy a seminářem, pokud je to možné a proveditelné. | 265 | Zrealizováno, splněno 31.01.2024 Ukončeno další monitorování | Lhůty byly zanalyzovány. Měsíc je nereálný protože NOK stanovuje min. lhůtu mezi vyhlášením a zaháhením příjmu žádostí na 3 týdny. Řídicí orgán IROP je odpovědný za plnění pravidla n+3, takže jakékoliv prodlužování této lhůty je nepřijatelné. | k 31.1. zkontrolováno, úkol splněn, ukončena realizace.
13 | Sociální sítě ŘO IROP | Nadále soustředit finance do propagace příspěvků a zvyšování dosahu. Nepropagovat každý příspěvek na Facebooku, zaměřit se na podporu příspěvků s větším zájmem (soutěže, realizované projekty aj.). | ŘO IROP | Zvážit, jakým způsobem realizovat placenou komunikaci na sociálních sítích na základě komunikačních aktivit a spolupráce s dodavateli v roce 2024. | 265 | 2024-12-31
14 | Sociální sítě ŘO IROP, Centra | Ponechat kanál YouTube MMR a Centra jako podpůrné sekundární kanály. | ŘO IROP, Centrum | Zvážit, zda ponechat kanál YouTube MMR a Centra jako podpůrné sekundární kanály na základě komunikačních aktivit a spolupráce s dodavateli v roce 2024. | 265 | 2024-12-31 | Doporučení ŘO - část
|  |  |  | Zvážit, zda ponechat kanál YouTube MMR a Centra jako podpůrné sekundární kanály na základě komunikačních aktivit a spolupráce s dodavateli v roce 2024. | 265 | Zrealizováno, splněno 31.01.2024 Ukončeno další monitorování | Komentář Centra: Ponechat kanál YouTube MMR a Centra jako podpůrné sekundární kanály. • Souhlasíme, kanál Centra ponecháme jako podpůrný kanál. • Garant a termín: Kateřina Dohnalová, ihned | k 31.1. zkontrolováno, úkol splněn, ukončena realizace.