## List1
Aktivita | Stručný popis | Garant | Spolupracující subjekt | Cílová skupina | Období realizace | Plánované výdaje | Skutečné výdaje | Komunikační cíle a priority | Plánovaný výstup | Realizovaný výstup | Indikátor
Mediální kampaň - kreativa a mediální prostor, videoreportáže, image video, streamování akcí, on-line pořad, nestandard | Mediální kampaň - aktivita obsahuje kreativní zajištění kampaně a pořízení mediálního prostoru ve vybraných mediatypech (např. TV, rozhlas, online, tisk apod.) Kampaň IROP – doplňkové aktivity např. ke kampaním NOK nebo vlastní aktivity ŘO IROP. Aktivita nebyla realizována, neboť nevznikla potřeba realizace doplňkových aktivit ke kampaním. Kampaň Centra Regiony nás baví, jejímž cílem je zvýšení povědomí o IROP u široké veřejnosti a to prostřednictvím prezetnace úspěšně zrealizovaných projektů na stejnojmenném webu. Kampaň zahrnovala vytvoření webu vč. obsahu a inzerci. Aktivita bude pokračovat v dalších letech. | CRR/MMR IROP | IROP MMR, Odbor publicity EU MMR, ZS ITI, MAS | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 2688000 | 0 | NR - nerealizováno | soubor mediální kampaň (1) | nerealizováno soubor mediální kampaň (0) | 80001
|  | CRR | IROP MMR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 5000000 | 2399188 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (1) | 80001
| Mediální kampaň - budování absorpční kapacity k Finančnímu nástroji IROP. Aktivita byla zahájena 17. 12. 2020 v menším formátu, než byl plánován. Bylo upuštěno od televizní kampaně a využity pouze on-line a tisk. Pozdní zahájení bylo způsobeno řešením formátu kampaně, zrušením VŘ a dodatečným schvalováním. Vzhledem k zahájení kampaně na konci roku, nedošlo k její úhradě. Částka za mediální prostor činí 1 815 000 vč. DPH. Hlavní část kampaně proběhne v roce 2021. | MMR IROP | SFPI | Potenciální žadatelé, žadatelé | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 22460000 | 0 | II - rovina programová - KP2, KP3 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (1) | 80001
| On-line video - krátká reportážní videa propagující úspěšné projekty realizované z programu IROP, která mají formu tipů na výlet v on-line pořadu Výleťák; pokračující aktivita z roku 2019. Aktivita nebyla realizována z důvodu pandemie covid. | CRR | IROP MMR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 2. – 4. čtvrtletí 2020 | 400000 | 0 | NR - nerealizováno | soubor on-line pořad (1) | nerealizováno soubor on-line video (0) | 80103
| Videoreportáže - pořízení krátkých videí o délce do 3 minut, rozhovor s příjemci dotace a uživateli výsledného projektu, záběry projektu. Aktivita byla zahájena, nicméně vzhledem k nepříznivé pandemické situaci byla přerušena. Bylo natočeno 17 reportáží v 5 krajích a nad rámec původní objednávky vyrobeno 1 promo video. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 1320000 | 455565 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor videoreportáže (1) | soubor videoreportáže (1) | 80103
| Videa o roli Centra - realizováno video prezentující činnst a působení Sekce administrace programů, která má na starost administraci IROP. | CRR | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 400000 | 193600 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor on-line pořad (1) | soubor on-line video (1) | 80103
| Stream - krátká videa s nejrůznějším obsahem (videonávod, prezentace ŘO IROP, z nejrůznějších akcí – konference, dny otevřených dveří, od příjemců – např. slavnostní otevření památky, jejíž oprava byla financována z IROP apod.). Aktivita nebyla realizována a byla přesunuta do roku 2021. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 1140000 | 0 | NR - nerealizováno | soubor stream (1) | soubor stream (0) | 80103
| Nestandard - pouze v případě úspor | MMR IROP |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 1320000 | 0 | NR - nerealizováno | 0 | 0 | 80103
Webové stránky IROP - další rozvoj webů | Aktivita zahrnuje provoz webových stránek IROP včetně optimalizace redakčního prostředí, rozšíření funkcionalit, zlepšení uživatelského rozhraní apod. Celkové náklady zahrnují licenci CMS, programátorské a redakční práce, servisní služby, helpdesk apod. Náklady na programátorské a redakční práce, servisní služby a helpdesk se odvíjí od počtu odpracovaných hodin.16. října 2020 proběhl redesign webu, který měl za cíl web uživatelsky zpříjemnit a zpřehlednit. | MMR IROP | Odbor publicity EU MMR Odbor komunikace MMR CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 1182000 | 998732.79 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Web IROP (1 182 000 Kč) | Web IROP (998 613 Kč) | 82200
| Web CRR - provoz webových stránek, optimalizace obsahové stránky webu a jeho provázanost na web IROP MMR) | CRR | MMR IROP | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 0 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 0 | 0 | 0
Akce | Semináře a workshopy - centrální a regionální semináře pro žadatele, potenciální příjemce a příjemce k vyhlášený výzvám IROP, tematické workshopy dle potřeby. | CRR/MMR IROP | Odbor publicity EU MMR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 400000 | 20585 | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 20 | 5 | 82000
| Výroční konference - Aktivita nebyla realizována z důvodu nepříznivé pandemické situce (covid) a byla přesunuta do roku 2021. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 3. – 4. čtvrtletí 2020 | 264000 | 0 | NR - nerealizováno | konference (1) | nerealizováno konference (0) | 82000
| Roadshow IROP 2021-2027 - bylo zrealizováno 9 setkání v krajských městech. Vzhledem k nepříznivé pandemické situci (covid), byla zbývající 4 setkání přesunuty do roku 2021. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 3900000 | 3320788.76 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor Roadshow (1) | soubor Roadshow (1) | 82000
| Spolupráce s NPÚ - cílem projektu je propagace IROP a Centra v objektech a na akcích Národního památkového ústavu (hrady, zámky, kláštery). Aktivita nebyla realizována z důvodu nepříznivé pandemické situce covid. | CRR | MMR IROP | Veřejnost (občané ČR 15+) | 2. – 4. čtvrtletí 2020 | 500000 | 0 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor akcí (1) | nerealizováno soubor akcí (0) | 80001
| Putovní výstava IROP - aktivita zrealizována. Během roku 2020 navštívila výstava 7 míst v ČR. Součástí částky je i výdaj na z hotovení výstavních panelů. | MMR IROP | MAS | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 500000 | 805758.36 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor putovní výstava (1) | soubor putovní výstava (1) | 82000
| Snídaně/setkání s novináři - bylo realizováno 1 setkání s novináři za účelem představení výstupů IROP využitých pro boj s pandemií covid. | MMR IROP | Odbor komunikace MMR | Média | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 0 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 0 | 1 | 0
| Soutěže IROP - aktivita nebyla realizována z důvodu časového vytížení pracovníků | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 3318000 | 0 | NR - nerealizováno | soubor soutěže (1) | nerealizováno soubor soutěže (0) | 80001
| Regionální akce (stánky) - prezentace IROP v regionech - Aktivita nebyla realizována z důvodu nepříznivé pandemické situce (covid) a její realizace byla zrušena z téhož důvodu i pro 2021. | CRR/MMR IROP | MMR IROP, Odbor publicity EU MMR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 5082000 | 0 | NR - nerealizováno | Soubor OOH akcí (1) | nerealizováno soubor OOH akcí (0) | 82000
Konzultační servis | Aktivita má za cíl maximální informovanost cílových skupin o jednotlivých výzvách IROP; je realizována prostřednictvím osobních konzultací, via e-mail, formulář na webu CRR a systém MS2014+ | CRR/MMR IROP | ZS ITI, MAS | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 0 | 0 | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 1 500 za CRR/ 240 zodpovězených e-mailů MMR IROP | 1 650 za CRR/275 zodpovězených e-mailů za MMR IROP | 0
Marketingové texty | Tiskové zprávy - aktivita byla realizována. Celkem ŘO IROP připravil 15 tiskových zpráv. Část byla připravena ve spolupráci s externím dodavatelem. | CRR/MMR IROP | Odbor komunikace MMR | Média | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 0 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 4 CRR/12 MMR IROP | 2 CRR/15 MMR IROP | 0
| Elektronický občasník IROP - aktivita nebyla realizována. Na základě dohody s Centrem tuto aktivitu zrealizovalo Centrum ve formátu microsite Regiony nás baví. | MMR IROP | - | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. - 4. čtvrtletí 2020 | 0 | 0 | NR - nerealizováno | 6 vydání | 0 vydání | 0
| PR články Zrealizovala se série 14 příloh (dvoustran) v Deníku (VLM). | CRR | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 1500000 | 653400 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 10 | 14 | 80001
| E-newsletter Centra - určen pro žadatele a příjemce dotace, kterým rychle a efektivně zpřístupňuje nejnovější informace týkající se programu IROP. | CRR | - | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 40000 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 12 | 12 | 80200
| Časopis "Včera, dnes a zítra" - vlastní tištěné periodikum. V průběhu roku přejmenováno na Regiony nás baví pro propojení se stejnojmennou kampaní a microsite. | CRR | - | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 140000 | 171112.15 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 3 | 3 | 80200
Podpůrné služby propagace | Tiskařské služby - byl realizován tisk regionálních brožur: 13 regionálních mutací x 500 ks, celkem 6 500 ks brožur. Na základě zkušeností s touto aktivitou došlo ke snížení rozpočtu na tiskařské služby, neboť případný tisk si zajišťuje ŘO IROP v rámci MMR a rovněž je z ekologických důvodů upřednostňována elektronická forma. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 1785000 | 51110.4 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor tištěných materiálů (1 785 000 Kč) | tiskařské služby (51 140 Kč) | 82200
| Grafické služby - aktivita byla realizována a došlo k přečerpání plánovaného rozpočtu z důvodu realizace rozsáhlého množství grafických materiálů (např. regionální brožury, materiály pro RoadShow, piktogramy pro IROP 2021-2027, návrh projektů pro putovní výstavu, návrhy postiků propagačních předmětů, webbanery a videa pro kampaň FN IROP). | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 330000 | 1902241 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor grafických výstupů (330 000) | grafické služby (1 924 241) | 82200
| Grafické služby CRR - v roce 202 nová aktivita. Bylo zrealizováno grafické zpracování 13 brožur pro web. | CRR | - | Veřejnost (občané ČR 15+) | 3. - 4. čtvrtletí 2020 | 0 | 7865 | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 0 | 0 | 0
| Fotografické služby - v roce 2020 bylo nafoceno 96 projektů IROP. Plánovaná částka byla chybně vypočtena. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 473000 | 813120 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor fotografických výstupů (473 000) 100 projektů | fotografické služby (813 120) 96 projektů | 82200
Propagační předměty a ceny do soutěží | V roce 2020 zrealizoval ŘO IROP 4 minitendry na propagační předměty. Objednáno bylo 31 druhů prop. předmětů a 40 200 ks. | CRR/MMR IROP | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 2000000 | 1294154 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor propagačních předmětů (1) | unikátní propagační materiály (34) | 80200
Sociální sítě | Provoz sociální sítě Facebook - od června 2020 byla zahájena spolupráce s dodavatelem zajišťujícím profesionální zprávu FB profilu IROP. | MMR IROP | CRR | veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 1470000 | 538450 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor sociálních sítí (1) | soubor sociálních sítí (1) | 80103
Ad hoc komunikační aktivity IROP, které se nedaly během přípravy RKoP 2020 předvídat. | - | MMR IROP | - | - | - | 550000 | 0 | NR | 0 | 0 | 0
Celkem ŘO IROP | [5 empty] | 50182000 | 10200505.31
Celkem CRR | [5 empty] | 7980000 | 3425165.15
Celkem | [5 empty] | 58162000 | 13625670.46