## RKoP aktivity
Příloha č. 1 – Tabulka aktivit, rozpočet, harmonogram, indikátory
Aktivita | Stručný popis | Garant | Spolupracující subjekt | Cílová skupina | Období realizace | Celkové výdaje v Kč vč. DPH 2020 | Typ zakázky | Výstup | Indikátor
Mediální kampaň - kreativa a mediální prostor, videoreportáže, image video, streamování akcí, on-line pořad, nestandard | Mediální kampaň - aktivita obsahuje kreativní zajištění kampaně a pořízení mediálního prostoru ve vybraných mediatypech (např. TV, rozhlas, online, tisk apod.). Kampaň IROP – jedná se o prostředky na doplňkové aktivity např. ke kampaním NOK nebo vlastní aktivity ŘO IROP. Prostředky budou vynaloženy na vytvoření kreativního obsahu a nákup mediálního prostoru (online, sociální sítě) s ohledem na aktuální potřeby ŘO IROP. V roce 2021 se bude kampaň zaměřovat na zviditelnění vyhlášených výzev IROP 2021+ v on-line a tisku zaměřeném na potenciální žadatele (zástupci krajů, měst a obcí). Částka předpokládá nákup mediálního prostoru a tvorbu obsahu (on-line bannery, PR články). | CRR/MMR IROP | IROP MMR, OPEFEU MMR, ZS ITI, MAS | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 5000000 | Minitendr DNS | soubor mediální kampaň (1) | 80001
| Kampaň Centra na zvýšení absorpční kapacity mířená na starosty a vedení měst a obcí za účelem propagace IROP 2 a regionálních poboček CRR (direct mailing). | CRR | IROP MMR | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | VZMR | soubor mediální kampaň (1) | 80001
| Kampaň Centra - půjde o navazující aktivitu ke kampani "Regiony nás baví" s možností rozšíření (průběžné plnění microsite obsahem, podpůrné kampaně, soutěže atd.). | CRR | IROP MMR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | Nadlimitní VZ (smlouva na 4 roky, předpokládaná hodnota 8 mil. Kč) | soubor mediální kampaň (1) | 80001
| Mediální kampaň - budování absorpční kapacity k Finančnímu nástroji IROP, z finančních prostředků určených na budování absorpční kapacity. Kampaň bude rozložena dle potřeby, případně do dalších let. Částka zahrnuje tvorbu kreativního obsahu a nákup mediálního prostoru, hlavně specializovaný tisk a online. | MMR IROP | CRR, SFPI | Potenciální žadatelé, žadatelé | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 5300000 | Minitendr DNS | soubor mediální kampaň (1) | 80001
| Propagační videa zprostředkující úspěšně realizované projekty široké veřejnosti. | CRR | - | Veřejnost (občané ČR 15+) | 2. - 4. čtvrtletí 2021 | 1500000 | Podlimitní VZ (smlouva na 2 roky, předpokládaná hodnota 3 mil. Kč) | soubor videí (1) | 80103
| Videa o roli Centra - edukační videa přibližující vhodnou formou žadatelům a příjemcům práci Centra (např. průvodce projektovým cyklem, rádce Jak na dotace, průvodce systémem MS2021+ atd.) | CRR | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 |  |  | soubor videí (1) | 80103
| Videoreportáže - pořízení krátkých videí o délce do 3 minut, rozhovor s příjemci dotace a uživateli výsledného projektu, záběry projektu. Realizace aktivity byla zahájena v roce 2020, bude se jednat o její pokračování s cílem vytvořit dostatečnou zásobu reportáží pro uveřejnění na sociálních sítích. Videa budou uveřejňována na sociálních sítích MMR IROP a CRR IROP, webu MMR IROP/ web CRR IROP a budou využita k vizuálním prezentacím na akcích. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | Minitendr DNS | soubor videoreportáže (1) | 80103
| Stream - krátká videa s nejrůznějším obsahem (webináře, prezentace ŘO IROP, z nejrůznějších akcí – konference, dny otevřených dveří, od příjemců – např. slavnostní otevření památky, jejíž oprava byla financována z IROP apod.) Videa se budou podle typu zaměření uveřejňovat na webech IROP a spřátelených institucí (např. NS MAS, SFPI), FB stránce a YT kanálu IROP. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 600000 | Minitendr DNS | soubor stream (1) | 80103
Webové stránky IROP - další rozvoj webů | Provoz webových stránek včetně optimalizace redakčního prostředí, rozšíření funkcionalit, zlepšení uživatelského rozhraní apod. Celkové náklady zahrnují licenci CMS, programátorské a redakční práce, servisní služby, helpdesk apod. Náklady na programátorské a redakční práce, servisní služby a helpdesk se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. | MMR IROP | OPEFEU MMR, OKM MMR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1182000 | Smlouva | 1182000 | 82200
| Web CRR - informační web pro žadatele a příjemce IROP. Hrazeno z prostředků CRR. | CRR | MMR IROP | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 0 | 0 | 0 | 82200
Akce | Semináře a workshopy - centrální a regionální semináře pro žadatele, potenciální příjemce a příjemce k vyhlášeným výzvám IROP, tematické workshopy dle potřeby | CRR/MMR IROP | OPEFEU MMR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 400000 | ŘO IROP: Minitendr DNS, Centrum: vlastní zdroje | 20 | 82000
| Výroční konference - akce slouží k představení IROP a jeho výsledků a jako platforma pro sdílení zkušeností v oblasti realizace projektů - každoročně tematicky zaměřeno na jednu vybranou oblast IROP | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 3. – 4. čtvrtletí 2021 | 400000 | Minitendr DNS | 1 konference | 82000
| Výroční konference k 25. výročí CRR - regionální semináře zacílené na představení výsledků programového období 214-2020 a novinek nového programového období 2021-2027 | CRR | MMR IROP | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 3900000 | Minitendr DNS | soubor akcí (1) | 82000
| Spolupráce s NPÚ - cílem projektu je propagace IROP a Centra v objektech a na akcích Národního památkového ústavu (hrady, zámky, kláštery). Na základě smlouvy umožní NPÚ Centru v objektech, které byly podpořeny z IROP, umístění propagačních rámů, které budou součástí propagačních aktivit IROP CRR na sociálních sítích. | CRR | - | Veřejnost (občané ČR 15+) | 2. – 4. čtvrtletí 2021 | 500000 | Smlouva | soubor akcí (1) | 80001
| Putovní výstava IROP - pokračování putovní výstavy zahájené v roce 2020. Výstava představuje podpořené projekty z IROP ve stavu před a po realizaci. | MMR IROP | MAS | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1200000 | Minitendr DNS | soubor putovní výstava (1) | 82000
| Snídaně s novináři - příprava podkladů pro setkání paní ministryně s novináři | MMR IROP | OKM MMR | Média | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 0 | 0 | 0 | 0
| Soutěže - primárně půjde o soutěže spojené s kampaní "Regiony nás baví", tematizující spolupráci s NPÚ a další ad hoc | CRR | MMR IROP | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | VZMR | soubor soutěže (1) | 80001
| Soutěže - jak znáte naše regiony (FB, web, součást kampaně,a další ad hoc) | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1100000 | Minitendr DNS | soubor soutěže (1) | 80001
| Regionální akce (stánky) - prezentace IROP v regionech; alespoň 1 akce na kraj (znalostní kvíz o daném regionu/soutěž/fotokoutek s motivem vesnice Josefa Lady atd.); ceny - regionální kulinářské speciality/výrobky spojené s regionem (od místních výrobců). Produkční zajištění vč. výroby 2 stánků, obsazení stánku, transport, ceny bude zajištěno eventovou firmou. Další outdoor akce. | CRR | MMR IROP, OPEFEU MMR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2541000 | Minitendr DNS | soubor regionální akce - stánky (1) | 82000
Konzultační servis | Aktivita má za cíl maximální informovanost cílových skupin o jednotlivých výzvách IROP; je realizována prostřednictvím osobních konzultací, via e-mail, formulář na webu CRR a systém MS2014+ | CRR/MMR IROP | ZS ITI, MAS | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 0 | 0 | 1 500 za CRR/ 240 zodpovězených e-mailů MMR IROP | 0
Marketingové texty | Tiskové zprávy - osvědčený nástroj šíření informací o IROP, jedná se tiskové zprávy vytvářené interně, pracovníky ŘO IROP a Centra | CRR/MMR IROP | OKM MMR | Média | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 0 | 0 | 12 MMR IROP | 0
| PR texty pro IROP - služby externího dodavatele zaměřené na PR texty a reportáže dle zadání ŘO IROP. Texty budou zaměřené na propagaci a představení jednotlivých projektů v jednoduchém a atratktivním jazyce pro veřejnost.Texty budou využity na webu IROP či tištěné inzerci. Dále se bude jednat o kratší texty typu aktualita/tisková zpráva dle zadání a podkladů ŘO IROP. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. - 4. čtvrtletí 2021 | 250000 | objednávka | 24 textů/aktualit/TZ | 82200
| Inzerce v regionálním tisku s propojením v online - propagace realizovaných projektů IROP v jednotlivých regionech CŘ, texty budou psané jednoduchým a srozumitelným jazykem určeným pro širokou veřejnost. | CRR | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1500000 | VZMR | 10 | 80001
| E-newsletter Centra - určen pro žadatele a příjemce dotace, kterým rychle a efektivně zpřístupňuje nejnovější informace týkající se programu IROP | CRR | - | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 40000 | Smlouva | 12 | 80200
| Časopis "Regiony nás baví" - vlastní tištěné periodikum; občasník Centra představuje zavedený komunikační kanál, který je flexibilně využívaný pro různá sdělení spojená s adminitrací programu IROP, prezentaci úspěšných projektů, uveřejňování rad Jak na to, sdílení tvz. osvědčené praxe atd. | CRR | - | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 140000 | Smlouva | 3 | 80200
Podpůrné služby propagace | Tiskařské služby - zajištění tisku dle aktuálních potřeb ŘO IROP a CRR, např. prezentace úspěšně realizovaných projektů, zhodnocení IROP po jednotlivých oblastech formou brožur, letáky na aktuální témata (např. zateplování, „desatera“, častá pochybení ve VZ apod.), plakáty k venkovním akcím, pozvánky, samolepky, tištěné materiály k soutěžím, papírové složky/desky, obalový materiál atd. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 500000 | Minitendr DNS | 500000 | 82200
| Grafické služby - grafické zpracovaní materiálů dle potřeb IROP; různé formáty, např. plakáty, letáky, infografiky, brožury (k výzvám, tematické brožury pro žadatele, příjemce, prezentace ukončených projektů, pozvánky na ad hoc události, soutěže, návrhy grafické inzerce pro kampaně v tištěných médiích a na internetu, bannery a případně další dle potřeb IROP). Cílem je zajištění jednotné linie grafické prezentace IROP, kontinuita při tvorbě propagačních materiálů IROP a zefektivnění a plynulost dodávek grafických prací dle aktuálních potřeb IROP. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | Otevřená nadlimitní VZ | 2000000 | 82200
| Fotografické služby - předpokládá se nafocení 100 ukončených projektů či akcí souvisejících se slavnostním ukončením projektů. Fotografický materiál bude využit do dalších propagačních materiálů IROP (brožury, letáky, webové stránky propagující úspěšné projekty, FB, Newsletter). Výběr projektů k nafocení bude realizován ve spolupráci s Centrem. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 735000 | VZMR, poté nadlimitní VZ | 735000 | 82200
Propagační předměty a ceny do soutěží | Slouží jako dárek pro výherce soutěží a ke zvyšování povědomí o IROP a budování pozitivního vnímání značky IROP a evropskách dotací jako celku. | MMR IROP | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | Minitendr DNS | unikátní propagační materiály (5) | 80200
Propagační předměty a ceny do soutěží | Slouží jako dárek pro výherce soutěží a ke zvyšování povědomí o IROP a budování pozitivního vnímání značky IROP a evropskách dotací jako celku. | CRR | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 2000000 | Minitendr DNS | unikátní propagační materiály (5) | 80200
Sociální sítě | Provoz sociálních sítí Facebook, YouTube | MMR IROP | CRR | veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1742400 | Minitendr DNS | soubor sociálních sítí (1) | 80103
Ad hoc komunikační aktivity IROP, které se nedaly během přípravy RKoP 2021 předvídat. | - | MMR IROP | - | - | - | 550000 | 0 | 0 | 0
Ad hoc komunikační aktivity IROP, které se nedaly během přípravy RKoP 2021 předvídat. | - | CRR | - | - | - | 550000 | 0 | 0 | 0
celkem za ŘO IROP | [5 empty] | 24959400
Celkem za Centrum | [5 empty] | 18121000
Celkem | [5 empty] | 43080400