## List1
Příloha č. 1 Tabulka Vyhodnocení RKoP IROP 2022
Aktivita | Stručný popis | Garant | Spolupracující subjekt | Cílová skupina | Období realizace | Plánované výdaje v Kč vč. DPH | Skutečné výdaje v Kč vč. DPH | Plánovný výstup | Realizovaný výstup | Indikátor | Komunikační cíle a priority | Komunikační téma
Kampaň - Direct e-mail cílený na potenciální žadatele | E-mail s informacemi rozeslaný na ponteciální žadatele, jehož cílem je představit oblasti podpory IROP a nasměrovat adresáty na web IROP. Aktivita nebyla realizována z důvodu duplicity aktivity realizované Centrem vlastními silami. | ŘO IROP | CRR | Žadatelé, potenciální žadatelé | 2. čtvrtletí 2022 | 499000 | 0 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (0) | 80001 | II - rovina programová - KP2, KP3 | Výzvy IROP 2021-2027
Kampaň Regiony nás baví (RNB) | Jde o navazující aktivitu ke kampani "Regiony nás baví", tedy prezentace úspěšně zrealizovaných projektů IROP (průběžné plnění microsite RNB obsahem, podpůrné kampaně, soutěže atd.). | CRR | MMR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 2399188 | 2071096.48 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (1) | 80001 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020
Propagace na sociální sítích | FB a YT - pravidelná propagace prostřednictvím úspěšně realizovaných projektů (animace, soutěže, kampaně). důvod nečerpání: ukončení smlouvy s dodavatelem z důvodu opakovaného neplnění ze smluv a následného uplatnění pokut, (nedošlo k proplacení části faktur). Nový dodavatel spravoval profily od července (FB), resp. srpna (YT), část roku byla aktivita realizována vlastními silami. | ŘO IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 1916640 | 978406 | soubor sociální sítě (1) | soubor sociální sítě (1) | 80103 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020
Spolupráce s NPÚ | Závěrečná fáze umístění 18 framů na památkách NPÚ podpořených z IROP. | CRR | NPÚ | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 300000 | 263420.87 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (1) | 80001 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020
Kampaň ŘO IROP | Tisková a on-line kampaň představující přínosy podpory REACT-EU cílená v regionálních tištěných periodikách. V roce 2022 probíhaly přípravy, soutěžení dodavatele a rovněž došlo k úpravě kampaně na 2 části (zvlášť tisk a on-line). Aktivita bude realizována v roce 2023. | ŘO IROP | MZdr. | Veřejnost (občané ČR 15+) | 3. - 4. čtvrtletí 2022 | 2420000 | 0 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (0) | 80001 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | REACT-EU
Kampaň ŘO IROP | Mediální kampaň v tisku - pokračující aktivita z roku 2021. Byla zahájena menší kampaň v tisku s přesahem do on-line. Jedná se o inzertní texty o projektech v regionálních mutacích Deníku a jeho on-line verzi. V regionální mutaci byly představeny projekty z daného kraje. Texty pro kampaň jsou připravovány v rámci PR textů. 2/3 kampaně byly zrealizovány v roce 2022, kdy byla kampaň uhrazena. | ŘO IROP |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 2. čtvrtletí 2022 | 0 | 603185 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (1) | 80001 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020
Inzerce v regionálním tisku | Inzerce v regionálním tisku s propojením do online - propagace realizovaných projektů IROP v jednotlivých regionech ČR; texty budou psané jednoduchým a srozumitelným jazykem určeným pro širokou veřejnost. Aktivita nebyla realizována. Obdobnou aktivitu realizoval NOK a ŘO. | CRR |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 2000000 | 0 | 10 | NR | 80001 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, REACT-EU
Soutěž ŘO IROP | Soutěž za účelem zvyšení povědomí o IROP atraktivnějším způsobem. Plánovaná soutěž s jarním a podzimním načasováním nebyla zrealizována z důvodu nepřihlášení se dodavatelů do VZ nebo nabídka dodavatele nesplňovala podmínky VŘ. Realizace aktivity pokračuje v roce 2023. | ŘO IROP |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 1210000 | 0 | soubor soutěže (1) | soubor soutěže (0) | 80001 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020
Putovní výstava | Výstava představuje podpořené projekty z IROP. Výrobu stojanů s fotografiemi a jejich převoz bude zajišťovat externí dodavatel. Navýšení bylo způsobeno realizací druhé kolekce "ocenění" ke stávající kolekci projektů "před a po". | ŘO IROP |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 1320000 | 2922938.92 | soubor putovní výstava (1) | soubor putovní výstava (1) | 82000 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020
Výroční konference | Akce slouží k představení IROP a jeho výsledků a jako platforma pro sdílení zkušeností v oblasti realizace projektů - každoročně tematicky zaměřeno na jednu vybranou oblast IROP, tentokrát REACT-EU za účasti jednotlivých složek IZS, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. Účast činila 50 osob. Část programu byla realizována ve veřejnosti nepřístupném areálu výcvikového a vzdělávacího střediska UPO Velké Poříčí. Úspora byla způsobena nízkými cenami v místě realizace a spoluprací s HZS ČR. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 3. – 4. čtvrtletí 2022 | 440000 | 182647.08 | výroční konference (1) | výroční konference (1) | 82000 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027
Regionální výroční konference CRR | Výroční konference CRR - regionální semináře CRR zacílené na představení výsledků programového období 2014-2020 a novinek nového programového období 2021-2027. Centrum uspořádalo sérii 50 seminářů pod názvem IROP TOUR. Semináře se konaly po celé ČR a kladly si na cíl představit primárně dotační možnosti v novém programovém období a nastínit žadatelům nejdůležitější rozdíly mezi IROP1 a IROP2. | CRR |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtlení 2022 | 3000000 | 1940115.21 | soubor akcí (1) | soubor akcí (1) | 82000 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027
Tiskové zprávy | Služby externího dodavatele zaměřené na tiskové zprávy a PR texty dle zadání ŘO IROP. Texty budou zaměřené na propagaci a představení projektů a výsledků IROP 2014-2020, REACT-EU, výzev IROP 2021-2027.Texty budou využity na webu IROP a poskytnuty OKM. | ŘO IROP | OKM MMR | média, potenciální žadatelé, žadatelé | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 150000 | 159720 | TZ a PR texty (150 000) | TZ a PR texty (159 720) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027, REACT-EU
Setkání s novináři | Setkání ministra nebo náměstka s novináři za účelem představení výsledků IROP 2014-2020, REACT-EU, výzev IROP 2021-2027 a přenos poskytnutých informací přes novináře dále do médií. Byla zrealizována 1 tisková konference k příležitosti spuštění IROP dne 5. 8. 2022 | ŘO IROP | OKM MMR | média, veřejnost | 1. - 4. čtvrtletí 2022 | 0 | 0 | 2 setkání | 1 setkání | NR | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027, REACT-EU
Konzultační servis | On-line nástroj sloužící k zodpovídání dotazů žadatelů o dotaci. Umožňuje evidenci všech dotazů a odpovědí a tím poskytovat stejné informace tazatelům napříč kraji. Aktivita není hrazena z prostředků TP IROP. | CRR |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2022 | 0 | 0 | NR | 4 023 zodpověze- ných dotazů | NR | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | Výzvy IROP 2021-2027
Semináře pro žadatele a příjemce | Semináře a workshopy - centrální a regionální semináře pro žadatele, potenciální příjemce a příjemce k vyhlášeným výzvám IROP, tematické workshopy dle potřeby. Celkem 19 seminářů ŘO se zúčastnilo 486 účastníků. Vzhledem k tomu, že semináře byly realizovány především on-line formou v prostorách MMR, byly náklady na ně minimální. Semináře a workshopy CRR byly hrazeny z jiných zdrojů. | ŘO IROP a CRR | CRR | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 2. - 4. čtvrtletí 2022 | 900000 | 32771.2 | 25 centrálních seminářů pro žadatele 78 seminářů a workshopů (CRR) | 19 centrálních seminářů pro žadatele 78 seminářů a workshopů (CRR) | 82000 | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | Výzvy IROP 2021-2027
Web IROP | Provoz webových stránek včetně optimalizace redakčního prostředí, rozšíření funkcionalit, zlepšení uživatelského rozhraní apod. Celkové náklady zahrnují licenci CMS, programátorské a redakční práce, servisní služby, helpdesk apod. Náklady na programátorské a redakční práce, servisní služby a helpdesk se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2022 | 1300200 | 886204 | web IROP (1 300 200) | web IROP (886 204) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Výzvy IROP 2021-2027
Web Centrum | Uveřejňování informací pro žadatelé a příjemce, přejímání informací z webu IROP, tvorba vlastního obsahu. Aktivita není hrazena z prostředků TP IROP. | CRR |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2022 | 0 | 0 | NR | NR | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Výzvy IROP 2021-2027
Fotografie | Fotografické služby - fotografický materiál bude využit do dalších propagačních materiálů IROP (brožury, letáky, webové stránky propagující úspěšné projekty, FB, Newsletter). Výběr projektů k nafocení bude realizován ve spolupráci obou subjektů. ŘO IROP: nafoceno bylo 82 projektů a 1 akce. CRR: Centrum v minulém roce ukončilo smlouvu s dodavatelem fotografických prací z důvodu nekvalitního plnění. Nová smlouva byla vysoutěžena začátkem roku 2023. | CRR | ŘO IROP | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 360000 | 0 | fotografické služby (360 000) | fotografické služby (0) | 82200 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, REACT-EU
|  | ŘO IROP | CRR |  |  | 808500 | 806465 | fotografické služby (808 500) | fotografické služby (806 465) | 82200
Tisk | Tiskařské služby - zajištění tisku dle aktuálních potřeb, např. prezentace nového programového období, letáky na aktuální témata atd. ŘO IROP: aktivita je realizována z interních zdrojů reprografie MMR. CRR: Pro potřeby IROP TOUR bylo vytištěno celkem 24 typů letáků IROP v celkovém množství 21 120 ks. | CRR |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 200000 | 204756.2 | tiskařské služby (200 000) | tiskařské služby (204 756,20) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027
|  | ŘO IROP |  |  |  | 550000 | 0 | tiskařské služby (550 000) | tiskařské služby (0) | 82200
Videoreportáže | Pořízení krátkých videí o délce do 3 minut, rozhovor s příjemci dotace a uživateli výsledného projektu, záběry projektu. Cílem je vytvořit dostatečnou zásobu videoreportáží. Bylo pořízeno 12 videoreportáží projektů. | ŘO IROP | CRR | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 2200000 | 603180 | soubor videoreportáží (1) | soubor videoreportáží (1) | 80103 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2021
Grafické služby | Grafické služby - grafické zpracovaní materiálů dle potřeb IROP a CRR; různé formáty, např. plakáty, letáky, infografiky, brožury atd. dle potřeb IROP). Cílem je zajištění jednotné linie grafické prezentace IROP, kontinuita při tvorbě propagačních materiálů IROP a zefektivnění a plynulost dodávek grafických prací dle aktuálních potřeb IROP. Důvod nečerpání: ukončení smlouvy s dodavatelem z důvodu opakovaného neplnění ze smluv a následná prodleva do vysoutěžení nové firmy. Konkrétně byly realizovány propagační materiály (např. factsheet, leták, pozvánka, návrhy PP apod.), aktualizace šablon apod. PdT: Centrum vytvořilo celkem 24 letáků IROP, pozvánky, obrazy projektů, návrhy PP atd. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 2200000 | 344813.7 | grafické služby (2 200 000) | grafické služby (344 813,7) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027, REACT-EU
|  | CRR |  |  |  | 300000 | 143748 | grafické služby (300 000) | grafické služby (143 748) | 82200
Propagační předměty | Slouží jako dárek pro výherce soutěží a ke zvyšování povědomí o IROP a budování pozitivního vnímání značky IROP a evropskách dotací jako celku. ŘO IROP: za rok 2022 bylo pořízeno 8 unikátních druhů PP. Důvodem nenaplnění MU a nízkého čerpání fin. prostředků bylo rozpočtové provizorium, opakované vyhlašování MT a následné rušení těchto MT kvůli nekvalitnímu zboží (předložené vzorky neodpovídaly požadované specifikaci). | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 2500000 | 181228.86 | unikátní propagační materiály (30) | unikátní propagační materiály (8) | 80200 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027
|  | CRR |  |  |  | 600000 | 1099990.68 | unikátní propagační materiály (6) | unikátní propagační materiály (8) | 80200
Ad hoc aktivity | Ad hoc komunikační aktivity, které se nedaly během přípravy RKoP 2022 předvídat. ŘO IROP: Žádné takovéto aktivity nenastaly. CRR: V rámci reorganizace vzniklo nové Oddělení komunikace, za tímto účelem byla realizovaná nová aktivita, která spočívala v zajištění PR služeb agentury s cílem efektivního nastavení publicity IROP na začátku nového programového období a vytvoření celkové koncepce publicity IROP v rámci Centra. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2022 | 550000 | 0 | NR | nebylo realizováno | NR | NR | NR
|  | CRR |  |  |  | 550000 | 417760.98 | NR | PR služby (417 760) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4
[5 empty] | Celkem ŘO IROP | 18964340 | 7701559.76
[5 empty] | Celkem Centrum | 9709188 | 6140888.42
[5 empty] | Celkem | 28673528 | 13842448.18
Legenda
Aktivita zrealizována ŘO IROP
Aktivita zrealizována Centrem
Aktivita, která se v roce 2022 nerealizovala.
Pozn.: Aktivity, které byly v roce 2022 zahájeny, avšak pokračují v dalším roce, jsou označeny jako zrealizované.