## Titulní strana
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
2021 - 2027
OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
PŘÍLOHA Č. 4
Přehled změny smlouvy
Verze 4

## Přehled-ZZVZ
Číslo projektu
Název VZ
Číslo/část VZ
|  |  | číslo D. | údaj / změna ze dne | Cena plnění ze smlouvy/dodatku |  | termín plnění ve znění smlouvy/dodatku
|  | Předpokládaná hodnota | NR |  | 0
|  | Smlouva o dílo | NR | xx.xx.xxxx | 0 |  | xx.xx.xxxx
|  | Dodatek/změna |  | xx.xx.xxxx | 0 |  | xx.xx.xxxx
|  | Dodatek/změna |  | xx.xx.xxxx | 0 |  | xx.xx.xxxx
|  | Dodatek/změna |  | xx.xx.xxxx | 0 |  | xx.xx.xxxx
§222
| odst. 2 | Vyhrazené změny (bez limitu) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1 . *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| odst. 3 | Generální klauzule (bez limitu) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce
|  | Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. |  | Za nepodstatnou změnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenaplňuje ani jednu podmínku tohoto odstavce V opačném, pokud je naplněna i jen jedna hovoříme o změně podstatné
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| odst. 4 | De minimis - dodávky a služby (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 10% | 0 | Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v % | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| odst. 4 | De minimis - stavební práce (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 15% | 0 | Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v % | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| odst. 5 | Dodatečné změny (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 50%* | 0 | Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v % | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023 | Sloupec1 | Sloupec2
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a *c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
| odst. 6 | Nepředvídané změny (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 50%* | 0 | Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v % | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023 | Sloupec1 | Sloupec2
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a *c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
| odst.9 | Sledování celkového limitu změn (vícepráce po odečtu méněprací) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 30% | 0 | Cenový nárůst všech změn závazku ze smlouvy v %
|  | Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 neb 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6. *Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0 | 0 | ok | 0%
| odst. 8 | Uveřejňovací povinnost | číslo D. | DATUM změny | zvěřejněno - ano/ne | zveřejněno dne
|  | V případě postupu podle odstavce 5 nebo 6 je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212. |  | xx.xx.xxxx |  | xx.xx.xxxx
|  |  |  | xx.xx.xxxx |  | xx.xx.xxxx
|  |  |  | xx.xx.xxxx |  | xx.xx.xxxx
| odst. 7 | Změna položkového rozpočtu na stavební práce | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |  | Pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
| odst. 10 | Změna v osobě dodavatele | číslo D. | DATUM změny | původní dodavatel | nový dodavatel
|  | Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné a) v případě uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 2 , nebo *a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 2, nebo b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení. |  | xx.xx.xxxx
*nerelevantní pro změny provedené/zasmluvněné od 16.7.2023
pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

## Přehled-MPZ
Číslo projektu
Název VZ
Číslo/část VZ
|  |  | číslo D. | údaj / změna ze dne | Cena plnění ze smlouvy/dodatku |  | termín plnění ve znění smlouvy/dodatku
|  | Předpokládaná hodnota | NR |  | 0
|  | Smlouva o dílo | NR | xx.xx.xxxx | 0 |  | xx.xx.xxxx
|  | Dodatek/změna |  | xx.xx.xxxx | 0 |  | xx.xx.xxxx
|  | Dodatek/změna |  | xx.xx.xxxx | 0 |  | xx.xx.xxxx
|  | Dodatek/změna |  | xx.xx.xxxx | 0 |  | xx.xx.xxxx
odst. 9.2
| bod 9.2.1 | Generální klauzule (bez limitu) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce
|  | Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. Za podstatnou se považuje taková změna, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky. |  | Za nepodstatnou změnu lze považovat pouze takovou změnu, která nenaplňuje ani jednu podmínku tohoto odstavce V opačném případě, pokud je naplněna i jen jedna podmínka, hovoříme o změně podstatné
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| bod 9.2.2 | De minimis - dodávky a služby (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 10% | 0 | Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v % | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| bod 9.2.2 | De minimis - stavební práce (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 15% | 0 | Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v % | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v %
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| bod 9.2.3 | Dodatečné změny (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 50%* | 0 | Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v % | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023 | Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Sloupec4
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a *c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % v mezidobí 16.07.2023 - 24.09.2023 | 0 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CELKEM do 24.09.2023 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| bod 9.2.4 | Nepředvídané změny (limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce) | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce | 50%* | 0 | Absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy v % | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % k 15.07.2023 | Sloupec1 | Sloupec2 | Sloupec3 | Sloupec4
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu zakázky a *c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Absolutní hodnota všech změn závazku ze smlouvy v % v mezidobí 16.07.2023 - 24.09.2023 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | CELKEM do 24.09.2023 | 0 | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| bod 9.2.5 | Změna položkového rozpočtu na stavební práce | číslo D. | DATUM změny | vícepráce | méněpráce
|  | Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c). |  | Pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
|  |  |  | xx.xx.xxxx | 0 | 0
| bod 9.2.6 | Změna v osobě dodavatele | číslo D. | DATUM změny | původní dodavatel | nový dodavatel
|  | Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na zakázku je také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na zakázku na základě zadávacích podmínek analogicky podle § 100 odst. 2 ZZVZ, nebo b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního výběrového řízení. |  | xx.xx.xxxx
| bod 9.2.7 | Pro účely výpočtu hodnoty změny se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na zakázku taková ustanovení. V případě sektorové zakázky se omezení dle odst. 9.2.3 písm. c) a 9.2.4 písm. c) neuplatní.
| bod 9.2.8 | Budou-li po provedení změn závazku ze smlouvy překročeny limity podle odst. 6.3.2, je zadavatel povinen dodržet § 222 ZZVZ9. To neplatí pro příjemce, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na danou zakázku není vyšší než 50 % peněžních prostředků.
| bod 9.2.9 | Budou-li po provedení změn závazku ze smlouvy překročeny limity podle odst. 6.3.2, je zadavatel povinen dodržet § 222 ZZVZ (Zadavatel musí postupovat podle § 222 ods. 1 ve smyslu bodu a, b a c tohoto paragrafu). To neplatí pro příjemce, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na danou zakázku není vyšší než 50 % peněžních prostředků.
*nerelevantní pro změny provedené/zasmluvněné od 25.9.2023
pozn.: pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

## Rozhodné datum (hidden)
Rozhodné datum
4512300%
4519400%