## RKoP 2024_čistopis
Příloha č. 1 - Tabulka aktivit, rozpočet, harmonogram, indikátory
| Aktivita | Komunikační téma | Stručný popis | Garant | Cílová skupina | Období realizace | Plánované výdaje v Kč vč. DPH | Skutečné výdaje v Kč vč. DPH | Plánovaný výstup | Dosažený výstup | Indikátor
Kampaně | Web Regiony nás baví (RNB) | Projekty IROP | Web sloužící k prezentaci úspěšně zrealizovaných projektů IROP. Publikováno 62 článků, 6 video reportáží, kampaň k výročí 20 let v EU. Rozšíření mapy projektů, která nyní obsahuje přes 8 000 záznamů. Nárůst návštěvnosti o 855 %, celkový počet zobrazení webu dosáhl 4 722 200 s 976 272 interakcemi. | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 1800000 | 667633.75 | web Regiony nás baví (1) | web Regiony nás baví (1) | 801030
| Propagace na sociálních sítích | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | FB, IG, LI - jednalo se o propagaci realizovaných projektů IROP, slavnostních otevření projektů IROP, statické příspěvky s fotkami nebo videi, nebo o akce pořádané územními odbory IROP s vlastním grafickým vizuálem na sociálních sítích společnosti Meta, tedy na Facebooku a Instagramu. Napříč platformami bylo nastaveno 131 reklam. Částka Meta (FB, IG): 292 150 Kč Částka LinkedIn: 24 882 Kč. Dosáhli jsme téměř 2 milionů unikátních uživatelů a více než 10 milionů zobrazení. | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 250000 | 317032.88 | kampaň na sociálních sítích (2) | kampaň na sociálních sítích (2) | 800010
|  | Projekty IROP | Propagace na sociálních sítích (FB a YT) probíhala v období září – prosinec 2024, do té doby byly sociální sítě realizovány vlastními kapacitami ŘO IROP, tj. bez propagace. Na základě předem odsouhlasených měsíčních plánů byly podpořeny vybrané příspěvky představující projekty IROP, ale též program jako takový. Na FB bylo během února až listopadu 2024 realizováno 10 soutěží představujících jednotlivé oblasti podpory IROP 2021 – 2027. Jednalo se o samostatnou aktivitu realizovanou jiným dodavatelem. Podpora některých soutěží byla realizována také na YT IROP. Částka FB - 193 520,82 Kč, YT - 180 617,81 Kč, soutěže - 1 209 998,77 Kč. | ŘO IROP | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 2000000 | 1584137.4 | kampaň na sociálních sítích (2) | kampaň na sociálních sítích (2) | 800010
| Inzerce v regionálním tisku | Projekty IROP | Inzerce v regionálním tisku s propojením do online - propagace úspěšně realizovaných projektů 2014-2020 a 2021-2027 v jednotlivých regionech ČR; texty budou psané jednoduchým a srozumitelným jazykem určeným pro širokou veřejnost. V rámci kampaně vzniklo 13 nativních advertorialů. Kampaň dosáhla 177 910 zhlédnutí. | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 2000000 | 603789.93 | kampaň v tisku (1) | kampaň v tisku (1) | 800010
| Kampaň ŘO IROP - inzerce v regionálním tisku | Projekty IROP | Inzerce v regionálním tisku s propojením do online - propagace úspěšně realizovaných projektů zaměřena na komunitně vedený místní rozvoj. Pro každý kraj a Prahu byla připravena speciální inzertní stránka v krajských mutacích Deníku se 2 - 3 opakováními, část opakování proběhla v roce 2025. Částka 847 000 bude uhrazena v roce 2025. | ŘO IROP | Veřejnost (občané ČR 15+) | 4. čtvrtletí 2024 | 605000 | 847000 | kampaň v tisku a on-line (1) | kampaň v tisku a on-line (1) | 800010
Soutěže | Soutěž ŘO IROP | Projekty IROP | Soutěž za účelem zvyšení povědomí o IROP atraktivnějším způsobem. Aktivita nebyla realizována z důvodu změny komunikační strategie a na základě výsledků evaluace komunikačních aktivit. | ŘO IROP | Veřejnost (dětská populace ČR, do 15 let) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 605000 | 0 | soubor soutěže (1) | soubor soutěže (0) | 800010
Eventy | Putovní výstava | Projekty IROP | Putovní výstava IROP navazuje na stejnou aktivitu v předchozích letech. Obsahuje 2 kolekce označované jako „před a po“ a „ocenění“, které cca s měsíční frekvencí putují po městech ČR. V roce 2024 byla obměněna kolekce "ocenění" (stojany byly pořízeny v předchozích letech, mění se pouze plakáty na nich), odprezentováno tak bylo 63 projektů ve 23 městech. | ŘO IROP | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 3000000 | 2709318.26 | soubor putovní výstava (1) | soubor putovní výstava (1) | 800010
| Výroční konference IROP | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | Akce slouží k představení IROP a jeho výsledků a jako platforma pro sdílení zkušeností v oblasti realizace projektů - každoročně tematicky zaměřeno na jednu vybranou oblast IROP, konkrétně komunitně vedený místní rozvoj. Konference se konala v Třebívlicích a zúčastnilo se 54 osob. | ŘO IROP | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 3. – 4. čtvrtletí 2024 | 400000 | 237132.78 | výroční konference (1) | výroční konference (1) | 820000
| Regionální výroční konference CRR | Výzvy IROP 2021-2027 | Výroční konference CRR - regionální semináře CRR zacílené na představení novinek v programového období 2021-2027. Aktivita bude realizována vlastními silami nebo financována z jiných zdrojů/projektů.Nahrazeno konferencemi zaměřenými na problematiku veřejných zakázek VZ Tour. Pořádání VZ Tour je pro příjemce dotací IROP zásadní, neboť zajišťuje přístup k nejnovějším trendům a osvědčeným postupům ve veřejných zakázkách, čímž se zvyšuje efektivita a transparentnost jejich projektů. Dále umožňuje přímou konzultaci s odborníky a sdílení zkušeností, což významně přispívá k úspěšnému čerpání dotací. V roce 2024 se VZ Tour uskutečnila ve všech 13 krajských městech s celkovou účastí 1048 osob. | CRR | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 0 | 0 | výroční konference (14) | Nahrazeno VZ TOUR (13) | 820000
Komunikace s médii | PR články | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | Služby externího dodavatele zaměřené na tiskové zprávy a PR texty dle zadání ŘO IROP. Bylo vytvořeno 14 regionálních textů pro tištěnou kampaň CLLD a 4 TZ, tj. celkem 18 textů. | ŘO IROP | média, potenciální žadatelé, žadatelé | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 110000 | 75400 | soubor TZ a PR textů (1) | soubor TZ a PR textů (1) | 800010
| PR služby | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | Služby v oblasti public relations za účelem efektivního nastavení publicity IROP a zvyšování povědomí o evropských fondech. 21 TZ, 752 mediálních výstupů (nárůst o 61,8 % oproti 2023), mediální dopad 321,51 GRP. | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 1500000 | 1136135.55 | soubor služby, PR texty, TZ (1) | soubor služby, PR texty, TZ (1) | 800010
| Setkání s novináři | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | Setkání zástupce MMR nebo IROP za účelem představení výzev a výsledků IROP 2021-2027 a přenos poskytnutých informací přes novináře dále do médií. Vzhledem k širokému spektru aktivit je tato aktivita realizována přímou formou v podobě poskytování informací o projektech při výjezdech ministra či poskytování informací o IROP a projektech na základě konkrétních požadavků OKP. | ŘO IROP | média, veřejnost | 1. - 4. čtvrtletí 2024 | 0 | 0 | 2 setkání | 0 | 820000
Poradenství žadatelům a příjemcům | Konzultační servis | Výzvy IROP 2021-2027 | On-line nástroj sloužící k zodpovídání dotazů žadatelů o dotaci. Umožňuje evidenci všech dotazů a odpovědí a tím poskytovat stejné informace tazatelům napříč kraji. Aktivita není hrazena z prostředků TP IROP. 3000 zodpovězených dotazů. | CRR | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2024 | 0 | 0 | NR | NR | NR
| Semináře pro žadatele a příjemce | Výzvy IROP 2021-2027 | Semináře a workshopy - regionální semináře pro žadatele, potenciální příjemce a příjemce k vyhlášeným výzvám IROP, tematické workshopy dle potřeby. Aktivita není hrazena z prostředků TP IROP. | CRR | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2024 | 0 | 0 | 50 seminářů, workshopů | 31 seminářů, workshopů | 820000
| Semináře pro žadatele a příjemce | Výzvy IROP 2021-2027 | Semináře a workshopy - realizováno 7 seminářů pro žadatele v on-line formátu, celkem 455 účastníků. Vzhledem k on-line formě má aktivita nulové výdaje. | ŘO IROP | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2024 | 136000 | 0 | 10 centrálních seminářů pro žadatele, workshopů | 7 centrálních seminářů pro žadatele, workshopů | 820000
Web | Web IROP | Výzvy IROP 2021-2027 | Provoz webových stránek včetně optimalizace redakčního prostředí, rozšíření funkcionalit, zlepšení uživatelského rozhraní apod. Celkové náklady zahrnují licenci CMS, programátorské a redakční práce, servisní služby, helpdesk apod. Roční paušál 689 700 Kč, programátorské práce 154 456,50 Kč (byla překročena plánovaná rezerva). | ŘO IROP | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2024 | 750000 | 844156.5 | web IROP (1) | web IROP (1) | 801030
| Web Centrum | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | Uveřejňování informací pro žadatelé a příjemce, přejímání informací z webu IROP. Aktivita není hrazena z prostředků TP IROP. 40 zveřejněných novinek a 54 událostí, zvýšení návštěvnosti (+15,3%) a +23% provedených akcí oproti roku 2023. | CRR | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2024 | 0 | 0 | web CRR (1) | web CRR (1) | 801030
Podpůrné činnosti - aktivity, jejichž výstupy slouží k realizaci dalších aktivit | Fotografie | Projekty IROP | Fotografický materiál je využíván do dalších propagačních materiálů a kanálů IROP (FB, web, tiskové zprávy, kamapaně). ŘO IROP - nafoceno 115 projektů. CRR - nafoceno 30 souborů fotografií - projekty IROP, 16 souborů fotografií - akce, 1 soubor fotografií pro časopis RNB. Navýšení částky za fotografie došlo z důvodu navýšení počtu fotodokumentací z otevírání projektů, což jsme v minulých letech téměř nerealizovali a vyššímu počtu fotograficky dokumentovaných akcí oproti předpokladům (série akcí 20 let v EU a VZ Tour). | ŘO IROP | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 1300000 | 1309240.09 | soubor fotografie (1) | soubor fotografie (1) | 802000
|  |  |  | CRR |  |  | 360000 | 412368 | soubor fotografie (1) | soubor fotografie (1) | 802000
| Tisk | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | Tiskařské služby - zajištění tisku dle aktuálních potřeb, např. letáky na aktuální témata (např. častá pochybení ve VZ apod.), plakáty k venkovním akcím, pozvánky, samolepky, tištěné materiály k soutěžím, papírové složky/desky, obalový materiál atd. ŘO IROP v roce 2024 nevyužil externích tiskařských služeb, využívá interních služeb reprografie (brožury REACT-EU, "ministeriáda"). CRR - 1x tisk - brožura "Jak na veřejné zakázky", 4x tisk časopis RNB. | ŘO IROP | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 50000 | 0 | soubor tiskařské služby (1) | soubor tiskařské služby (0) | 802000
|  |  |  | CRR |  |  | 300000 | 942656.55 | soubor tiskařské služby (1) | soubor tiskařské služby (1) | 802000
| Video | Projekty IROP | Videao projektech podpořených z IROP jsou určena primárně jako obsah pro sociální sítě FB a YT, umístěna jsou též na webu IROP. Videa mají formát reportáže - ilustrační záběry, komentující hlas, záběry a komentáře zástupců projektu. V roce 2024 bylo dodáno 41 videoreportáží. V rámci dodatku ke smlouvě bylo dodáno 6 YT a 15 FB sestřihů s názvem „IROP očima příjemců“, v nichž sami příjemci prezentují, co pro ně znamená IROP. | ŘO IROP | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 2930000 | 3151808 | soubor videa (1) | soubor videa (1) | 802000
|  |  | Videa odlišného charakteru od běžných videoreportáží, náročnější na zpracování - např. záběry z dronu, náročnější na zpracování - práce s příjemci, časová a technická náročnost, apod. Bylo realizováno 5 videí zaměřených na práci MAS. Částka 604 395 bude uhrazena v roce 2025. |  |  | 2. – 3. čtvrtletí 2024 | 1800000 | 604395 | soubor videa (1) | soubor videa (1) | 802000
| Grafické služby | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | Grafické služby a vizuální poradenství - grafické zpracovaní materiálů dle potřeb IROP a CRR.Cílem je zajištění jednotné linie grafické prezentace. ŘO IROP - propagační vizuální materiály pro sociální sítě, on-line letáky (publicita strategických projektů), brožura ministeriáda, REACT-EU, 4 factsheety. CRR - 3x časopis RNB, redesign časopisu RNB. | ŘO IROP | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 2000000 | 298335 | soubor grafické služby (1) | soubor grafické služby (1) | 802000
|  |  |  | CRR |  |  | 250000 | 218104 | soubor grafické služby (1) | soubor grafické služby (1) | 802000
| Propagační předměty (PP) | Projekty IROP, Výzvy IROP 2021-2027 | Slouží jako dárek pro výherce soutěží, drobná pozornost na akcích k budování pozitivního vnímání IROP a fondů EU. ŘO IROP - pořízeno celkem 1570 ks, distribuováno 3 500 Kč PP. Rozdíl v částkách a množstvích vznikl dočerpáváním PP z předchozích let. CRR - k menšímu počtu realizovaných typů propagačních předmětů jsme přikročili díky efektivnějšímu využívání stávajících zbytkových zásob. V roce 2024 pořízeno 1350 ks propagačních předmětů, z tohoto počtu 1250 ks distribuováno. | ŘO IROP | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 1500000 | 296026.5 | unikátní propagační materiály (30) | unikátní propagační materiály (6) | 802000
|  |  |  | CRR |  |  | 1500000 | 177459.21 | unikátní propagační materiály (6) | unikátní propagační materiály (3) | 802000
Ad hoc aktivity | Ad hoc aktivity | NR | Ad hoc komunikační aktivita - Výstava a vernisáž v NTM. Panelová výstava prezentuje podpořené projekty technických památek. Částka obsahuje náklady na výrobu desek a vernisáž. | ŘO IROP | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 4. čtvrtletí 2024 | 500000 | 91018.34 | NR | soubor putovní výstava (1) | NR
|  |  | Ad hoc komunikační aktivity, které se nedaly během přípravy RKoP 2024 předvídat. Distribuce 4 čísel časopisu RNB na cca 6400 míst. Distribuováno 40 000 ks časopisů (4 x 10 000 ks). | CRR |  | 1. – 4. čtvrtletí 2024 | 500000 | 339590.74 | NR |  | NR
[6 empty] | Celkem ŘO IROP | 17686000 | 12047967.87
[6 empty] | Celkem Centrum | 8460000 | 4814770.61
[6 empty] | Celkem | 26146000 | 16862738.48