## RKoP komplet
Příloha č. 1 - Vyhodnocení RKoP IROP 2023 - Tabulka aktivit, rozpočet, indikátory
| Aktivita | Stručný popis | Garant | Spolupracující subjekt | Cílová skupina | Období realizace | Plánované výdaje v Kč vč. DPH | Skutečné výdaje v Kč vč. DPH | Plánovaný výstup | Dosažený výstup | Indikátor | Komunikační cíle a priority | Komunikační téma | Období
Kampaně | Kampaň - Direct e-mail cílený na potenciální žadatele | Aktivita nebyla realizována z důvodu změny komunikační strategie. | CRR | ŘO IROP | Žadatelé, potenciální žadatelé | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 0 | 0 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (0) | 80001 | II - rovina programová - KP2, KP3 | Výzvy IROP 2021-2027 | 2021-2027
| Kampaň Regiony nás baví (RNB) | Jde o navazující aktivitu ke kampani "Regiony nás baví", tedy prezentace úspěšně zrealizovaných projektů IROP (průběžné plnění microsite RNB obsahem - videa, podpůrné kampaně, soutěže atd.). Bylo realizováno 20 článků a 20 videí projektů IROP. K těmto projektům byla realizována video kampaň, media budget kampaň Sklik a zajištěn mediální prostor na platformách Google a Meta. | CRR |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 2399188 | 2245842.04 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (1) | 80001 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020 | 2014-2020
| Propagace na sociální sítích CRR | Facebook, Instagram - pravidelná propagace IROP prostřednictvím úspěšně realizovaných projektů v rozsahu 10 mesíců. Bylo realizováno 98 podpor příspěvků a reklam v různých kampaních napříkald React - EU v regionech, Tipy na výlety, nové výzvy. Výsledkem byl dosah na uživatele v rosahu 2 715 870 s celkovým počtem zobrazení 10 000 119. | CRR | ŘO IROP | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 450000 | 182945.05 | soubor sociální sítě (1) | soubor sociální sítě (1) | 80103 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020 | 2014-2020, 2021-2027
| Propagace na sociální sítích ŘO IROP | FB a YT - providelná propagace prostřednictvím úspěšně realizovaných projektů (animace, soutěže, kampaně). Správa sociálních sítí byla zajištěna většinu roku interními kapacitami bez propagace. Obsah byl tvořen ve spolupráci s externí firmou v rámci smlouvy na grafické služby. Správa externí firmou byla zajišťována pouze pro YT v lednu. Na podzim byla realizovaná na FB a YT kampaň na podporu piktogramu aktivní. | ŘO IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 2400000 | 1263482 | soubor sociální sítě (1) | soubor sociální sítě (1) | 80103 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020 | 2014-2020, 2021-2027
| Kampaň ŘO IROP | Mediální kampaň představující přínosy podpory REACT-EU regionálnímu zdravotnictví, IZS a soc. infrastruktuře. Realizovány 2 zakázky: výroba kreativy - obsah (1 766 358 Kč) a nákup mediálních prostor (4 999 720 Kč). Kampaň byla realizována v on-line formátu: různé rozměry a typy (statické, pohyblivé) web banerů na zpravodajských webech a posty a videa na sociálních sítích. Bannery směřovaly na vytvořenou stránku www.reacteu.cz. Více o kampani, viz příloha č. 2. Úspora vznikla na základě nižší nabídkové ceny kreativy. | ŘO IROP |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 3. - 4. čtvrtletí 2023 | 9464620 | 6766078 | soubor mediální kampaň (1) soubor mediální prostor (1) | soubor mediální kampaň (1) soubor mediální prostor (1) | 80103 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | REACT-EU | 2014-2020
| Inzerce v regionálním tisku CRR | Inzerce v regionálním tisku s propojením do online - propagace úspěšně realizovaných projektů 2014 - 2020 v jednotlivých regionech ČR; texty budou psané jednoduchým a srozumitelným jazykem určeným pro širokou veřejnost. V rámci této aktivity bylo realizováno celkem 13 výstupů v regionálním tisku. | CRR |  | Veřejnost (občané ČR 25+) | 3. - 4. čtvrtletí 2023 | 2000000 | 602059 | soubor mediální prostor (1) | soubor mediální prostor (1) | 80103 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, REACT-EU | 2014-2020
| Inzerce v regionálním tisku ŘO IROP | Inzerce v regionálním tisku s propojením do online - propagace realizovaných projektů REACT v jednotlivých regionech ČR. Pro každý kraj vč. Prahy byl připraven článek o projektech podpořených z REACT-EU a uveřejněn v příslušné regionální mutaci MF Dnes a v on-line verzi. Více o kampani, viz příloha č. 2. | ŘO IROP |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 2. čtvrtletí 2023 | 604879 | 604879 | soubor mediální prostor (1) | soubor mediální prostor (1) | 80103 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | REACT-EU | 2014-2020
Soutěže | Soutěž ŘO IROP | Soutěž za účelem zvyšení povědomí o IROP u mladší veřejnosti. Byla realizována jarní soutěž "Řekni to po svém", kdy soutěžním úkolem školních tříd (2. stupně ZŠ a 1.-4. ročníků gymnázia) bylo natočit video, ve kterém žáci měli říct po svém, čím vybraný projekt IROP z oblasti dopravy zlepšil lidem život v daném regionu. Úspora vznikla v rámci nerealizace soutěží na památky (1 210 000 Kč) a podzimního kola pro školy (598 950) z důvodu změny komunikačních priorit. | ŘO IROP |  | Veřejnost (občané ČR 15+, žáci 12-15 let) | 2. čtvrtletí 2023 | 2407900 | 598950 | soubor soutěže (1) | soubor soutěže (1) | 80001 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020 | 2014-2020
Eventy | Putovní výstava | Výstava představuje podpořené projekty z IROP, předpokládají se 2 sady projektů. Výrobu stojanů s fotografiemi a jejich převoz zajišťuje externí dodavatel. Výstava byla ve 21 městech ČR. | ŘO IROP |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 3000000 | 2956756 | soubor putovní výstava (1) | soubor putovní výstava (1) | 82000 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020 | 2014-2020
| Výroční konference IROP | Akce slouží k představení IROP a jeho výsledků a jako platforma pro sdílení zkušeností v oblasti realizace projektů - každoročně tematicky zaměřeno na jednu vybranou oblast IROP, v roce 2024 Jak pomáhají evropské fondy sociálnímu bydlení v České republice. Akce se uskutečnila 20. 11. 2023 v Liberci za účasti zástupců MMR, MPSV, Národní agentury pro sociální začlenňování, Operačního programu Zaměstnanost a dalších. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 3. – 4. čtvrtletí 2023 | 440000 | 198450.89 | výroční konference (1) | výroční konference (1) | 82000 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027 | 2014-2020, 2021-2027
| Regionální výroční konference CRR | Výroční konference CRR - regionální semináře CRR zacílené na představení výsledků programového období 2014-2020 a novinek nového programového období 2021-2027. Aktivita bude realizována vlastními silami nebo financována z jiných zdrojů/projektů. V rámci této aktivity bylo realizováno 11 výročních konferencí. | CRR |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtlení 2023 | 0 | 0 | soubor akcí (1) | soubor akcí (1) | 82000 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027 | 2021-2027
Komunikace s médii | PR články | Služby externího dodavatele zaměřené na tiskové zprávy a PR texty dle zadání ŘO IROP. Bylo vytvořeno 13 článků, které byly využity pro kampaň REACT-EU nebo jako tiskové zprávy IROP (např. den hasičů, bedekr muzeí, tipy na výlety, modernizace lokomotiv). Zároveň bylo interními kapacitami ŘO IROP vytvořeno 64 vlastních tiskových zpráv uveřejněných na webu MMR a IROP. Úspora vznikla díky realizaci části článků k REACT-EU v předchozím roce a využití interních zdrojů. | ŘO IROP | OKM MMR | média, potenciální žadatelé, žadatelé | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 212355 | 88027.7 | TZ a PR texty (212 355) | TZ a PR texty (88 027,70) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027, REACT-EU | 2014-2020, 2021-2027
| PR služby | Služby v oblasti public relations za účelem efektivního nastavení publicity IROP v novém programovém období a vytvoření celkové koncepce publicity IROP v rámci Centra. Bylo realizováno 16 vkladů do TZ příjemců z IROP, 11 TZ CRR, mediální podpora 11 výročních konferencí, spolupráce na vydání 2 čísel časopisu RNB, články a rozhovory do inzerce regionálního tisku (13 výstupů) | CRR |  | Veřejnost (občané ČR 15+) | 2. – 4. čtvrtletí 2023 | 2000000 | 1015449.55 | Služby, PR texty, TZ (2 000 000) | Služby, PR texty, TZ (1 015 449,55) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027 | 2014-2020, 2021-2027
| Setkání s novináři | Setkání ministra nebo náměstka s novináři za účelem představení výsledků IROP 2014-2020, REACT-EU, výzev IROP 2021-2027 a přenos poskytnutých informací přes novináře dále do médií. Vzhledem k širokému spektru aktivit je tato aktivita realizována přímou formou v podobě poskytování informací o projektech při výjezdech ministra či poskytování informací o IROP a to na základě konkrétních požadavků ministra. | ŘO IROP | OK MMR | média, veřejnost | 1. - 4. čtvrtletí 2023 | 0 | 0 | 2 setkání | 0 | NR | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027, REACT-EU | 2014-2020, 2021-2027
Poradenství žadatelům a příjemcům | Konzultační servis | On-line nástroj sloužící k zodpovídání dotazů žadatelů o dotaci. Umožňuje evidenci všech dotazů a odpovědí a tím poskytovat stejné informace tazatelům napříč kraji. Aktivita není hrazena z prostředků TP IROP. Bylo zodpovězeno více než 4000 dotazů. | CRR |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2023 | 0 | 0 | NR | NR | NR | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | Výzvy IROP 2021-2027 | 2021-2027
| Semináře pro žadatele a příjemce | Semináře a workshopy - centrální semináře pro žadatele, potenciální příjemce a příjemce k vyhlášeným výzvám IROP, tematické workshopy dle potřeby. Bylo realizováno 22 on-line seminářů k vyhlášeným výzvám IROP 2021-2027, kterých se účastnilo 426 osob. Vzhledem k on-line formátu nevznikly s aktivitou žádné výdaje. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2022 | 340000 | 0 | 25 centrálních seminářů pro žadatele, workshopů | 22 centrálních seminářů pro žadatele, workshopů | 82000 | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | Výzvy IROP 2021-2027 | 2021-2027
Web | Web IROP | Provoz webových stránek včetně optimalizace redakčního prostředí, rozšíření funkcionalit, zlepšení uživatelského rozhraní apod. Celkové náklady (roční paušál 689 700 Kč) zahrnují licenci CMS, programátorské a redakční práce, servisní služby, helpdesk apod. Náklady na programátorské a redakční práce, servisní služby a helpdesk se odvíjí od počtu odpracovaných hodin (rezerva 110 300 Kč, čerpáno 45 919,50 Kč). | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2023 | 800000 | 735619.5 | web IROP (800 000) | web IROP (735 619,50) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Výzvy IROP 2021-2027 | 2021-2027
| Web Centrum | Uveřejňování informací pro žadatelé a příjemce, přejímání informací z webu IROP. Aktivita není hrazena z prostředků TP IROP. | CRR |  | Žadatelé, potenciální žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2023 | 0 | 0 | NR | NR | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Výzvy IROP 2021-2027 | 2021-2027
Podpůrné činnosti - aktivity, jejichž výstupy slouží k realizaci dalších aktivit | Fotografie | Fotografické služby - focení ukončených projektů či akcí souvisejících se slavnostním ukončením projektů. Fotografický materiál bude využit do dalších propagačních materiálů IROP (brožury, letáky, webové stránky propagující úspěšné projekty, FB, Newsletter). Výběr projektů k nafocení bude realizován ve spolupráci obou subjektů. Bylo nafoceno 21 projektů CRR a 134 projektů ŘO IROP. | CRR | ŘO IROP | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 360000 | 221404 | fotografické služby (360 000) | fotografické služby (221 404) | 82200 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, REACT-EU | 2014-2020
|  |  | ŘO IROP | CRR |  |  | 1300000 | 1396340 | fotografické služby (1 300 000) | fotografické služby (1 396 340) | 82200
| Tisk | Tiskařské služby - zajištění tisku dle aktuálních potřeb, např. prezentace nového programového období, prezentace úspěšně realizovaných projektů, zhodnocení IROP po jednotlivých oblastech formou brožur, letáky na aktuální témata (např. častá pochybení ve VZ apod.), plakáty k venkovním akcím, pozvánky, samolepky, tištěné materiály k soutěžím, papírové složky/desky, obalový materiál atd. ŘO IROP v roce 2024 nevyužil externích tiskařských služeb. CRR zrealizovalo dotisk 1800 ks letáků (témata: Kulturní dědictví, Mobilita, Zelená infrastruktura, CLLD, Změny v IROP), 1000 ks letáku první pomoc ISKP+, 1500 ks brožury "Jak na veřejné zakázky", tisk 120 obrazů projektů IROP. | CRR |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 200000 | 208146.02 | tiskařské služby (200 000) | tiskařské služby (208 146,02) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027 | 2014-2020, 2021-2027
|  |  | ŘO IROP |  |  |  | 100000 | 0 | tiskařské služby (100 000) | tiskařské služby (0) | 82200
| Video | Videa různých formátů dle zadání ŘO IROP, např. různé formáty videí o projektech, z akcí konaných k projektům. Cílem je vytvořit dostatečnou zásobu videoobsahu k uveřejnění na sociálních sítích a webu MMR IROP a budou využita k vizuálním prezentacím na akcích. Byl natočeno soubor videí (52 videoreportáží, z toho 17 bude uhrazeno v roce 2024). | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 4840000 | 3531385 | soubor videí (1) | soubor videí (1) | 80103 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020 | 2014-2020
|  | Vzorová videa - pořízení návodných konceptů doporučujících vhodné formáty videí pro cílové skupiny a videí v souladu s těmito koncepty. Aktivita byla zahájena v roce 2022, jedná se o její realizaci a proplacení. Byly natočeny 4 vzorové videoreportáže. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 3. čtvrtletí 2023 | 598950 | 598950
|  | Videoreportáže - souhrn videoreportáží o projektech podpořených z IROP určených zejména pro sociání sítě. Bylo natočeno 10 videoreportáží. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. - 4. čtvrtletí 2023 | 603180 | 603185
| Grafické služby | Grafické služby - grafické zpracovaní materiálů dle potřeb IROP a CRR; různé formáty, např. plakáty, letáky, infografiky, brožury (k výzvám, tematické brožury pro žadatele, příjemce, prezentace ukončených projektů, pozvánky na ad hoc události, soutěže, návrhy grafické inzerce pro kampaně v tištěných médiích a na internetu, bannery a případně další dle potřeb IROP). Cílem je zajištění jednotné linie grafické prezentace IROP, kontinuita při tvorbě propagačních materiálů IROP a zefektivnění a plynulost dodávek grafických prací dle aktuálních potřeb IROP. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 2420000 | 1044835 | grafické služby (2 420 000) | grafické služby (1 044 835) | 82200 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027, REACT-EU | 2014-2020, 2021-2027
|  |  | CRR |  |  |  | 300000 | 45617 | grafické služby (300 000) | grafické služby (45 617) | 82200
| Propagační předměty | Slouží jako dárek pro výherce soutěží a ke zvyšování povědomí o IROP a budování pozitivního vnímání značky IROP a evropskách dotací jako celku. Bylo pořízeno 7280 ks propagačních předmětů (16 unikátních propagačních materiálů) ŘO IROP a 44 460 ks propagačních předmětů (28 unikátních propagačních materiálů) CRR. Plánovaná hodnota indikátoru a výdaje se nepodařila naplnit z důvodu nízkých nabídkových cen a nedokončeného minitendru ŘO IROP v roce 2023. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 2500000 | 726052.22 | unikátní propagační materiály (30) | unikátní propagační materiály (16) | 80200 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | Projekty IROP 2014-2020, Výzvy IROP 2021-2027 | 2014-2020, 2021-2027
|  |  | CRR |  |  |  | 2000000 | 2355557.82 | unikátní propagační materiály (28 druhů) | unikátní propagační materiály (28 druhů) | 80200
Ad hoc aktivity | Ad hoc aktivity | Ad hoc komunikační aktivity, které se nedaly během přípravy RKoP 2023 předvídat. | ŘO IROP |  | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2023 | 500000 | 0 | NR |  | NR | NR | NR | 2014-2020, 2021-2027
|  |  | CRR |  |  |  | 500000 | 0 | NR |  | NR | NR
[6 empty] | Celkem ŘO IROP | 32531884 | 21112990.31
[6 empty] | Celkem Centrum | 10209188 | 6877020.48
[6 empty] | Celkem | 42741072 | 27990010.79