## Slide 1: Náležitosti dokladování výdajů a nejčastější dotazy k administraci projektů v IROP SC 4.2
Ing. Anna Kreutziger
Ing. Lucie Herzerová
25. 11. 2019

## Slide 2: Osnova
Připomenutí důležitých postupů
Náležitosti dokladování výdajů
Průběžné platby, ŽoP a ZoR
Příklady dobré praxe
Příklady špatné praxe
Fyzické kontroly na místě (VSK)
Příklady dobré praxe
Příklady špatné praxe
  Příklady nezpůsobilých výdajů

## Slide 3: Připomenutí důležitých postupů
Finanční plán – pokud došlo k úsporám v etapě, stále platí nutnost podat ŽoZ na úpravu finančního plánu před koncem etapy. V opačném případě již není možné úspory v dalších etapách projektu využít. Při přípravě ŽoZ postupujte dle přílohy č. 18 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (OP)
Indikátory – postupovat podle dokumentu „Výklad k indikátorům SC 4.2, stav k 1.11.2018 (SP, revize 1.6)“. Naplnění cílových hodnot indikátorů je kontrolováno při závěrečné ŽoP/ZoR. Případné změny ve výši cílových hodnot je nutné upravit prostřednictvím ŽoZ nejpozději k datu ukončení realizace projektu.
Publicita – všechny volitelné informační a propagační nástroje související s projektem a požadované k proplacení - viz kap. 5.1 SP (např. propagační/reklamní předměty, propagační tiskoviny tištěné i elektronické, dokumenty pro veřejnost, zajištění vizuální identity IROP na akcích pořádaných MAS pro veřejnost atd.) musí plnit pravidla publicity dle kap. 5.1 SP a kap. 13 OP (pro účely průběžných plateb a ŽoP dokládat fotodokumentací).

## Slide 4: Náležitosti dokladování výdajů
MZDY:
Vyplacené odměny je nutné zdůvodnit. Odměny musí souviset s aktivitami projektu a být za činnosti nad rámec běžné pracovní náplně.
CESTOVNÉ:
Účel pracovní cesty v Přehledu pracovních cest – musí souhlasit s účelem v cestovním příkaze. V případě nedokládání cestovních příkazů (do 10 000 Kč/1 cestu) nutno v Přehledu pracovních cest účel dostatečně specifikovat, aby mohlo CRR posoudit způsobilost výdaje , např. „seminář MMR“ vs. „seminář MMR k evaluaci SCLLD dne dd.mm.rrr“.
Pracovní cesty služebním automobilem – uvádět jednotlivě do Přehledu pracovních cest, jízdné 0 Kč, uvést případně další související výdaje z cestovního příkazu (stravné, ubytování atd.). Výdaje za pohonné hmoty (ve výši související s projektem!) uvést v příloze č. 25 OP Seznam účetních dokladů do 10 000 Kč.
Cestovní výdaje mimo cestovní příkaz, tj. výdaje uhrazené zaměstnavatelem za zaměstnance dopředu (např. ubytování nebo jízdné z předem nabitých karet např. Flixbus) – uvádět do Přehledu pracovních cest na samostatný řádek pod řádkem, kde jsou uvedeny ostatní výdaje dané cesty z cestovního příkazu.

## Slide 5: Náležitosti dokladování výdajů
OSTATNÍ VÝDAJE:
Doporučené limity – jejich překročení je v souladu se SP, ale nutno je vždy odůvodnit. Odůvodnění ve stylu „jedná se o doporučený limit, a proto byl překročen“ není akceptovatelné.
Vzdělávání – fyzickou účast zaměstnance na vzdělávací akci potvrzuje certifikát/potvrzení o absolvování školení – bez něj není vzdělávání způsobilé. Certifikát je vystaven od školitele, který fakturuje náklady školení.
V případě, že namísto školitele fakturuje zprostředkující subjekt, musí být na faktuře uvedeno, že fakturující subjekt fakturuje na základě smlouvy xy s lektorem xy. Z faktury pak musí být jasná cena za práci lektora (způsobilá) a případný zprostředkovatelský poplatek (nezpůsobilý).
Vždy je nutné dokládat výpočet alikvotní (poměrné) části výdaje.
Seznam účetních dokladů do 10 000 Kč (příloha 25 OP) – u výdajů za občerstvení nutno specifikovat, na jakou akci bylo pořízeno včetně data konání (např. občerstvení na zasedání výběrové komise dne 1.11.2019); u výdajů, které lze stáhnout k určitému zaměstnanci vždy uvádět, pro jakého zaměstnance byl pořízen (např. notebook pro Ing. Nováka, prodloužení elektronického podpisu Ing. Dvořákové); u výdajů režijních, případně telefonních poplatků apod. uvádět též období, za které je výdaje fakturován (např. telef. poplatky 15. 10. – 14. 11. 2019 nebo nájem 7/2019).

## Slide 6: Příklady dobré praxe
Průběžné platby, ŽoP a ZoR:
U požadovaných cestovních výdajů na akce od NS MAS, KS MAS posílat program akce (bude ze strany CRR vždy vyžadováno)
Výpočet alikvotní (poměrné) části výdaje podle úvazků – v případě časté změny úvazků (např. při započítávání též hodin odpracovaných DPP/DPČ) se výše alikvotní části může měnit i každý měsíc a každou změnu je nutno dokládat – některé MAS používají xls tabulku pro zadání konkrétních úvazků v daných měsících, kdy se % alikvotní části jednoduše dopočítá
Některé MAS mají 6 měsíční etapy bez průběžných plateb == > nejkratší doba administrace ŽoP ze strany CRR

## Slide 7: Příklady dobré praxe
Průběžné platby, ŽoP a ZoR:
V rámci průběžných plateb požadovat k proplacení jenom osobní výdaje. Ostatní typy výdajů je pro urychlení administrace plateb vhodnější nechat k proplacení až do ŽoP.
Výdaje proplacené v průběžné platbě jako INV/NIV jsou nárokovány v ŽoP stejným způsobem (INV/NIV) – poměr INV/NIV není možné zpětně změnit
Označení originálních účetních dokladů registračním číslem přímo na dokladu (ne na zadní straně faktury nebo vedle dokladu na papíře, na kterém je doklad nalepen)
U navazujících projektů vedení oddělené účetní evidence dle nového znaku (ORG, analytika apod.)

## Slide 8: Příklady špatné praxe
Průběžné platby, ŽoP a ZoR:
X Uvádění jiných čísel dokladů v podkladových tabulkách, jiných v soupisce dokladů a jiných v oddělené účetní evidenci (dodavatelská čísla dokladů vs. interní čísla dokladů) – způsobuje větší časovou náročnost kontroly, někdy i přímo nemožnost údaje spárovat a kontrolu dokončit, proto je nutné často vyzývat příjemce k objasnění
X Chybí lepší popis výdajů (obsah plnění) v oddělené účetní evidenci a také v poznámce u platby z bankovního účtu
(případně doplnit ručně popis výdaje do výpisu z BÚ)
X Podpisy jako vložené obrázky do skenu dokumentů nejsou přípustné. Uznat lze pouze originální ruční podpis nebo platný elektronický podpis

## Slide 9: Příklady špatné praxe
Průběžné platby, ŽoP a ZoR:
X U návazných projektů chybí k PS/DPČ/DPP dodatky s novým registračním číslem projektu nebo celým novým oficiálním názvem projektu (pro nedokládání výkazů práce)
X Pokud již v rámci průběžných plateb není požadovaný výdaj zaúčtovaný v účetnictví, v ŽoP se musí řešit haléřové/korunové rozdíly v požadované částce oproti částce již proplacené
X Zákonné pojištění odpovědnosti – počítáno z hrubých mezd předchozího čtvrtletí, ale hrazeno na následující čtvrtletí. Pozor na konci projektu – není možné proplatit pojištění vypočtené z mezd posledního čtvrtletí projektu, protože je hrazené jako pojistné již za čtvrtletí následující, kdy projekt už není realizován.

## Slide 10: Příklady dobré praxe
Fyzické kontroly na místě (VSK)
Na kopiích dokumentů ve složce projektu je uveden odkaz na uložení originálu dokumentu.
Jsou uchovávané vzorky pořízených propagačních předmětů a tiskovin pro účely kontrol na místě.
Uvádění stejných čísel dokladů v podkladových tabulkách, soupisce dokladů a v oddělené účetní evidenci (dodavatelská čísla dokladů vs. interní čísla dokladů) – přehlednost šetří čas kontrolní skupině i příjemci
Majetek pořízený z projektu (mobilní telefony, notebooky apod.) – je pro potřeby kontroly připraven na místě, včetně související dokumentace (karty majetku, manuály, záruční listy ...)

## Slide 11: Příklady špatné praxe
Fyzické kontroly na místě (VSK):
X Nepřipravené originály všech dokumentů pro kontrolní skupinu – větší časová náročnost kontroly pro obě strany (na VSK nutno vše doložit v originálech!!!)
X Čestná prohlášení ze žádosti o dotaci/ŽoP – na VSK nutno podložit dokumentací (např. Čestné prohlášení o bankovním účtu podložit Smlouvou o zřízení BÚ, Čestné prohlášení o úhradě mzdových výdajů a odvodů ZP a SP podložit mzdovými listy a výpisy z BÚ s úhradami mezd a odvodů)
X Rekapitulace animační činnosti škol a školských zařízení (Příloha 10 SP) – kontrolní skupina bude vždy vyžadovat u vzorku uvedených aktivit podložení vykonání aktivity (vhodný je zápis z jednání podepsaný oběma stranami, emailové potvrzení data schůzky s příjemcem apod.)

## Slide 12: Příklady špatné praxe
Fyzické kontroly na místě (VSK):
X Archivace podkladových dokumentů – k ověření účelu pracovní cesty – např. pozvánka na školení, podepsaný zápis z jednání s žadatelem, emailová komunikace s žadatelem/příjemcem atd.)
X Oddělená účetní evidence ke dni kontroly – kontrolní skupina si vždy vyžádá výpis z oddělené účetní evidence za kontrolované období realizace projektu k aktuálnímu datu kontroly (pro ověření, že nedošlo k pozdějšímu přeúčtování výdajů).

## Slide 13: Příklady nezpůsobilých výdajů
Akce MAS zaměřená na prezentaci regionálních produktů a značek (bez současného informování o realizaci SCLLD) – samostatně se nejedná o podporovanou aktivitu pro účely SC 4.2 IROP a tedy související výdaje jsou nezpůsobilé. Samotné použití regionálních produktů jako propagačních předmětů při označení správnou publicitou je způsobilý výdaj.
Požadované cestovné za cestu zaměstnance/kyně z místa bydliště do kanceláře MAS.
Externí hodnocení žádostí o podporu na fakturu – hodnocení žádostí o podporu musí provádět zaměstnanci MAS. Jako službu je možné proplatit pouze odborné posudky jako podklad pro hodnocení MAS.

## Slide 14: Příklady nezpůsobilých výdajů
aplikace CRIBIS – z konzultací s ŘO PRV vyplynulo, že ze strany PRV je MAS doporučováno, aby vycházeli z informací z volně dostupných zdrojů, případně mají MAS možnost požádat o prověření SZIF. Z pohledu ŘO IROP tedy tento výdaj narušuje zásady 3E.
Gauč do kanceláře – nejedná se o klasické a běžně pořizované kancelářské vybavení. Není potřebné pro realizaci projektu.
Facilitace jako služba u jakýchkoliv jednání jiných než souvisejících s evaluací a monitoringem strategií.

## Slide 15: Děkujeme za pozornost
Ing. Anna Kreutziger
Oddělení realizace projektů OSS
Vedoucí oddělení
Telefon: 225 855 352
E-mail: anna.kreutziger@crr.cz
Ing. Lucie Herzerová
Oddělení realizace projektů OSS
Manažer projektu
Telefon: 225 855 237
E-mail: lucie.herzerova@crr.cz