## RKoP aktivity
Příloha č. 1 – Tabulka aktivit, rozpočet, harmonogram, indikátory
Aktivita | Stručný popis | Garant | Spolupracující subjekt | Cílová skupina | Období realizace | Plánované výdaje | Skutečné výdaje | Komunikační cíle a priority | Plánovaný výstup | Rrealizovaný výstup | Indikátor
Mediální kampaň - kreativa a mediální prostor, videoreportáže, image video, streamování akcí, on-line pořad, nestandard | Mediální kampaň - aktivita obsahuje kreativní zajištění kampaně a pořízení mediálního prostoru ve vybraných mediatypech (např. TV, rozhlas, online, tisk apod.). V prosinci 2021 byla zahájena menší kampaň v tisku s přesahem do on-line. Jedná se o inzertní texty o projektech v regionálních mutacích Deníku a jeho on-line verzi. V regionální mutaci jsou představeny projekty z daného kraje. Texty pro kampaň jsou připravovány v rámci PR textů. Kampaň bude pokračovat v roce 2022, kdy bude uhrazena. | CRR/MMR IROP | IROP MMR, OPEFEU MMR, ZS ITI, MAS | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 5000000 | 0 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor mediální kampaň (0) | soubor mediální kampaň (0) | 80001
| Kampaň Centra na zvýšení absorpční kapacity mířená na starosty a vedení měst a obcí za účelem propagace IROP 2021-2027 a regionálních poboček Centra (direct mailing) byla realizována vlastními silami bez finančních nákladů. Aktivita bude pokračovat i v roce 2022 a to opět z interních zdrojů. | CRR | IROP MMR | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. - 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | 0 | II - rovina programová - KP2, KP3 | soubor mediální kampaň (1) | 1 e-mail (listopad 2021), indikátor NR | 0
| Kampaň Centra - navazující aktivita ke kampani "Regiony nás baví" s možností rozšíření (průběžné plnění microsite obsahem, podpůrné kampaně, soutěže atd.) byla zahájena na konci roku 2021 a pokračování realizace bude probíhat v následujících letech. | CRR | IROP MMR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | 188979.32 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (0); hosting webu na 5 let | 80001
| Mediální kampaň - budování absorpční kapacity k Finančnímu nástroji (FN) IROP - byla dokončena I. etapa, která byla zahájena na konci roku 2021. Navazující kampaň nebyla realizována z důvodu vyčerpání alokace FN IROP. Během kampaně se zvýšil průměrný týdenní počet podaných žádostí o úvěr na zateplování bytových domů o 100 % | MMR IROP | CRR, SFPI | Potenciální žadatelé, žadatelé | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 5300000 | 1821050 | II - rovina programová - KP2, KP3 | soubor mediální kampaň (1) | soubor mediální kampaň (1) | 80001
| Propagační videa zprostředkující úspěšně realizované projekty široké veřejnosti nebyla realizována. Aktivita bude součástí kampaně "Regiony nás baví". | CRR | - | Veřejnost (občané ČR 15+) | 2. - 4. čtvrtletí 2021 | 1500000 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor videí (1) | soubor videí (0) | 80103
| Videa o roli Centra - edukační videa přibližující vhodnou formou žadatelům a příjemcům práci Centra (např. průvodce projektovým cyklem, rádce Jak na dotace, průvodce systémem MS2021+ atd.). Aktivita nebyla realizována z důvodu zvýšené finanční náročnosti na přípravu nového programového období. Realizováno video k 25. výročí Centra, které bylo hrazeno ze SR. | CRR | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 |  |  | II - rovina programová - KP2, KP3 | soubor videí (1) | soubor videí (0) | 80103
| Videoreportáže - pořízení krátkých videí o délce do 3 minut, rozhovor s příjemci dotace a uživateli výsledného projektu, záběry projektu. Realizace aktivity byla zahájena v roce 2020, z důvodu pandemie covid probíhalo natáčení především v roce 2021, kdy bylo natočeno 42 z celkových 59 videoreportáží. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | 993047.38 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor videoreportáže (1) | soubor videoreportáže (1) | 80103
| Stream - krátká videa s nejrůznějším obsahem (webináře, prezentace ŘO IROP, z nejrůznějších akcí – konference, dny otevřených dveří, od příjemců – např. slavnostní otevření památky, jejíž oprava byla financována z IROP apod.). Aktivita byla vyhodnocena jako nepřínosná v rámci komunikačního mixu IROP a byla zrušena a nahrazena realizací soutěže IROP očima dětí. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 600000 | 0 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor stream (1) | soubor stream (0) | 80103
Webové stránky IROP - další rozvoj webů | Provoz webových stránek včetně optimalizace redakčního prostředí, rozšíření funkcionalit, zlepšení uživatelského rozhraní apod. Celkové náklady zahrnují licenci CMS, programátorské a redakční práce, servisní služby, helpdesk apod. Náklady na programátorské a redakční práce, servisní služby a helpdesk se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. | MMR IROP | OPEFEU MMR, OKM MMR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1182000 | 746388.5 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 1182000 | 746388.5 | 82200
| Web CRR - informační web pro žadatele a příjemce IROP. Hrazeno z prostředků Centra. | CRR | MMR IROP | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 0 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 0 | web | 82200
Akce | Semináře a workshopy - centrální a regionální semináře pro žadatele, potenciální příjemce a příjemce k vyhlášeným výzvám IROP. VZhledem ke konci programového období byly realizovány pouze 3 semináře v on-line formátu z důvodu pandemické situace. Seminářů se celkem zúčastnilo 329 on-line účastníků. Vzhledem k on-line formátu nevznikly k seminářům výdaje. | CRR/MMR IROP | OPEFEU MMR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 400000 | 0 | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 20 | 3 | 82000
| Roadshow IROP 2021-2027 - zrealizována zbývající 4 setkání v krajských městech (Brno, Zlín, Plzeň, Praha pro Středočeský kraj) s cílem představit nové programové období. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2020 | 3900000 | 1705242.74 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor Roadshow (1) | soubor Roadshow (1) | 82000
| Výroční konference IROP byla z důvodu pandemické situace realizována v on-line formátu. Výroční konference je hlavní komunikační aktivitou IROP za rok 2021 Konference byla zaměřena na představení novinek pro programové období 2021-2027 za účelem budování dostatečné absropční kapacity. Výroční konference se zúčastnilo 324 on-line účastníků. Vzhledem k on-line formátu nevznikly s touto akcí výdaje. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 3. – 4. čtvrtletí 2021 | 400000 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 1 konference | 1 konference | 82000
| Výroční konference k 25. výročí Centra byla realizována formou regionálních seminářů zacílených na představení výsledků programového období 2014-2020 a novinek nového programového období 2021-2027. Aktivita byla hrazena ze zdrojů Centra. | CRR | MMR IROP | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 3900000 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor akcí (1) | soubor akcí (1) | 82000
| Spolupráce s NPÚ - cílem projektu je propagace IROP a Centra v objektech a na akcích Národního památkového ústavu (hrady, zámky, kláštery). Na základě smlouvy umožní NPÚ Centru v objektech, které byly podpořeny z IROP, umístění propagačních rámů, které budou součástí propagačních aktivit IROP CRR na sociálních sítích. Fotoframy byly umístěny u 18 památek. Vyšší konečná částka je způsobena doplněním výdajů za fotoframy. | CRR | - | Veřejnost (občané ČR 15+) | 2. – 4. čtvrtletí 2021 | 500000 | 523872.35 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor akcí (1) | soubor akcí (1) | 80001
| Putovní výstava IROP - pokračování putovní výstavy zahájené v roce 2020. Výstava představuje podpořené projekty z IROP ve stavu před a po realizaci. Výstava byla umístěna ve 14 městech, obnovila se kolekce projektů "před a po" (nové projekty) a byla přidána nová kolekce "oceněné projekty". Oproti původnímu odhadu došlo k navýšení částky v souvislosti s delšími přejezdy z jednoho umístění výstavy na druhé, které nikdy není možné předem (na rok) určit a též v souvislosti s výrobou druhé kolekce výstavy (oceněné projekty). | MMR IROP | MAS | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1200000 | 1613815.72 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor putovní výstava (1) | soubor putovní výstava (1) | 82000
| Snídaně s novináři - příprava podkladů pro setkání ministra s novináři - podklady připraveny pro 2 výstupy: TV tisková konference premiéra k REACT-EU 22.4. 2021 a on-line tisková konference ministryně k celkovému shodnocení IROP 2014-2020 a představení IROP 2021-2027 21. 9. 2021. | MMR IROP | OKM MMR | Média | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 0 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 0 | podklady pro 2 výstupy | 0
| Soutěž Centra ve formátu kvízu zaměřeného tematicky na IROP. Soutěže se zúčastnilo 1 735 účastníků. | CRR | MMR IROP | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | 742940 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor soutěže (1) | soubor soutěže (1) | 80001
| Soutěž Soutěž IROP očima dětí s cílem zvýšení povědomí o IROP prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí předškolního věku až prvního stupně ZŠ. Zúčastnilo se 135 účastníků (školních či mateřských tříd) a rozděleno bylo 15 cen. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1100000 | 598950 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor soutěže (1) | soubor soutěže (1) | 80001
| Regionální akce (stánky) - prezentace IROP v regionech. Z důvodu pokračující pandemické situace zrušeno. | CRR | MMR IROP, OPEFEU MMR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2541000 | 0 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor regionální akce - stánky (1) | soubor regionální akce - stánky (0) | 82000
Konzultační servis | Aktivita má za cíl maximální informovanost cílových skupin o jednotlivých výzvách IROP a možnostech dotací v novém programovém období; je realizována prostřednictvím osobních konzultací, via e-mail, formulář na webu CRR a systém MS2014+. | CRR/MMR IROP | ZS ITI, MAS | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 0 | 0 | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 1 500 za CRR/ 240 zodpovězených e-mailů MMR IROP | 2 172 odpovědí v konzltačním servisu CRR/244 zodpovězených e-mailů MMR IROP | 0
Marketingové texty | Tiskové zprávy - osvědčený nástroj šíření informací o IROP, jedná se tiskové zprávy vytvářené interně, pracovníky ŘO IROP a Centra. | CRR/MMR IROP | OKM MMR | Média | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 0 | 0 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 12 MMR IROP | 14 MMR IROP | 0
| PR texty pro IROP - služby externího dodavatele zaměřené na PR texty a reportáže dle zadání ŘO IROP, např. TZ, factsheety nebo texty pro tištěnou inzerci. | MMR IROP | CRR | Veřejnost (občané ČR 15+) | 1. - 4. čtvrtletí 2021 | 250000 | 188760 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 24 textů/aktualit/TZ | 19 textů/aktualit/TZ | 82200
| Inzerce v regionálním tisku s propojením v online. Aktivita nebyla realizována. Obdobnou aktivitu realizuje ŘO IROP v rámci kampaně. | CRR | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1500000 | 0 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 10 | 0 | 80001
| E-newsletter Centra - určen pro žadatele a příjemce dotace, kterým rychle a efektivně zpřístupňuje nejnovější informace týkající se programu IROP. | CRR | - | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 40000 | 26620 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 12 | 12 e-newsletterů | 80200
| Časopis "Regiony nás baví" - vlastní tištěné periodikum; občasník Centra představuje zavedený komunikační kanál, který je flexibilně využívaný pro různá sdělení spojená s adminitrací programu IROP, prezentaci úspěšných projektů, uveřejňování rad Jak na to, sdílení tvz. osvědčené praxe atd. Vyšší částka je způsobena růstem cen služby grafických prací a většího množství zpracovávaného materiálu. | CRR | - | Žadatelé, potenciání žadatelé, příjemci | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 140000 | 180870.8 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 3 | 3 vydání časopisu | 80200
Podpůrné služby propagace | Tiskařské služby - zajištění tisku publikace oceněných projektů I(R)OP. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 500000 | 65279.5 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 500000 | 65279.5 | 82200
| Grafické služby - grafické zpracovaní materiálů dle aktuálních potřeb IROP, např.: šablony dokumentů, putovní výstava, animace a další. Částka nebyla vyčerpána z důvodu přípravy a realizace výběrového řízení na dodavatele grafických služeb. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | 387805 | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 2000000 | 387805 | 82200
| Fotografické služby - nafoceno 91 projektů. Fotografický materiál je využíván v dalších propagačních materiálech IROP (brožury, letáky, webové stránky propagující úspěšné projekty, FB, Newsletter). Navýšení vzniklo zvýšením ceny fotografických služeb. | MMR IROP | CRR | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 735000 | 770770 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 735000 | 770770 | 82200
Propagační předměty a ceny do soutěží | Slouží jako dárek pro výherce soutěží a ke zvyšování povědomí o IROP a budování pozitivního vnímání značky IROP a evropskách dotací jako celku. Celkem bylo pořízeno 29 970 ks propagačních předmětů. Významný počet tvoří dražé využité v soutěžích na sociálních sítích. | MMR IROP | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 2000000 | 744621.9 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | unikátní propagační materiály (5) | unikátní propagační materiály (30) | 80200
Propagační předměty a ceny do soutěží | Slouží jako dárek pro výherce soutěží a ke zvyšování povědomí o IROP a budování pozitivního vnímání značky IROP a evropskách dotací jako celku. Celkem bylo pořízeno 3 921 ks propagačních předmětů. | CRR | - | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | Potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 2000000 | 335451.33 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | unikátní propagační materiály (5) | unikátní propagační materiály (8) | 80200
Sociální sítě | Správa sociálních sítí Facebook, YouTube za účelem propagace projektů podpořených z IROP. | MMR IROP | CRR | veřejnost (občané ČR 15+) | 1. – 4. čtvrtletí 2021 | 1742400 | 1634710 | I,III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | soubor sociálních sítí (1) | soubor sociálních sítí (1) | 80103
Ad hoc komunikační aktivity IROP, které se nedaly během přípravy RKoP 2021 předvídat. | - | MMR IROP | - | - | - | 550000 | 0 |  | 0 |  | 0
Ad hoc komunikační aktivity IROP, které se nedaly během přípravy RKoP 2021 předvídat. | - | CRR | - | - | - | 550000 | 59746.17 |  | 0 |  | 0
celkem za ŘO IROP | [5 empty] | 24959400 | 9565198
Celkem za Centrum | [5 empty] | 18121000 | 1998733.8
Celkem | [5 empty] | 43080400 | 11563931.8
Legenda
Aktivita zrealizována ŘO IROP
Aktivitazrealizována Centrem
Aktivita, která se v roce 2021 nerealizovala.
Pozn.: Aktivity, které byly v roce 2021 zahájeny, avšak pokračují v dalšímroce, jsou označeny jako zrealizované.