## List2
Komunikační aktivity ŘO IROP | Popis aktivity | Spolupracující subjekty | Období realizace | Cílová skupina | Plánované výdaje | Skutečné výdaje | Typ zakázky | Komunikační cíle a priority | Plánovaný výstup | Realizovaný výstup | Zdroj financování | Kód NČI
Mediální kampaň - kreativa a mediální prostor, videoreportáže, image video, streamování akcí, rail kampaň, on-line pořad | V rámci aktivity byla realizována mediální kampaň sestávající se ze 2 částí: část Zateplování v období 25. 2. 2019 – 7. 4. 2019 a část Památky v období 6. 5. - .16. 6. 2019. Tato kampaň je hlavní komunikační aktivitiou IROP za rok 2019. Kampaň byla odvysílána v televizi, rádiu, kinech a zobrazena na internetu a tisku. Podrobné vyhodnocení kampaně je uvedeno v samostatné příloze. Další plánované aktivity spočívající v realizaci videoreportáží, streamovaných videí, on-line pořadu a kampaně ve vlacích (rail-rámy) nebyly realizovány z důvodu přípravy a zavádění DNS. | n/a | 1. – 2. čtvrtletí 2019 | veřejnost (občané ČR 15+) | 44200000 | 38720000 | 2 zakázky dle ZZVZ | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor videoreportáže (1), soubor mediální kampaň (1), soubor stream (1), soubor rail kampaň (1), soubor on-line pořad (1) | soubor mediální kampaň (1) | TP IROP | 80103
Webové stránky IROP - další rozvoj webu IROP | Stránky IROP zobrazeny 854 283krát, přičemž počet unikátních zobrazení činil 654 921. Mezi nejnavštěvovanější patří celá sekce výzev, výzva č. 78 - zateplování, dále stránka s dokumenty, aktuální obecná pravidla pro žadatele a příjemce, sekce přehledy projektů a výzev, projekty a kontakty. Z výzev byly nejvyhledávanější stránky výzev č. 68, 53, 80, 62 a 79. Jedná se o oblasti vzdělávání a celoživotního učení – integrované projekty CLLD, udržitelné dopravy - integrované projekty CLLD, sociálního bydlení pro SVL, sociální infrastruktury – integrované projekty CLLD a sociálního bydlení. U tiskových zpráv nejvíce zaujaly informace k získání dalších 5,2 miliard, které IROP rozdělí na projekty regionů, dále informace ke zbývajícím 12 miliardám korun pro žadatele v integrovaných nástrojích, k pokračování IROP i v letech 2021-2027, k aktuální výzvě 2,5 miliardy na zateplení bytových domů a k podpoře infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení. Celkové náklady zahrnují licenci CMS, programátorské a redakční práce, servisní služby, helpdesk apod. Náklady na programátorské a redakční práce, servisní služby a helpdesk se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. | Odbor publicity EU MMR, Odbor komunikace MMR | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 1074480 | 734498 | na základě uzavřené smlouvy: Vytvoření a servisní podpora webových prezentací Ministerstva pro místní rozvoj - realizováno | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 1 web IROP | 1 web IROP | TP IROP | 82200
Semináře a workshopy (centrální semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám IROP, tematické semináře dle potřeby). | V roce 2019 bylo zorganizováno 5 seminářů/workshopů pro žadatele z nově vyhlášených výzev s celkovou účastí 320 osob. Počet je v této fázi programového období nízký a koresponduje s počtem vyhlášených výzev. Tato aktivita je hrazena z projektu *7944. | Centrum/Odbor publicity EU MMR | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci | 650000 | 89270 | přímý nákup | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 26 seminářů/workshopů | 5 seminářů/workshopů | TP IROP | 82000
Poskytování konzultačního servisu cílovým skupinám - pro dosažení optimální informovanosti cílových skupin o IROP. | Emailová schránka irop@mmr.cz je kontaktní emailovou schránkou ŘO IROP pro příjem dotazů ze strany potencionálních žadatelů a žadatelů. Správa této schránky se řídí postupy uvedenými v příloze B.8-4 Operačního manuálu IROP. Frekvence zodpovídání dotazů za rok 2019 byla téměř totožná s rokem 2018 a průměrně docházelo k zodpovídání méně než 1 dotazu denně. Ve všech specifických cílech je velmi nízká průměrná reakční doba, u všech SC v průměru dosahovala mnohem méně, než je max. limit 8 pracovních dní. Ke snížení množství dotazů dochází vlivem seznámení se příjemců s IROP a podmínkami výzev prostřednictvím jiných kanálů, vydáváním aktualit a TZ na webu IROP, komunikaci prostřednictvím MS2014+, přípravou tematických letáků a především konzultací s pracovníky Centra. | Centrum, ZS ITI, MAS | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci | 0 | 0 | n/a | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 240 zodpovězený e–mailových dotazů/rok (20 dotazů/měsíc) | 320 zodpovězených e–mailových dotazů/rok | n/a | n/a
Otázky a odpovědi (nebo-li FAQ modul) je jedna ze sekcí webu IROP, kde jsou uveřejňovány nejčastější a nejdůležitější otázky a odpovědi, které se týkají jednotlivých témat IROP. Dle těchto témat jsou rozdělené otázky a odpovědi do 15 kategorií. Vzhledem k pokročilé fázi programu do této sekce nepřibývají nové dotazy a není aktualizována.
Zpravodaj IROP (čtvrtletník) - grafické zpracování, tvorba obsahu | V roce 2019 byly vydány 4 čísla Zpravodaje IROP. Jedná se o druhý, závěrečný rok realizace objednávky. Zároveň je každé číslo zveřejněno na microsite IROP. K dispozici je tištěná verze Zpravodaje - 1500 ks, které jsou distribuovány na regionání pobočky Centra pro regionální rozvoj. Tato aktivita byla v roce 2019 ukončena. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci | 480000 | 248050 | přímý nákup, zajištění služby na 2 roky | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 4 čísla Zpravodaje IROP | 4 čísla Zpravodaje IROP | TP IROP | 80200
Marketingové texty - tiskové zprávy, PR články apod. | Tiskové zprávy (TZ) jsou tradiční nástrojem šíření informací o IROP. V roce 2019 bylo ve spolupráci s tiskovým oddělením MMR vydáno 18 tiskových zpráv. | Odbor komunikace MMR/Centrum | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 0 | 0 | n/a | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 12 | 18 | n/a | n/a
Produkční aktivity (grafické, tiskařské a fotografické služby) | Grafické služby - grafické zpracovaní dalších materiálů dle potřeb IROP (vyjma Zpravodaje IROP), např. šablony pro IROP, letáky, úprava RKoP 2020, kalendář, animace a koláže projektů pro prezentace, příprava vizuálu pro nové programové období . Cílem je zajištění jednotné linie grafické prezentace IROP a zefektivnění a plynulost dodávek grafických prací dle aktuálních potřeb ŘO IROP. | Centrum | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 300000 | 394944 | VZMR | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 5 letáků, 1 brožura, 1 závěsný kalendář, 1 stolní kalendář, 3 pozvánky, 1 návrh titulních stránek, 5 drobnější grafika (banner, FB), 1 novoročenka | 1 leták Zateplování, 1 závěsný kalendář, 2 x pozvánka + 2x program (road show, výroční konference), 1 ppt infografika 100 mld, 1 novoročenka, šablony (dokumenty, ppt), další rozpracované materiály (regionální brožury, koláže) dokončené v roce 2020 | TP IROP | 82200
| Tiskařské služby Aktivita nebyla realizována z důvodu přípravy a zavádění DNS. Aktivita byla přesunuta do roku 2020 po zavedení DNS. Aktivita spočívá v zajištění tisku dle aktuálních potřeb ŘO IROP, např. prezentace úspěšně realizovaných projektů, zhodnocení IROP po jednotlivých oblastech formou brožur, letáky na aktuální témata (např. zateplování, finanční nástroj, „desatera“ apod.), plakáty k venkovním akcím, pozvánky, samolepky, tištěné materiály k soutěžím, papírové složky/desky, obalový materiál apod.). |  | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | veřejnost (občané ČR 15+) | 850000 | 0 | DNS | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | tištěné materiály | tištěné materiály | TP IROP | 82200
| Fotografické služby V roce 2019 bylo nafoceno 69 ukončených projektů či akcí souvisejících s projekty. Fotografický materiál je využíván do dalších propagačních materiálů IROP (brožury, letáky, Zpravodaj). |  | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | veřejnost (občané ČR 15+), média | 430000 | 500940 | VZMR (smlouva) | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 1 soubor fotografií (70 projektů) | 1 soubor fotografií (69 projektů či akcí) | TP IROP | 82200
Výroční konference | Výroční konference IROP se uskutečnila 9. 10. 2019 v Jihlavě v EA Business hotel Jihlava, následný doprovodný program v sídle Skladovacího a opravárenského zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, které poskytlo zázemí i pro doprovodný program. Součástí prezentovaných témat bylo také představení návrhu podpory IZS v blížícím se programovém období 2021-2027. V tematických blocích se představily jednotlivé složky integrovaného záchranného systému - Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor ČR a Policie ČR. Doprovodný program obsahoval dynamickou ukázka v podobě společného zásahu základních složek IZS u simulované dopravní nehody nebo testování brodivosti požárního automobilu v jihlavském polygonu. Akce se účastnilo 180 lidí. | n/a | 2019-10-09 | Žadatelé, příjemci | 240000 | 386986.31 | přímý nákup | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 1 konference | 1 konference | TP IROP | 82000
Propagační předměty a ceny do soutěží | Propagační předměty slouží ke zvyšování povědomí o IROP a budování pozitivního vnímání IROP. Vzhledem k přípravě DNS "Propagační předměty" bylo v roce 2019 pořízeno omezené množství propagačních předmětů z důvodu přípravy a zavedení DNS. | n/a | 3. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 2000000 | 60497.58 | objednávka | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 30 druhů | 4 druhy (blok, propiska, lanyard, autobus) | TP IROP | 80200
Provoz sociálních sítí - FB + Instagram, YouTube | V roce 2019 byly FB stránky IROP v realizaci již třetím rokem a postupně si budují fanouškovskou základnu. Jsou uveřejňovány hlavně informace o realizovaných projektech z IROP, soutěže nebo přesdíleny články, které o IROP vyšly v médiích. Správa FB IROP je realizována vlastními silami ve spolupráci s dodavatelem grafických služeb (úprava foto, koláže, atd.). V roce 2019 vzhledem k přípravě DNS nebyla pořízena profesionální správa a inzerce FB IROP a rovněž nebylo možné dále pracovat na případném rozvoji Instagramu a YouTube kanálu. Aktivita spočívající v profesionální správě sociálních sítí bude realizována v následujícím roce. | Odbor komunikace MMR | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 700000 | 0 | DNS: Marketingové a kreativní služby | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 1 soubor soc. sítí (FB + Instagram) | 0 | TP IROP | 80103
Stánek konference ISSS | Aktivita nebyla realizována, neboť v oblasti IROP eGovernement (SC 3.2) nebyly vyhlášeny nové výzvy a ve stávajících výzvách byl zájem žadatelů převyšujících alokaci. Účast na akci zajišťuje hromadně za celé ministerstvo odbor tiskový. | n/a | n/a | Potenciální žadatelé/žadatelé/příjemci/média/občané ČR 15+ | 180000 | 0 | přímý nákup | n/a | 1 stánek na konferenci ISSS | 0 | n/a | 82200
Ad hoc komunikační aktivity IROP. Jedná se o aktivity, které nebylo možné při přípravě RKoP v roce 2018 předpokládat. | V roce 2019 bylo rozhodnuto zahájit tzv. Road Show IROP pro představení IROP v programovém období 2021-2027. Akce byla zahájena 14. října 2019 v prostorách MMR za účasti ministryně. Road Show IROP bude pokračovat v roce 2020 v jednotlivých krajských městech. Tato aktivita je hrazena z projektu *7944. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 500000 | 0 | přímý nákup | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 6 výstupů | 1 akce | TP IROP | 82200
Snídaně s novináři | V roce 2019 proběhly 2 snídaně s novináři: 5. 4 na téma Zdravotnictví a 17. 4. (SC 2.3) na téma Zateplování (SC 2.5). Aktivita zahrnuje přípravu podkladů a jejich grafickou úpravu pro setkání paní ministryně s novináři a přípravu tiskové zprávy. Byl připraven podklad pro tiskovou konferenci ministryně k dosažení 100 mld. v rozdělených právních aktech. Akce nebyla realizována, nicméně na základě připravených podkladů připravila ČT reportáž. Připravené podklady byly využity pro další propagační aktivity a materiály (brožury, tiskové zprávy) | Odbor komunikace MMR | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 0 | 0 | n/a | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | nebyl stanoven | 2 zrealizovaná setkání ministryně | n/a | n/a
Adhoc komunikační aktivity Odboru publicity EU MMR | ŘO IROP poskytoval Odboru publicity EU MMR (OPEU) informační podporu pro kampaň OPEU realizovanou v tisku (Deník). Jednalo se zejména o kontrolu číselných výstupů a upřesňování formulací. Pro další plánované kampaně poskytoval ŘO IROP součinnost výběrem vhodných reprezentativních projektů pro oblast IZS (SC 1.3) a sociální oblast (2.1 a 2.2). V roce 2019 zrealizoval OPEU dny otevřenýc dveří na projektech, z nichž některé byly podpořeny v rámci IOP. | Odbor publicity EU MMR | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | veřejnost (občané ČR 15+), média | 0 | 0 | n/a | n/a | nebyl stanoven | 0 | n/a | n/a
Regionální akce - outdoorová kampaň (stánky na regionálních akcích) | Aktivita nebyla realizována z důvodu přípravy a zavádění DNS. Aktivita byla přesunuta do roku 2020 po zavedení DNS. | n/a | n/a | veřejnost (občané ČR 15+) | 2420000 | 0 | DNS | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 1 soubor OOH reg. akcí | 0 | TP IROP | 82000
Soutěže - Jak znáte naše regiony (FB, web), "vlaková" a další ad hoc | Aktivita nebyla realizována z důvodu přípravy a zavádění DNS. Aktivita byla přesunuta do roku 2020 po zavedení DNS. | n/a | n/a | veřejnost (občané ČR 15+) | 1580000 | 0 | DNS | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 1 soubor soutěží | 0 | TP IROP | 80001
Roadshow IROP 2021-2027 - neplánovaná aktivita | V roce 2019 bylo rozhodnuto zahájit tzv. Road Show IROP pro představení IROP v programovém období 2021-2027. Akce byla zahájena 14. 10. 2019 v prostorách MMR za účasti ministryně. Akce se účastnilo 228 účastníků. Road Show IROP bude pokračovat v roce 2020 v jednotlivých krajských městech za účasti regionálních poboček Centra, NS MAS nebo ZS ITI. Tato aktivita je hrazena z projektu *7944.Tato aktivita je hrazena z projektu *7944. | Centrum, ZS ITI, MAS | 2019-10-14 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 0 | 104670 | přímý nákup | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | nebyl stanoven | 1 akce | TP IROP | 82000
celkem | _ | _ | _ | _ | 55604480 | 41239855.89 | _ | _ | _ | _ | _ | _
Komunikační aktivity Centra | Popis aktivity | Spolupracující subjekty | Období realizace | Cílová skupina | Plánované výdaje | Skutečné výdaje | Typ zakázky | Komunikační cíle a priority | Plánovaný výstup | Realizovaný výstup | Zdroj financování | Kód NČI
Videoseriál IROP (infotainment) | V průběhu května až září vzniklo a bylo odvysíláno celkem 6 speciálních dílů pořadu Výleťák, který diváky pozval na návštěvu projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (6 projektů/dílů). | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 1597200 | 396948 | objednávka | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | soubor (1) | soubor (1) | TP IROP | 80103
Semináře a workshopy (centrální semináře pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám IROP, tematické semináře dle potřeby). | Centrum uspořádalo v roce 2019 22 seminářů jak k nově vyhlášeným výzvám pro žadatele, tak pro příjemce zaměřené na nejexponovanější fáze realizace projektů (předkládání žádostí o platbu, zpráv o realizaci, zpracování žádostí o změnu nebo zpráv o udržitelnosti). Seminářů se účastnílo 420 osob. Semináře byly hrazeny z rozpočtu Centra, nikoliv z projektu. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci | 0 | 0 | přímý nákup | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 50 regionálních seminářů | 22 seminářů/workshopů | n/a | 82000
Občasník Včera, dnes a zítra - Newsletter Centra pro regionální rozvoj České republiky | V roce 2019 byla vydána dvě čísla; číslo 23 bylo zaměřené na představení projektů IROP realizovaných v rámci integrovaného záchranného systému a číslo 24 bylo zaměřené na projekty podpořené z IROP v oblasti kulturních památek. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci | 120000 | 61033.2 | smlouva | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 3 čísla | 2 čísla | TP IROP | 80200
E-newsletter | E-newsletter umožňuje interaktivně a v krátkém časovém horizontu informovat žadatele a příjemce o novinkách, změnách a vývoji v IROP (změny ve výzvách, nově vyhlášené výzvy, zveřejněné dokumenty apod.). E-newsletter je odesílán každý měsíc na cca 1 900 e-mailových adres. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci | 0 | 0 | n/a | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP2, KP3, KP4 | 12 | 12 | n/a | n/a
Marketingové texty - tiskové zprávy, PR články apod. | Tiskové zprávy (TZ) jsou tradiční nástrojem šíření informací o IROP. V roce 2019 Centrum vydalo 23 TZ a 5 PR článků. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+), média | 210000 | 293788 | Přímý nákup | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 4 TZ, 10 PR článků | 23 TZ, 5 PR článků | TP IROP | n/a
Fotografické služby | Fotografický materiál je využíván do dalších propagačních materiálů IROP (brožury, letáky, Zpravodaj). Centrum nechalo nafotit 7 realizovaných projektů. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | veřejnost (občané ČR 15+), média | 169 400 | 53482 | Přímý nákup | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 1 soubor fotografií | 1 soubor fotografií (7 projektů) | TP IROP | 80103
Letáky, brožury | Centrum v roce 2019 vydalo dva letáky a jednu brožuru. Informační leták s názvem Pomocník pro základní orientaci ve smlouvě při přípravě a řízení stavby, který byl doprovodným materiálem k vydané publikaci Pomocník pro základní orientaci ve smlouvě při přípravě a řízení stavby. Obě tiskoviny byly vydány pro potřeby IROP a jsou určeny pro zadavatele veřejných zakázek na stavební práce a slouží k základní orientaci ve smlouvě. Druhý leták se týkal výzvy č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III“ (druhé vydání letáku z roku 2018). | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci | 90000 | 24515 | smlouva | I, II, III – rovina obecná, programová, projektová, KP1, KP3, KP4 | 6 | 3 (2 letáky, 1 brožura) | TP IROP | 80200
Propagační předměty a ceny do soutěží | Propagační předměty slouží ke zvyšování povědomí o IROP a budování pozitivního vnímání IROP. Vzhledem k přípravě DNS "Propagační předměty" bylo v roce 2019 pořízeno omezené množství propagačních předmětů z důvodu přípravy a zavedení DNS. Centrum v roce 2019 z prostředků IROP nepořídilo žádné propagační předměty. Na akcích pro veřejnost a na dalších propagačních aktivitách byly využity stávající zásoby pořízené v roce 2018. | n/a | 3. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci, veřejnost (občané ČR 15+) | 1200000 | 0 | objednávka | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 30 druhů | 0 | TP IROP | 80200
Výroční setkání regionální poboček IROP | V roce 2019 byla v období únor - březen realizována výroční setkání všech regionálních poboček IROP CRR s významnými partnery daném regionu. Tato setkání jsou důležitá pro budování kvalitních vztahů s významnými žadateli a příjemci v kraji a k budování pozitivního obrazu CRR a IROP směrem k žadatelům a příjemcům. | n/a | 1. čtvrtletí 2019 | Žadatelé, příjemci | 560000 | 160019 | Přímý nákup | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | 14 setkání | 14 setkání | TP IROP | 82000
Akce pro veřejnost | V roce 2019 se Centrum účastnilo dvou volnočasových akcí pro veřejnost a festivalu Den Evropy, u kterého nevznikly Centru žádné výdaje a u kterého Centrum sdílelo stánek s MMR. Volnočasové aktivity byly realizovány v rámci cyklu akcí „Den s IROP“ (propagačních akcí Centra pro IROP na vybraných akcích pro veřejnost) – Muzejní noci v Kutné Hoře a Pohádkové Telči. Všech akcí se účastnili a propagaci zajistili výlučně pracovníci Centra. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Příjemci, žadatelé, veřejnost (široká veřejnost) | 160000 | 0 | 0 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 7 | 3 | TP IROP | 80001
Komiksový speciál IROP | Speciál byl dokončen až v lednu 2020 a byl placený z rozpočtu organizace – konečná verze je zaměřena nejen na propagaci IROP, ale i Centra a dalších jeho aktivit. | n/a | nerealizováno | Veřejnost (široká veřejnost) | 300000 | 0 | 0 | nerelevantní | 1 | 0 | TP IROP | 80103
Videoseriál IROP (reportážní) | Nerealizováno. | n/a | nerealizováno | Veřejnost (široká veřejnost), žadatelé (potenciální žadatelé, žadatelé), příjemci | 427735 | 0 | 0 | nerelevantní | 1 | 0 | TP IROP | 80103
Video o roli Centra v IROP | Aktivita byla přesunuta do roku 2020. | n/a | nerealizováno | Veřejnost (široká veřejnost), žadatelé (potenciální žadatelé, žadatelé), příjemci | 72600 | 0 | 0 | nerelevantní | 1 | 0 | TP IROP | 80103
Doplňkové aktivity k videoseriálu | Nerealizováno. | n/a | nerealizováno | Veřejnost (široká veřejnost), žadatelé (potenciální žadatelé, žadatelé), příjemci | 151250 | 0 | 0 | nerelevantní | 1 | 0 | TP IROP | 80103
Vlak „IROP EXPRES“ | Po vyhodnocení časového harmonogramu a nasazení soupravy do provozu (2 roky) bylo rozhodnuto pro tuto aktivitu posunout termín její realizace až do průběhu dalšího programového období z důvodu jejího vhodnějšího časového umístění. | n/a | nerealizováno | Veřejnost (široká veřejnost), žadatelé (potenciální žadatelé, žadatelé), příjemci | 2500000 | 0 | 0 | nerelevantní | 1 | 0 | TP IROP | 80103
Podpora projektů pro předškolní vzdělávání (výzvy č. 14 a 15) | V březnu 2019 proběhlo první předávání vestiček, a to v Pardubickém kraji. Do akce se postupně zapojily téměř všechny ÚO IROP (mimo ÚO IROP Karlovarský kraj) na celém území ČR. Aktivita měla pozitivní dopad a příznivé ohlasy i v médiích. Celkem bylo použito 2 807 vestiček. | n/a | 1. – 3. čtvrtletí 2019 | Příjemci, veřejnost | 0 | 0 | 0 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 1 | 1 | TP IROP | n/a
Spolupráce s NPÚ (pokračování) | Pokračování realizace z roku 2018. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Veřejnost (široká veřejnost) | 0 | 0 | 0 | I, III – rovina obecná, projektová, KP1, KP4 | 1 | 1 | n/a | n/a
Individuální konzultace | Komunikace probíhá především prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ u konkrétních projektů a dále prostřednictvím webových stránek Centra, seminářů pro žadatele a příjemce a dalších informačních kanálů. | n/a | 1. – 4. čtvrtletí 2019 | Žadatelé (potenciální žadatelé,žadatelé), příjemci | 0 | 0 | 0 | I, II – rovina obecná, programová, KP1, KP2, KP3 | hodnota nebyla stanovena | 523 | n/a | n/a
celkem |  | _ | _ | _ | 7388785 | 989785.2 | _ | _ | _ | _ | _ | _
celkem |  | _ | _ | _ | 62993265 | 42229641.09 | _ | _ | _ | _ | _ | _