## List1
Kód doporučení | Doporučení | Typ doporučení | Závažnost a časovost | Identifikace doporučení | Identifikace doporučení k řešení - komentář | Kód úkolu | Úkoly | Gestor | Termín plnění | Stav | Komentář | Sloupec1
06.001.01.01.01 | Posílit personální kapacity konzultačního servisu CRR | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.001.01.01.01.01 | Jednání s "Centrem" o možnostech navýšení kapacit a možnostech zlepšení systému předávání informací v rámci konzultačního servisu. | ŘO IROP | 2016-09-30 | zrealizováno / splněno | Na CRR byli vyčleněni nad rámec kontaktních pracovníků pracovníci pro konzultace projektů SC 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" projektů SC 2.5 zaměřeného na výzvy ke snižování energetické náročnosti bydlení a dále také specialisti pro konzultace projektů MAS. Update k 02.11.2017: Ke konci minulého období ŘO připravoval zadání softwarového řešení pro řešení konzultací (KSW). Tento projekt byl (po vyhodnocení časové náročnosti realizace, nákladů a potenciálního přínosu) zrušen.
06.001.01.01.01 | Posílit personální kapacity konzultačního servisu CRR | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.001.01.01.01.02
06.001.01.01.02 | Provést změny v analýze nákladů a přínosů (CBA), která je v současné podobě pro žadatele nejasná a změna paušální povinnosti vypracovat finanční analýzu pro všechny žadatele s celkovými náklady nad 5 mil. Kč bez ohledu na její smysluplnost a využitelnost. | Úprava metodického prostředí | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.01.02.01 | ŘO IROP navrhne změnu MP pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů, aby povinnost zpracování finanční a ekonomické analýzy stanovoval ŘO pro každou výzvu na základě jejího zaměření. | ŘO IROP | 2016-07-31 | zrealizováno / splněno
06.001.01.01.03 | Provést úpravy KP14+ v návaznosti na zkušenosti žadatelů (omezení nestandardních situací, zvýšení uživatelského komfortu) | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.01.03.01 | Testování změn po instalacích, operativní zadávání požadavků na opravy a rozvoj KP14+. Zpracování pracovních postupů k novým funkcionalitám. | ŘO IROP (263) | 2016-08-31 | zrealizováno / splněno | Ve třetí kvartálu roku 2016 došlo na základě žádosti ŘO k odstranění několika výrazných problémů v KP14+ viz například: 001122/IROP/I/O1/T04/CRM - Uživatelské kontroly v KP14+ 001094/IROP/C/O2/T01/CRM - Zamenit zaslání depeše z KP14+ bez adresáta 001189/IROP/I/O2/T04/CRM ? úprava CBA v KP14+ 001217/IROP/I/O1/T04/CRM - Nerelevantnost příloh 001140/IROP/I/O1/T05/CRM ? mazání rozpracované žop v KP14+ V implementaci ŘO bude průběžně pokračovat.
06.001.01.01.04 | Zapracovat systémovou kontrolu v KP14+, která žadatele upozorní na skutečnost, že jeho projekt se nachází na území SVL a naopak, což sníží počet chybě předložených žádostí. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | jiné | relevantní (R) |  | 06.001.01.01.04.01 | ŘO IROP předloží požadavek na zapracování kontroly v KP14+, zda je žádost uvedená ve správné výzvě. | ŘO IROP (263) | 2016-08-31 | zrealizováno / splněno
06.001.01.02.01 | Uvést hodnoty Indikátorů SC 2.1 v PD do souladu s rozdělením prostředků jednotlivým aktivitám. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.01.01 | Při revizi PD nahrnout změnu hodnoty indikátoru počtu sociálních bytů tak, aby korespondovala s alokací vyčleněnou na tuto aktivitu. | ŘO IROP | 2017-05-31 | zrušeno | Změna hodnoty indikátoru nebyla vyjednána.
06.001.01.02.02 | Rozšířit podporované aktivity sociálního bydlení o podporu bytových domu sloužící výhradně pro potřeby sociálního bydlení, a to do výše max. osmi bytových jednotek | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.02.01 | ŘO IROP předloží na 5. zasedání MoV IROP v květnu 2016 úpravu kritéria přijatelnosti, které umožní pořízení bytového domu výhradně pro účely sociálního bydlení. | ŘO IROP (261) | 2016-05-31 | zrealizováno / splněno
06.001.01.02.03 | Provést opatření, která budou reagovat na nízkou úroveň připravenosti projektů SC 2.1 zaměřených na transformaci ústavních zařízení (deinstitucionalizaci) a odbourat tím překážky vyplívající ze zdlouhavého procesu schvalování transformace ze strany zřizovatele. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.03.01 | Na základě dohody s MPSV a kraji vyhlásí ŘO IROP další výzvu zaměřenou na deinstitucionalizaci v srpnu 2016. | ŘO IROP | 2016-08-31 | zrealizováno / splněno | 24.8.2016 byla vyhlášena výzva zaměřená na deinstitucionalizaci ústavní péče.
06.001.01.02.04 | Upravit a zjednodušit nastavení výzev SC 2.2 (Sociální podnikání), například konkretizovat skladbu aktivit a identifikaci podnikatelských záměrů. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.04.01 | Spolupráce ŘO IROP s MPSV na zjednodušení a vyjasnění pravidel výzev SC 2.2 a jejich vyhlášení v upravené podobě. | ŘO IROP (261) | 2016-08-31 | zrealizováno / splněno
06.001.01.02.05 | Upřesnit množinu způsobilého přístrojového vybavení ve výzvě zaměřené na návaznou péči (SC 2.3). | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.05.01 | ŘO IROP bude požadovat po Ministerstvu zdravotnictví ČR podpůrný metodický materiál k možnostem nákupu přístrojového vybavení. | ŘO IROP (261) | 2016-09-30 | zrealizováno / splněno | Členové PT se shodli na použití dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k dokumentu Koncepce návazné péče resp. dokumentu Akční plán č. 8b: Zvýšení kvality návazné péče Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020. Příslušené pasáže budou vloženy do Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a do přílohy č. 3 Podklady pro hodnocení projektu.
06.001.01.02.06 | Urychlit tvorbu akčních plánů rozvoje vzdělávání (Místní akční plány a Krajské akční plány), které jsou předpokladem pro efektivní čerpání v SC 2.4 | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.06.01 | Jednání ŘO IROP s MŠMT, které má na starosti koordinaci tvorby MAP a KAP s cílem identifikovat priority pro dané území. | ŘO IROP (261) | 2016-05-31 | zrealizováno / splněno
06.001.01.02.07 | Snížit administrativní náročnosti a tím zatraktivnit výzvy SC 2.5, aby se přiblížily národním programům, na které jsou žadatelé zvyklí. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.07.01 | ŘO IROP uzavře průběžnou výzvu a na základě získaných zkušeností a informací od žadatelů vyhlásí novu výzvu s upravenými parametry. | ŘO IROP | 2016-07-31 | zrealizováno / splněno
06.001.01.02.08 | V seznamech podpořitelných NKP MK ČR zahrnout movité památky, což omezuje spektrum příjemců v SC 3.1. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.08.01 | V další plánované nastaví ŘO podmínky tak, aby mohly být podpořeny i movité památky. | ŘO IROP | 2016-09-30 | zrealizováno / splněno | Ve výzvě Památky II. došlo k uvedené změně podmínek.
06.001.01.02.09 | Trvat na zrychlení přípravy žádostí centrálních orgánů státní správy ve výzvách SC 3.2, případně analyzovat možnosti realokace prostředků do jiného SC. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.09.01 | Na základě jednání ŘO IROP s MV ČR bude vytvořen seznam připravovaných projektových záměrů obsahující harmonogram jejich předložení. | MV ČR (261) | 2016-12-31 | zrealizováno / splněno
06.001.01.02.10 | Zrychlit přípravy MS2014+ na proces vyhlašování výzev nositelů strategií a administraci integrovaných projektů. | jiné | urgentní | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.10.01 | ŘO IROP bude jednat s MMR-OSMS a ORP o možnostech nastavení/úprav procesů v MS2014+. | ŘO IROP (262,263) | 2016-08-31 | zrealizováno / splněno
06.001.01.02.09 | Trvat na zrychlení přípravy žádostí centrálních orgánů státní správy ve výzvách SC 3.2, případně analyzovat možnosti realokace prostředků do jiného SC. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.001.01.02.09.02 | Další úkoly vedoucí ke zvýšení absorpční kapacity SC 3.2: 1) vyvolat setkání náměstků odpovědných za rozvoj eGovernmentu 2) účastnit se plenárního zasedání Rady vlády pro informační společnost a prezentovat zde připravované úpravy výzev 3) zvýšit konzultační činnost | ŘO (261) | 2016-10-31 | zrealizováno / splněno | 1) Uskutečněno v červnu 2016 2) Splněno 3) Kladen důraz na osobní schůzky s projektovými týmy centrálních institucí za účasti zástupce ŘO IROP ? garanta SC 3.2 a zástupců CRR
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.01 | ŘO porovná texty specifických pravidel a v nových a revidovaných pravidlech zajistí stejné členění kapitol a příloh. | ŘO IROP (261,262) | 2017-03-31 | zrealizováno / splněno
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.02 | ŘO prověří správnost textu v kapitolách a přílohách, které se týkají podporovaných aktivit, způsobilých výdajů a indikátorů | ŘO IROP (261,262) | 2017-03-31 | zrealizováno / splněno
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.03 | ŘO porovná obsah studie proveditelnosti a obdobných dokumentů ve všech výzvách. Prověří nutnost požadovaných informací podle požadavků na hodnocení žádostí o platbu. | ŘO IROP (261, 262) | 2017-01-31 | zrealizováno / splněno
06.005.01.01.01 | Optimalizace harmonogramu. Ukončení více výzev souběžně přetěžuje systém hodnocení (prodlužuje dobu nutnou k vydání rozhodnutí). Předvidatelnost, včasná informovanost a stabilita harmonogramu umožnuje potenciálním žadatelům lépe reagovat, připravit projektové žádosti v odpovídající kvalitě. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.01.01 | Rovnoměrné rozložení (ukončení) kolových výzev v čase. | odd. 261 | 2018-03-31 | zrealizováno / splněno | Průběžně plněno
06.005.01.01.02 | V konkrétních případech přezkoumat poměr nákladů na jednotku výstupu, příp. definici indikátoru. | Změna hodnot indikátorů | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.02.01 | SC 1.2 Přezkoumání poměru nákladů na jednotku výstupu (týká se aktivit "Terminály a parkovací systémy", "Nízkoemisní a bezemisní vozidla" a "Cyklodoprava"). V případě zjištění, že náklady důvodně převyšují původní odhad, adekvátní úprava poměru (úprava cílové hodnoty odpovídajících indikátorů či výše alokace). | odd. 263 | 2019-09-21 | zrealizováno / splněno | Již proběhlo, cílové hodnoty byly upravené v revizi 1.4
06.005.01.01.02 | V konkrétních případech přezkoumat poměr nákladů na jednotku výstupu, příp. definici indikátoru. | Změna hodnot indikátorů | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.02.02 | SC 1.3 Revize výstupové hodnoty indikátoru 57001 či navýšení alokace. | odd. 263 | 2019-09-21 | zrealizováno / splněno | Již proběhlo, cílové hodnoty byly upravené v revizi 1.4
06.005.01.01.02 | V konkrétních případech přezkoumat poměr nákladů na jednotku výstupu, příp. definici indikátoru. | Změna hodnot indikátorů | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.02.03 | SC 2.2 Monitoring poměru nákladů na očekávanou jednotku výstupu v registrovaných žádostech. | odd. 263, odd. 261 | 2018-05-30 | zrealizováno / splněno
06.005.01.01.02 | V konkrétních případech přezkoumat poměr nákladů na jednotku výstupu, příp. definici indikátoru. | Změna hodnot indikátorů | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.02.04 | SC 3.2 Úprava definice indikátoru 30400 ("Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti") vedoucí k rozšíření skupiny oprávněných žadatelů. | odd. 261, odd. 263 | 2017-11-01 | zrealizováno / splněno
06.005.01.01.03 | Reagovat na vývoj absorpční kapacity v oblastech opatření k jejímu zvýšení a optimalizovací alokace prostředků podpory. V případech, kdy zjištěná absorpční kapacita neodpovídá předpokladu, je třeba identifikovat příčiny a - je-li to možné, podniknout opatření k jejímu zvýšení. Významná je v tomto ohledu role monitoringu. | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.03.01 | SC 2.1 Monitoring absorpční kapacity v oblasti sociálního bydlení (a to i v souvislosti s vývojem legislativního prostředí). | odd. 263, odd. 261 | 2018-05-30 | zrealizováno / splněno | V sociálním bydlení byl ve výzvách č. II převis o 1,5 mld. Kč
06.005.01.01.03 | Reagovat na vývoj absorpční kapacity v oblastech opatření k jejímu zvýšení a optimalizovací alokace prostředků podpory. V případech, kdy zjištěná absorpční kapacita neodpovídá předpokladu, je třeba identifikovat příčiny a - je-li to možné, podniknout opatření k jejímu zvýšení. Významná je v tomto ohledu role monitoringu. | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.03.02 | SC 2.1 Aktualizace průzkumu absorpční kapacity v oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb a v případě přetrvávajícího nezajmu žadatelů identifikace příčin (spolupráce: MPSV). | odd. 263, odd. 261 | 2018-05-30 | zrealizováno / splněno | Zájem převýšil alokaci.
06.005.01.01.03 | Reagovat na vývoj absorpční kapacity v oblastech opatření k jejímu zvýšení a optimalizovací alokace prostředků podpory. V případech, kdy zjištěná absorpční kapacita neodpovídá předpokladu, je třeba identifikovat příčiny a - je-li to možné, podniknout opatření k jejímu zvýšení. Významná je v tomto ohledu role monitoringu. | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.03.03 | SC 2.5 Realizace opatření ke zvýšení absorpční kapacity (rozšíření skupiny oprávněných žadatelů, opatření v oblasti publicity) a v případě negativního vývoje absorpční kapacity vyhodnocení varianty realokace prostředků a adekvátní úpravy cílových hodnot výstupů. | odd. 265, odd. 261 | 2018-12-30 | v realizaci | 265: proběhla inzerce v časopise zaměřeného na bydlení a byly osloveny obce s žádostí o uveřejnění článku k SC 2.5 v obecních zpravodajích; v přípravě je mediální kampaň s tématem SC 2.5
06.005.01.01.03 | Reagovat na vývoj absorpční kapacity v oblastech opatření k jejímu zvýšení a optimalizovací alokace prostředků podpory. V případech, kdy zjištěná absorpční kapacita neodpovídá předpokladu, je třeba identifikovat příčiny a - je-li to možné, podniknout opatření k jejímu zvýšení. Významná je v tomto ohledu role monitoringu. | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.03.04 | SC 3.2 Zvýšení intenzity spolupráce s gestorem oblasti (MV ČR) s cílem posílení absorpční kapacity. | odd. 261 | 2018-01-31 | zrealizováno / splněno | Zájem výrazně převýšil alokaci.
06.005.01.01.04 | V odůvodněných případech realokovat porostředky z oblastí s nízkou absorpční kapacitou na podporu jiných relevantních aktivit. | Revize programu - technická | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.04.01 | SC 3.3 V případě negativního vývoje absorpční kapacity vyhodnocení varianty realokace prostředků a adekvátní úpravy cílových hodnot výstupů. | Odd. 263, odd. 261 | 2017-11-30 | již zapracováno nezávisle na evaluaci
06.005.01.01.04 | V odůvodněných případech realokovat porostředky z oblastí s nízkou absorpční kapacitou na podporu jiných relevantních aktivit. | Revize programu - technická | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.005.01.01.04.02 | SC 2.1 V případě negativního vývoje absorpční kapacity u podporovaných aktivit vyhodnocení varianty realokace prostředků a adekvátní úpravy cílových hodnot výstupů. | odd. 263, odd. 261 | 2018-05-30 | zrušeno | Zájem o realizaci projektů výrazně vzrostl a objem žádostí o veřejnou podporu převýšil alokaci.
06.001.02.01.01 | S sílem udržet a zvyšovat efektivitu veřejné podpory je třeba optimalizovat její alokaci, včetně odůvodněného přesunu prostředků. | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.001.02.01.01.01 | S ohledem na vysoký zájem oprávněných žadatelů (výrazně převyšující alokaci určenou na podporu aktivit směřujících k revitalizaci vybraných památek) zvážit realokaci finančních prostředků v současnosti vyčleněných na podporu aktivit či specifických cílů, které vykazují nedostatečnou absorpční kapacitu (např. SC 3.3). | odd. 261 | 2017-09-30 | zrealizováno / splněno | Prostředky byly v rámci revize přesunuty ze specifického cíle 3.3 do 1.2, což oproti navrženému přesunu do SC 3.1 umožní rychlejší náběh čerpání a minimalizaci neplnění pravidla n+3.
06.002.01.01.01 | Realizovat specifická opatření s vazbou na SC 5.1. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) | Jde o interní dokument ŘO IROP určený pro řízení administrativních kapacit. Doporučení jsou formulována přímo v textu zprávy. | 06.002.01.01.01.01 | Zpracování podnětů k problémovým aspektům Zákona o státní službě a jejich předání Oddělení administrativní kapacity MMR pro návrh novelizace Zákona o státní službě. | odd. 265 | 2017-03-31 | zrealizováno / splněno
06.002.01.01.01 | Realizovat specifická opatření s vazbou na SC 5.1. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) | Jde o interní dokument ŘO IROP určený pro řízení administrativních kapacit. Doporučení jsou formulována přímo v textu zprávy. | 06.002.01.01.01.02 | Uplatnění podnětů v rámci připomínkového řízení k připravované novele Zákona o státní službě, zejména ve vztahu k délce a průběhu výběrových řízení. | odd. 265 | 2017-03-31 | zrealizováno / splněno
06.002.01.01.01 | Realizovat specifická opatření s vazbou na SC 5.1. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) | Jde o interní dokument ŘO IROP určený pro řízení administrativních kapacit. Doporučení jsou formulována přímo v textu zprávy. | 06.002.01.01.01.03 | Spolupráce s personálními agenturami a zveřejňování oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dalších webových stránkách. | odd. 265 | 2017-03-31 | zrealizováno / splněno
06.002.01.01.01 | Realizovat specifická opatření s vazbou na SC 5.1. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) | Jde o interní dokument ŘO IROP určený pro řízení administrativních kapacit. Doporučení jsou formulována přímo v textu zprávy. | 06.002.01.01.01.04 | Spolupráce na přípravě pilotního projektu hrazeného z OPTP 2014-2020 Služby odborných konzultantů pro oblast personalistiky - služby formulace internetové podoby k zajištění vyšší atraktivity pozice pro uchazeče a zveřejnění inzerátů volných pracovních/služebních pozic v rámci útvarů podílejících se na implementaci ESIF na MMR. | odd. 265 | 2017-09-30 | zrealizováno / splněno | Od ledna 2018 probíhá spolupráce s firmou Axial (uveřejňování inzerátů na pracovních webech).
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.04 | Zavedení notifikací o změnách výzev pomocí depeší v MS2014+ v případě, že dojde ke změně výzvy, Specifických nebo Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. | ŘO IROP (261,262) | 2017-09-30 | zrealizováno / splněno | Splněno. ŘO notifikuje po vydání nových revizí dokumentace výzev skrze MS2014+
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.05 | Zajistit konzultace k návrhu pravidel před vyhlášením výzvy odborníky na danou oblast | ŘO IROP (261) | 2017-10-31 | zrealizováno / splněno | Splněno, vše je s odborníky projednáváno vždy v rámci pracovních týmů..
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.06 | V relevantních případech ŘO vymezí dílčí alokace pro jednotlivé subjekty ve výzvě, nebo přistoupí k rozdělení na více výzev pro různé typy projektů (rozdílná délka přípravy nebo obsah projektu) | ŘO IROP (261) | 2017-10-31 | zrealizováno / splněno | Ano, v případě potřeby jsou podobná opatření aplikována - např. ve výzvě č. 28, byla u levnějších projektů do 15 mil. Kč stanovena kratší doba realizace.
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.07 | V obecných PPŽP lépe vysvětlit mechanismus posuzování a schvalování změn v projektech, lépe vysvětlit změny v položkových rozpočtech. ŘO v nejbližší revizi OPPŽP upraví část týkající se mechanismu schvalování změn | ŘO IROP | 2017-06-30 | zrealizováno / splněno | Ano, během roku 2017 proběhly úpravy textace Obecných pravidel v této oblasti.
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.08 | Dříve avizovat ukončení příjmu žádostí o podporu a lépe informovat, že žádosti o podporu soutěží o omezený objem prostředků, např. V tiskové zprávě k nové výzvě oznámit předpokládaný převis. | ŘO IROP (odd. 261, 265) | 2017-09-30 | zrealizováno / splněno | Ano, bude aplikováno v případě potřeby.
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.09 | Prověřit možnost zrušení stanovisek odborných orgánů, které všichni žadatelé obdrží - ŘO prověří možnost zrušení. | ŘO IROP (odd. 261) | 2017-09-30 | zrealizováno / splněno | Prověřeno, není možné dané dokumenty vyřadit, je na ně v některých případech vázáno hodnocení.
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.10 | Prověřit kvalitu a trvat na sjednocení kvality informací, které poskytuje CRR - ŘO provede kontrolu delegovaných činností, zaměřené na systém poskytování informací a zajištění jednotného výkladu pravidel programu. | ŘO IROP, 264, 265, CRR | 2017-11-30 | zrealizováno / splněno | Ano, proběhly 2 KDČ zaměřené na hodnocení projektů a jednotný přístup Centra včetně informací poskytovaných v rámci hodnocení žadatelům.
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.11 | Lépe komunikovat podmínky a interpretaci programu směrem k externím kontrolním orgánům, aby se předešlo nebezpečí odlišných výsledků kontrol - Schůzky ŘO s AO, PCO, FÚ. |  |  |  | Nerelevantní, ŘO nemůže zasahovat do oblasti působnosti daných orgánů, jednání probíhají, ale pouze po pracovní linii.
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.12 | Prověřit možnost zavedení paušálů na vedlejší výdaje. | ŘO IROP (odd.262) | 2017-12-31 | zrealizováno / splněno | Prověřeno. Zjednodušenou metodu vykazování výdajů umožňuje MP pro způsobilost výdajů již od počátku progr. období. Dokladování způsobilých výdajů i kontrolní listy k ŽoP jsou v IROP nastaveny na standardní formu dokladování. Zavádění zvláštního (jiného) způsobu vykazování a kontroly způsobilých vedlejších výdajů v polovině progr. období by znamenalo zvýšenou administrativní zátěž nejen pro implementační strukturu, ale i pro příjemce.
06.003.02.01.01 | Obecná doporučení: příprava projektové žádosti | jiné | jiné | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.01.13 | Ošetřit v Obecných pravidlech a v podmínkách právního aktu parametry pro pronájmy (krátkodobé, dlouhodobé) - možnost pronájmu celého výstupu projektu (např. terminály) a popsat příjmy v projektech a možnosti výběru peněz od návštěvníků | ŘO IROP (odd. 262) | 2017-06-30 | zrealizováno / splněno | V Podmínkách PA i v Obecných pravidlech je uvedeno, že nakládat (jakkoli, nejen co se týče pronájmů) s majetkem i částečně pořízených z dotace může příjemce až po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace. Pokud detaily, vč.subjektu, který bude s majetkem nakládat, neuvedl již v projektové žádosti (studii proveditelnosti). Příjmy v projektech a možnosti výběru peněz od uživatelů jsou jednak popsány obecně v Obecných pravidlech a konkrétně v jednotlivých specifických pravidlech, kde je uvedeno vždy ke konkrétní výzvě, jaké příjmy jsou povoleny/zakázány. ŘO nebude v Obecných pravidlech, ani v Podmínkách PA podrobněji rozpracovávat. Stávající úprava je dostatečná, způsob nakládání s majetkem je uveden jako jedna z povinností v Podmínkách PA.
06.003.02.01.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.02.01 | Zlepšit srozumitelnost způsobu stanovení ceny do rozpočtu ve studii proveditelnosti - ŘO přepracuje kapitolu v osnově studie proveditelnosti. | ŘO IROP 262 | 2017-07-31 | zrealizováno / splněno | Splněno.
06.003.02.01.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.02.02 | ŘO IROP ověří nastavení specifických depeší a jejich srozumitelnost a upraví formulace, aby obsažené informace byly konkrétní a návodné | ŘO IROP 263, CRR | 2017-03-31 | zrealizováno / splněno | Kontinuálně dochází ke zlepšení vypovídací schopnosti zasílaných depeší úpravou jejich textace ze strany ŘO.
06.003.02.01.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.02.03 | ŘO navrhne úpravy nesrozumitelné systémové notifikace s obsahem ?máte otevřené všechny pole k editaci" a zajistí, aby každá notifikace obsahovala název a číslo projektu | ŘO IROP 261 | 2017-03-31 | zrealizováno / splněno | Prověřeno. ŘO upravuje texty depeší, u notifikací zasílaných skrze SMS není možné zahrnout celý obsah depeše a je nutné počítat s krácením.
06.003.02.01.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.02.04 | Prověřit možnost odstranění duplicitních rozpočtů v projektu - ISKP, studie proveditelnosti, položkový rozpočet, rozpočet na úrovni hlavních aktivit. ŘO prověří možnost odstranění duplicitních rozpočtů v projektu - ISKP, studie proveditelnosti, položkový rozpočet, rozpočet na úrovni hlavních aktivit. | ŘO IROP (odd 261, 262, 913) | 2017-06-30 | zrealizováno / splněno | Do Osnovy studie proveditelnosti byl do kapitoly Podklad pro stanovení cen do rozpočtu zapracován jednotný požadavek napříč specifickými cíli na detail informací, které musí příjemce uvádět, aby bylo možné vyhodnotit např. dodržování 3E, přiměřenosti výdajů i jiných kritérií přijatelnosti (např. poměr 85:15 hlavní a vedlejší aktivity).
06.003.02.01.02 | Obecná doporučení: podání žádosti o podporu | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.02.05 | Prověřit možnost úpravy eCBA, v současné podobě nemá z pohledu žadatele žádný přínos a pro malé a pro nepodnikatelské projekty nemá smysl | ŘO IROP 262 | 2017-03-31 | zrealizováno / splněno | Zrušení povinnosti zpracovávat CBA VP (Individuální ověření potřeb financování) u projektů s SOHZ a GBER v návaznosti na tzv.Omnibus. Zrušení povinnosti zpracovávat CBA u SC 2.5 v červnu 2017.
06.003.02.01.03 | Zaměřit se na kontrolu kvality a srovnatelnosti hodnotitelů ve znalostech Pravidel a souvisejících informací (FAQ), zlepšit propojení hodnotitelské a konzultační role, zajistit posuzování žádosti jako celku | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.03.01 | ŘO zkontroluje, jak má CRR nastavený systém a jak provádí hodnocení hodnotitelů a vyhodnotí poznatky z přezkumných komisí a vypracuje doporučení pro hodnotitele. Dále ŘO a CRR stanoví lhůty pro prověřování aktuálnosti a správnosti odpovědí, uveřejňovaných na webu programu. ŘO zajistí elektronický konzultační servis s cílem rychlejší odezvy na dotazy a snazší vyhledávání správné odpovědi. | ŘO IROP, 264, CRR | 2017-10-31 | zrealizováno / splněno | Proběhlo. ŘO v roce 2017 ukončil 2 kontroly delegovaných činností, které se se soustředili také na kvalitu hodnocení, zejména v oblasti správného a jednotného posuzování kritérií. Kromě samotného hodnocení byly zkoumány také případy, kdy byl projekt vrácen k přehodnocení na základě rozhodnutí přezkumné komise.
06.003.02.01.03 | Zaměřit se na kontrolu kvality a srovnatelnosti hodnotitelů ve znalostech Pravidel a souvisejících informací (FAQ), zlepšit propojení hodnotitelské a konzultační role, zajistit posuzování žádosti jako celku | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.003.02.01.03.02 | Zkrátit délku přezkumného řízení a opravného hodnocení - ŘO vyhodnotí plnění lhůt přezkumného řízení a důvody překročení lhůt. Prověří možnost zkrácení lhůt. ŘO provede kontrolu delegovaných činností, zaměřenou na opravná hodnocení. | ŘO IROP (odd. 264, CRR) |  | již zapracováno nezávisle na evaluaci | Ano, průměrná délka přezkumného řízení se zkrátila a pohybuje se kolem 20 dnů. Více zkrátit již nelze.
06.006.01.01.01 | Hlavním sdělením komunikačních aktivit v období propagace výzev by měly být výhody, které pramení z poskytnuté podpory. Odbor řízení operačních programů, oddělení podpory OP se v tomto směru může v dalším programovém období inspirovat u poradenských firem, které jednotlivé výzvy IROP ve svých propagačních materiálech pro potenciální žadatele podstatně zjednodušují. Také v tiskových zprávách o IROP, které přejímají média, by měl být propagační jazyk velmi zjednodušen (např. nevyužívaní zkratek ITI, CLLD aj., které neznají ani oslovení zpracovatelé dotací). Dalším zjednodušením by byla i jednoduchá informace, která by fungovala jako interaktivní slovník, nabitý zkratkami a pojmy. Slovník by se mohl neustále rozšiřovat díky příspěvkům od žadatelů a příjemců. | jiné | krátkodobý | relevantní (R) | Část doporučení, která je věnovaná tiskovým zprávám je nerelevantní. Od roku 2018 probíhá v této oblasti spolupráce s Odborem komunikace MMR ČR. Došlo také k proškolení komunikačních pracovníků. Dle názoru ŘO IROP jsou dosud realizovaná opatření dostatečná. | 06.006.01.01.01.01 | Prověření možnosti pro programové období 2021+. | 265 | 2021-06-30 | v přípravě | ŘO IROP připravuje v rámci redesignu webu úpravu textů pro jednotlivá SC a představení IROP ve srozumitelném jazyce. Možnosti textace výzev byly vzhledem k posunu očekávaného vyhlášení výzev pro IROP 2021+ přesunuty na první polovinu roku 2021.
06.006.01.01.01 | Hlavním sdělením komunikačních aktivit v období propagace výzev by měly být výhody, které pramení z poskytnuté podpory. Odbor řízení operačních programů, oddělení podpory OP se v tomto směru může v dalším programovém období inspirovat u poradenských firem, které jednotlivé výzvy IROP ve svých propagačních materiálech pro potenciální žadatele podstatně zjednodušují. Také v tiskových zprávách o IROP, které přejímají média, by měl být propagační jazyk velmi zjednodušen (např. nevyužívaní zkratek ITI, CLLD aj., které neznají ani oslovení zpracovatelé dotací). Dalším zjednodušením by byla i jednoduchá informace, která by fungovala jako interaktivní slovník, nabitý zkratkami a pojmy. Slovník by se mohl neustále rozšiřovat díky příspěvkům od žadatelů a příjemců. | jiné | krátkodobý | relevantní (R) | Část doporučení, která je věnovaná tiskovým zprávám je nerelevantní. Od roku 2018 probíhá v této oblasti spolupráce s Odborem komunikace MMR ČR. Došlo také k proškolení komunikačních pracovníků. Dle názoru ŘO IROP jsou dosud realizovaná opatření dostatečná. | 06.006.01.01.01.02 | Prověření možnosti pro programové období 2021+. | 265 | 2020-06-30 | v přípravě | Možnost interaktivního slovníku bude prověřena v souvislosti s přípavou webu pro IROP2021+. Slovník pojmů obsahuje zastřešující web fondů www.dotaceeu.cz
06.006.01.02.01 | Dokud nebude zajištěná propagace skrze masové komunikační nástroje, je potřebné, aby byla široká veřejnost s IROP seznámená jinými nástroji, tedy alespoň na microsite programu, a to již na její homepage. Web je dle respondentů hlavním komunikačním nástrojem a prvním zdrojem informací. Nabízí se také možnost prezentace výsledků úspěšných projektů formou putovní veřejné výstavy v hlavních krajských městech či další propagace formou zacílené reklamy na sociálních sítích (regionální projekty lze propagovat jen v daných krajích, případně městech). Některá témata lze prezentovat formou článků v lifestylových časopisech (např. téma zateplování lze komunikovat v Magazín o bydlení, Moderní byt, ELLE Decor a další; téma podpory mateřských školek v časopise Maminka a další). | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.02.01.01 | Prověření možnosti úpravy designu webu. | 265 | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | Massmediální kampaň byla zrealizování v termínech 25. 2. ? 7. 4. 2019 (Zateplování) a 6. 5. ? 16. 6. 2019 (Památky). Obsahovala kanály TV, radio, internet (videoreklama, bannerová reklama, reklama na sociálních sítích, PPC) a tištěná média (pouze část Zateplování). Pro část Zateplování byla vytvořena kampaňová microsite, www.jdetozateplit.cz. Při části Památky spolupracoval ŘO IROP s webem www.kudyznudy.cz. Povědomí o Integrovaném regionálním operačním programu narostlo z 30 % na 41,1 % cílové skupiny. Práce na webu IROP probíhá kontinuálně. Dodavatel webu postupně zapracovává požadavky ŘO IROP a ke spolupráci byl přizván externí expert.
06.006.01.02.01 | Dokud nebude zajištěná propagace skrze masové komunikační nástroje, je potřebné, aby byla široká veřejnost s IROP seznámená jinými nástroji, tedy alespoň na microsite programu, a to již na její homepage. Web je dle respondentů hlavním komunikačním nástrojem a prvním zdrojem informací. Nabízí se také možnost prezentace výsledků úspěšných projektů formou putovní veřejné výstavy v hlavních krajských městech či další propagace formou zacílené reklamy na sociálních sítích (regionální projekty lze propagovat jen v daných krajích, případně městech). Některá témata lze prezentovat formou článků v lifestylových časopisech (např. téma zateplování lze komunikovat v Magazín o bydlení, Moderní byt, ELLE Decor a další; téma podpory mateřských školek v časopise Maminka a další). | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.02.01.02 | V roce 2018 probíhá putovní veřejná výstava realizovaná ze strany MMR-NOK. ŘO IROP zváží realizaci vlastní výstavy. Zacílená reklama na sociálních sítích je v procesu realizace. | 265 | 2020-07-31 | zrealizováno / splněno | ŘO IROP zahájil v červnu 2020 putovní výstavu IROP přestavující podpořené projekty, která bude pokračovat i v roce 2021 a navštíví různá města ČR. V červnu 2020 rovněž ŘO IROP získal externího dodavatele správy sociální sítě FB. Byla vytvořena komunikační strategie FB IROP a každý měsíc je připravován plán příspěvků vč. jejich vyhodnocení. Web je hlavním komunikačním nástrojem pro cílovou skupinu žadatelé a příjemci a v roce 2020 probíhaly práce na redesignu a přípravě webu na období 2021+. Pro širokou veřejnost byla ve spolupráci s Centrem vyvořena microsite www.regionynasbavi.cz (RNB), která obsahuje informace o projektech ve formě zajímavé pro veřejnost. V roce 2019 byla zrealizována massmediální kampaň, nicméně aby došlo k udržení povědomí veřejnost je nutné massmediální kampaně realizovat častěji. Vzhledem k finančí náročnosti massmediálních kampaní je rovněž nutné myslet na hospodárnost, proto ŘO IROP volí i jiné způsoby propagace, např. microsite RNB, putovní výstava, FB)
06.006.01.02.01 | Dokud nebude zajištěná propagace skrze masové komunikační nástroje, je potřebné, aby byla široká veřejnost s IROP seznámená jinými nástroji, tedy alespoň na microsite programu, a to již na její homepage. Web je dle respondentů hlavním komunikačním nástrojem a prvním zdrojem informací. Nabízí se také možnost prezentace výsledků úspěšných projektů formou putovní veřejné výstavy v hlavních krajských městech či další propagace formou zacílené reklamy na sociálních sítích (regionální projekty lze propagovat jen v daných krajích, případně městech). Některá témata lze prezentovat formou článků v lifestylových časopisech (např. téma zateplování lze komunikovat v Magazín o bydlení, Moderní byt, ELLE Decor a další; téma podpory mateřských školek v časopise Maminka a další). | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.02.01.03 | Prověření možnosti realizace. | 265 | 2019-06-30 | zrealizováno / splněno | Součástí massmediální kampaně byla inzerce v tisku - supplementech MF DNES ? ONA DNES, Magazín DNES + TV a Víkend DNES (lifestylové přílohy). ŘO IROP bude dále konzultovat využití kanálů lifestylových časopisů s dalšími odborníky v oblasti marketingu při přípravě případné další massmediální kampaně.
06.006.01.03.01 | Je potřeba správně nastavit komunikační matici segmentující komunikační nástroje dle definovaných cílových skupin a času, ve kterém se programové období nachází. Například Moderní obec, Obec a finance a další odborné časopisy jsou v čase vyhlašování výzev velmi dobrým komunikačním nástrojem pro obce. Dodavatel doporučuje v těchto periodikách ponechat inzerci výzev doplněné o harmonogram připravovaných výzev. Jejich využití však v období prezentace úspěšných projektů již není potřebné, neboť široká veřejnost tento komunikační nástroj nevyužívá. Dodavatel dále doporučuje realizaci dlouhodobé marketingové kampaně, která by seznámila širokou veřejnost s projekty realizované prostřednictvím IROP. Součástí přípravné fáze kampaně by měla být: - analýza zajímavých cílových skupin (opinion leadři, u kterých je potenciál, že propagovanou informaci budou dále šířit) - Analýza propagovaných témat a projektů (IROP disponuje různými zdroji, jak oblíbenost témat zjistit, např. na webu www.kvalitazivota.eu to byly kulturní projekty, v analytickém nástroji Google Analytics zase energetické úspory budov, atd.) - definovat cílovou skupinu Zpravodaje a dle toho upravit sdělení (výrazně zjednodušit a propagovat pozitiva pro širokou veřejnost nebo přidat více užitečných rad pro zpracovatele dotace). Ověřit logistiku Zpravodaje. Další možností propagace je úzká spolupráce se subjekty, které realizované projekty provozují nebo jej využívají. Vytvoření plánu/balíčku/manuálu, jak je možné projekt vhodně propagovat v rámci svého regionu. Dojde tím k zapojení i dalších skupin (peer to peer communication), propagace tak nebude jen na bedrech komunikačních pracovníků ŘO IROP a Centra. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.03.01.01 | Vytvoření komunikační matice. | 265 | 2021-12-31 | v přípravě | Vzhledem k realizaci jiných komunikačních aktivit byla připravena komunikační matice jen pro FB IROP. Komunikační matice bude připravena s ohledem na programové období 2021+, přičemž roční komunikační plány obsahují komunikační komunikační matice pro daný rok.
06.006.01.03.01 | Je potřeba správně nastavit komunikační matici segmentující komunikační nástroje dle definovaných cílových skupin a času, ve kterém se programové období nachází. Například Moderní obec, Obec a finance a další odborné časopisy jsou v čase vyhlašování výzev velmi dobrým komunikačním nástrojem pro obce. Dodavatel doporučuje v těchto periodikách ponechat inzerci výzev doplněné o harmonogram připravovaných výzev. Jejich využití však v období prezentace úspěšných projektů již není potřebné, neboť široká veřejnost tento komunikační nástroj nevyužívá. Dodavatel dále doporučuje realizaci dlouhodobé marketingové kampaně, která by seznámila širokou veřejnost s projekty realizované prostřednictvím IROP. Součástí přípravné fáze kampaně by měla být: - analýza zajímavých cílových skupin (opinion leadři, u kterých je potenciál, že propagovanou informaci budou dále šířit) - Analýza propagovaných témat a projektů (IROP disponuje různými zdroji, jak oblíbenost témat zjistit, např. na webu www.kvalitazivota.eu to byly kulturní projekty, v analytickém nástroji Google Analytics zase energetické úspory budov, atd.) - definovat cílovou skupinu Zpravodaje a dle toho upravit sdělení (výrazně zjednodušit a propagovat pozitiva pro širokou veřejnost nebo přidat více užitečných rad pro zpracovatele dotace). Ověřit logistiku Zpravodaje. Další možností propagace je úzká spolupráce se subjekty, které realizované projekty provozují nebo jej využívají. Vytvoření plánu/balíčku/manuálu, jak je možné projekt vhodně propagovat v rámci svého regionu. Dojde tím k zapojení i dalších skupin (peer to peer communication), propagace tak nebude jen na bedrech komunikačních pracovníků ŘO IROP a Centra. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.03.01.02 | Vyhodnocení možnosti realizace. | 265 | 2020-06-30 | zrealizováno / splněno | Dlouhodobou marketingovou kampaň na internetu a sociálních sítích realizuje Odbor publicity EU MMR, kde jsou představovány i projekty IROP. Vzhledem k této kampani ŘO IROP aktuálně nerealizuje vlastní aktivitu. ŘO IROP bude zvažovat realizaci vlastní dlouhodobé kampaně při přípravě Ročního komunikačního planu IROP na rok 2020.
06.006.01.03.01 | Je potřeba správně nastavit komunikační matici segmentující komunikační nástroje dle definovaných cílových skupin a času, ve kterém se programové období nachází. Například Moderní obec, Obec a finance a další odborné časopisy jsou v čase vyhlašování výzev velmi dobrým komunikačním nástrojem pro obce. Dodavatel doporučuje v těchto periodikách ponechat inzerci výzev doplněné o harmonogram připravovaných výzev. Jejich využití však v období prezentace úspěšných projektů již není potřebné, neboť široká veřejnost tento komunikační nástroj nevyužívá. Dodavatel dále doporučuje realizaci dlouhodobé marketingové kampaně, která by seznámila širokou veřejnost s projekty realizované prostřednictvím IROP. Součástí přípravné fáze kampaně by měla být: - analýza zajímavých cílových skupin (opinion leadři, u kterých je potenciál, že propagovanou informaci budou dále šířit) - Analýza propagovaných témat a projektů (IROP disponuje různými zdroji, jak oblíbenost témat zjistit, např. na webu www.kvalitazivota.eu to byly kulturní projekty, v analytickém nástroji Google Analytics zase energetické úspory budov, atd.) - definovat cílovou skupinu Zpravodaje a dle toho upravit sdělení (výrazně zjednodušit a propagovat pozitiva pro širokou veřejnost nebo přidat více užitečných rad pro zpracovatele dotace). Ověřit logistiku Zpravodaje. Další možností propagace je úzká spolupráce se subjekty, které realizované projekty provozují nebo jej využívají. Vytvoření plánu/balíčku/manuálu, jak je možné projekt vhodně propagovat v rámci svého regionu. Dojde tím k zapojení i dalších skupin (peer to peer communication), propagace tak nebude jen na bedrech komunikačních pracovníků ŘO IROP a Centra. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.03.01.03 | Realizace tohoto úkolu je navázána na vytvoření komunikační matice. | 265 | 2021-12-31 | v přípravě | Analýza cílových skupin (opinion leaderů) bude provedena se závěrečnou evaluací komunikačních aktivit IROP a využita pro komunikaci IROP v období 2021-2027. ŘO IROP nedisponuje dostatečně hlubokými znalostmi webové analytiky pro analýzu oblíbenosti témat podpory IROP.
06.006.01.03.01 | Je potřeba správně nastavit komunikační matici segmentující komunikační nástroje dle definovaných cílových skupin a času, ve kterém se programové období nachází. Například Moderní obec, Obec a finance a další odborné časopisy jsou v čase vyhlašování výzev velmi dobrým komunikačním nástrojem pro obce. Dodavatel doporučuje v těchto periodikách ponechat inzerci výzev doplněné o harmonogram připravovaných výzev. Jejich využití však v období prezentace úspěšných projektů již není potřebné, neboť široká veřejnost tento komunikační nástroj nevyužívá. Dodavatel dále doporučuje realizaci dlouhodobé marketingové kampaně, která by seznámila širokou veřejnost s projekty realizované prostřednictvím IROP. Součástí přípravné fáze kampaně by měla být: - analýza zajímavých cílových skupin (opinion leadři, u kterých je potenciál, že propagovanou informaci budou dále šířit) - Analýza propagovaných témat a projektů (IROP disponuje různými zdroji, jak oblíbenost témat zjistit, např. na webu www.kvalitazivota.eu to byly kulturní projekty, v analytickém nástroji Google Analytics zase energetické úspory budov, atd.) - definovat cílovou skupinu Zpravodaje a dle toho upravit sdělení (výrazně zjednodušit a propagovat pozitiva pro širokou veřejnost nebo přidat více užitečných rad pro zpracovatele dotace). Ověřit logistiku Zpravodaje. Další možností propagace je úzká spolupráce se subjekty, které realizované projekty provozují nebo jej využívají. Vytvoření plánu/balíčku/manuálu, jak je možné projekt vhodně propagovat v rámci svého regionu. Dojde tím k zapojení i dalších skupin (peer to peer communication), propagace tak nebude jen na bedrech komunikačních pracovníků ŘO IROP a Centra. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.03.01.04 | Vyhodnocení možnosti realizace. | 265 | 2021-03-31 | v realizaci | Zpravodaj IROP - splněno: Tištěný Zpravodaj IROP a nahrazen microsite RNB. Navázána uzší spolupráce s Centrem, např. pro microsite RNB, Roadshow IROP. Navázána spolupráce s MAS a zástupci ITI/IPRÚ pro RoadShow IROP. Vytvoření balíčku pro propagaci projektu bude ŘO IROP zváží.
06.006.01.04.01 | Dodavatel doporučuje ponechat semináře i v dalším programovém období a provázat je s fórem na webu IROP. Po ukončení konkrétního semináře by mohli jeho pořadatelé otevřít nový klub ve fóru na webu a zaslat na něj link všem potvrzeným účastníkům. Zde by také mohli nahrávat prezentace a záznam otázek a odpovědí, které se nyní zasílají formou e-mailu. Tímto způsobem získá potřebné informace širší okruh zájemců. Na podobném principu funguje fórum ESFCR, kde do jednotlivých klubů vstupují i metodici konkrétních výzev a dále zde zodpovídají dotazy. Fórum by zároveň mohlo sloužit i jako wiki pro budování sdílených znalostí všech žadatelů k dané výzvě. Dodavatel dále doporučuje na začátek seminářů přidat krátkou ?polopatickou? prezentaci výzvy (ne psaného obsahu) vč. toho, proč je užitečná a proč by si měli prvožadatelé zažádat a zároveň sjednotit informace podávané na pobočkách Centra. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) | Část doporučení, která navrhuje semináře provázat v dalším programovém období s fórem na webu IROP je nerelevantní Z důvodu náročnosti správy webového fóra na administrativní kapacitu byla jeho realizace odmítnuta jako neefektivní. Nejčastější otázky a odpovědi jsou v jiném formátu na webu IROP již zveřejňovány | 06.006.01.04.01.01 | Prověření možnosti realizace pro programové období 2021+. | 265 | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | ŘO IROP se rozhodl nerealizovat fóra pro účastníky seminářů/žadatele/příjemce z důvodu náročnosti verifikace informací a dohledem nad správností obsahu fór.
06.006.01.04.01 | Dodavatel doporučuje ponechat semináře i v dalším programovém období a provázat je s fórem na webu IROP. Po ukončení konkrétního semináře by mohli jeho pořadatelé otevřít nový klub ve fóru na webu a zaslat na něj link všem potvrzeným účastníkům. Zde by také mohli nahrávat prezentace a záznam otázek a odpovědí, které se nyní zasílají formou e-mailu. Tímto způsobem získá potřebné informace širší okruh zájemců. Na podobném principu funguje fórum ESFCR, kde do jednotlivých klubů vstupují i metodici konkrétních výzev a dále zde zodpovídají dotazy. Fórum by zároveň mohlo sloužit i jako wiki pro budování sdílených znalostí všech žadatelů k dané výzvě. Dodavatel dále doporučuje na začátek seminářů přidat krátkou ?polopatickou? prezentaci výzvy (ne psaného obsahu) vč. toho, proč je užitečná a proč by si měli prvožadatelé zažádat a zároveň sjednotit informace podávané na pobočkách Centra. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) | Část doporučení, která navrhuje semináře provázat v dalším programovém období s fórem na webu IROP je nerelevantní Z důvodu náročnosti správy webového fóra na administrativní kapacitu byla jeho realizace odmítnuta jako neefektivní. Nejčastější otázky a odpovědi jsou v jiném formátu na webu IROP již zveřejňovány | 06.006.01.04.01.02 | Doporučení bude předáno Centru pro regionální rozvoj, které prověří možnosti jeho realizace. | CRR |  | zrealizováno / splněno | ŘO IROP zváží zavedení úvodní informace pro prvožadatele. Toto opatření se týká zejména programového období 2021-2027
06.006.01.06.01 | V dalších obdobích je potřeba pracovat s jednotlivými dosaženými hodnotami a v případě, že jsou vyšší, než plánované hodnoty, v dalším období plánované hodnoty navýšit. Je také potřeba nastavit plánované hodnoty plnění u všech komunikačních nástrojů, v jiném případě je poté nelze vyhodnotit. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.06.01.01 | Plánovat další komunikační aktivity se zřetelem na výsledky vyhodnocení RKop (od RKoP 2020). | 265 | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | ŘO IROP bere na vědomí při přípravě Ročního komunikačního plánu IROP 2020.
06.006.01.07.01 | Dodavatel doporučuje mezi širokou veřejností provést ještě v roce 2018 šetření o vnímání IROP, ze kterého bude moci Odbor řízení operačních programů, oddělení podpory OP dále vycházet při propagaci úspěchů IROP po zbytek programového období. Odbor řízení operačních programů, oddělení podpory OP by měl také nastavit procentuální cíl, o kolik chce pozitivní vnímání IROP mezi širokou veřejností zvýšit a na konci programového období poté ověřit, zda těchto hodnot bylo dosaženo. V dalších letech by komunikační pracovníci IROP měli provést průzkum veřejného mínění o tématu propagovaném v daném roce a v roce následujícím tento průzkum zopakovat. Jako možnost průzkumu lze uvést anketu na web IROP. | jiné | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.07.01.01 | V roce 2018 již není možné z časových důvodů šetření realizovat. V rámci plánované mediální kampaně v roce 2019 bude šetření realizováno (post-test kampaně). Opakováno bude na konci programového období. | 265 | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | V rámci realizované massmediální kampaně byl realizována analýza dopadu mediální kampaně. Další průzkum bude realizován prostrednictvím evaluace na konci programového období. ŘO IROP zváží možnosti dalších průzkumů.
06.006.01.07.01 | Dodavatel doporučuje mezi širokou veřejností provést ještě v roce 2018 šetření o vnímání IROP, ze kterého bude moci Odbor řízení operačních programů, oddělení podpory OP dále vycházet při propagaci úspěchů IROP po zbytek programového období. Odbor řízení operačních programů, oddělení podpory OP by měl také nastavit procentuální cíl, o kolik chce pozitivní vnímání IROP mezi širokou veřejností zvýšit a na konci programového období poté ověřit, zda těchto hodnot bylo dosaženo. V dalších letech by komunikační pracovníci IROP měli provést průzkum veřejného mínění o tématu propagovaném v daném roce a v roce následujícím tento průzkum zopakovat. Jako možnost průzkumu lze uvést anketu na web IROP. | jiné | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.07.01.02 | V roce 2018 již není možné z časových důvodů šetření realizovat. V rámci plánované mediální kampaně v roce 2019 bude šetření realizováno (post-test kampaně). Opakováno bude na konci programového období. | 265 | 2020-07-31 | zrealizováno / splněno | ŘO IROP realizoval v červnu 2020 nad rámec plánovaných evaluací on-line dotazníkové šetření o povědomí IROP mezi širokou veřejností a plánuje toto šetření opakovat každý rok proj zjištění vývoje povědomí.
06.006.01.08.01 | Dodavatel doporučuje zrealizovat následující konkrétní doporučení: 1. Umístit odkaz na aktuální harmonogram výzev na viditelnější místo na úvodní stránce 2. Posunout Kalendář akcí a výzev do horní části úvodní stránky 3. Zlepšit fultextové vyhledávání a filtr v sekci Výzvy. Zpřehlednit řazení výzev. Dodavatel také doporučuje realizovat test uživatelské přívětivosti webu mezi jednotlivými cílovými skupinami uživatelů, který odhalí současné nedostatky nového webu a jeho struktury. | jiné | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.08.01.01 | Bude realizováno na základě výsledku případného testu uživatelské přívětivosti. | 265 | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | Odkaz na harmonogram výzev umístěn do patičky webu. Jiné řešení aktuální struktura webu neumožňuje.
06.006.01.08.01 | Dodavatel doporučuje zrealizovat následující konkrétní doporučení: 1. Umístit odkaz na aktuální harmonogram výzev na viditelnější místo na úvodní stránce 2. Posunout Kalendář akcí a výzev do horní části úvodní stránky 3. Zlepšit fultextové vyhledávání a filtr v sekci Výzvy. Zpřehlednit řazení výzev. Dodavatel také doporučuje realizovat test uživatelské přívětivosti webu mezi jednotlivými cílovými skupinami uživatelů, který odhalí současné nedostatky nového webu a jeho struktury. | jiné | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.08.01.02 | Bude realizováno na základě výsledku případného testu uživatelské přívětivosti. | 265 | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | Posun kalendáře neumožňuje struktura webu.
06.006.01.08.01 | Dodavatel doporučuje zrealizovat následující konkrétní doporučení: 1. Umístit odkaz na aktuální harmonogram výzev na viditelnější místo na úvodní stránce 2. Posunout Kalendář akcí a výzev do horní části úvodní stránky 3. Zlepšit fultextové vyhledávání a filtr v sekci Výzvy. Zpřehlednit řazení výzev. Dodavatel také doporučuje realizovat test uživatelské přívětivosti webu mezi jednotlivými cílovými skupinami uživatelů, který odhalí současné nedostatky nového webu a jeho struktury. | jiné | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.08.01.03 | Bude realizováno na základě výsledku případného testu uživatelské přívětivosti. | 265 | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | Zapracováno.
06.006.01.08.01 | Dodavatel doporučuje zrealizovat následující konkrétní doporučení: 1. Umístit odkaz na aktuální harmonogram výzev na viditelnější místo na úvodní stránce 2. Posunout Kalendář akcí a výzev do horní části úvodní stránky 3. Zlepšit fultextové vyhledávání a filtr v sekci Výzvy. Zpřehlednit řazení výzev. Dodavatel také doporučuje realizovat test uživatelské přívětivosti webu mezi jednotlivými cílovými skupinami uživatelů, který odhalí současné nedostatky nového webu a jeho struktury. | jiné | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.08.01.04 | Vyhodnocení možnosti realizace. | 265 | 2020-12-31 | zrealizováno / splněno | ŘO IROP zvážil realizaci uživatelského testování webu v souvislosti s realizací evaluace komunikačních aktivit na konci programového období. Vzhledem k redesignu webu IROP považuje ŘO IROP za žádoucí provést rovněž uživatelské testování webu, které budou součástí evaluace komunikačních aktivit.
06.006.01.09.01 | Dodavatel doporučuje zrealizovat technický audit webu. Zjistit, proč je web tak datově vytížený a eliminovat zdroje pomalého načítání (příliš CSS požadavků na obrázky, obsah bez http komprese, atd.) | jiné | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.09.01.01 | Řešeno s dodavatelem technického řešení webu. Bude navržen technický audit. | 265 | 2018-12-31 | zrealizováno / splněno | Zrealizováno. ŘO IROP navázal spolupráci s externím expertem v roce 2019.
06.006.01.10.01 | Dodavatel doporučuje zrealizovat kvalitní optimalizaci webu IROP pro internetové prohlížeče a pravidelnou aktualizaci včetně: - Pravidelná analýza klíčových slov - Jasná struktura webu - Dodržování struktury - Linkbuilding - Začlenit více obrázků s alternativními popisky Dodavatel doporučuje umístit na úvodní stránku webu IROP jednoduchou informaci o tom, co IROP dělá, kdo a proč může jeho pomoci využít Vytvořit jednoduché el. nástroje, které by potenciálním žadatelům ukázaly výhody žádosti o dotaci (kalkulačky, slovníky, atd.) Vytvořit uzavřený diskuzní nástroj pro žadatele (např. po návštěvě semináře) | jiné | krátkodobý | relevantní (R) | Část doporučení navrhující vytvoření uzavřeného diskuzního nástroje pro žadatele je nerelevantní z důvodu náročnosti správy webového fóra na administrativní kapacitu byla jeho realizace odmítnuta jako neefektivní. | 06.006.01.10.01.01 | Realizace optimalizace webu. | 265 | 2020-03-30 | zrušeno | Vzhledem k náročnosti rozvojových požadavků a optimalizace webu nebudou doporučení aplikována.
06.006.01.10.01 | Dodavatel doporučuje zrealizovat kvalitní optimalizaci webu IROP pro internetové prohlížeče a pravidelnou aktualizaci včetně: - Pravidelná analýza klíčových slov - Jasná struktura webu - Dodržování struktury - Linkbuilding - Začlenit více obrázků s alternativními popisky Dodavatel doporučuje umístit na úvodní stránku webu IROP jednoduchou informaci o tom, co IROP dělá, kdo a proč může jeho pomoci využít Vytvořit jednoduché el. nástroje, které by potenciálním žadatelům ukázaly výhody žádosti o dotaci (kalkulačky, slovníky, atd.) Vytvořit uzavřený diskuzní nástroj pro žadatele (např. po návštěvě semináře) | jiné | krátkodobý | relevantní (R) | Část doporučení navrhující vytvoření uzavřeného diskuzního nástroje pro žadatele je nerelevantní z důvodu náročnosti správy webového fóra na administrativní kapacitu byla jeho realizace odmítnuta jako neefektivní. | 06.006.01.10.01.02 | Bude navržena optimalizace webu. | 265 | 2021-03-31 | v přípravě | Vzhledem k náročnosti rozvojových požadavků a optimalizace webu nebyla doporučení zatím aplikována.
06.006.01.10.01 | Dodavatel doporučuje zrealizovat kvalitní optimalizaci webu IROP pro internetové prohlížeče a pravidelnou aktualizaci včetně: - Pravidelná analýza klíčových slov - Jasná struktura webu - Dodržování struktury - Linkbuilding - Začlenit více obrázků s alternativními popisky Dodavatel doporučuje umístit na úvodní stránku webu IROP jednoduchou informaci o tom, co IROP dělá, kdo a proč může jeho pomoci využít Vytvořit jednoduché el. nástroje, které by potenciálním žadatelům ukázaly výhody žádosti o dotaci (kalkulačky, slovníky, atd.) Vytvořit uzavřený diskuzní nástroj pro žadatele (např. po návštěvě semináře) | jiné | krátkodobý | relevantní (R) | Část doporučení navrhující vytvoření uzavřeného diskuzního nástroje pro žadatele je nerelevantní z důvodu náročnosti správy webového fóra na administrativní kapacitu byla jeho realizace odmítnuta jako neefektivní. | 06.006.01.10.01.03 | Prověření možnosti realizace pro programové období 2021+. | 265 | 2021-03-31 | zrealizováno / splněno | Vzhledem k náročnosti rozvojových požadavků a optimalizace webu nebyla doporučení zatím aplikována. ŘO IROP připravil redesign webu IROP, který má zjednodušit a zpřehldnit web IROP vč. jednodušších popisů.
06.006.01.11.01 | Dodavatel doporučuje využít tyto informace při cílení kampaní např. v rámci propagace na sociálních sítích. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.11.01.01 | Využití informací pro cílení kampaní. | 265 | 2021-07-31 | zrealizováno / splněno | Cílení na cílové skupiny zajišťuje externí dodavatel FB inzerce.
06.006.01.12.01 | I když se toto procento zdá velké, dodavatel doporučuje pokračovat v responsivním designu webových stránek. | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.12.01.01 | Pokračovat v responsivním designu webových stránek. | 265 |  | již zapracováno nezávisle na evaluaci
06.006.01.13.01 | Dodavatel doporučuje vytvoření databáze vhodných e-mailových kontaktů formou spolupráce s ostatními státními a polostátními organizacemi (různé asociace, velké spolky, ministerstva, atd.) Více propagovat existenci Newsletteru mezi cílovými skupinami (např. během osobních konzultací s žadateli, formou placené reklamy mezi fanoušky FB stránky IROP, nejen ve stojanech Centra). Vytvoření či doplnění databáze čtenářů. Pokud IROP posílá newsletter na nekonkrétní adresu (info@organizace.cz), je doporučeno uvést přibližný popis příjemce (např. zodpovědný za dotační programy, atd.) | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.13.01.01 | Vytvoření databáze vhodných e-mailových kontaktů formou spolupráce s ostatními státními a polostátními organizacemi (různé asociace, velké spolky, ministerstva, atd.). | 265 | 2020-09-01 | zrealizováno / splněno | Tištěný/elektronický Zpravodaj IROP byl ke konci roku 2019 zrušen a nahrazen microsite RNB cílenou na širokou veřejnost. Povědomí o microsite RNB bude zajištěno on-line kampaní a propagací na sociálních sítích. Odpadá tedy nutnost vytvářet databáze příjemců, neboť microsite RNB bude propagována prosřednictvím on-line kampaně.
06.006.01.13.01 | Dodavatel doporučuje vytvoření databáze vhodných e-mailových kontaktů formou spolupráce s ostatními státními a polostátními organizacemi (různé asociace, velké spolky, ministerstva, atd.) Více propagovat existenci Newsletteru mezi cílovými skupinami (např. během osobních konzultací s žadateli, formou placené reklamy mezi fanoušky FB stránky IROP, nejen ve stojanech Centra). Vytvoření či doplnění databáze čtenářů. Pokud IROP posílá newsletter na nekonkrétní adresu (info@organizace.cz), je doporučeno uvést přibližný popis příjemce (např. zodpovědný za dotační programy, atd.) | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.13.01.02 | Prověření možnosti realizace. | 265 | 2020-09-01 | zrealizováno / splněno | Tištěný/elektronický Zpravodaj IROP byl ke konci roku 2019 zrušen a nahrazen microsite RNB cílenou na širokou veřejnost. Povědomí o microsite RNB bude zajištěno on-line kampaní a propagací na sociálních sítích. Odpadá tedy nutnost vytvářet databáze příjemců, neboť microsite RNB bude propagována prosřednictvím on-line kampaně.
06.006.01.13.01 | Dodavatel doporučuje vytvoření databáze vhodných e-mailových kontaktů formou spolupráce s ostatními státními a polostátními organizacemi (různé asociace, velké spolky, ministerstva, atd.) Více propagovat existenci Newsletteru mezi cílovými skupinami (např. během osobních konzultací s žadateli, formou placené reklamy mezi fanoušky FB stránky IROP, nejen ve stojanech Centra). Vytvoření či doplnění databáze čtenářů. Pokud IROP posílá newsletter na nekonkrétní adresu (info@organizace.cz), je doporučeno uvést přibližný popis příjemce (např. zodpovědný za dotační programy, atd.) | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.13.01.03 | Uvádět přibližný popis příjemce při zasílání newsletteru na nekonkrétní adresu. | 265 | 2020-09-01 | zrealizováno / splněno | Tištěný/elektronický Zpravodaj IROP byl ke konci roku 2019 zrušen a nahrazen microsite RNB cílenou na širokou veřejnost. Povědomí o microsite RNB bude zajištěno on-line kampaní a propagací na sociálních sítích. Odpadá tedy nutnost vytvářet databáze příjemců, neboť microsite RNB bude propagována prosřednictvím on-line kampaně.
06.006.01.14.01 | Ve fázi propagace výzev maximálně využít přímé komunikace s potenciálními žadateli. Ve fázi propagace výsledků maximálně využít masových konmunikačních nástrojů. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.14.01.01 | Prověření možnosti realizace. | 265 | 2020-06-30 | zrealizováno / splněno | Ve fázi propagace výzev je využívána přímá komunikace - osobní konzultace, e-mailové konzultace, semináře. ŘO IROP prověřil možnosti neplacených nástrojů přímé komunikace, ale vzhledem k realizaci massmediální kampaně, tento typ komunikačního kanálu zatím nevyužil. Možnosti neplacených kanálů (databáze e-mailů) využije Centrum při plánované kampani na rok 2021 zaměřené na propagaci IROP2021+ mířené na starosty obcí.
06.006.01.14.01 | Ve fázi propagace výzev maximálně využít přímé komunikace s potenciálními žadateli. Ve fázi propagace výsledků maximálně využít masových konmunikačních nástrojů. | Výzvy (vyhlášení, cílení) | urgentní | relevantní (R) |  | 06.006.01.14.01.02 | Prověření možnosti realizace. | 265 | 2019-03-31 | zrealizováno / splněno | Zrealizováno. Massmediální prostředky byly využiti pro mediální kampaň.
06.006.01.15.01 | Newsletter by měl být zveřejněn jako plně digitální ve formátu html (nikoli) pdf, aby si čtenář mohl získat více informací odkazem na web. Toto doporučení může zároveň pomoci vyšší návštěvnosti webové mikrostránky IROP. Obsahem newsletteru pak nebude muset být komplexní text, ale pro více podrobnějších informací bude čtenář odkázán na hlavní komunikační kanál. | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.15.01.01 | Prověření možnosti realizace. | 265 | 2020-09-01 | zrealizováno / splněno | Tištěný/elektronický Zpravodaj IROP byl ke konci roku 2019 zrušen a nahrazen microste RNB. Microsite je cílena na širokou veřejnost, čemuž odpovídá způsob komunikace a vizuální provedení.
06.006.01.17.01 | Dodavatel doporučuje propagovat FB profil napříč jednotlivými komunikačními nástroji IROP a zvážit využití cílených placených kampaní v rámci FB s konkrétními příspěvky. Jde o řádově nižší investici než propagace v masmédiích. | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.17.01.01 | Vyhodnocení možnosti realizace. | 265 | 2018-12-31 | zrealizováno / splněno | FB stránka propagována na ostatních nosičích, např. letáky, Zpravodaj IROP, brožury.
06.006.01.17.01 | Dodavatel doporučuje propagovat FB profil napříč jednotlivými komunikačními nástroji IROP a zvážit využití cílených placených kampaní v rámci FB s konkrétními příspěvky. Jde o řádově nižší investici než propagace v masmédiích. | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.17.01.02 | Využití cílených placených kampaní v rámci FB s konkrétními příspěvky. | 265 |  | již zapracováno nezávisle na evaluaci
06.006.01.18.01 | Dodavatel doporučuje osvěžit texty např. pořádáním soutěží a anket. Rozšířit text příspěvku o jednoduchou výzvu. Např.: Chtěli byste takovou hasičskou stanici u vás také? | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.18.01.01 | Začlenění "výzvy k akci" do komunikace na FB. | 265 |  | zrealizováno / splněno
06.006.01.19.01 | Dodavatel doporučuje vytvořit dlouhodobou strategii pro sociální média (cíle, cílová skupina, obsah, růst fanoušků, propagace, přidání nových sociálních kanálů, atd.). Inspirovat se na jiných úspěšných FB profilech s podobným zaměřením. | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.19.01.01 | Vytvořit dlouhodobou strategii pro sociální média. | 265 | 2020-07-31 | zrealizováno / splněno | Strategii pro komunikace na sociální síti FB vytvořil externí dodavatel FB inzerce, který ji rovněž realizuje na základě měsíčních plánů.
06.006.01.16.01 | Dodavatel doporučuje uvést stručný obsah s krátkou anotací na článek hned v úvodu newsletteru. Jednotlivé články mohou být prolinkovány na web IROP, (viz doporučení výše). | jiné | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.006.01.16.01.01 | Vyhodnocení možnosti realizace. | 265 | 2020-06-30 | zrealizováno / splněno | Tištěný/elektronický Zpravodaj IROP byl zrušen a nahrazen microsite RNB. Úvodní informace je obsažena v sekci "O IROP".
06.007.01.01.01 | Při zpracování intervenční logiky v příštím programovém období doporučujeme: 1) Důsledněji postupovat podle aktuálně platného Metodického pokynu zásady tvorby a používání indikátorů, případně obdobného dokumentu platného v příštím programovém období (bude-li zpracován a budou-li jeho doporučení obdobná); 2) Provést více kolovou validaci intervenční logiky jednotlivých SC po obsahové i metodické stránce ze strany NOK a vedení ŘO. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.007.01.01.01.01 | 1) ŘO bude při přípravě PD IROP (2) pro období 2021-2027 postupovat v souladu s doporučením evaluátora, tzn. v souladu s připravovaným MP pro Evaluace a Indikátory. | ŘO IROP (263) | 2021-04-30 | v realizaci | NOK dosud nevydal kompletní MP pro evaluace a indikátory pro období 2021+, nicméně ŘO IROP postupuje při přípravě intervenční logiky dle pokynů NOK.
06.007.01.02.01 | V rámci současného období doporučujeme: 1. Posoudit návrhy k revizi indikátorové soustavy, a kde je to smysluplné, provést úpravy (např. revize cílové hodnoty, doplnění makroindikátorů). Úpravy by neměly mít dopad na projektové indikátory; 2. Nastavit systém pravidelného reportingu ze strany příjemců. V novém období doporučujeme: 1. Zapracovat způsob měření již do nastavení projektu (např. povinnost instalace cyklosčítačů); 2. Při nastavení indikátorové soustavy klást důraz na měření dopadů a na zohlednění externích vlivů. Dodavatel doporučuje zejména doplnění indikátorů měřících dopad opatření na životní situaci podpořených osob a hodnocení kvality podpořených veřejných služeb. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.007.01.02.01.01 | ŘO IROP v roce 2019 přistoupí k úpravě hodnoty indikátorů s identifikovanou disparitou mezi původně plánovanými cílovými hodnotami a současným stavem. Tyto změny budou promítnuty do revize programového dokumentu, která je plánována na konec roku 2019. | ŘO IROP (263) | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | ŘO IROP revidoval cílové hodnoty indikátorů v případech velkých rozdílů oproti skutečným hodnotám.
06.007.01.02.01 | V rámci současného období doporučujeme: 1. Posoudit návrhy k revizi indikátorové soustavy, a kde je to smysluplné, provést úpravy (např. revize cílové hodnoty, doplnění makroindikátorů). Úpravy by neměly mít dopad na projektové indikátory; 2. Nastavit systém pravidelného reportingu ze strany příjemců. V novém období doporučujeme: 1. Zapracovat způsob měření již do nastavení projektu (např. povinnost instalace cyklosčítačů); 2. Při nastavení indikátorové soustavy klást důraz na měření dopadů a na zohlednění externích vlivů. Dodavatel doporučuje zejména doplnění indikátorů měřících dopad opatření na životní situaci podpořených osob a hodnocení kvality podpořených veřejných služeb. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.007.01.02.01.02 | ŘO IROP přistoupí v novém období ve vhodných případech (pokud to nepovede k přílišné zátěži příjemce) k rozšíření množství dat měřených přímo příjemcem. Měření dopadů a externích vlivů bude realizováno v měřítku, nutném, tedy se snahou minimalizovat zátěž příjemce a administrativních kapacit - na základě nové koncepce EK, kdy probíhá měření výstupů programů skrze zjednodušenou metodu - výkonnostní rámec není podle ŘO vhodné indikátorovou soustavou nadále rozšiřovat. | ŘO IROP (263) | 2021-04-30 | v realizaci | ŘO IROP připravuje indikátorotovou soustavu v IROP2 v souladu s doporučením.
06.007.01.03.01 | 1. Doporučujeme revidovat indikátory, a kde je to možné, provést úpravy (např. změna cílové hodnoty) ještě v rámci současného programového období. 2. Dále doporučujeme vzít tyto zjištění v potaz při nastavování dalšího programového období a nahradit problematické indikátory vhodnějšími, zejména doporučujeme doplnit indikátory měřící využití podpořených produktů / služeb a kvalitu a dopad opatření podpořených IROP. 3. Při nastavování nového programového období využít indikátory zaměřené na vyhodnocování kvality výuky na ZŠ a SŠ. | Změna hodnot indikátorů | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.007.01.03.01.01 | V rámci současného programového období budou prováděny pouze nezbytné úpravy cílových hodnot a úpravy související s nedostupností dat pro vykazování. Přístup k výsledkovým indikátorům, které jsou spíše statistického charakteru, je dán z úrovně EK, která tento typ indikátorů vyžadovala při připravě a vyjednávání IROPu pro období 2014-2020. Výše uvedené změny jsou plánovány do následující revize PD IROP (podzim-zima 2019). | ŘO IROP | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | Již proběhlo, cílové hodnoty byly upravené v revizi 1.4
06.007.01.03.01 | 1. Doporučujeme revidovat indikátory, a kde je to možné, provést úpravy (např. změna cílové hodnoty) ještě v rámci současného programového období. 2. Dále doporučujeme vzít tyto zjištění v potaz při nastavování dalšího programového období a nahradit problematické indikátory vhodnějšími, zejména doporučujeme doplnit indikátory měřící využití podpořených produktů / služeb a kvalitu a dopad opatření podpořených IROP. 3. Při nastavování nového programového období využít indikátory zaměřené na vyhodnocování kvality výuky na ZŠ a SŠ. | Změna hodnot indikátorů | krátkodobý | relevantní (R) |  | 06.007.01.03.01.02 | Pro nové programové období bude ŘO IROP vycházet v maximální míře z indikátorů stanovených z úrovně EK a vzhledem k povaze projektů IROP půjde spíše o indikátory výsledku a indikátory "přímých" výsledků. Měření kvality není pryč a dopadu v granularitě na úrovni projektů je vhodné u projektů ESF, kde je široký počet přímých beneficientů (který je zároveň také ohraničený). V případě IROP je okruh beneficientů široký a do jisté míry dochází k jejich zásahu nepřímo, tudíž nelze data sbírat od příjemců. | ŘO IROP | 2021-12-31 | v přípravě | Změna termínu z důvodu epidemiologické situace na podzim 2020.
06.007.01.01.01 | Při zpracování intervenční logiky v příštím programovém období doporučujeme: 1) Důsledněji postupovat podle aktuálně platného Metodického pokynu zásady tvorby a používání indikátorů, případně obdobného dokumentu platného v příštím programovém období (bude-li zpracován a budou-li jeho doporučení obdobná); 2) Provést více kolovou validaci intervenční logiky jednotlivých SC po obsahové i metodické stránce ze strany NOK a vedení ŘO. | Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.) | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.007.01.01.01.02 | 2) Již v současné době (květen 2019) probíhá připomínkování návrhů intervenčních logik ze strany MMR-NOK a ŘO počítá s další spoluprací v této oblasti - tj. s několikakolovým procesem připomínkování indikátorové soustavy ze strany MMR-NOK, věcných garantů i další partnerů. | ŘO IROP (262+263) | 2021-04-30 | v realizaci | ŘO IROP postupuje v souladu se zněním úkolu, NOK v rámci kontroly připravovaného programového dokumentu IROP2 připomínkuje indikátorovou soustavu.
06.007.01.04.01 | 1. Doplnit další zdroje sekundárních, ale také primárních, dat (triangulaci dat) umožňující větší úplnost a kvalitu dat. 2. Data s nízkým hodnocením nahradit alternativními datovými zdroji, případně zajistit triangulaci dat. 3. Využívat zdroje dat umožňující požadovanou segmentaci. | Změna hodnot indikátorů | krátkodobý |  |  | 06.007.01.04.01.01 | 1) Z úrovně ŘO není možné triangulovat data např. statistik EUROSTAT - Toto je mimo možnosti ŘO a vzhledem k unikátnosti používaných dat to není možné bez radikálních změn. ŘO IROP nicméně zjištění akceptuje a využije ho jako podklad k vyjednávání IROP 2021+, kdy se bude snažit snížit podíl indikátorů, u kterých je závislý na datových zdrojích mimo své vlastní (tzn. projektová data) - toto půjde ruku v ruce se snahou o zúžení indikátorové soustavy podle požadavků EK. | ŘO IROP (263) | 2021-04-30 | v realizaci | ŘO IROP postupuje pří přípravě indikátorové soustavy IROP2 v souladu s doporučením.
06.007.01.04.01 | 1. Doplnit další zdroje sekundárních, ale také primárních, dat (triangulaci dat) umožňující větší úplnost a kvalitu dat. 2. Data s nízkým hodnocením nahradit alternativními datovými zdroji, případně zajistit triangulaci dat. 3. Využívat zdroje dat umožňující požadovanou segmentaci. | Změna hodnot indikátorů | krátkodobý |  |  | 06.007.01.04.01.02 | 2) ŘO v tomto roce proaktivně přistoupil k získávání dat výsledkových indikátorů a ve velké míře se mu podařilo oživit datové zdroje natolik, že až na indikátor Podíl cyklistiky na přepravních výkonech, kde zdroj dat již nebude dostupný, nebude nutné realizovat další změny a ŘO přistoupí pouze k úpravě jejich hodnot v následující revizi PD IROP. | ŘO IROP (263) | 2019-12-31 | zrealizováno / splněno | Již proběhlo, cílové hodnoty byly upravené v revizi 1.4
06.007.01.04.01 | 1. Doplnit další zdroje sekundárních, ale také primárních, dat (triangulaci dat) umožňující větší úplnost a kvalitu dat. 2. Data s nízkým hodnocením nahradit alternativními datovými zdroji, případně zajistit triangulaci dat. 3. Využívat zdroje dat umožňující požadovanou segmentaci. | Změna hodnot indikátorů | krátkodobý |  |  | 06.007.01.04.01.03 | Konstatování ohledně granularity, obsažení pouze souhrných čísel a zpětným úpravám nepovažuje ŘO za vadu - jde o jev běžný u indikátorů tohoto typu - které nelze vykazovat jako statistiky za program, ale jsou závislé na nějaké externí autoritě. Jejich stav vychází z historického přístupu EK, která je v této podobě žádala. ŘO nicméně s doporučením souhlasí a při vyjednávání nového IROP 2021+ bude tímto stavem argumentovat při snaze zeštíhlit indikátorovou soustavu na minimum. | ŘO IROP (263) | 2020-04-30 | v realizaci | ŘO IROP postupuje pří přípravě indikátorové soustavy IROP2 v souladu s doporučením.
06.008.01.01.01 | Urychlit proces hodnocení žádostí o projekty - snížit rozestup mezi přípravou projektu a jeho realizací (při realizaci například cena stanovená v rámci projektové žádosti neodpovídá cenám v době implementace projektu, navržené řešení bývá zastaralé apod.). | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.01.01.01 | Využít při nastavování programového období 2021+ v maximální míře průběžných výzev. Jednotlivé žádosti o dotaci budou hodnoceny průběžně v pořadí, v němž jsou podány, a to až do vyčerpání celkové alokace. | 262 | 2021-12-31 | v přípravě
06.008.01.02.02 | Zvážit zavedení zjednodušených metod vykazování, zahrnout náklady na projektové řízení do způsobilých výdajů projektu, případně celkové zjednodušení pravidel a postupů programu, které je však navázané Jednotné metodické prostředí a přípravu nového monitorovacího systému. | Úprava metodického prostředí | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.02.02.01 | Naplánovat a připravit ZMV v IROP 2021-2027 dle povinností stanovených v Obecném nařízení. Náklady na projektové řízení mohou být součástí nepřímých nákladů; v IROP 2021-2027 se plánuje využití paušální sazby 7 % z přímých nákladů na pokrytí nákladů nepřímých. | 262 | 2021-12-31 | v přípravě
06.008.01.03.01 | Podpořit spolupráci příjemců s dalšími aktéry v podporované oblasti, nejčastěji s obcí či krajem, nebo naopak poskytovatelem služby. Podpora v rámci IROP spočívá v jednorázové (krátkodobé) investiční intervenci, jejíž dlouhodobé přínosy je třeba podpořit také dalšími návaznými aktivitami, ideálně provazbou na měkké projekty, případně dalšími intervencemi (poskytnutí sociální práce, sociální služby apod.). IROP se pak stává důležitým hybatelem změny. Toto je možné podpořit těsnějším navázáním projektů IROP na strategické dokumenty , realizací a koordinací komplementárních programů, především ESF. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.03.01.01 | Projednat na pracovních týmech IROP. | 261 | 2021-12-31 | v přípravě | 261: Počítáme s tím, bude diskutováno a nastavováno na pracovních týmech, nicméně žádné podobné měkké aktivity financovat neplánujeme - nedostatek finančních prostředků. Navázání, facilitace apod. je placena z projektů v OPZ, viz např. dobrá zkušenost se systémovýchmi projekty MPSV na sociální bydlení a podnikání, které úzce spolupracují s příjemci IROP.
06.008.01.05.01 | V programovém období 2021+ v relevantních oblastech zařadit indikátory měřící kromě samotné kapacity i počet "uživatelů" podpořené infrastruktury. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.05.01.01 | V současném období jsou již takové úpravy nerealizovatelné, v příštím programovacím období budou v relevantních oblastech zařazeny indikátory měřící kromě samotné kapacity i počet "uživatelů" podpořené infrastruktury. | 263 | 2021-12-31 | v přípravě
06.008.01.05.04 | Určit nové indikátory (například interní, pokud společné indikátory dostatečně nereflektují potřeby Zadavatele), které budou lépe zachycovat informace důležité pro měření a vyhodnocování pokroků programu v oblasti vzdělávání. Kromě absolutní kapacity doporučujeme monitorovat a vyhodnocovat údaje o stavu naplněnosti zařízení. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.05.04.01 | Zavést indikátor sledující počet uživatelů daného zařízení. | 263 | 2021-12-31 | v přípravě
06.008.01.05.05 | Spolupracovat na sběru, zpracování a předávání dat a informací s institucemi, které sbírají či využívají podobná data, např. s MŠMT. Spolupráce by měla předejít duplikaci ve sběru dat a zajistit jejich efektivnější využití. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.05.05.01 | Nastavit mechanismus výměny dat mezi ŘO IROP a MŠMT ČR. | 261, 263 | 2022-06-30 | v přípravě
06.008.01.06.01 | Zúžit rozsah aktivit projektů v rámci ITI/IPRÚ tak, aby odpovídal opatření, strategicky rozhodnout o omezení druhů služeb, podporovaných aktivit a dalších. Ve stávajícím nastavení často nejsou rozlišitelné projekty v rámci integrovaných nástrojů a běžných výzev (podporované aktivity jsou shodné), což znamená možné zvýhodnění těchto projektů oproti ostatním (ve výzvách integrovaných nástrojů soutěží projekty pouze mezi sebou, ve výzvách běžných v rámci republiky soutěží projekty z celé republiky) a nižší obhajitelnost využití těchto nástrojů. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.06.01.01 | Omezit překryvy aktivit nastavením využití těchto aktivit v integrovaných strategiích ITI. | 266 | 2021-12-31 | v přípravě
06.008.01.07.01 | V relevantních případech zúžit území SVL (nyní na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP) tak, aby aktivity měly skutečně dopad na SVL (např. pouze obec, ve steré se SVL nachází) a řešily primárně dostupnost služeb v této lokalitě. Případně zúžit cílové skupiny / rozsah aktivit projektů tak, aby lépe odpovídaly potřebám SVL a bylo možné dosáhnout většího dopadu na tyto lokality. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.07.01.01 | Adaptovat aktualizované nastavení KPSV, na kterém pracuje ASZ. | 261 | 2021-12-31 | v přípravě
06.008.01.08.01 | Lépe propojit intervence tak, aby se vhodně doplňovaly a docházelo k úsporám z rozsahu (např. sociální práce v sociálním bydlení, kombinovat se sociální službou či podpořit jednoho příjemce v rámci výzvy na SS i sociální bydlení (dále také ?SB?), případně povinnost zavést sociální práci / sociální službu do komunitního centra). | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.08.01.01 | Projednat na pracovních týmech IROP. | 261 | 2021-12-31 | v přípravě | 261: KC už platit nebudeme, u SB nedává SS smysl, jen SP.
06.008.01.11.01 | Požadovat delší udržitelnost aktivit po skončení projektu (ubytování osob z CS za stanovených podmínek), než jak byla nastavena v prvních výzvách na podporu sociálního bydlení; alespoň na 15 - 20 let, obdobně jako u výzev vyhlašovaných později v rámci programového období. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.11.01.01 | Nastavit u projektů sociálního bydlení udržitelnost na 20 let. | 261 | 2021-12-31 | v přípravě
06.008.01.14.01 | Nastavit "fáze" sociálního bydlení tak, aby byly osoby z cílových skupin motivovány ke změně, zlepšení finanční situace ? během udržitelnosti, při setrvání CS v daném bytě, postupně zpřísňovat podmínky setrvání tak, jak CS získává potřebné kompetence a zvyšuje se její příjem. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.14.01.01 | Projednat na pracovních týmech IROP. | 261 | 2021-12-31 | v přípravě
06.008.01.15.01 | Zachovat komplementaritu s ESF programy, ovšem s důrazem na koordinaci aktivit. Měkké aktivity financované z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen ?OPZ?) vhodně doplňují budovanou kapacitu sociálních bytů z IROP. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.15.01.01 | Koordinovat přípravu programového období 2021+ s MPSV ČR. | 261 | 2021-12-31 | v realizaci
06.008.01.16.01 | Více podporovat projekty zaměřené na zvýšení dostupnosti infrastruktury pro děti do 3 let, které nemají právní nárok na přijetí do zařízení předškolního vzdělávání. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.16.01.01 | Sledovat vývoj zákona o jeslích do doby, než bude schválen. Po jeho schválení adaptovat. | 261 | 2022-12-31 | jiné
06.008.01.17.01 | Zajistit, aby projekty cílené na rozšíření infrastruktury pro děti mladší 3 let skutečně přispívaly k vyšší míře umisťování těchto dětí do zařízení předškolního vzdělávání. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.17.01.01 | Sledovat vývoj zákona o jeslích do doby, než bude schválen. Po jeho schválení adaptovat. | 261 | 2022-12-31 | jiné
06.008.01.18.01 | Komplementarita - doporučujeme zvýšit informovanost o možných komplementárních projektech, způsobilost výdajů na proškolení vyučujících, a zvýšit spolupráce ŘO (jako vhodné se jeví podpořit osobnostně-profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to i díky komplementárním projektům). | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.18.01.01 | Nastavit mechanismus přesměrující žadatele s projektové záměry hodící se do OP JAK na OP JAK. | 261 | 2022-06-30 | v přípravě
06.008.01.19.01 | Navázat a podpořit "tvrdé" projekty "měkkými". Pro podporu žáků ze sociálně slabých a vyloučených rodin je potřeba ?tvrdé? projekty podpořit kombinací s ?měkkým? projektem, např. zapojení asistenta stejného etnika, edukace rodin apod. Doporučujeme zvážit spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ?MŠMT?) či dalšími relevantními resorty na nastavení možné spolupráce ohledně komplementarity projektů. | jiné | dlouhodobý | relevantní (R) |  | 06.008.01.19.01.01 | Projednat na pracovních týmech IROP. | 261 | 2021-12-31 | v přípravě