****

**INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM**

**2021–2027**

**SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

**PŘÍLOHA 2**

**OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI**

31. výzva irop - PODPORA ROZVOJE A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE - SC 4.3 (MRR)

32. výzva irop - PODPORA ROZVOJE A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE - SC 4.3 (PR)

VERZE 6

Obsah

[1. ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli studie proveditelnosti 3](#_Toc177632826)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc177632827)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc177632828)

[4. Podrobný popis projektu 5](#_Toc177632829)

[4.1 PODROBNÝ POPIS výchozího stavu 5](#_Toc177632830)

[4.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU 5](#_Toc177632831)

[4.3 Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice 6](#_Toc177632832)

[4.4 harmonogram realizace projektu 7](#_Toc177632833)

[4.5 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI 7](#_Toc177632834)

[5. prokázání právních vztahů 7](#_Toc177632835)

[6. soulad projektu s principy zajišťujícími rovnost, začlenění a nediskriminaci a s principy udržitelného Rozvoje (horizontální principy) 8](#_Toc177632836)

[6.1 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI 8](#_Toc177632837)

[6.2 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 8](#_Toc177632838)

[7. Výstupy a výsledky projektu 9](#_Toc177632839)

[8. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN 12](#_Toc177632840)

[9. Zajištění udržitelnosti projektu 16](#_Toc177632841)

[10. VEŘEJNÁ PODPORA 17](#_Toc177632842)

[11. Finanční analýza 17](#_Toc177632843)

[12. PŘÍLOHY 18](#_Toc177632844)

# ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli studie proveditelnosti

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele** |  |
| **Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty** |  |
| **Datum vypracování** |  |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ žadatele** |  |
| **Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce** |  |
| **Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt** |  |
| **Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu** (Ano x Ne) |  |

# Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** | *Uveďte název projektu.* |
| **Informace o podpořeném zařízení/subjektu** | *Uveďte:*  *1. obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ poskytovatele zdravotní péče (pokud je žadatel shodný s poskytovatelem, budou údaje shodné jako v kapitole 2 SP)*  *2. u aktivity A informaci, zda se jedná o poskytovatele následné lůžkové péče, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst. 2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a dále uveďte výčet všech kódů OD dotčených projektem (rehabilitační následná péče 00022, pneumologická a ftizeologická následná péče 00023, následná dětská rehabilitační péče 00027, následná dětská pneumologická péče 00028, následná dětská ostatní péče 00029).*  *3. u aktivity B informaci, zda se jedná o poskytovatele lůžkové péče, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.*  *4. u aktivity C informaci o tom, zda se jedná o poskytovatele akutní lůžkové péče a zároveň následné lůžkové péče, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst.2 písm.* a)[[1]](#footnote-2) a/nebo b)[[2]](#footnote-3) *zákona o zdravotních službách.*  *5. u aktivity D informaci o tom, zda se jedná o poskytovatele následné lůžkové péče, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst.2 písm. c) zákona o zdravotních službách.* |
| **Název aktivity výzvy** | *Uveďte, do jaké aktivity je projekt předkládán:* *Aktivita A) Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče* *Aktivita B) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím*  *Aktivita C) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové geriatrické péče formou transformace akutních lůžek*   * *dále uveďte, zda je / není součástí projektu ambulance geriatrické péče a/nebo geriatrický stacionář a u stacionáře uveďte předpokládaný časový režim fungování.*   *Aktivita D) Zvýšení dostupnosti ambulantní geriatrické péče*   * *dále uveďte, zda je / není součástí projektu ambulance geriatrické péče a/nebo geriatrický stacionář a u stacionáře uveďte předpokládaný časový režim fungování.* |
| **Místo realizace projektu, resp. místo poskytování zdravotních služeb** | *Uveďte místo realizace projektu (místo poskytování zdravotních služeb).* |
| **Cílové skupiny projektu** | *Popište relevantní cílové skupiny. Výběr z cílových skupin proveďte dle textu výzvy. Dále popište, jak projekt přispěje k rozvoji péče o zvláště ohrožené skupiny pacientů.* |
| **Popis vazeb na realizované či plánované projekty** | *Popište případné vazby, pokud se projekt váže na další realizované či plánované projekty.* |

# Podrobný popis projektu

# 4.1 PODROBNÝ POPIS výchozího stavu

* Popište výchozí stav před zahájením realizace projektu, tj. výchozí situaci, problémy a nedostatky, které má projekt řešit.
* Uveďte popis stávajícího stavu poskytovaných zdravotních služeb v rámci následné lůžkové péče. Uveďte popis spolupráce se sociálními a zdravotními službami/poskytovateli služeb navazujícími na následnou lůžkovou péči (např. zdravotní služby poskytované pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí, terénní sociální služby).

# 4.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU

* Popis hlavní části projektu
  + Popište, na jakou aktivitu je projekt zaměřen.

*U aktivity B musí být součástí popisu uvedeno, jakými způsoby dochází ke vzniku minimálně 20 následných lůžek, na nichž bude poskytována péče vykazovaná příslušnými kódy OD. Přípustné jsou následující způsoby: 1) vznikem nových lůžek nebo 2) restrukturalizací stávajícího lůžkového fondu, tj. přeměnou lůžek akutních nebo následných (jiných než podporovaných OD) na lůžka následná nebo 3) částečnou restrukturalizací – tj. kombinací výše uvedených možností.*

*Žadatel dále výslovně uvede, že nedochází k přeměně lůžek akutní psychiatrické péče na lůžka následná.*

* + *Uveďte, co je účelem projektu. Účel projektu je dán Specifickými pravidly,* ***přičemž u aktivity A platí:***
* *pokud jsou součástí projektu stavební práce, uvede žadatel plnou definici účelu projektu tj. Modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči, případně použije jen pojem modernizace nebo jen pojem rekonstrukce, s ohledem na povahu stavebních prací.*
* *pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení ze Seznamu vybavení nebo pořízení komunikačních zařízení či technologií, uvede žadatel upravenou definici účelu projektu tj. Modernizace lůžkových oddělení poskytujících následnou péči.*

***přičemž u aktivity B platí:***

* *pokud jsou součástí projektu stavební práce, uvede žadatel plnou definici účelu projektu tj. Stavby, modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení, které budou nově sloužit k poskytování následné péče, případně použije pojem stavba, modernizace nebo rekonstrukce, s ohledem na povahu stavebních prací.*

***přičemž u aktivity C platí:***

* *pokud jsou součástí projektu stavební práce, uvede žadatel plnou definici účelu projektu tj. Stavby, modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení, které budou nově sloužit k poskytování následné péče, případně použije pojem stavba, modernizace nebo rekonstrukce, s ohledem na povahu stavebních prací.*

***přičemž u aktivity D platí:***

* *pokud jsou součástí projektu stavební práce, uvede žadatel plnou definici účelu projektu tj. Stavby, modernizace a rekonstrukce prostor, které budou nově sloužit k poskytování ambulantní geriatrické péče (geriatrická ambulance a/nebo geriatrický stacionář – zde vybere relevantní text), případně použije pojem stavba, modernizace nebo rekonstrukce, s ohledem na povahu stavebních prací.*
* *pokud je předmětem projektu pouze pořízení vybavení ze Seznamu vybavení nebo pořízení komunikačních zařízení či technologií, uvede žadatel upravenou definici účelu projektu tj. Modernizace lůžkových oddělení, které budou nově sloužit k poskytování následné péče.*
  + Uveďte podrobný popis realizace všech aktivit dotčených projektem, tak jak jsou specifikovány v kapitole 2.3 Specificích pravidel *(žadatel vykopíruje všechny relevantní odrážky z kapitoly 2.3 Specifických pravidel a aktivity dotčené projektem a v rámci nich uvede konkrétní popis).*
* Podrobný popis konečného stavu po realizaci projektu.
* Uveďte, zda v rámci projektu budou realizovány úpravy vedoucí ke vzniku energetických úspor, které je žadatel schopen exaktně vykázat.

# 4.3 Odůvodnění potřebnosti a účelnosti investice

Zdůvodněte potřebnost realizace projektu:

* stručné zdůvodnění projektu;
* vazba projektu na specifický cíl 4.3 a výzvu;
* identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny;
* zdůvodnění potřebnosti pořizovaného vybavení/majetku (jeho počtu, umístění a zdůvodnění využití v souladu s výzvou);
* zdůvodnění potřebnosti stavby, přístavby, nástavby a stavebních úprav (rekonstrukce, modernizace);
* zdůvodnění pořízení pořizovaného vybavení (přístrojového vybavení, zdravotnické techniky a technologií),
* zdůvodnění potřebnosti nákupu dalšího vybavení, komunikačních technologií, IT.
* popis možnosti alternativních řešení:
  + zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako nevyhovující,
  + popis alternativních řešení a jejich slabé a silné stránky,
  + porovnání alternativ,
  + zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti  
    a efektivnosti vybrané alternativy.

# 4.4 harmonogram realizace projektu

Uveďte časový harmonogram realizace projektu po jednotlivých měsících, vč. uvedení termínů zahájení a ukončení sledovaných období.

# 4.5 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Popište připravenost k realizaci projektu.

* Technická připravenost:
  + připravenost projektové dokumentace;
  + připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních, o uzavřených smlouvách;
  + stav smluvního vztahu mezi objednatelem služeb a žadatelem;
  + stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy;
  + informace o procesu vydání dokladů prokazujících povolení umístění stavby a dokladů prokazujících povolení k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud je pro projekt relevantní - popis procesu, termíny žádostí, nabytí právní moci.
* Finanční připravenost:
  + způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.
* Administrativní připravenost:
  + zajištění administrativní kapacity - počet a kvalifikace osob, které budou řídit projekt v době jeho realizace;
  + popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace, pokud se liší provozovatel projektu od příjemce podpory.

# prokázání právních vztahů

Uveďte přehled movitého i nemovitého majetku dotčeného realizací projektu (stavbou či fyzickým umístěním vybavení/majetku), popište právní vztahy k těmto nemovitým a movitým věcem, např. právo hospodaření s majetkem státu, nájemní smlouva, ve vlastnictví žadatele apod.

|  |  |
| --- | --- |
| Nemovitá věc v katastrálním území „název“ *(doplní žadatel do záhlaví tabulky)*, parcelní číslo *(doplní žadatel do tabulky)* | Právní vztah |
| p. č. |  |
| p. č. |  |
| p. č. |  |

# 

|  |  |
| --- | --- |
| Movitá věc (*uvést výčet*) | Právní vztah |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# soulad projektu s principy zajišťujícími rovnost, začlenění a nediskriminaci a s principy udržitelného Rozvoje (horizontální principy)

Žadatel o podporu s ohledem na charakter a zaměření projektu určí, popíše a zdůvodní ke každému typu horizontálního principu vliv projektu na horizontální princip.

# 6.1 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI

V souladu s čl. 9 Horizontální zásady nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 musí být při realizaci projektu a následném využívání jeho výsledků zohledněno a zajištěno dodržování rovných příležitostí a nediskriminace, tj genderové rovnosti, zajištění nediskriminace na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. V této kapitole popíše žadatel o podporu s ohledem na charakter a zaměření projektu akce zajišťující rovné příležitosti a nediskriminaci.

* Popis vlivů projektu na rovné příležitosti a nediskriminaci.
  + Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovnost žen a mužů:

Žadatel popíše, zda je projekt neutrální k rovnosti mezi ženami a muži.

# 6.2 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Projekt musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí. Podle charakteru projektu popíše žadatel o podporu v této kapitole vliv projektu na klima (zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu), udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů, opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace, opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny, opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů. Žadatel o podporu popíše dodržování principů DNSH v souladu s kapitolou 2.3 Specifických pravidel.

* Popis souladu projektu s principy udržitelného rozvoje a popis vlivů projektu na životní prostředí:
  + Vlivy na klima:
    - výsledky Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu (platí pro projekty, ve kterých je budována infrastruktura s životností více jak pět let), popis, že projektem nedojde ke zvýšení emisí skleníkových plynů a bude zajištěna klimatická odolnost podpořené infrastruktury;
  + Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů:
    - popis, že projektem nedojde k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod;
  + Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace:
    - plán přípravy nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (dále jen „opětovné použití“);
    - za plán přípravy lze považovat např. stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu generovaného a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů opětovného použití, prohlášení žadatele o aplikaci podmínky zajistit minimálně předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby, nebo prohlášení žadatele, že zajistí předání příslušného množství odpadu k opětovnému použití do konkrétního zařízení určeného pro nakládání s danou kategorií odpadu apod;
  + Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:
    - popis, že projektem nedojde ke zvýšení emisí znečišťujících látek;
  + Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů:
    - popis, že projektem nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů;

# Výstupy a výsledky projektu

Uveďte přehled výstupů projektu a jejich kvantifikaci:

* výstupy projektu (včetně počtů a specifikace pořizovaného vybavení);
* popis plnění cílů projektu, resp. jak jednotlivé výstupy přispívají k plnění cílů projektů.

*Zaškrtněte relevantní cíl/cíle pro Váš projekt a popište způsob plnění daného cíle/cílů dle jednotlivých bodů uvedených v kapitole 2.3.1 Specifických pravidel.*

*Aktivita A)*

zvýšení kvality poskytované následné péče;

*Popis: …*

*z*výšení dostupnosti poskytované následné péče pro pacienty se specifickými potřebami;

*Popis: …*

zachování či zvýšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu.

*Popis: …*

zajištění dostupnosti následné péče v území přípustné výzvou

*Popis:*

zvýšení návaznosti na centra vysoce specializované péče

*Popis: …*

*Aktivita B)*

zvýšení kvality nově poskytované následné péče;

*Popis: …*

zvýšení dostupnosti následné péče pro pacienty se specifickými potřebami;

*Popis: …*

*r*ozšíření míry a úrovně přístupnosti poskytovaných zdravotních služeb;

*Popis: …*

*z*výšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu.

*Popis: …*

zvýšení návaznosti péče na centra vysoce specializované péče.

*Popis: …*

*Aktivita C)*

zvýšení kvality nově poskytované následné péče;

*Popis: …*

zvýšení komplexnosti nově poskytované následné péče;

*Popis: …*

zvýšení dostupnosti následné péče pro pacienty se specifickými potřebami;

*Popis: …*

*r*ozšíření míry a úrovně přístupnosti poskytovaných zdravotních služeb;

*Popis: …*

*z*výšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu.

*Popis: …*

*Aktivita D)*

zvýšení kvality nově poskytované ambulantní geriatrické péče;

*Popis: …*

zvýšení komplexnosti nově poskytované péče v rámci daného zdravotnického zařízení;

*Popis: …*

*z*výšení dostupnosti ambulantní geriatrické péče pro pacienty se specifickými potřebami;

*Popis: …*

*r*ozšíření míry a úrovně přístupnosti poskytovaných zdravotních služeb;

*Popis: …*

*z*výšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu.

*Popis: …*

* Uveďte indikátory relevantní pro projekt (viz příloha Specifických pravidel č. 1 Metodické listy indikátorů).

**Indikátory výstupu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název a kód indikátoru | Cílová hodnota | Popis stanovení cílové hodnoty |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Indikátory výsledku:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název a kód indikátoru | Výchozí hodnota | Popis stanovení výchozí hodnoty | Cílová hodnota | Popis stanovení cílové hodnoty |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* Uveďte očekávané významné multiplikační efekty projektu např. nepřímo vytvořená pracovní místa.

|  |
| --- |
| ***UPOZORNĚNÍ***  Popis stanovení cílové hodnoty u indikátorů 560201, 578061, 560003 musí obsahovat způsob výpočtu a výsledek musí odpovídat stanovené cílové hodnotě. Tuto hodnotu se příjemce zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu a od tohoto okamžiku ji musí udržet až do konce udržitelnosti projektu. |

# ZPŮSOB STANOVENÍ CEN

Žadatel stanoví ceny do rozpočtu projektu za účelem zjištění předpokládané výše přímých výdajů projektu.

*Žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu (např. růst cen, kurzovní riziko, inflace[[3]](#footnote-4) apod.), musí být zajištěno dodržení podmínek 3E; pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.).*

*Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu:*

1. *V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě a způsobem pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky.*
2. *V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.*
3. *V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na plnění zakázky.*
4. *V ostatních případech (přímé nákupy, výjimky z postupu podle ZZVZ/MPZ) stanoví žadatel cenu do rozpočtu projektu na základě průzkumu trhu (postup je popsán níže).*
5. *Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.*

ŘO doporučuje při přípravě rozpočtu projektu/veřejných zakázek zohlednit vývoj cen na trhu[[4]](#footnote-5). Nad rámec rozpočtu projektu, který je zpracováván v MS2021+ a povinné přílohy žádosti o podporu Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů zpracovává žadatel podrobné rozpočty[[5]](#footnote-6) dle konkrétního zaměření projektu s ohledem na tyto části projektu:

1. **Rozpočet stavebních prací**

Rozpočet stavebních prací dokládá žadatel jako přílohu žádosti o podporu č. 10 – Rozpočet stavebních prací[[6]](#footnote-7). Pravidla pro sestavení rozpočtu jsou uvedeny ve Specifických pravidlech v kapitole 5 Povinné přílohy k žádosti o podporu, část Rozpočet stavebních prací. V případě, že žadatel dokládá již položkový rozpočet ve stupni připravenosti k realizaci stavby/zahájení zadávacího řízení je specifikace stanovení předpokládané hodnoty uvedena v Obecných pravidlech v kapitole č. 5.4 Speciální úprava předkládání dokumentace na stavební práce. Žadatel dále uvede ve studii proveditelnosti, podle jaké cenové hladiny byl rozpočet sestaven.

V případě, že žadatel dokládá rozpočet v podobě zjednodušeného položkového rozpočtu či jsou obecně v rozpočtu uvedeny komplety/vlastní položky projektanta neobsažené v cenících stavebních prací, uvede žadatel ve studii proveditelnosti, jakým způsobem došlo k jejich nacenění. Využít může např. postupy uvedené v bodě ii) či čestné prohlášení autorizovaného projektanta, že položky jsou naceněny na základě jeho dlouhodobých zkušeností.

1. **Rozpočet pořizovaných přístrojů**

Rozpočet pořizovaných přístrojů se zpracovává do tabulky Seznam přístrojů (viz příloha č. 8 Specifických pravidel).

1. **Rozpočet vybavení/majetku/služeb**

Rozpočet vybavení/majetku/služeb se zpracovává do tabulky A, B nebo C přímo do této kapitoly (podle způsobu stanovení ceny a s ohledem na stav zadávacího/výběrového řízení).

***1. Stanovení cen do rozpočtu projektu***

*Předpokládané ceny vybavení/majetku/služeb může žadatel stanovit na základě:*

1. *údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při průzkumu trhu musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízí; pokud je počet dodavatelů na trhu menší než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů;*
2. *údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění volně dostupných na internetu, jako zdroj postačí jeden ceník; pokud je to možné, je vhodné vycházet z několika ceníků;*
3. *údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že* 
   * žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele;
4. *údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že využije jeden z výše uvedených způsobů a od získané ceny se odchýlí),*
5. *doložení znaleckého posudku, který nesmí být starší šesti měsíců.*

|  |
| --- |
| ***UPOZORNĚNÍ***  *Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem registrace žádosti o podporu. Ceníky dostupné na internetu splňují podmínku 6 měsíců platnosti.*  *V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen:*  *- zdůvodnit, že uváděná cenová úroveň je stále aktuální,*  *- nebo uvést mechanismus, jakým byla ze starších dat odvozena cena – je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E. Pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může při stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace.* |

**Tabulka A** Stanovení cen do rozpočtu projektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo podkladu** | **Podklad ze dne** | **Zdroj informací 1)** | **Cena bez DPH** | **Použitá cena do rozpočtu** | **Princip stanovení ceny 2)** | **Číslo VZ / hash VZ č. 3)** | **Plánované / skutečné datum zahájení VZ** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

3) pokud je relevantní

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (pokud je relevantní).

*Žadatel nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu v projektové žádosti (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, nabídky, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky). Podklady však musí mít k dispozici a na vyžádání je doložit, s výjimkou znaleckého posudku, který žadatel dokládá nejpozději k datu vydání PA/Rozhodnutí (viz Obecná pravidla* *kapitola 3.3.4).*

*V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než která vyplynula z jednoho z uvedených postupů (např. započtení inflace / vývoje trhu / změny směnného kurzu cizích měn pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), postup úpravy ceny zdůvodní v popisu stanovení ceny.*

***2. Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky***

*Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro stanovení cen do rozpočtu projektu, popřípadě jedná-li se o zahájenou zakázku, předloží namísto něj níže uvedenou tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat předpisům (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027) dle druhu zakázky a obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění. Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.*

**Tabulka B** Stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo podkladu** | **Podklad ze dne** | **Zdroj informací** | **Cena bez DPH** | **Použitá cena do rozpočtu** | **Princip stanovení ceny** | **Číslo VZ** | **Plánované / skutečné datum zahájení VZ** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

***3. Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky***

*Žadatel vyplní tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce. Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám podle kapitoly 5 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.*

*Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob hodnocení nabídek a uvede kritéria výběru dodavatele.*

*Pokud byla do ukončené zakázky podána jedna nabídka, žadatel uvede stanovení předpokládané hodnoty zakázky podle bodu 2.*

**Tabulka C** Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo nabídky** | **Uchazeč** | **Cena bez DPH** | **Vybraný uchazeč** | **Použitá cena do rozpočtu** | **Princip stanovení ceny (nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost)** | **Číslo VZ / hash VZ č. 3)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

# Zajištění udržitelnosti projektu

Uveďte popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

* Provozní
  + popis využitelnosti pořizované investice;
  + nakládání s majetkem pořízeným z dotace ve vlastnictví příjemce třetími osobami a partnery, předpokládané termíny změn;
  + nároky na údržbu a nákladnost oprav, plán údržby/oprav.

Uveďte popis spolupráce poskytovatele následné lůžkové péče na alespoň dva poskytovatele sociálních nebo zdravotních služeb navazujících na následnou lůžkovou péči (např. zdravotní služby poskytované pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí, terénní sociální služby).

*Pozn: Podmínky doložení spolupráce jsou uvedeny v kapitole 5, bod 22 Specifických pravidel.*

U žadatelů, kteří chtějí podpořit rozvoj následné lůžkové péče v OD 00022 a 00023 uveďte popis spolupráce/budoucí spolupráce s alespoň 1 centrem vysoce specializované péče (např. cerebrovaskulární centra, iktová centra, centra pro vzácná onemocnění, komplexní onkologická centra, traumacentra aj.).

*Pozn: Podmínky doložení spolupráce jsou uvedeny v kapitole 5, bod 21 Specifických pravidel.*

* Finanční
  + popis zajištění financování provozu projektu a jeho udržitelnosti včetně nutné obnovy majetku;
  + pokud se jedná o projekt s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. €, žadatel uvede u všech případných příjemců plnění za přímé využití infrastruktury pořízené z IROP (příjemcem plnění v tomto smyslu nemusí být nutně osoba příjemce dotace, může se jednat např. o provozovatele projektu), která jsou zatížená DPH, zda mají tyto subjekty nárok na odpočet DPH na vstupu.
* Administrativní
  + zajištění administrativní kapacity – počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v době udržitelnosti.

# VEŘEJNÁ PODPORA

Žadatel o podporu bude vycházet z podmínek veřejné podpory stanovených Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Uvede zde informace, které jsou potřebné pro hodnocení žádosti o podporu z hlediska jejího souladu s podmínkami veřejné podpory definovanými příslušnou výzvou.

**Žadatel o podporu je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí 2012/21/EU (Model financování A)**

Žadatel o podporu, který je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí 2012/21/EU, uvede, jakým způsobem má zajištěno vydání navazujícího Pověřovacího aktu (viz kapitola 6 *Specifických pravidel*).

**Žadatel o podporu není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí 2012/21/EU (Model financování B)**

Žadatel o podporu, který není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí 2012/21/EU, uvede seznam poskytovatelů SOHZ, na které bude převedena výhoda z poskytnuté dotace (viz kapitola 6 Specifických pravidel). Seznam poskytovatelů bude obsahovat identifikaci poskytovatele SOHZ, místo výkonu SOHZ, druh SOHZ, identifikaci pověřovacího aktu[[7]](#footnote-8) a dobu trvání pověření.

# Finanční analýza

Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic:

* Plán cash-flow[[8]](#footnote-9) v realizační fázi projektu v členění po letech, v dělení na:
  + celkové způsobilé výdaje;
  + celkové nezpůsobilé výdaje.
* Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech, v dělení na:
  + provozní výdaje (včetně výdajů na údržbu a reinvestice) a případné příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu;
  + zdroje financování provozních výdajů.
* Vyhodnocení plánu cash-flow:
  + zdůvodnění případného negativního cash-flow v některém období, zdroj prostředků a způsob překlenutí.
* Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).

# PŘÍLOHY

1. A zároveň se nejedná o pracoviště poskytovatele, kde je zároveň urgentní příjem typu 1 (výčet nemocnic/poskytovatelů I.a a I.b typu, které nemohou žádat o dotaci je uveden zde https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-vydava-metodicky-pokyn-pro-zrizeni-a-vedeni-urgentnich-prijmu/. [↑](#footnote-ref-2)
2. Příjemce, který v průběhu projektu přestane být poskytovatelem akutní lůžkové péče dle § 9 odst. 2 písm. a) a/nebo b) a splnil povinnost transformaci min. 20 lůžek, splňuje i nadále podmínky oprávněnosti. [↑](#footnote-ref-3)
3. Při výpočtu inflace musí žadatel vycházet ze státních zdrojů (např. ČNB, ČZSO) a uvést odkaz na tento zdroj. [↑](#footnote-ref-4)
4. S ohledem na vývoj cen na trhu je možné při přípravě veřejné zakázky vyhradit v zadávacích podmínkách změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 100 odst. 1 ZZVZ (analogicky i pro VZMR) – inflační doložky, indexační doložky; dle §16 odst. 3 ZZVZ se do předpokládané hodnoty zakázky zahrne i předpokládaná hodnota změn, jejichž možnost byla vyhrazena podle § 100 ZZVZ, což se promítne i do rozpočtu projektu v jeho přípravě. Blíže [Metodická stanoviska - Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)](https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/). [↑](#footnote-ref-5)
5. Tyto dílčí rozpočty jsou podkladem pro vypracování rozpočtu v MS2021+ a povinné přílohy žádosti o podporu Podklady pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pro zakázky soutěžené na funkci a výkon dle § 89 odst. 1 písm. a) tyto povinnosti neplatí, pokud žadatel tyto dokumenty nemá k dispozici. Žadatel předloží jako přílohu žádosti o podporu minimálně rozpočet pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky. [↑](#footnote-ref-7)
7. V případě nově poskytovaných SOHZ, které dosud nejsou pověřeny na základě platného Pověřovacího aktu, uvede žadatel o podporu, kdy a jakým způsobem budou poskytovatelé SOHZ pověřeni. [↑](#footnote-ref-8)
8. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Podkladech pro stanovení kategorií intervencí a kontrolu limitů, které jsou přílohou projektové žádosti. [↑](#footnote-ref-9)