## Slide 1: 18. zasedání MV IROP včetně 10. jednání Platformy pro přípravu výzev IROP
Datum: 12. 10. 2022
zámek Židlochovice

## Slide 2: 1. Úvodní slovo místopředsedy MV IROP
Rostislav Mazal
pověřený zastupováním náměstka pro řízení sekce evropských a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj

## Slide 3: 2. Úvodní slovo zástupce Evropské komise
Pascal Boijmans
Head of Unit - DG Regional and Urban Policy

## Slide 4: 3. Projednání programu 18. zasedání MV IROP

## Slide 5: Program
Úvodní slovo místopředsedy Monitorovacího výboru IROP
Úvodní slovo zástupce Evropské komise
Projednání programu 18. zasedání Monitorovacího výboru IROP
Informace o stavu realizace IROP
Zpráva o plnění Evaluačního plánu IROP
Aktualizace Evaluačního plánu IROP
Roční komunikační plán IROP na rok 2023
Informace o revizi IROP – CARE
Závěry z 18. zasedání Monitorovacího výboru IROP

## Slide 6: 4. Informace o stavu realizace programu

## Slide 7: Úkoly z minulého jednání MoV
úprava Programového dokumentu IROP podle výsledků vyjednávání iniciativy CARE a předložení Monitorovacímu výboru IROP ke schválení

## Slide 8: Stav programu
k 1. 10. 2022 bylo v IROP vyhlášeno :
  104 výzev ŘO
  453 podvýzev ITI a IPRÚ
  2 033 podvýzev MAS
do výzev se přihlásilo celkem 17 545 žádostí o podporu, z nichž 13 174 v objemu 170,3 mld. Kč se k 1. 10. nacházelo ve stavu hodnocení, realizace nebo dokončily svou realizaci
  z toho byl 12 688 v celkovém objemu 163,9 mld. Kč vydán právní akt o poskytnutí podpory
příjemcům byly proplaceny prostředky v objemu 101,1 mld. Kč
94 mld. Kč bylo certifikováno vůči Evropské komisi
pravidlo N+3 pro rok 2022 je již splněno

## Slide 9: Uzavřené výzvy
Uzavřené výzvy ve sledovaném období od 1. 4. 2022 do 1. 10. 2022
SC | Název výzvy | Alokace výzvy v Kč (EFRR) | Podáno žádostí | Objem EFRR podaných žádostí v Kč
SC 6.1 | 104. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Technika pro Hasičský záchranný sbor - SC 6.1 | 752 398 308 | 1 | 752 398 308
Notes: Za období 1.4.2022 do 1.10.2022

## Slide 10: REACT-EU - výzvy
Název výzvy | Alokace EFRR | Datum vyhlášení | Datum ukončení | Podané žádosti | % naplnění alokace podanými žádostmi
96. IZS- Policie ČR a Hasičský záchranný sbor | 3 244 986 707 | 05.05.2021 | 30.09.2021 | 3 242 583 549 | 100%
97. IZS- Zdravotnické záchranné služby krajů | 1 082 876 098 | 05.05.2021 | 30.09.2021 | 1 658 850 479 | 153%
98. Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby | 18 608 864 634 | 05.05.2021 | 03.06.2021 | 20 691 595 638 | 111%
99. Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - SC 6.1 | 2 450 000 000 | 29.07.2021 | 10.12.2021 | 2 571 365 211 | 105%
100. Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb | 1 162 000 000 | 29.07.2021 | 17.12.2021 | 916 401 741 | 79%
101. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností | 2 129 101 930 | 31.05.2021 | 03.02.2022 | 3 322 618 664 | 156%
102. Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II. | 229 999 853 | 11.11.2021 | 31.03.2022 | 185 172 369 | 81%
103. Technická pomoc - REACT-EU | 230 000 004 | 13.09.2021 | 31.03.2023 | 42 522 498 | 18%
104. IZS - Technika pro Hasičský záchranný sbor | 752 398 308 | 29.12.2021 | 30.06.2022 | 752 398 308 | 100%
CELKEM: | 29 890 227 534 Kč |  |  | 33 383 508 457 Kč | 112%
Notes: Data z MS2014+ k 1.10.2022.

## Slide 11: Stav čerpání projektů REACT-EU
Název výzvy | Počet projektů v pozitivních stavech | Počet projektů s vydaným PA | Z toho počet ukončených | Objem alokace projektů s vydaným právním aktem (EFRR) | Objem alokace proplacený příjemcům (EFRR) | Podíl proplacených prostředků na alokaci projektů s PA
96. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Policie ČR a Hasičský záchranný sbor - SC 6.1 | 36 | 36 | 0 | 3 196 544 670 Kč | 0 Kč | 0,0%
97. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Zdravotnické záchranné služby krajů - SC 6.1 | 27 | 27 | 5 | 1 082 865 813 Kč | 274 807 921 Kč | 25,4%
98. Výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1 | 112 | 112 | 3 | 18 608 854 237 Kč | 1 148 637 935 Kč | 6,2%
99. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - SC 6.1 | 29 | 29 | 0 | 2 435 907 113 Kč | 169 833 431 Kč | 7,0%
100. Výzva IROP - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb - SC 6.1 | 25 | 25 | 0 | 888 405 623 Kč | 22 253 590 Kč | 2,5%
101. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností | 348 | 304 | 15 | 1 869 984 754 Kč | 52 483 834 Kč | 2,8%
102. Výzva IROP - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.- SC 6.1 | 45 | 43 | 2 | 150 348 827 Kč | 5 665 916 Kč | 3,8%
103. Výzva IROP - Technická pomoc - REACT-EU - SC 7.1 | 1 | 1 | 0 | 18 813 518 Kč | 440 501 Kč | 2,3%
104. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Technika pro Hasičský záchranný sbor - SC 6.1 | 1 | 1 | 0 | 752 398 308 Kč | 0 Kč | 0,0%
Celkem | 624 | 578 | 25 | 29 004 122 864 Kč | 1 674 123 129 Kč | 5,8%
Notes: Zdroj: ŘO k 1.10.2022

## Slide 12: Stav administrace žádostí
Specifický cíl | Celková alokace programu (mld. Kč) | Žádosti v procesu hodnocení |  |  | Schválené žádosti o podporu bez vydaného PA v Kč |  |  | Právní akty o poskytnutí/převodu podpory |  | 
 |  | Počet | Objem (mil. Kč) | % z celkové alokace | Počet | Objem (mil. Kč) | % z celkové alokace | Počet | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace
1.1 | 24,12 |  |  |  |  |  |  | 489 | 31,93 | 132%
1.2 | 15,56 |  |  |  | 2 | 10 | 0% | 590 | 15,92 | 102%
1.3 | 3,87 |  |  |  |  |  |  | 293 | 4,53 | 117%
2.1 | 8,58 | 6 | 50 | 1% | 4 | 60 | 1% | 730 | 8,56 | 100%
2.2 | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 159 | 0,54 | 82%
2.3 | 9,24 |  |  |  |  |  |  | 171 | 9,64 | 104%
2.4 | 17,32 |  |  |  |  |  |  | 1 825 | 21,63 | 125%
2.5 | 8,46 | 240 | 760 | 9% | 9 | 40 | 0% | 3 098 | 7,69 | 91%
3.1 | 10,82 |  |  |  | 1 | 10 | 0% | 244 | 13,17 | 122%
3.2 | 9,24 |  |  |  |  |  |  | 319 | 8,07 | 87%
3.3 | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 184 | 0,20 | 107%
4.1 | 7,73 | 28 | 70 | 1% | 8 | 10 | 0% | 3 636 | 7,56 | 98%
4.2 | 2,17 |  |  |  |  |  |  | 301 | 2,24 | 103%
5.1 | 3,51 |  |  |  |  |  |  | 71 | 3,20 | 91%
6.1 | 28,10 | 44 | 360 | 1% | 2 | 2 | 0% | 577 | 28,99 | 103%
7.1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,02 | 65%
Celkem | 150 | 318 | 1 | 0,83% | 26 | 0 | 0,09% | 12 688 | 164 | 110%
Notes: Zdroj: MS2014+ k 1.10. 2022
Alokace přepočtena aktuálním kurzem (24,54)
Zdroj financování: EU podíl
Poznámka: V tabulce nejsou zahrnuty vyřazené, odstoupené projekty (v negativním stavu) a náhradní projekty

## Slide 13: Stav čerpání prostředků IROP
Prioritní osa | Celková alokace (mld. Kč) | Finanční prostředky proplacené příjemcům |  | Finanční prostředky v souhrnných žádostech o platbu |  | Certifikované finanční prostředky | 
 |  | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace | Objem (mld. Kč) | % z celkové alokace
1 | 43,6 | 37,4 | 86% | 36,8 | 85% | 36,2 | 83%
2 | 44,2 | 39,9 | 90% | 39,0 | 88% | 44,2 | 100%
3 | 20,2 | 12,3 | 61% | 12,2 | 60% | 11,6 | 57%
4 | 9,9 | 7,7 | 78% | 7,5 | 76% | 7,3 | 73%
5 | 3,5 | 2,2 | 63% | 2,2 | 63% | 2,1 | 59%
6 | 28,1 | 1,7 | 6% | 1,7 | 6% | 0,6 | 2%
7 | 0,0 | 0,0 | 2% | 0,0 | 2% | 0,0 | 0%
Celkem | 149,6 | 101,1 | 68% | 99,4 | 66% | 102,0 | 68%
Notes: Zdroj: MS2014+ k 1.10. 2022
Proplacené prostředky kumulativně v CZK
U certifikovaných prostředků je v PO 2 započítán navýšený podíl financování

## Slide 14: Predikce a plnění souhrnných žádostí o platbu v roce 2022
Chart: mld. Kč
| Prosinec 2021 | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Predikce souhr.žádostí | 88275466774.0599 | 97123782366.5599 | 98407961278.7139 | 99500694345.6138 | 100160886698.3748 | 101208457239.0348 | 101685268542.0827 | 103117445342.188
Skutečnost | 88275466774.0599 | 88336407546.1399 | 88681972869.8299 | 90150533545.6499 | 92308864180.1199 | 95766396672.4599 | 97123782366.5599 | 97621469878.0299 | 98723778592.9199 | 99417207578.4799
Limit čerpání 2022 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249 | 66554761340.5249
70% Alokace programu | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771 | 104707093817.1771
Notes: Zdroj: ŘO, skutečnost k 1.10.2022, predikce k 1.7.2022
Predikce zahrnuje projekty s vydaným právním aktem
Poznámka: hranice 70 % alokace programu je pouze ilustrativní

## Slide 15: Stav plnění limitu čerpání N+3
Chart: mld. Kč
| Předložené žádosti o platbu | Proplacené žádosti o platbu | Souhrnné žádosti o platbu | Certifikované prostředky
Plnění | 106.8024 | 101.1294 | 99.4172 | 102.0264
Limit čerpání 2022 | 0.44494 | 0.44494 | 0.44494 | 0.44494
Limit čerpání 2021 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Notes: Zdroj: MS2014+ k 1.10.2022
Poznámka: hranice 70 % alokace programu je pouze ilustrativní

## Slide 16
Přezávazkování v IROP
  V roce 2020 došlo k aktivizaci náhradních projektů ve vybraných výzvách IROP z předpokládaných úspor vzniklých do konce období
  ŘO stav průběžně monitoruje, další náhradníci do programu nejsou vpouštěni, dle očekávání přezávazkování v čase klesá, nicméně vzhledem k výraznému posílení koruny z pásma 25,5-26 Kč/EUR na 24,4-24,6 došlo ke skokovému nárůstu absolutního přezávazkování programu v Kč, nicméně nadále pokračuje pokles
Chart: Vývoj přezávazkování IROP v čase, mld. Kč
| 44105 | 44166 | 44228 | 44287 | 44348 | 44409 | 44470 | 44531 | 44593 | 44652 | 44713 | 44774 | 44805
 | 0.070582 | 0.061396 | 0.052626 | 0.049429 | 0.050517 | 0.050381 | 0.048181 | 0.046285 | 0.069106 | 0.068159 | 0.064386 | 0.062121 | 0.061955
Notes: Zdroj: ŘO k 1.10.2022

## Slide 17: Věcné plnění – vybrané indikátory 1/2
Zdroj: ŘO k 1.10.2021
SC | Název | Měrná jednotka | Cílová hodnota programu | Dosažená hodnota ukončených projektů | Závazky projektů s vydaným PA | % plnění cíle dosažnými hodnotami | % plnění cíle závazky
SC 1.1 | Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic | km | 1 010 | 984 | 1 361 | 97% | 135%
SC 1.2 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | km | 240 | 227 | 274 | 95% | 114%
SC 1.2 | Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras | km | 19 | 6 | 6 | 30% | 31%
SC 1.2 | Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu | Vozidla | 875 | 899 | 1 150 | 103% | 131%
SC 1.2 | Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě | Terminály | 100 | 69 | 89 | 69% | 89%
SC 1.3 | Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS | Objekty | 165 | 167 | 259 | 101% | 157%
SC 2.1 | Kapacita služeb a sociální práce | Klienti | 7 270 | 13 504 | 19 255 | 186% | 265%
SC 2.1 | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | Bytové jednotky | 5 000 | 1 833 | 2 046 | 37% | 41%
SC 2.1 | Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci | Zázemí | 1 020 | 886 | 1 678 | 87% | 165%
Zdroj: ŘO k 1.10.2022
Notes: Zdroj: ŘO k 1.10.2022

## Slide 18: Věcné plnění – vybrané indikátory 2/2
Zdroj: ŘO k 1.10.2022
SC | Název | Měrná jednotka | Cílová hodnota programu | Dosažená hodnota ukončených projektů | Závazky projektů s vydaným PA | % plnění cíle dosažnými hodnotami | % plnění cíle závazky
SC 2.2 | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny | FTE | 441 | 328 | 412 | 74% | 93%
SC 2.3 | Podpořená pracoviště zdravotní péče | Pracoviště | 128 | 139 | 142 | 109% | 111%
SC 2.4 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení-MŠ | Zařízení | 335 | 291 | 315 | 87% | 94%
SC 2.4 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení-ZŠ | Zařízení | 1 106 | 956 | 1 051 | 86% | 95%
SC 2.4 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení-SŠ | Zařízení | 509 | 469 | 514 | 92% | 101%
SC 2.5 | Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie | Domácnosti | 76 100 | 72 402 | 80 673 | 95% | 106%
SC 3.1 | Počet revitalizovaných památkových objektů | Objekty | 120 | 74 | 152 | 62% | 127%
SC 3.2 | Počet pořízených informačních systémů | Počet IS | 504 | 409 | 483 | 81% | 96%
Notes: Zdroj: ŘO k 1.10.2021

## Slide 19: Ukončování programu
  Na webu IROP zveřejněny informace pro příjemce o možnostech dokončení projektu po 31. 12. 2023
  bude aktualizováno v souvislosti se schválením nařízení FAST CARE (pro fázované projekty snížen limit na 1 mil. EUR celkových N z pův. 5 mil. EUR)
  Po aktualizaci Pokynu k uzavření operačních programů 2014–2020 a Metodického doporučení k uzavírání programového období 2014–2020
    úprava dokumentace programu tak, aby zahrnovala veškeré potřebné informace a postupy k ukončování programu dle
    vytipování projektů vhodných pro fázování a projektů potenciálně nefungujících
      komunikace s jednotlivými příjemci

## Slide 20: Stav administrace integrovaných nástrojů
Administrace ITI a IPRÚ
  Veškeré výzvy uzavřeny
  Aktuálně ještě v hodnocení 5 projektů
Administrace CLLD
  Veškeré výzvy uzavřeny
  Aktuálně v hodnocení 36 projektů

## Slide 21: 5. Zpráva o plnění Evaluačního plánu IROP

## Slide 22: Posuny harmonogramu
Vyhodnocení vlivu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2021-2027 na životní prostředí (SEA)
  veřejná zakázka byla dokončena v říjnu 2021, kdy bylo vydáno "Souhlasné stanovisko" MŽP ČR k návrhu koncepce IROP 2021-2027
  Zbývá zpracovat a zveřejnit stanovisko k požadavkům stanoveným ze strany MŽP a evaluace tedy nemohla být zveřejněna a uzavřena
  Priorita byla dána finalizací programu, připomínky a požadavky vyplývající ze Stanoviska MŽP byly v maximální možné míře zohledněny při přípravě realizace programu
Evaluace „Vyhodnocování efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP II.
  Přesunuto na rok 2023
  Podrobněji u aktualizace EP IROP

## Slide 23: Zrušené evaluace
Dvě z plánovaných evaluací byly zrušeny, jedná se o:
  „Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP“
  „Vyhodnocení IT investic v oblasti základního a středního školství“
„Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP“
  Plánovaná evaluace byla v průběhu roku zpracována jako interní analýza, postrádá atributy evaluace a proto byla z EP IROP vyjmuta
  Analýza je v procesu interního připomínkování ŘO IROP
„Vyhodnocení IT investic v oblasti základního a středního školství“
  Z časových důvodů by již zjištění nebyla využitelná
  Další realizace byla vyhodnocena jako neúčelná a neefektivní

## Slide 24: Evaluace PO1 a PO3 IROP: Případové studie projektů
  Stav:
  Na jaře 2022 připomínkování v rámci odborné oponentní skupiny
  Realizována předběžná tržní konzultace týkající se předmětu plnění, zadání a ceny
  Na základě PTK došlo k drobným úpravám a především navýšení předpokládané hodnoty zakázky
  To vedlo k nutnosti zahájení nového procesu schvalování záměru
  Schváleno začátkem září 2022, vyhlášeno a v současnosti probíhá hodnocení nabídek
  Předmět:
  Vyhodnocení míry úspěchu intervence, příčin případného neúspěchu, identifikace dobré i příp. špatné praxe
  SC 1.1, SC 1.2, SC 1.3, SC 3.1 – tj. silniční infrastruktura, udržitelná mobilita, IZS a kulturní a přírodní dědictví

## Slide 25: Doporučení z evaluací
Na základě zjištění a doporučení evaluací, které byly zpracovány v rámci programového období 2014-2020, přijato 135 úkolů.
  K 20. 9. 2022 splněno 110
  K 31. 08. 2021 splněno 80, tj. 30 splněno nově
  Posun souvisí jak s ukončováním období 2014-2020, tak se startem nového období. Velká část těchto úkolů se týkala dopručení směřujících k novému programovému období
  Tyto úkoly se týkaly nastavení spolupráce s dalšími operačními programy, nastavení indikátorové soustavy i plánování a realizace komunikačních aktivit
  6 úkolů bylo zrušeno, 4 zapracovány nezávisle na evaluaci a zbývající zůstávají v realizaci či přípravě

## Slide 26: 6. Aktualizace Evaluačního plánu IROP

## Slide 27: Změny EP IROP
Aktualizace EP zohledňuje tyto tři zásadní změny:
  Posun harmonogramu dvou evaluací
  Zrušení dvou evaluací
  Přidání jedné nové evaluace
  Posun harmonogramu výsledkové evaluace PO1 a PO3 z důvodu administrativního zdržení při přípravě veřejné zakázky. Dokončení evaluace je nyní plánováno na 3. čtvrtletí roku 2023
  Posun harmonogramu „Vyhodnocování efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP II“. Harmonogram evaluace realizovaných komunikačních nástrojů byl upraven s ohledem na dostupnou personální kapacitu EJ IROP tak, aby mohly být přednostně realizovány výsledkové evaluace

## Slide 28: Změny EP IROP
  Odstranění plánovaných evaluací z Evaluačního plánu IROP:
    evaluace „Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP“ a „
    Vyhodnocení IT investic v oblasti základního a středního školství“
  Zařazení plánované výsledkové evaluace SC 2.3: „Reforma psychiatrické péče“, zaměřené na vyhodnocení účelnosti a užitečnosti investic v oblasti deinstitucionalizace psychiatrické péče. Realizace plánována na druhou polovinu roku 2023

## Slide 29: Změny harmonogramu EP IROP
Evaluace s upraveným harmonogramem |  | 
Název evaluace | Původní harmonogram | Nový harmonogram
„Evaluace PO1 a PO3 IROP: Případové studie projektů“ | 4Q 2021-3Q 2022 | 4Q 2022-3Q 2023
„Vyhodnocení systému výzev a procesu hodnocení projektů IROP“ | 4Q 2021-3Q 2022 | zrušeno
„Vyhodnocení IT investic v oblasti základního a středního školství“ | 1Q 2022-3Q 2022 | zrušeno
„Vyhodnocování efektivity realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP II.“ | 2Q 2022-4Q 2022 | 1Q 2023-2Q 2023
„Evaluace SC 2.3: Reforma psychiatrické péče“ |  | 2Q 2023-4Q 2023

## Slide 30: 7. Roční komunikační plán IROP na rok 2023

## Slide 31: 7. Roční komunikační plán IROP 2023
V roce 2023 chceme komunikovat:
  Úspěšné projekty z IROP 2014-2020
  Výzvy IROP 2021-2027 – kultivovat absorpční kapacitu a poskytovat informace o výzvách
  Přínosy projektů z REACT-EU pro zdravotnictví, IZS a sociální infrastrukturu

## Slide 32: 7. Roční komunikační plán IROP 2023
Komunikační aktivity ŘO IROP – 1. část
Mediální kampaň REACT-EU
  Kampaň 9,4 mil. Kč: představení přínosů podpory REACT-EU
  Zakázky: kreativa - 4,4 mil. Kč, mediální prostor - 5 mil. Kč
  Realizace: 3 – 4 čtvrtletí 2023
Sociální sítě a vytváření vlastního on-line obsahu
  Facebook a YouTube – profesionální správa, tvorba obsahu
  Vlastní obsah: fotografie projektů, videoreportáže
Putovní výstava
  Putovní výstava projektů IROP – 2 putovní sady projektů

## Slide 33: 7. Roční komunikační plán IROP 2023
Komunikační aktivity ŘO IROP – 2. část
Správa webu IROP
Soutěže
Fotografie a videoreportáže
Tiskové zprávy a aktuality
Setkání s novináři, tiskové konference
Výroční konference programu
Propagační předměty

## Slide 34: 7. Roční komunikační plán IROP 2023
Komunikační aktivity Centra v roce v roce 2023
  Microsite Regiony nás baví – tvorba obsahu, správa a propagace microsite
  Konzultační servis žadatelům
  Semináře a workshopy pro žadatele a příjemce
  Inzerce v tisku a on-line
  Propagace na sociálních sítích
  Web Centra
  Fotografie projektů
  Propagační předměty

## Slide 35: 7. Roční komunikační plán IROP 2023
Výdaje na komunikační aktivity ŘO IROP | 31 391 884 Kč
Výdaje na komunikační aktivity Centra | 10 209 188 Kč
Výdaje na komunikační aktivity v roce 2023 celkem | 41 601 072 Kč
Plánované výdaje na rok 2023

## Slide 36: 8. Informace o revizi IROP – FAST/CARE

## Slide 37: Využití prostředků ze SC 3.2 IROP v souvislosti s válkou na Ukrajině
Připravena revize 2.2 Programového dokumentu IROP
  Per rollam – od 30. 9. do 7. 10. 2022 ALE na základě doporučení EK proběhne hlasování na tomto jednání MV
    Návrh PD IROP + kritéria hodnocení + Systém hodnocení
  cíl: použít nevyužitou alokaci ze SC 3.2 IROP VRR ve výši 10 740 000 EUR za účelem řešení migrační krize vzniklé v důsledku ruské vojenské agrese vůči Ukrajině
  vytvořena nová prioritní osa 8 - Řešení důsledků uprchlické krize v souvislosti s agresí Ruské federace na Ukrajině
  územní zaměření podpory: území hl. m. Prahy

## Slide 38: Využití prostředků ze SC 3.2 IROP v souvislosti s válkou na Ukrajině
  Rozdíl oproti verzi diskutované v srpnu
  PD upraven v souladu s nařízením FAST-CARE
      70 % alokace - Úřad práce (provedena také úprava zaslaného Harmonogramu výzev)
      30 % alokace – obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, (nestátní neziskové organizace)
      uvedena možnost využití jednotkových nákladů 100 EUR/osobu/týden po dobu max. 26 týdnů ode dne příjezdu dané osoby do Evropské unie
      míra spolufinancování 100 %
    podporované aktivity vymezeny šířeji – ne jen podpora bydlení, ale také zajištění dalších základních životních potřeb a podpora socioekonomického začlenění do společnosti
  Rozdíl oproti verzi odeslané do per rollam hlasování
    úprava finančních tabulek - 100% kofinancování nebude uvedenou formou zaškrtnutí check boxu, ale přímo + s tím související úpravy

## Slide 39: Využití prostředků ze SC 3.2 IROP v souvislosti s válkou na Ukrajině
Aktualizace harmonogramu výzev – 105. výzva – oproti zaslaným podkladům
DŮVOD ZMĚN: úprava PD v souladu s FAST CARE a připomínkami
  název výzvy a SC 8.1 formulován více obecně – namísto „Podpora ubytování uprchlíků z Ukrajiny“ jen „Podpora uprchlíků z Ukrajiny“
  výzva bude průběžná a nikoli kolová
  alokace výzvy snížena na úroveň 70 % alokace PO 8
    příspěvek Unie z 263 130 000,- Kč na 184 191 000,- Kč
    národní spolufinancování změněno z 263 130 000,- Kč na 0,- Kč z důvodu využití 100% míry spolufinancování umožněné FAST CARE

## Slide 40: Využití prostředků ze SC 3.2 IROP v souvislosti s válkou na Ukrajině
Další kroky:
  vyhlášení výzvy pro Úřad práce (105. výzva)
    způsobilost výdajů od 24. 2. 2022
    na již vynaložené náklady
  jednání za účelem specifikace nákladů, které budou hrazeny ze zbývajících 30 % alokace

## Slide 41: 9. Závěry z 18. zasedání Monitorovacího výboru IROP

## Slide 42: Děkujeme za pozornost