## Slide 1: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE (Praha 23. 4. 2018)
VÝZVY IROP
č. 79 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ II.
č. 80 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY II.
HODNOCENÍ A DALŠÍ ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ
12. 4. 2018 Praha

## Slide 2: Příjem žádostí o podporu

## Slide 3: Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
  Probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum.
  Eliminační kritéria (vždy odpověď „ANO“ x „NE“) - musí být splněna všechna kritéria stanovená výzvou – v případě nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena z dalšího hodnocení.
  V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti lze vyzvat k vysvětlení či doplnění (max. dvakrát) - na doplnění/upřesnění se žadateli stanovuje max. 5 pracovních dnů od data doručení požadavku na doplnění údajů
    Výzva k doplnění odeslaná formou depeše v MS2014+.
    Datum odeslání depeše = datum doručení.

## Slide 4: Kontrola formálních náležitostí
Žádost je podána v předepsané formě
Přes MS2014+.
Záložka Finanční plán - nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců.
Vzájemná návaznost etap u více etapových projektů
Informace v žádosti jsou v souladu s přílohami žádosti.
Záložka subjekty - informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Záložka Klíčové aktivity jsou vyplněny podporované aktivity projektu
Záložka Veřejná podpora - „Rozhodnutí komise o SOHZ (2012/21/EU)“ nebo „Nařízení Komise (EU) č. 360/2012)“
Záložka účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok) – Rozhodnutí komise o SOHZ - NR

## Slide 5: Kontrola formálních náležitostí
Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
Statutární zástupce, popř. jím pověřená osoba na základě plné moci, či na základě usnesení zastupitelstva nebo rady ÚSC o přenesení pravomocí.
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 – 12)
1. Plná moc nebo usnesení z jednání zastupitelstva
V případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti.
Plné moci jsou uloženy v elektronické podobě v MS2014+. Vzor plné moci - Příloha č. 11 Obecných pravidel.
2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
Žadatel dokládá dokumentaci k ukončeným zadávacím/výběrovým řízením, která provedl před podáním žádosti o podporu. Postup k předkládání dokumentace je uveden v kap. 5 Obecných pravidel.

## Slide 6: Kontrola formálních náležitostí
Právní forma žadatele | Dokument požadovaný k doložení
Nestátní neziskové organizace | Zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení (veřejně prospěšná činnost ve vybrané oblasti, hlavní činností není vytváření zisku) a stanovy s ustanovením o vypořádání majetku při zániku NNO.
Církve | Výpis z Rejstříku církví a náboženských společností a čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost ve vybrané oblasti.
Církevní organizace | Zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace ve vybrané oblasti + hlavní činností není vytváření zisku.
Obce | --------
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele
kap. 2.7 SPŽP(bod 3).

## Slide 7: Kontrola formálních náležitostí
4. Studie proveditelnosti – vytvořená podle závazné osnovy uvedené v příloze č. 4 SPŽP.
5. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Výpisy z katastru nemovitostí (KN) ne starší něž 3 měsíce ke dni podání žádosti o podporu
Pokud žadatel není zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k majetku.
V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření.
Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do oprávněných žadatelů dle textu výzvy ŘO IROP.

## Slide 8: Kontrola formálních náležitostí
6. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Pokud žadatel nebude mít k dispozici pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem
Pravomocné stavební povolení musí být doloženo nejpozději před vydáním PA!

## Slide 9: Kontrola formálních náležitostí
7. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
PD v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, jež je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení.
Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá se PD pro ohlášení stavby.
V případě, že již byla zpracována PD pro provádění stavby, dokládá se také.

## Slide 10: Kontrola formálních náležitostí
8. Položkový rozpočet stavby
Forma a rozsah závisí na stupni projektové dokumentace:
a/ PD pro stavební povolení (zároveň zakázka „plánována“) – zjednodušený rozpočet stavby podle kap. 2.7 SPŽP
b/ PD ve stupni k realizaci stavby (VZ připravená k vyhlášení) – položkový rozpočet stavby podle požadavků vyhl. 196/2016 Sb.
c/ Po ukončení zadávacího nebo výběrového řízení - vysoutěžený položkový rozpočet stavby.

## Slide 11: Kontrola formálních náležitostí
  9. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Podle OPŽP - kap. 2.6.1.
Vzor čestného prohlášení je přílohou OPŽP č. 30, informace minimálně v rozsahu uvedeném ve vzoru.
  10. Potvrzení o podání žádosti o pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu sociální bydlení
příloha č. 8 SPŽP
  11. Souhlasné stanovisko obce s realizací projektu
  nepovinná příloha - váže se na kritérium věcného hodnocení.
  Vzor Souhlasného stanoviska - příloha č. 6 SPŽP.
  12. Potvrzení souladu projektu předkládaného do IROP se Strategickým plánem sociálního začleňování
  Vzor př. 11 SPŽP 80. výzva, Vydává ASZ

## Slide 12: Obecná kritéria přijatelnosti
Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy
ŽoPo a SP projekt zaměřený na aktivity vedoucí k zajištění dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení v ČR.
Hlavní i vedlejší aktivity projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami (kap. 2.4 SPŽP).
Notes: )

## Slide 13: Obecná kritéria přijatelnosti
Projekt je v souladu s podmínkami výzvy
Zahájení a ukončení realizace - 1. 1. 2014 až 31. 12. 2021.
Popis cílových skupin (soulad se SPŽP?) a dopad projektu na ně.
Termín ukončení realizace projektu je po datu podání žádosti o podporu.
  Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
  Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů
          Minimální výše CZV 500 000 Kč.
          Maximální výše CZV
          DE MINIMIS SOHZ: 15 000 000 Kč (podpora SR a EU max. 500 000 EUR
          Rozhodnutí Komise 2012/21/EU: 300 000 000 Kč

## Slide 14: Obecná kritéria přijatelnosti
  Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.
výdaje za nákup pozemku max. 10 % CZV projektu
Pozemek | Cíl nákupu | Aplikace limitu 10 % z CZV
Nezastavěný | Pozemek | ANO
Zastavěný, se stavbou určenou k demolici | Pozemek | ANO
Zastavěný, se stavbou, která bude sloužit účelu projektu | Stavba | NE

## Slide 15: Obecná kritéria přijatelnosti
  Výsledky projektu jsou udržitelné
V kapitole 14 SP popsáno jak bude zajištěna řádná péče o výstupy projektu v době udržitelnosti.
  Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)
    Neutrální vliv na udržitelný rozvoj.
    Pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí a nediskriminace.
    Neutrální vliv na podporu rovnosti mezi muži a ženami.
    Popis - kap. 13 SP.
  Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
Popis kap. 6 SP.
Reálná potřeba

## Slide 16: Obecná kritéria přijatelnosti
  Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory
  Zatrženo ČP č. 78 – nemá nevyrovnané závazky
A) projekty v režimu dle „Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU)“
Výše požadované podpory (Příspěvek Unie + Finanční prostředky SR) < nebo = výši maximální investiční podpory v modulu CBA – veřejná podpora
žadatel nečerpá na stejnou SOHZ podporu DM podle nařízení č. 360/2012
B) projekty v režimu „Podpora de minimis na SOHZ (Nařízení Komise (EU) č. 360/2012)“
Subjekty - vyplněny informace týkající se definice jednoho podniku
Částka obdržené podpory DM za rozhodné období uvedená v RDM nižší než 500 000 EUR
ČP 81 - není podnikem v obtížích a 86 (Altmark – na danou SOHZ není poskytována VP podle „Rozhodnutí“ a podmínek „rozsudku Altmark“)

## Slide 17: Obecná kritéria přijatelnosti
  Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
Souhlas s ČP 70

## Slide 18: Specifická kritéria přijatelnosti
  Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020
Popis ve SP (kap. 5) - vazba projektu na Strategii, opatření kapitoly 3. 5 Přístup k bydlení.
  Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
Popis ve SP:
Kap. 7 - administrativní kapacita
Kap. 10 a 11 - finanční kapacita
Kap. 8 - provozní kapacita k realizaci a udržitelnosti projektu
  Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám
Vychází se z položkového rozpočtu stavby a z průzkumů trhu.

## Slide 19: Specifická kritéria přijatelnosti
  Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu
  Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu
Indikátory projektu odpovídají aktivitám projektu.
Hodnota a způsob výpočtu indikátorů je v souladu s přílohou č. 3 SPŽP – Metodické listy indikátoru.
  Projekt má vazbu na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a je v souladu s cíli této strategie.
  Pokud projekt není realizován na území se schválenou strategií koordinovaného přístupu - NR.

## Slide 20: Specifická kritéria přijatelnosti
Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení.
Popis kap. 8 SP (Technické a technologické řešení projektu)
  Sociální byt splňuje požadavky standardní bytové jednotky se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem.
  vzniknou bytové jednotky sloužící k bydlení
  bude pořizováno základní vybavení (umyvadlo, sprcha/vana, WC, kuchyňská linka, varná deska, trouba)
  Sociální byt je umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
Popis ve SP - kap. 5 - informace o lokalitě, ve které bude/je dům/byt situován.
Občanská vybavenost dle podmínek stanovených ve SPŽP

## Slide 21: Specifická kritéria přijatelnosti
  Projekt je umístěn v místě s dopravní obslužností
  Sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin
Žadatel ve Studii proveditelnosti (kap. 5)uvede, pro koho je projekt určen, vydefinuje a popíše cílové skupiny projektu, popíše dopad projektu na dané cílové skupiny a zdůvodní potřebnost projektu.
  Realizace projektu nevede k segregaci osob z cílových skupin
Popis ve SP v kap. 5 - počet bytů a sociálních bytů v objektu, případně v jednotlivých vchodech
Pořizovací náklady na sociální bydlení nepřekračují limit stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o podporu.
Popis ve SP - kap. 5 u hlavních aktivit projektu uvede výpočet výše limitu způsobilých výdajů na m2
Výsledek výpočtu limitu musí být rovný nebo nižší než 29 979 Kč/m2.

## Slide 22: Specifická kritéria přijatelnosti
  V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů
CZV < 5 mil. Kč je kritérium NR.
CZV > 5 mil. Kč → Je sledována čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro finanční analýzu (ukazatel FNPV_FA) - Kritérium je splněno, pokud je finanční čistá současná hodnota < 0.
CZV > 100 mil. Kč – ekonomická analýza
Údaje jsou dostupné z CBA, která je součástí MS2014+.
  Cílovou skupinou projektu jsou osoby v ekonomicky aktivním věku
  Jsou jasně vymezeny cílové skupiny.
  Pokud jsou do cílových skupin zahrnuti senioři, je popsáno, že min. 50 % domácnosti tvoří osoby v ekonom. aktivním věku (tj. 15 – 64 let).
  Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení
Popis ve SP - kap. 5

## Slide 23: Specifická kritéria přijatelnosti
  Cílové skupině bude poskytnuta sociální práce
Popis ve SP - kap. 5 způsob zajištění poskytování sociální práce osobám z cílové skupiny.
  Nová výstavba nebo koupě sociálních bytů není realizována na území sociálně vyloučené lokality obsažené v Seznamu základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP.

## Slide 24: Věcné hodnocení projektu
  Probíhá u projektů, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí.
  Probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum.
  Bodové hodnocení kritérií dle bodovací škály.
  Projekt úspěšně projde bodovým hodnocením, pokud získá minimálně 13 z celkem 25 bodů.
  V případě nesplnění minimální hranice bodů je žádost vyřazena z procesu hodnocení.

## Slide 25: Věcné hodnocení projektu
Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 5/0
V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 10/5/0
Žadatel doložil souhlas obce s realizací projektu sociálního bydlení. 5/0
Žadatel doložil historii v oblasti poskytování sociální práce. 5/3/0

## Slide 26: Ex-ante analýza rizik a ex ante kontrola
  Provádí Centrum pro projekty, které splnily minimální bodovou hranici věcného hodnocení.
  Ověřuje se riziko:
    Nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu,
    nesouladu realizace projektu s Podmínkami právního aktu a dalšími závaznými postupy a pokyny pro příjemce,
    ve veřejných zakázkách (nedodržení podmínek zadávacího řízení podle platného zákona o veřejných zakázkách),
    vzniku nezpůsobilých výdajů při realizace projektu,
    dvojího financování,
    nenaplnění udržitelnosti projektu,
    nedosažení plánovaných indikátorů,
    podvodu a korupčního jednání,
    nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů,
    nedovolené veřejné podpory.
  Ex- ante kontrola
  Probíhá u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik v souladu s kap. 3.6 Obecných pravidel.

## Slide 27: Výběr projektů a vydání právního aktu
  Výběr projektů provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného Centrem
  Podkladem pro výběr je:
  Zápis, podepsaný ředitelem Centra, který deklaruje, že hodnocení a kontroly projektů proběhly podle stanovených postupů,
  seznam všech projektů, které prošly hodnocením, v rozdělení na projekty doporučené a nedoporučené k financování,
  seznam náhradních projektů.
  Ve fázi výběru projektů není možné měnit hodnocení žádostí o podporu,
  Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu.
  Právní akt (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů) upravuje minimálně tyto oblasti:
    Informace o příjemci; informace o projektu; povinnosti a práva příjemce; povinnosti a práva ŘO IROP; sankce za neplnění povinností.

## Slide 28: Žádost o přezkum výsledku hodnocení
  Žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení v každé části hodnocení žádosti, ve které neuspěl:
  po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí,
  po věcném hodnocení.
  Podává se do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku, a to:
    elektronicky v MS2014+ (viz příloha č. 19 Obecných pravidel),
    písemně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.dotaceeu.cz na adresu CRR.
  Přezkumné řízení provádí ŘO IROP:
  do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum (ve složitějších případech do 60 pracovních dní).
  Na základě výsledku přezkumného řízení:
    žádost postoupí do další fáze hodnocení,
    žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení.

## Slide 29: Změny v projektech
  Může iniciovat žadatel/příjemce, Centrum, ŘO IROP.
  Oznámení provádí žadatel/příjemce prostřednictvím MS2014+ na záložce Žádost o změnu.
  Pokud je iniciátorem změny ŘO IROP nebo Centrum informují příjemce depeší o zahájení změnového řízení.
  ŘO IROP a Centrum zahájí změnové řízení v případě, že změna projektu bude v zájmu příjemce nebo po zjištění formální chyby.
  Neplánované změny je příjemce povinen oznámit neprodleně, jakmile změna nastane.
  Druhy změn
    Změny před schválením prvního Rozhodnutí – o změně rozhoduje Centrum.
    Změny po schválení prvního Rozhodnutí, které nemění údaje na Rozhodnutí – o změně rozhoduje Centrum.
    Změny po schválení prvního Rozhodnutí, které mění údaje na Rozhodnutí – o změně rozhoduje ŘO IROP (změny, které mají vliv na aktivity projektu, splnění účelu a cílů projektu nebo na dobu realizace projektu). ŘO IROP musí tyto změny schválit před zahájením jejich realizace.

## Slide 30: Monitorování realizace projektů
  Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím:
  Zpráv o realizaci projektu („ZoR“) a Zpráv o udržitelnosti projektu („ZoU“)
  Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce také Zjednodušenou žádost o platbu (dále jen „ZŽoP“), viz kap. 18.5 Obecných pravidel.
  Zprávy příjemce podává elektronicky v MS2014+
  Další zprávy je možné podat až po schválení předchozích zpráv
  Zprávu nelze podat před uzavřením změnového řízení, jeli v projektu řešeno
  Centrum provádí kontrolu formálních náležitostí a věcného obsahu zpráv a administrativní ověření

## Slide 31: Publicita projektu
Pravidla publicity upravuje kapitola 13 OPŽP
Povinné informační a propagační nástroje
Internetové stránky - stručný popis projektu, jeho cíle a výsledky a informace, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna loga IROP a MMR ČR.
Dočasný billboard – po dobu realizace projektů financujících dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory přesahuje 500 000 EUR, na dočasném billboardu musí být uveden název a hlavní cíl projektu.
Informační plakát v sídle žadatele (min. A3) – ve všech ostatních případech příjemce umístí plakát po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu. Pokud příjemce realizuje více projektů souběžně v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny projekty využít jeden plakát o min. velikosti A3. Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a výše podpory z EU v Kč, uvedená v právním aktu.
Notes: informační a propagační opatření
Po vydání prvního právního aktu v průběhu realizace projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o získané podpoře
Má-li své internetové stránky, (může, ale nemusí jít o tzv. homepage), zveřejní na nich stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna loga EU a MMR ČR se všemi náležitostmi (viz kap. 13.3), aby byly viditelné při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky.
U projektů financujících dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory (příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, musí příjemce po dobu realizace projektu (viz kapitola 4.1) vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Pokud nelze umístit billboard v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+ a to buď jeho plné nebo zkrácené verzi (v závislosti na prostorových možnostech). Rozhodujícím okamžikem pro přepočet limitu 500 000 EUR na CZK je měsíc podání žádosti o podporu do MS2014+. Pro přepočet bude použit kurz stanovený Evropskou komisí.
Ve všech ostatních případech:
celková výše podpory projektu nepřesáhla 500 000 EUR; způsob přepočtu částky na CZK uveden v bodě 2,
celková výše podpory projektu přesáhla 500 000 EUR a projekt nespočívá ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury;
příjemce umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3 (lze použít na výšku i na šířku). Pokud příjemce realizuje více projektů souběžně v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny projekty využít jeden plakát o min. velikosti A3. Pojmem „souběžně“ se rozumí situace, kdy se realizace projektů alespoň částečně časově překrývá. Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a věta: Projekt <název projektu> je spolufinancován Evropskou unií. Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+ a to buď jeho plné nebo zkrácené verzi (v závislosti na prostorových možnostech).
O zveřejnění informací na webu a zveřejnění dočasného billboardu nebo plakátu příjemce informuje v první ZoR projektu.

## Slide 32: Publicita projektu
Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě viditelném pro veřejnost. Povinnost platí pro každý projekt, který splňuje obě následující kritéria:
  celková výše podpory projektu přesahuje 500 000 EUR;
  projekt spočíval v nákupu hmotného majetku nebo ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury.
Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Její minimální velikost je 0,3 x 0,4 m. Musí na ní být uveden název a hlavní cíl projektu. Pokud nelze umístit stálou pamětní desku v místě realizace projektu, umístí ji příjemce ve svém hlavním sídle.
Umístění plakátů, billboardů nebo stálých pamětních desek na pobočkách není vyžadováno.
Náklady na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu.
Nepovinná publicita není způsobilým výdajem.
Příjemce je povinen uchovat doklady související s informačními a propagačními nástroji pro potřeby kontroly.

## Slide 33: Děkuji Vám za pozornost!